## PORTADA
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 Versión 1 Fecha de publicación: 31/01/2025
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025
Objetivo General |  | Establecer para Canal Capital el Programa de Transparencia y Ética Pública como el conjunto de acciones o iniciativas que se desarrollan para promover la transparencia, la ética, la integridad y la lucha contra la corrupción, desde el marco institucional y legal en el que se inscribe la entidad y bajo una perspectiva de corresponsabilidad en la prevención, detección y sanción de actos asociados a la corrupción.
Política de Administración de riesgos EPLE-PO-001. Revisada en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI del 05/12/2023 |  | Canal Capital se compromete a administrar los riesgos asociados a su gestión con el fin de garantizar razonablemente el cumplimiento de su función administrativa, misión y objetivos institucionales, a través de la identificación, análisis, valoración, seguimiento y evaluación de los eventos que puedan afectar el logro de sus objetivos institucionales, con especial énfasis en aquellos riesgos de corrupción, es decir, los derivados de situaciones en las que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un interés o beneficio privado.
Orientaciones en la definición de acciones del PTEP
Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Componente 2: Rendición de cuentas
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Componente 4: Racionalización de Trámites
Componente 5: Apertura de información y datos abiertos
Componente 6: Participación e innovación en la gestión pública
Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública
Componente 8: Gestión de riesgos de corrupción - mapas de riesgos
Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos
Control de modificaciones
| Versión | Fecha de modificación | Descripción del ajuste
| 0 (Preliminar) | 2025-01-21 | Versión preliminar: Se publica el documento Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP - 2025 en su versión preliminar, dentro del mismo se incluyen los componentes nuevos teniendo en cuenta el documento técnico de programas de transparencia y ética pública del distrito capital, asi como la inclusion de acciones de capacitacion y preparacion a la transicion del Decreto 1122 de 2024 . La presente versión se somete a revisión y aportes por parte de los grupos de interés internos y externos.
| 1 | 2025-01-31 | Se publica el documento Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP - 2025 en su versión 1, dentro del mismo se incluyen los componentes nuevos teniendo en cuenta el documento técnico de programas de transparencia y ética pública del distrito capital, asi como la inclusion de acciones de capacitacion y preparacion a la transicion del Decreto 1122 de 2024 . La presente versión fue socializada desde el 23 al 30 de enero del 2025 para comentarios por parte de los grupos de interés internos y externos, ajustada y publicada el 31 de enero de 2025.
Canal Capital - Vigencia 2025.

## Iniciativas de participación
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 Versión 1 Fecha de publicación: 31/01/2025
Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP 2025
| Justificación: | Dando cumplimiento a los lineamientos de la circular 101 de 2020 en materia de gestión de iniciativas de participación para la formulación del PTEP, Canal Capital pone a disposición y consideración de sus grupos de valor el presente documento con el objetivo de recopilar ideas, propuestas y comentarios que aporten en su construcción.
| FASES DE DESARROLLO | INICIATIVAS A APLICAR
|  | RETOS PÚBLICOS VIRTUALES | ESPACIOS DE CONSULTA
| Definición del alcance de las temáticas a revisar. | A través del ejercicio "retos públicos virtuales" se formuló una pregunta general como insumo para la construcción integral del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP. | Para el desarrollo del ejercicio de espacios de consulta, se propone una pregunta orientada al siguiente componente del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP: Componente 1: Transparencia
| Preparar la información | Capital ha trabajado en la elaboración de la versión preliminar del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 para ponerlo a consideración ciudadana, invitando a recibir aportes de los grupos de valor identificados en los componentes anteriormente mencionados.
| Convocatoria | La convocatoria será abierta, dirigida a la ciudadanía en general, mediante el diligenciamiento del formulario dispuesto a través de la redes sociales de la entidad. | Convocatoria específica, dirigida al grupo de valor compuesto por actores privados con los que Capital tiene relacionamiento, de acuerdo a lo identificado en la estrategia de caracterización de usuarios.
| Definición de la metodología del espacio | Para el desarrollo de los retos públicos virtuales, Canal Capital pondra a disposición de la ciudadania un formulario para su diligenciamiento, previo a la jornada de rendición de cuentas (Febrero 2025), en el cual se requeriran aportes sobre la siguiente línea temática: ¿Cómo se puede promover la participación ciudadana de las audiencias en canal Capital y canal Eureka | Estamos mejorando nuestra parrilla de programación con más información sobre Bogotá, además de ofrecer más cultura y entretenimiento para adultos, jóvenes y niños ¿Cómo te gustaría enterarte de los cambios en programación de canal Capital y canal EUREKA?
| Sistematización del espacio | En un lapso aproximado de 30 días calendario se recibirán las respuestas, aportes y sugerencias del grupo de valor identificado de acuerdo con cada una de las iniciativas de participación, y sobre los componentes definidos para cada ejercicio. Dichas propuestas serán analizadas y puestas en consideración, para su inclusión (si es pertinente) en la versión 1 del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP de Canal Capital Así mismo, si se considera que los aportes no son pertinentes para ser incluidos dentro del PTEP, se dará la debida respuesta, con las justificaciones correspondientes.
| Publicación de los resultados | El análisis de las respuestas recibidas por parte de la ciudadanía será publicado en el documento denominado "Anexo análisis de iniciativas de participación", en el botón de transparencia de la sede electrónica, numeral 4.3 Plan de Acción Institucional, título Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP (antes PAAC).
Canal Capital - Vigencia 2025.

## 1. Transparencia
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 Versión 1 Fecha de publicación: 31/01/2025
Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública
Subcomponente / procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Apoyo | Fecha inicial | Fecha final
1. Lineamientos de transparencia activa. | 1.1 | Divulgar a través de los canales de comunicación internos el documento con lineamientos para la publicación de información en el botón de transparencia. | Una (1) comunicación interna realizada en el año | Comunicaciones | Planeación | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 1.2 | Monitorear la actualización de la información de los contenidos de la sede electrónica relacionados con los documentos del botón de transparencia y derecho de acceso a la información pública (Resolución 1519 de 2020). | Dos (2) ejercicios de monitoreo realizado en el año | Planeación | Digital | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 1.3 | Revisar y si es el caso, actualizar y publicar en la página web institucional y en los portales de datos abiertos Bogotá, el documento y el instrumento "Registro de activos de información" | Documento "Registro de activos de información" revisado y con análisis para realizar la publicación en la página web de la entidad y en el portal de datos abiertos Bogotá. | Sistemas | Gestión Documental | 2025-04-01 | 2025-12-31
| 1.4 | Revisar y publicar en la página web institucional y en los portales de datos abiertos Bogotá, el documento y el instrumento "Índice de información clasificada y reservada" | Documento "Índice de información clasificada y reservada" revisado y publicado en la página web de la entidad y en el portal de datos abiertos Bogotá. | Sistemas | Gestión Documental | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 1.5 | Revisar y publicar en la página web institucional y en los portales de datos abiertos Bogotá, el "Esquema de publicación de información" | Documento "Esquema de publicación de información" revisado y publicado en la página web de la entidad y en el portal de datos abiertos Bogotá. | Planeación | Equipo Digital | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 1.6 | Revisar, actualizar (si aplica) el inventario de trámites, otros procedimientos administrativos (OPA) y consultas de acceso a información pública en el SUIT. | Sistema Único de Información y Trámites - SUIT actualizado | Atención al Ciudadano | Planeación | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 1.7 | Asistir a capacitaciones sobre las nuevas disposiciones normativas del Decreto 1122 de 2024 | Dos (2) capacitaciones | Control Interno | Mesa Técnica Modelo de relacionamiento | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 1.8 | Llevar a cabo una capacitación interna en materia de transparencia en el marco de la Ley 1712 de 2014 y la Ley 2195 de 2022 y las nuevas disposiciones del Decreto 1122 de 2024 | Una (1) capacitación realizada | Recursos Humanos | Control Interno | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 1.9 | Publicar el seguimiento al Plan Anual de Auditoría | Dos (2) seguimientos publicados | Control Interno | NA | 01/07/2025 03/01/2026 | 31/07/2025 31/01/2026
2. Lineamientos de transparencia pasiva. | 2.1 | Enviar un reporte quincenal a las áreas que tengan peticiones pendientes de respuesta con el fin de hacer el seguimiento del caso. | Al menos 22 reportes enviados por correo electrónico | Atención al Ciudadano | NA | 2025-02-02 | 2025-12-31
3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información. | 3.1 | Publicar el programa de gestión documental en la sede electrónica de la entidad conforme a lo definido en la ley 1712 de 2014 | Un (1) Programa de Gestión Documental - PGD actualizado en la página web anualmente | Gestión Documental | NA | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 3.2 | Actualizar las Tablas de Retención documental de la entidad conforme a lo definido en el acuerdo 04 de 2019 del archivo general de la nación | Tablas de retención documental - TRD actualizadas y publicadas en la sede electrónica de la entidad | Gestión Documental | NA | 2025-02-01 | 2025-12-31
4. Criterio diferencial de accesibilidad. | 4.1 | Realizar una capacitación al personal del canal para atención diferencial de personas en condición de discapacidad. | Una (1) capacitación realizada | Recursos Humanos | NA | 2025-02-01 | 2025-08-31
5. Monitoreo del acceso a la información pública. | 5.1 | Elaborar mensualmente informes de peticiones ciudadanas que contengan como mínimo: el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información con su debida justificación. | Once (11) informes de peticiones ciudadanas publicados. | Atención al Ciudadano. | NA | 2025-02-01 | 2025-12-31

## 2. Rendición de Cuentas
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 Versión 1 Fecha de publicación: 31/01/2025
Componente 2: Rendición de cuentas
Subcomponente / procesos | Actividad |  | Meta o producto | Responsable | Apoyo | Fecha inicial | Fecha final
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Revisar y actualizar la estrategia de rendición de cuentas, teniendo en cuenta los canales y metodologías a emplear, así como lo grupos de valor de la entidad. | Estrategia de rendición de cuentas actualizada para la vigencia. | Planeación | Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-03-31
| 1.2 | Socializar a través de redes sociales y la página web del Canal la estrategia de rendición de cuentas | Una (1) socialización realizada en redes sociales y página web | Digital | Planeación | 2025-04-01 | 2025-06-30
| 1.3 | Socializar la estrategia de rendición de cuentas con los grupos de valor internos del Canal | Una (1) comunicación interna realizada en el año | Comunicaciones | Planeación | 2025-04-01 | 2025-06-30
| 1.4 | Socializar a nivel interno el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC). | Una (1) comunicación interna realizada en el año | Comunicaciones | Planeación | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 1.5 | Inducción a nivel interno las nuevas disposiciones normativas del Decreto 1122 de 2024 | Una (1) socialización interna realizada en el año | Recursos humanos | NA | 2025-02-01 | 2025-12-31
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Diseñar y presentar a través de redes sociales material informativo que permita presentar los avances en la gestión institucional y administrativa del Canal | Una (1) comunicación realizada en el año | Digital | Planeación | 2025-02-01 | 2025-03-30
| 2.2 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas que permita el acercamiento de los grupos de valor con la entidad a través del uso de TIC | Una (1) audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Gerencia | Planeación | 2025-02-01 | 2025-03-31
Comunicaciones
3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Coordinar con los entes pertinentes, la capacitación a los colaboradores de la entidad en materia de rendición de cuentas | Una (1) jornada de capacitación a los colaboradores de la entidad | Recursos humanos | NA | 2025-07-01 | 2025-12-31
| 3.2 | Divulgar entre los grupos de valor internos los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas adelantados por el Canal | Una (1) comunicación realizada en el año sobre el resultado de la rendición de cuentas. | Comunicaciones | Planeación | 2025-04-01 | 2025-01-31
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluar la jornada de rendición de cuentas desarrollada | Una (1) evaluación sobre la rendición de cuentas realizada y sistematizada | Atención al ciudadano | Planeación | 2025-03-01 | 2025-05-31
| 4.2 | Consolidar, publicar y divulgar dos informes de seguimiento a la gestión a partir de los resultados del plan de acción institucional, seguimiento a los proyectos de inversión y seguimiento al cumplimiento de los ODS. | Dos (2) informes de gestión y seguimiento a planes, proyectos y programas | Planeación | Comunicaciones | 01/07/2025 02/01/2026 | 31/08/2025 31/01/2026
5. Rendición de cuentas focalizada | 5.1 | Desarrollar espacios de participación virtual mediante el desarrollo de encuestas públicas haciendo aprovechamiento de las redes sociales institucionales | Una (1) encuesta ciudadana realizada a través de las redes sociales de la entidad | Mesa Técnica Modelo de Relacionamiento | Digital | 2025-07-01 | 2025-12-31
6. Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 6.1 | Participar en la estrategia de rendición de cuentas del sector cultura, recreación y deporte y publicar el material en los medios pertinentes. | Una (1) participación en la rendición de cuentas sectorial | Gerencia | Planeación | 2025-02-01 | 2025-12-31
Note on H17: ====== ID#AAABcGIBR28 Carolina Rodriguez (2025-01-21 15:58:48) @ana.paez@canalcapital.gov.co Revisar fecha de terminación por favor _Asignado a ana.paez@canalcapital.gov.co_ ------ ID#AAABb9Uk8fg Ana María Páez Morales (2025-01-22 00:33:57) Ajustado, gracias!

## 3. Atención al Ciudadano
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 Versión 1 Fecha de publicación: 31/01/2025
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Subcomponente / procesos | Actividad |  | Meta o producto | Responsable | Apoyo | Fecha inicial | Fecha final
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | 1.1 | Realizar la revisión de los informes de servicio al ciudadano una vez al año. | Una (1) reunión de CIGD con la temática de servicio al ciudadano. | Atención al Ciudadano. | NA | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 1.2 | Divulgar entre los grupos de valor internos los mecanismos definidos para la gestión de buenas prácticas en materia de servicio a la Ciudadanía a través del correo institucional. | Cuatro (4) comunicaciones realizadas en el año. | Atención al Ciudadano. | NA | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 1.3 | Realizar acciones de formación y cualificación de los servidores en temáticas relacionadas con innovación en la administración pública, ética y valores del servicio público, gestión del cambio y/o lenguaje claro, entre otros. | Una (1) actividad para los servidores de la entidad relacionadas con en alguna de las temáticas señaladas | Recursos humanos | Atención al Ciudadano | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 1.4 | Realizacion de 3 mesas técnicas en el marco de la implementacion del Modelo de relacionamiento con el ciudadano | Tres (3) sesiones de Mesa técnica | Planeación | Atención al Ciudadano | 2025-02-01 | 2025-12-31
2. Fortalecimiento de los canales de atención. | 2.1 | Fortalecer en la página web la descripción de los canales de atención de la entidad y su mejor uso dependiendo de la necesidad del ciudadano. | Un (1) banner en la página web invitando a la ciudadanía a conocer los canales de atención disponibles en la entidad | Digital | Atención al Ciudadano | 2025-03-01 | 2025-12-31
| 2.2 | Fortalecer la descripción de los canales de atención de la entidad para las denuncias por posibles actos de corrupción en la página web y plataformas digitales | Dos (2) mensajes asociados a los canales de atención a la ciudadanía elaborados y publicados en redes sociales | Atención al Ciudadano | Digital | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 2.3 | Fortalecer la descripción de los canales de atención para las denuncias con enfoque de género en la página web y plataformas digitales | Dos (2) mensajes asociados a los canales de atención a la ciudadanía elaborados y publicados en redes sociales | Atención al Ciudadano | Digital | 2025-02-01 | 2025-12-31
3. Talento Humano. | 3.1 | Publicar mensajes a través del correo institucional sobre los distintos tipos de canales de atención a la ciudadanía disponibles en el Canal | Tres (3) mensajes en el año asociados a los mecanismos de atención ciudadana | Comunicaciones | Atención al Ciudadano. | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 3.2 | Coordinar acciones de formación y cualificación a los servidores en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio a la ciudadanía y el modelo de relacionamiento. | Una (1) actividad realizadas en el año | Recursos humanos | NA | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 3.3 | Coordinar acciones de formación y cualificación a la auxiliar de atención al ciudadano y auxiliar de correspondencia en materia de leguaje de señas y/o en atención a población en condición de discapacidad. | Una (1) actividad realizada en el año | Recursos humanos | NA | 2025-02-01 | 2025-12-31
4. Normativo y procedimental. | 4.1 | Revisar y/o actualizar en lo pertinente el documento AAUT-MN-001 Manual de Servicio a la Ciudadanía y los protocolos de servicio a la Ciudadanía atendiendo los requisitos generales en materia de atención a la ciudadanía | Un (1) manual revisado y/o actualizado. | Atención al Ciudadano | NA | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 2025-02-04 | Revisar y actualizar en lo pertinente la carta de trato digno al usuario, en cumplimiento del numeral 5 del artículo 7 de la ley 1437 de 2011. | Un (1) documento "carta de trato digno" actualizado, publicado y comunicado. | Atención al Ciudadano | NA | 2025-02-01 | 2025-04-30
5. Relacionamiento con el ciudadano. | 5.1 | Realizar informes de la encuesta de satisfacción ciudadana disponible en la página web y divulgarlo a través de la página web del Canal. | Dos (2) "Informes de satisfacción de usuarios" | Atención al Ciudadano | NA | 2025-01-01 | 2025-12-30
| 5.2 | Revisar y actualizar la estrategia de caracterización de usuarios del Canal | Un (1) documento de caracterización de usuarios y grupos de interés publicado y divulgado | Planeación | NA | 2025-03-02 | 2025-12-31
6. Análisis de la información de las denuncia de corrupción (enfoque de género) | 6.1 | Incluir en los informes mensuales de PQRS información de las denuncias de corrupción con enfoque de género. | Once (11) informes de peticiones ciudadanas publicados | Atención al ciudadano | NA | 2025-02-01 | 2025-12-31

## 4. Racionalización
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 Versión 1 Fecha de publicación: 31/01/2025
Componente 4: Racionalización de Trámites
Subcomponente / procesos | Actividad |  | Meta o producto | Responsable | Apoyo | Fecha inicial | Fecha final
1. Racionalización de trámites | 1.1 | Formular e implementar en caso que aplique, la estrategia de racionalización de tramites. | Una (1) estrategia de racionalización implementada para el OPA (si es necesario) o su justificación en caso de no implementarse | Atención al ciudadano | NA | 2025-01-15 | 2025-12-31
2. Consulta ciudadana para la mejora de experiencia de los usuarios | 2.1 | Aplicar un ejercicio de consulta ciudadana para calificar el acceso al OPA | Una (1) evaluación al OPA por parte del grupo de valor realizada. | Atención al ciudadano | NA | 2025-10-01 | 2025-12-31

## 4.1 Anexo SUIT
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 Versión 1 Fecha de publicación: 31/01/2025
Anexo Componente 4: Estrategia de Racionalización de Trámites - SUIT
Nombre de la entidad: |  | CANAL CAPITAL
[16 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[16 empty] | Año vigencia: |  | 2025
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ | [13 empty] | Registro SUIT |  | 2025-01-28
Datos del trámite |  |  |  |  | Planes de desarrollo |  | Ciudadanía | [8 empty] | Institución |  |  | Análisis Entidad |  | Otros Lineamientos |  | Racionalización | Priorización
Tipo | Número | Nombre | Estado | Justificación | Departamental | Distrital o Municipal | Trámite con alto costo para el ciudadano | Trámite con mayor demanda de los ciudadanos | Trámite con alto tiempo para su obtención | Trámite totalmente en línea | Trámite parcialmente en línea | Trámite presencial | Trámite con mayores quejas de la ciudadanía | Trámite propuesto en ejercicios de participación ciudadana | Trámite que los ciudadanos proponen simplificar | Trámite con alto costo para la entidad | Trámite susceptible de riesgos de corrupción | Trámite prorizado por otros criterios de la institución | Análisis Interno | Estudio de Caracterización | Criterio de Automatización | Criterio de Digitalización | Ya fue racionalizado | Resultado priorización | Trámites a racionalizar
Tipo formato integrado: Otros procedimientos administrativos de cara al usuarioOtros procedimientos administrativos de cara al usuario | 81382 | Permiso de retransmisión de las señales de televisión | Inscrito | Dentro del inventario de trámites y servicios del canal registrados en el SUIT solamente se cuenta con el procedimiento administrativo de permiso de retransmisión de las señales; sobre el mismo se han incluido acciones de mejora como el formulario en la página web para la solicitud de los permisos, la creación de un campo en la página web donde los grupos de valor pueden descargar su permiso y la vigencia permanente de estos en cumplimiento de la normativa vigente, así las cosas, actualmente el OPA no es susceptible de mejoras adicionales. Por esta razón, la entidad no registra estrategia de racionalización para esta vigencia. | No | Si | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | Si | No | 3 | 24 | No

## 5. Datos abiertos
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 Versión 1 Fecha de publicación: 31/01/2025
Componente 5: Apertura de información y datos abiertos.
Subcomponente / procesos | Actividad |  | Meta o producto | Responsable | Apoyo | Fecha inicial | Fecha final
1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 1.1 | Reunión con el equipo interdisciplinario para la revisión de los activos de información que serán incluidos en la publicación de set de datos abiertos. | Evidencia de reunión | Sistemas | NA | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 1.2 | Seguimiento a la usabilidad de los set de datos publicados en datos abiertos | Reporte mensual del uso y descarga de los set de datos publicados mensualmente | Sistemas | Programación | 2025-02-01 | 2025-12-31
2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional. | 2.1 | Promover ejercicios de capacitación y de traducción de documentos en lenguaje claro | 1. Un (1) taller de lenguaje claro 2. Dos (2) documentos traducidos a lenguaje claro | Atención al Ciudadano | NA | 2025-03-01 | 2025-12-30
| 2.2 | Divulgar a través del correo electrónico la guía de lenguaje claro y/o pautas para escribir en lenguaje claro | Dos (2) comunicaciones realizadas en el año | Atención al Ciudadano | NA | 2025-02-01 | 2025-12-30
3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados. | 3.1 | Actualizar el documento de Lineamientos para publicación de información en la sede electronica de la entidad en el marco de la transparencia activa. | Documento actualizado | Planeación | Mesa técnica del Modelo de relacionamiento | 2025-01-01 | 2025-03-31
4. Estandarización de datos abiertos para intercambio de información. | 4.1 | A la fecha la entidad no realiza procesos de interoperabilidad externos, por tal motivo no es necesario estandarizar datos abiertos

## 6. Participación e innovación
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 Versión 1 Fecha de publicación: 31/01/2025
Componente 6: Participación e innovación en la gestión pública.
Subcomponente / procesos | Actividad |  | Meta o producto | Responsable | Apoyo | Fecha inicial | Fecha final
1. Ciudadanía en la toma de decisiones públicas. | 1.1 | Gestionar espacios de trabajo colaborativo que incluya la participación activa de la ciudadanía infantil en la co-creación de contenidos para estas audiencias. | Un (1) informe de los espacios de trabajo colaborativo. | Dirección Operativa | Planeación | 2025-02-01 | 2025-12-31
2. Iniciativas de innovación por articulación institucional. | 2.1 | Realizar iniciativas de participación en Capital invitando a la ciudadanía a aportar nuevas ideas para solucionar un problema, construir una idea o desarrollar un proyecto. | Una (1) iniciativa de participación realizada | Mesa Técnica Modelo Relacionamiento | Dirección Operativa | 2025-01-31 | 2025-12-31
3. Redes de innovación pública. | 3.1 | Asistir a los encuentros de la Red del Conocimiento e Innovación del Sector Cultura, Recreación y Deporte | Reuniones atendidas de acuerdo con el cronograma de la red | Planeación | Dirección Operativa | 2025-02-01 | 2025-12-31

## 7. Integridad
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 Versión 0 Fecha de publicación: 19/01/2025
Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública
Subcomponente / procesos | Actividad |  | Meta o producto | Responsable | Apoyo | Fecha inicial | Fecha final
1. Programas gestión de integridad . | 1.1 | Publicar el plan de Gestión de la Integridad actualizdo en coherencia con la política de integridad de la dimensión del talento humano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | Un (1) mensaje de socialización del Plan de Integridad en el año | Recursos humanos | Digital | 2025-02-01 | 2025-06-30
| 2025-02-01 | Publicar el Código de Integridad actualizado en la Página web del Canal para consulta de los grupos de valor. | Publicación en la página web del código de Integridad para consulta de los grupos de valor | Recursos humanos | Comunicaciones | 2025-02-01 | 31/06/2025
2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés. | 2.1 | Implementar mecanismos que le permitan al Canal medir el grado de apropiación de la cultura de la Integridad y así mismo enfocar las acciones hacia aquellos puntos débiles que se detecten. | Dos (2) encuestas aplicada en el año | Recursos humanos | NA | 1/02/2025 1/07/2025 | 30/06/2025 31/12/2025
| 2.2 | Adelantar acciones para la visibilización de los gestores éticos de la entidad | Una (1) socializaciones de los gestores éticos en el año | Recursos humanos | Gestores éticos | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 2.3 | Llevar a cabo capacitaciones en materia de veedurías ciudadanas (Decreto distrital 1712 de 2014 artículo 4) con el apoyo de las entidades correspondientes | Una (1) capacitación realizada | Recursos humanos | NA | 2025-02-01 | 2025-12-31
3. Participación en las estrategias distritales de Integridad | 3.1 | Participar en actividades interna o Distritales en materia de integridad | Participación de Capital en una (1) actividad en materia de integridad | Recursos humanos | Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-09-30
4. Gestión preventiva de conflicto de interés | 4.1 | Participar en actividades interna o Distritales en materia de conflicto de interés | Participación de Capital en una (1) actividad en materia de integridad | Recursos humanos | Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 2025-02-04 | Socializar piezas graficas al interior de la entidad sobre conflictos de interés | Dos (2) piezas graficas socializadas | Comunicaciones | Recursos humanos | 2025-02-01 | 2025-12-31
5. Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 5.1 | Llevar a cabo capacitaciones relacionadas con la prevención de soborno y fraude . | Participación de Capital en una (1) actividad en materia de soborno y fraude | Recursos humanos | Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 2025-02-05 | Socializar piezas graficas al interior de la entidad sobre sobrono y fraude | Dos (2) piezas graficas socializadas en materia de soborno y fraude | Comunicaciones | Recursos humanos | 2025-02-01 | 2025-12-31

## 8. Riesgos de Corrupción
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 Versión 1 Fecha de publicación: 31/01/2025
Componente 8: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.
Subcomponente / procesos | Actividad |  | Meta o producto | Responsable | Apoyo | Fecha inicial | Fecha final
1. Política de administración de riesgos | 1.1 | Socializar la política de administración del riesgo de la entidad así como el manual metodológico de administración del riesgo en los canales de comunicación dispuestos. | Dos (2) mensajes en el año. | Comunicaciones | Planeación | 2025-02-01 | 2025-12-30
| 1.2 | Adelantar la revisión y actualización de riesgos de gestión de los procesos de la entidad alineados con la Política de Administración del Riesgo así como con el Manual Metodológico de Administración del Riesgo. | Matrices de riesgos actualizadas de los procesos de la entidad. | Planeación | Líderes y responsables de los procesos de la entidad. | 2025-02-01 | 2025-07-31
2. Construcción del mapa de riesgos anticorrupción (Incluidos los riesgos de lavado de activos) | 2.1 | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción para la vigencia 2025 | Mapa de riesgos de corrupción actualizado, consolidado y publicado en la página web y en la intranet institucional. | Planeación | Líderes y responsables de los procesos de la entidad con riesgos de corrupción identificados. | 2025-01-03 | 2025-01-31
| 2.2 | Adelantar ejercicios internos para la identificación y documentación de riesgos asociados a lavado de activos para la entidad y su inclusión en la Matriz de riesgos de Corrupción (si aplica). | Riesgos asociados a lavado de activos incluidos en la Matriz de riesgos de corrupción | Planeación | Oficial de cumplimiento Líderes y responsables de los procesos de la entidad con riesgos de corrupción identificados. | 2025-02-01 | 2025-12-31
3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en la página web (sede electrónica) el proyecto de Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP de la vigencia 2025, para conocimiento general. | Proyecto de Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP publicado en la página web. | Planeación | NA | 2025-01-17 | 2025-01-28
| 3.2 | Publicar en la sede electrónica y en la intranet la versión final del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP y la Matriz de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2025. | Versión uno (1) del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP de la vigencia 2025 publicados en la sede electrónica e intranet. Versión uno (1) de la matriz de riesgos de corrupción 2025 publicadas en la sede electrónica e intranet. | Planeación | NA | 2025-01-29 | 2025-01-31
| 3.3 | Publicar en la sede electrónica y en la intranet las versiones y actualizaciones que se realicen sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP y sobre la Matriz de Riesgos de Corrupción, conservando la trazabilidad sobre los ajustes realizados. | Versiones del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP y de la Matriz de riesgos de corrupción de versiones anteriores publicados en la sede electrónica e intranet. Versiones del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP y de la Matriz de riesgos de corrupción vigentes publicados en la sede electrónica e intranet. | Planeación | NA | 2025-01-31 | 2025-12-31
5. Seguimiento | 5.1 | Realizar un ejercicio de evaluación de apropiación de la política de administración de riesgos de Capital. | Un (1) documento de recomendaciones para el fortalecimiento de la gestión del riesgo. | Control Interno |  | 2025-05-01 | 2025-08-01
| 5.2 | Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción - MRC y a la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP, para la vigencia 2025. | Tres (3) matrices de seguimiento al PTEP y matriz de riesgos de corrupción -MRC publicadas en el botón de transparencia. | Control Interno |  | 03/05/2025 01/09/2025 03/01/2026 | 14/05/2025 14/09/2025 17/01/2026

## 9. Debida diligencia
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 Versión 1 Fecha de publicación: 31/01/2025
Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos .
Subcomponente / procesos | Actividad |  | Meta o producto | Responsable | Apoyo | Fecha inicial | Fecha final
1. Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 1.1 | Gestionar sensibilización con relación a "la recepción de regalos u hospitalidad, dádivas u otro similares que puedan afectar la normal prestación de la oferta institucional, para conseguir acelerar algún trámite administrativo, obtener un permiso o un servicio, evitar un abuso de poder o entorpecer la actividad de la función administrativa" | Un (1) espacio de sensibilización Una (1) comunicación masiva al interior de la entidad | Jurídica | Talento Humano Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-31
2. Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 2.1 | Elaborar un plan de trabajo que contenga las acciones requeridas para adaptar y/o desarrollar el principio de debida diligencia y SARLAFT a interior de Capital | Un (1) plan de trabajo de debida diligencia documentado | Oficial de cumplimiento | Planeación | 2025-02-01 | 2025-08-31
Recursos Humanos
| 2.2. | Socializar con los directos involucrados en materia de SARLAFT el plan de trabajo correspondiente. | Un (1) correo de socialización del plan de trabajo de la debida diligenia | Oficial de cumplimiento | Planeación | 2025-04-01 | 2025-09-30
Recursos Humanos
3. Gestión de la debida diligencia | 3.1. | Orientar y recomendar la consulta a los socios de negocios contractuales, personas jurídica, la politica integral de transparencia, una vez perfeccionado el contrato. Nota: aplica únicamente para personas naturales y jurídicas con las cuales Canal Capital tuviese algún tipo vínculo que le permitiese desarrollar su misionalidad, en razón de lo cual, serían todas las personas naturales y jurídicas con las cuales se suscribiese contratos. " | Minutas contractuales con la inclusión de la obligación especifica en el marco de la política integral de transparencia | Contratación | NA | 2025-03-01 | 2025-12-31
| 3.2. | Suministrar a los socios de negocios contractuales persona natural la politica integral de transparencia, una vez perfeccionado el contrato. Nota: aplica únicamente para personas naturales con las cuales Canal Capital tuviese algún tipo vínculo que le permitiese desarrollar su misionalidad, en razón de lo cual, serían todas las personas naturales con las cuales se suscribiese contratos. | Correo electrónico enviado a personas naturales | Talento Humano | NA | 2025-03-01 | 2025-12-31