## PORTADA
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 (Antes denominado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC) Versión 1 Fecha de publicación: 31/01/2024
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 (Antes denominado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC)
Objetivo General |  | Establecer para Canal Capital el Programa de Transparencia y Ética Pública como el conjunto de acciones o iniciativas que se desarrollan para promover la transparencia, la ética, la integridad y la lucha contra la corrupción, desde el marco institucional y legal en el que se inscribe la entidad y bajo una perspectiva de corresponsabilidad en la prevención, detección y sanción de actos asociados a la corrupción.
Política de Administración de riesgos EPLE-PO-001. Revisada en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI del 05/12/2023 |  | Canal Capital se compromete a administrar los riesgos asociados a su gestión con el fin de garantizar razonablemente el cumplimiento de su función administrativa, misión y objetivos institucionales, a través de la identificación, análisis, valoración, seguimiento y evaluación de los eventos que puedan afectar el logro de sus objetivos institucionales, con especial énfasis en aquellos riesgos de corrupción, es decir, los derivados de situaciones en las que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un interés o beneficio privado.
Orientaciones en la definición de acciones del PTEP
Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Componente 2: Rendición de cuentas
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Componente 4: Racionalización de Trámites
Componente 5: Apertura de información y datos abiertos
Componente 6: Participación e innovación en la gestión pública
Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública
Componente 8: Gestión de riesgos de corrupción - mapas de riesgos
Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos
Control de modificaciones
| Versión | Fecha de modificación | Descripción del ajuste
| 0 (Preliminar) | 2024-01-19 | Versión preliminar: Se publica el documento Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP - 2024 en su versión preliminar como el instrumento de reemplazo al Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, dentro del mismo se incluyen los componentes nuevos teniendo en cuenta el documento técnico de programas de transparencia y ética pública del distrito capital. La presente versión se somete a revisión y aportes por parte de los grupos de interés internos y externos.
| 1 | 2024-01-31 | Versión 1: Se publica el documento Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP - 2024 en su versión 1, contemplando los aportes de los grupos de valor internos y adelantando la gestión de las iniciativas de participación para el análisis y consolidación final del mismo.
Canal Capital - Vigencia 2024.

## Iniciativas de participación
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 (Antes denominado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC) Versión 1 Fecha de publicación: 31/01/2024
Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP 2024 (Antes denominado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC)
| Justificación: | Dando cumplimiento a los lineamientos de la circular 101 de 2020 en materia de gestión de iniciativas de participación para la formulación del PTEP, Capital Sistema de Comunicación pública pone a disposición y consideración de sus grupos de valor el presente documento con el objetivo de recopilar ideas, propuestas y comentarios que aporten en su construcción.
| FASES DE DESARROLLO | INICIATIVAS A APLICAR
|  | RETOS PÚBLICOS VIRTUALES |  | MINIPUBLICS | ESPACIOS DE CONSULTA
| Definición del alcance de las temáticas a revisar. | A través del ejercicio "retos públicos virtuales" se formuló una pregunta general como insumo para la construcción integral del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP. |  | El ejercicio de "minipúblics" tendrá alcance al siguiente componente del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP: Componente 2 - Rendición de cuentas. | Para el desarrollo del ejercicio de espacios de consulta, se propone una pregunta orientada al siguiente componente del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP: Componente 1: Transparencia
| Preparar la información | Capital ha trabajado en la elaboración de la versión preliminar del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 para ponerlo a consideración ciudadana, invitando a recibir aportes de los grupos de valor identificados en los componentes anteriormente mencionados.
| Convocatoria | La convocatoria será abierta, dirigida a la ciudadanía en general, mediante el diligenciamiento del formulario dispuesto a través de la redes sociales de la entidad. |  | Se propone para esta iniciativa una convocatoria aleatoria, con el envío de correos electrónicos de la base de datos de la oficina de atención al ciudadano. | Convocatoria específica, dirigida al grupo de valor compuesto por actores privados con los que Capital tiene relacionamiento, de acuerdo a lo identificado en la estrategia de caracterización de usuarios.
| Definición de la metodología del espacio | Para el desarrollo de los retos públicos virtuales, Capital puso a disposición un formulario para diligenciamiento por parte de la ciudadanía en general, previo a la jornada de rendición de cuentas (diciembre de 2023), en el cual se requirieron aportes sobre la siguiente línea temática: ¿Qué iniciativas para la lucha contra la corrupción considera que pueden implementarse en Capital? |  | A partir de la definición del alcance y del grupo objetivo establecido (base de datos ciudadana suministrada por la oficina de atención al ciudadano) se realizará una consulta aleatoria vía correo electrónico donde se pondrán a consideración las siguientes preguntas: 1. ¿Qué mecanismos de participación le resultan mas apropiados o cómodos para participar en las sesiones de rendición de cuentas de Canal Capital? 2. ¿Cómo considera usted que se puede incentivar la participación de la ciudadanía en las sesiones de rendición de cuentas de Canal Capital? | Tomando como insumo la información disponible de los grupos diferentes grupos de valor identificados en la estrategia de caracterización de usuarios se plantea la siguiente pregunta para ser formulada a una muestra de los clientes privados con los que Capital tiene relación comercial: ¿Cuáles considera que son las principales dificultades para acceder al portafolio de servicios disponibles en materia de comunicación estratégica y logística con Canal Capital?
| Sistematización del espacio | En un lapso aproximado de 10 días calendario se recibirán las respuestas, aportes y sugerencias del grupo de valor identificado de acuerdo con cada una de las iniciativas de participación, y sobre los componentes definidos para cada ejercicio. Dichas propuestas serán analizadas y puestas en consideración, para su inclusión (si es pertinente) en la versión 1 del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP de Capital Así mismo, si se considera que los aportes no son pertinentes para ser incluidos dentro del PTEP, se dará la debida respuesta, con las justificaciones correspondientes.
| Publicación de los resultados | El análisis de las respuestas recibidas por parte de la ciudadanía será publicado en el documento denominado "Anexo análisis de iniciativas de participación", en el botón de transparencia de la sede electrónica, numeral 4.3 Plan de Acción Institucional, título Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP (antes PAAC).
Canal Capital - Vigencia 2024.
Note on E12: Atención al ciudadano
Note on H12: Proyectos estratégicos

## 1. Transparencia
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 (Antes denominado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC) Versión 1 Fecha de publicación: 31/01/2024
Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública
Subcomponente / procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha inicial | Fecha final
1. Lineamientos de transparencia activa. | 1.1 | Divulgar a través de los canales de comunicación internos el documento con lineamientos para la publicación de información en el botón de transparencia. | Dos (2) piezas comunicativas publicadas | Planeación Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 1.2 | Monitorear la actualización de la información de los contenidos de la sede electrónica relacionados con los documentos del botón de transparencia y derecho de acceso a la información pública (Resolución 1519 de 2020). | Un (1) ejercicios de monitoreo realizado en el año | Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 1.3 | Revisar y si es el caso publicar en formato de hoja de cálculo en la página web institucional y en los portales de datos abiertos Bogotá, el documento "Registro de activos de información" | Documento "Registro de activos de información" revisado y con análisis para realizar la publicación en la página web de la entidad y en el portal de datos abiertos Bogotá. | Sistemas. Gestión Documental | 2024-04-01 | 2024-12-31
| 1.4 | Revisar y publicar en formato de hoja de cálculo en la página web institucional y en los portales de datos abiertos Bogotá, el documento "Índice de información clasificada y reservada" | Documento "Índice de información clasificada y reservada" revisado y publicado en la página web de la entidad y en el portal de datos abiertos Bogotá. | Sistemas. Gestión Documental. | 2024-02-01 | 2024-08-31
| 1.5 | Revisar y publicar en formato de hoja de cálculo en la página web institucional y en los portales de datos abiertos Bogotá, el documento "Esquema de publicación de información" | Documento "Esquema de publicación de información" revisado y publicado en la página web de la entidad y en el portal de datos abiertos Bogotá. | Planeación / Equipo Digital Sistemas. | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 1.6 | Revisar y actualizar (si aplica) el inventario de trámites, otros procedimientos administrativos (OPA) y consultas de acceso a información pública en el SUIT. | Sistema Único de Información y Trámites - SUIT actualizado | Atención al Ciudadano Planeación | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 1.7 | Llevar a cabo una capacitación en materia de transparencia en el marco de la Ley 1712 de 2014 y la Ley 2195 de 2022 | Una (1) capacitación realizada | Recursos Humanos. | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 1.8 | Publicar el seguimiento al Plan Anual de Auditoría | Dos (2) seguimientos publicados | Control Interno | 01/07/2024 03/01/2025 | 31/07/2024 31/01/2025
2. Lineamientos de transparencia pasiva. | 2.1 | Enviar un reporte quincenal a las áreas que tengan peticiones pendientes de respuesta con el fin de hacer el seguimiento del caso. | al menos 22 reportes enviados por correo electrónico | Atención al Ciudadano. | 2024-02-02 | 2024-12-31
3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información. | 3.1 | Actualizar el registro de activos de información de la entidad conforme a lo definido en la ley 1712 de 2014 | Un (1) registro de activos de información actualizado en la página web | Sistemas | 2024-04-01 | 2024-12-31
| 3.2 | Actualizar el índice de información clasificada y reservada de la entidad conforme a lo definido en la ley 1712 de 2014 | Un (1) índice de información clasificada y reservada actualizado en la página web | Gestión Documental Procesos productores documentales | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 3.3 | Publicar el programa de gestión documental en la sede electrónica de la entidad conforme a lo definido en la ley 1712 de 2014 | Un (1) Programa de Gestión Documental - PGD actualizado en la página web | Gestión Documental | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 3.4 | Actualizar las Tablas de Retención documental de la entidad conforme a lo definido en el acuerdo 04 de 2019 del archivo general de la nación | Tablas de retención documental - TRD actualizadas y publicadas en la sede electrónica de la entidad | Gestión Documental | 2024-02-01 | 2024-12-31
4. Criterio diferencial de accesibilidad. | 4.1 | Realizar una capacitación al personal del canal para atención adecuada de personas en condición de discapacidad. | Una (1) capacitación realizada | Recursos Humanos. | 2024-02-01 | 2024-08-31
5. Monitoreo del acceso a la información pública. | 5.1 | Elaborar mensualmente informes de peticiones ciudadanas que contengan como mínimo: el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información con su debida justificación. | Once (11) informes de peticiones ciudadanas publicados. | Atención al Ciudadano. | 2024-02-01 | 2024-12-31

## 2. Rendición de Cuentas
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 (Antes denominado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC) Versión 1 Fecha de publicación: 31/01/2024
Componente 2: Rendición de cuentas
Subcomponente / procesos | Actividad |  | Meta o producto | Responsable | Fecha inicial | Fecha final
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Revisar y actualizar la estrategia de rendición de cuentas, teniendo en cuenta los canales y metodologías a emplear, así como lo grupos de valor de la entidad. | Estrategia de rendición de cuentas actualizada para la vigencia. | Planeación Equipo de comunicaciones internas | 2024-02-01 | 2024-03-31
| 1.2 | Socializar a través de redes sociales y la página web del Canal la estrategia de rendición de cuentas | Una (1) socialización realizada en redes sociales y página web | Planeación Equipo digital | 2024-04-01 | 2024-06-30
| 1.3 | Socializar la estrategia de rendición de cuentas con los grupos de valor internos del Canal | Una (1) comunicación realizada en el año | Planeación Equipo de comunicaciones internas | 2024-04-01 | 2024-06-30
| 1.4 | Socializar a nivel interno el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC). | Dos (2) comunicaciones realizadas en el año | Planeación | 2024-02-01 | 2024-12-31
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Diseñar y presentar a través de redes sociales material informativo que permita presentar los avances en la gestión institucional y administrativa del Canal | Una (1) comunicación realizada en el año | Planeación Equipo digital | 2024-10-03 | 2024-12-31
| 2.2 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas que permita el acercamiento de los grupos de valor con la entidad a través del uso de TIC | Una (1) audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Planeación Gerencia | 2024-10-03 | 2024-12-31
3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Coordinar con los entes pertinentes, la capacitación a los colaboradores de la entidad en materia de rendición de cuentas | Una (1) jornada de capacitación a los colaboradores de la entidad | Recursos humanos | 2024-07-01 | 2024-12-31
| 3.2 | Divulgar entre los grupos de valor internos los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas adelantados por el Canal. | Una (1) comunicación realizada en el año sobre el resultado de la rendición de cuentas. | Planeación Comunicaciones. | 2024-10-03 | 2025-01-31
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluar la jornada de rendición de cuentas desarrollada | Una (1) evaluación sobre la rendición de cuentas realizada y sistematizada | Planeación Equipo digital. Atención al ciudadano | 2024-10-03 | 2025-01-31
| 4.2 | Consolidar y publicar dos informes de seguimiento a la gestión a partir de los resultados del plan de acción institucional, seguimiento a los proyectos de inversión y seguimiento al cumplimiento de los ODS. | Dos (2) informes de seguimiento al plan de acción. | Planeación | 01/07/2024 02/01/2025 | 31/08/2024 31/01/2025
5. Rendición de cuentas focalizada | 5.1 | Desarrollar espacios de participación virtual mediante el desarrollo de encuestas públicas haciendo aprovechamiento de las redes sociales institucionales | Una (1) encuesta ciudadana realizada a través de las redes sociales de la entidad | Planeación Gerencia - equipo de mercadeo Equipo digital | 2024-10-01 | 2024-12-31
6. Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 6.1 | Participar en la estrategia de rendición de cuentas del sector cultura, recreación y deporte y publicar el material en los medios pertinentes. | Una (1) participación en la rendición de cuentas sectorial | Planeación Equipo digital. | 2024-10-01 | 2025-01-31

## 3. Atención al Ciudadano
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 (Antes denominado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC) Versión 1 Fecha de publicación: 31/01/2024
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Subcomponente / procesos | Actividad |  | Meta o producto | Responsable | Fecha inicial | Fecha final
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | 1.1 | Realizar la revisión de los informes de servicio al ciudadano una vez al año. | Una (1) reunión de comité con la temática de servicio al ciudadano. | Atención al Ciudadano. | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 1.2 | Divulgar entre los grupos de valor internos los mecanismos definidos para la gestión de buenas prácticas en materia de servicio a la Ciudadanía a través del correo institucional. | Cuatro (4) comunicaciones realizadas en el año. | Atención al Ciudadano. | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 1.3 | Realizar acciones de formación y cualificación de los servidores en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio a la ciudadanía, innovación en la administración pública, ética y valores del servicio público, gestión del cambio y/o lenguaje claro, entre otros. | Dos (2) capacitaciones para los servidores de la entidad relacionadas con en alguna de las temáticas señaladas. | Recursos humanos | 2024-02-01 | 2024-12-31
2. Fortalecimiento de los canales de atención. | 2.1 | Fortalecer en la página web la descripción de los canales de atención de la entidad y su mejor uso dependiendo de la necesidad del ciudadano. | Un (1) banner en la página web invitando a la ciudadanía a conocer los canales de atención disponibles en la entidad | Atención al Ciudadano. Equipo digital | 2024-03-01 | 2024-12-31
| 2.2 | Fortalecer la descripción de los canales de atención de la entidad para las denuncias por posibles actos de corrupción en la página web y plataformas digitales | Cuatro (4) mensajes asociados a los canales de atención a la ciudadanía elaborados y publicados en redes sociales | Atención al Ciudadano. Equipo digital | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 2.3 | Fortalecer la descripción de los canales de atención para las denuncias con enfoque de género en la página web y plataformas digitales | Cuatro (4) mensajes asociados a los canales de atención a la ciudadanía elaborados y publicados | Atención al Ciudadano. Equipo digital | 2024-02-01 | 2024-12-31
3. Talento Humano. | 3.1 | Publicar mensajes a través del correo institucional sobre los distintos tipos de canales de atención a la ciudadanía disponibles en el Canal | Seis (6) mensajes en el año asociados a los mecanismos de atención ciudadana. | Atención al Ciudadano. | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 3.2 | Coordinar acciones de formación y cualificación a los servidores en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio a la ciudadanía | Dos (2) actividades realizadas en el año | Recursos humanos | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 3.3 | Coordinar acciones de formación y cualificación a la auxiliar de atención al ciudadano y auxiliar de correspondencia en materia de leguaje de señas y/o en atención a población en condición de discapacidad. | Una (1) actividad realizada en el año | Recursos humanos | 2024-02-01 | 2024-12-31
4. Normativo y procedimental. | 4.1 | Revisar y/o actualizar en lo pertinente el documento AAUT-MN-001 Manual de Servicio a la Ciudadanía y los protocolos de servicio a la Ciudadanía atendiendo los requisitos generales en materia de atención a la ciudadanía | Un (1) manual revisado y/o actualizado. | Atención al Ciudadano. | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 4.2 | Socializar a través del correo institucional mensajes resaltando la importancia y responsabilidad de los servidores públicos en materia de la atención a la ciudadanía. | Cuatro (4) mensajes publicados en el año | Atención al Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 4.3 | Revisar y actualizar en lo pertinente la carta de trato digno al usuario, en cumplimiento del numeral 5 del artículo 7 de la ley 1437 de 2011. | Un (1) documento "carta de trato digno" actualizado, publicado y comunicado. | Atención al Ciudadano. | 2024-02-01 | 2024-04-30
5. Relacionamiento con el ciudadano. | 5.1 | Realizar el informe de la encuesta de satisfacción ciudadana disponible en la página web y divulgarlo a través de la página web del Canal. | Dos (2) Informes de satisfacción de usuarios". | Atención al Ciudadano. | 2024-01-01 | 2024-12-30
| 5.2 | Realizar evaluación de la atención al ciudadano prestada por la entidad mediante un (1) ejercicio de análisis de la prestación del servicio. | Un (1) ejercicio documentado de evaluación en la atención a la ciudadanía. | Planeación | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 5.3 | Revisar y actualizar la estrategia de caracterización de usuarios del Canal | Un (1) documento de caracterización de usuarios y grupos de interés publicado y divulgado | Planeación | 2024-05-02 | 2024-12-31
6. Análisis de la información de las denuncia de corrupción (enfoque de género) | 6.1 | Incluir en los informes mensuales de PQRS información de las denuncias de corrupción con enfoque de género. | Once (11) informes de peticiones ciudadanas publicados. | Atención al ciudadano | 2024-01-01 | 2024-12-31

## 4. Racionalización
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 (Antes denominado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC) Versión 1 Fecha de publicación: 31/01/2024
Componente 4: Racionalización de Trámites
Subcomponente / procesos | Actividad |  | Meta o producto | Responsable | Fecha inicial | Fecha final
1. Racionalización de trámites | 1.1 | Adelantar la estrategia de racionalización de trámites de acuerdo con el registro realizado en el SUIT (Anexo 4.1). | Una (1) estrategia de racionalización implementada para el OPA | Atención al ciudadano | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 1.2 | Llevar a cabo la fase de monitoreo a la implementación de la estrategia de racionalización de trámites registrada en el SUIT | Tres (3) ejercicios de monitoreo realizado a la estrategia de racionalización registrada en el SUIT. | Planeación Atención al ciudadano | 1/04/2024 29/07/2024 02/12/2024 | 12/04/2024 09/08/2024 13/12/2024
| 1.3 | Adelantar seguimientos cuatrimestrales a la estrategia de racionalización de trámites de Capital en el Sistema Único de Información y Trámites - SUIT. | Tres (3) seguimientos a la estrategia de racionalización en el Sistema Único de Información y Trámites - SUIT | Control Interno | 01/04/2024 01/08/2024 02/12/2024 | 12/04/2024 09/08/2024 13/12/2024
2. Consulta ciudadana para la mejora de experiencia de los usuarios | 2.1 | Aplicar un ejercicio de consulta ciudadana para calificar la mejora implementada en el OPA | Una (1) evaluación al OPA por parte del grupo de valor realizada. | Atención al ciudadano | 2024-10-01 | 2024-12-31

## 4.1 Anexo SUIT
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 (Antes denominado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC) Versión 1 Fecha de publicación: 31/01/2024
Anexo Componente 4: Estrategia de Racionalización de Trámites - SUIT
Nombre de la entidad: |  | CANAL CAPITAL
[9 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2024
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ | [6 empty] | Registro SUIT |  | 2024-01-16
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 81382 |  | Permiso de retransmisión de señal de televisión | Inscrito | En la actualidad los permisos de retransmisión de la señal se solicitan a través de formulario publicado en la página web y son entregados a los requirentes mediante correo electrónico. La vigencia del permiso otorgado es de 2 años. | Tras el análisis normativo adelantado por la entidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 2052 de 2020 RACIONALIZACIÓN DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS, se identificó que los permisos otorgados pueden entregarse de manera permanente, salvo ajustes por actualización de información del solicitante. Adicionalmente, se dispone como mejora en la prestación del OPA poner a disposición de los solicitantes el permiso en la página web una vez se haya validado el cumplimiento de los requisitos, en el tiempo concertado para este proceso y de forma permanente. | Con la implementación de la mejora al OPA, el requirente obtendrá de manera permanente el permiso de retransmisión de la señal y lo encontrará disponible en la sede electrónica de la entidad. De esta manera podrá consultarlo y descargarlo cada vez que lo requiera, sin necesidad de presentar una nueva solicitud. | Administrativa. |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite. |  | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Auxiliar de atención al ciudadano | No aplica.

## 4.2 Anexo Cronograma
CANAL CAPITAL ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES ANEXO 4.2 - CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  |  |  | 2024 | [47 empty] | SOPORTES
|  |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
|  |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Planificación de la mejora | 1.1 | Formular la estrategia de racionalización en SUIT. | [48 empty] | Registro de la estrategia en el PTEP y el SUIT. | bar: ENE S2 to ENE S3
|  | 1.2 | Elaborar el plan de trabajo para la implementación de la racionalización en el OPA. | [48 empty] | Cronograma (Anexo PTEP actualizado) | bar: ENE S3 to FEB S1
2 | Ejecución de la mejora | 2.1 | Programar y realizar mesas de trabajo con las áreas involucradas. | [48 empty] | Actas / Correos Electrónicos / Agenda | bar: FEB S2 to FEB S4
|  | 2.2 | Revisar y actualizar el formulario para la solicitud de permisos de retransmisión de la señal, de acuerdo con las necesidades identificadas. | [48 empty] | Formulario revisado y/o actualizado | bar: MAR S1 to MAR S3
|  | 2.3 | Estructurar el espacio en la página web para la ubicación y descarga de los permisos de retransmisión de la señal. | [48 empty] | Correo electrónico | bar: MAR S3 to ABR S1
|  | 2.4 | Enviar al equipo digital la estructura planificada para su desarrollo en la sede electrónica. | [48 empty] | Correo Electrónico / Desarrollo y publicación en página web | bar: ABR S1 to ABR S4
|  | 2.5 | Realizar las pruebas a la sección desarrollada en la sede electrónica, previo a su puesta en funcionamiento oficial. | [48 empty] | Correo electrónico / pruebas | bar: MAY S1 to MAY S2
3 | Comunicación de la mejora | 3.1 | Socializar a los usuarios y grupos de valor la mejora efectuada, a través de banner en la sede electrónica. | [48 empty] | Banner en sede electrónica | bar: MAY S3 to MAY S4
|  | 3.2 | Comunicar a través de boletín a los grupos internos la implementación de la mejora realizada. | [48 empty] | Boletín Interno | bar: MAY S3 to MAY S4
4 | Seguimiento y documentación de la mejora | 4.1 | Adelantar la medición de la mejora realizada (registro de datos de operación en SUIT). | [48 empty] | Reporte SUIT | bar: ENE S1; FEB S1; MAR S1; ABR S1; MAY S1; JUN S1; JUL S1; AGO S1; SEP S1; OCT S1; NOV S1; DIC S1
|  | 4.2 | Actualizar la información del OPA en el SUIT y la GTyS. | [48 empty] | Plataformas actualizadas SUIT / GTyS | bar: JUN S1 to JUN S3
|  | 4.3 | Actualizar la Política de racionalización con los ajustes realizados al OPA. | [48 empty] | Política de racionalización actualizada | bar: JUN S3 to JUL S4
|  | 4.4 | Adelantar el monitoreo sobre la mejora realizada (registro de monitoreo en SUIT) | [48 empty] | Registro de monitoreos realizados en SUIT | bar: ABR S1 to ABR S2; JUL S4 to AGO S1; DIC S1 to DIC S2
5 | Evaluación y análisis de la mejora. | 5.1 | Actualizar e implementar la encuesta de satisfacción sobre el impacto de la mejora implementada. | [48 empty] | Encuesta de satisfacción actualizada e implementada | bar: AGO S1 to SEP S4
|  | 5.2 | Realizar un análisis de los resultados obtenidos con las encuestas de satisfacción implementadas. | [48 empty] | Análisis de resultados / Informe | bar: SEP S4 to OCT S1
|  | 5.3 | Socializar en CIGD la mejora realizada. | [48 empty] | Acta CIGD | bar: OCT S2 to NOV S3

## 5. Datos abiertos
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 (Antes denominado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC) Versión 1 Fecha de publicación: 31/01/2024
Componente 5: Apertura de información y datos abiertos.
Subcomponente / procesos | Actividad |  | Meta o producto | Responsable | Fecha inicial | Fecha final
1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 1.1 | Reunión con el equipo interdisciplinario para la revisión de los activos de información que serán incluidos en la publicación de set de datos abiertos. | Evidencia de reunión | Sistemas Planeación | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 1.2 | Seguimiento a la usabilidad de los set de datos publicados en datos abiertos | Reporte mensual del uso y descarga de los set de datos publicados mensualmente | Equipo Digital | 2024-02-01 | 2024-12-31
2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional. | 2.1 | Promover ejercicios de capacitación y traducción de documentos en lenguaje claro | 1. Un (1) taller de lenguaje claro 2. Dos (2) documentos traducidos a lenguaje claro | Atención al Ciudadano | 2024-03-01 | 2024-12-30
| 2.2 | Divulgar a través del correo electrónico la guía de lenguaje claro y/o pautas para escribir en lenguaje claro | Cuatro (4) comunicaciones realizadas en el año | Atención al Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-12-30
3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados. | 3.1 | Solicitar con las entidades correspondientes concepto sobre la gestión de información presupuestal y de inversión en formato de datos abiertos y los atributos que esta debe tener para poder ser gestionado en el portal de datos abiertos. | Un (1) concepto de gestión de información sobre datos abiertos | Planeación Sistemas | 2024-02-01 | 2024-12-31
4. Estandarización de datos abiertos para intercambio de información. | 4.1 | A la fecha la entidad no realiza procesos de interoperabilidad externos, por tal motivo no es necesario estandarizar datos abiertos

## 6. Participación e innovación
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 (Antes denominado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC) Versión 1 Fecha de publicación: 31/01/2024
Componente 6: Participación e innovación en la gestión pública.
Subcomponente / procesos | Actividad |  | Meta o producto | Responsable | Fecha inicial | Fecha final
1. Ciudadanía en la toma de decisiones públicas. | 1.1 | Gestionar espacios de trabajo colaborativo que incluya la participación activa de la ciudadanía infantil en el diseño, producción y/o circulación del contenidos de Capital y de Eureka | Un (1) reporte de información asociado con la gestión de los espacios de trabajo colaborativo. | Dirección Operativa Planeación (Reporte) | 2024-02-01 | 2024-12-31
2. Iniciativas de innovación por articulación institucional. | 2.1 | Realizar iniciativas de participación en Capital invitando a la ciudadanía a aportar nuevas ideas para solucionar un problema o construir una idea". | Una (1) iniciativa de participación realizada. | Planeación | 2024-01-31 | 2024-12-31
3. Redes de innovación pública. | 3.1 | Asistir a los encuentros de la Red del Conocimiento e Innovación del Sector Cultura, Recreación y Deporte | Reuniones atendidas de acuerdo con el cronograma de la red | Equipo de marca | 2024-02-01 | 2024-12-31

## 7. Integridad
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 (Antes denominado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC) Versión 1 Fecha de publicación: 31/01/2024
Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública
Subcomponente / procesos | Actividad |  | Meta o producto | Responsable | Fecha inicial | Fecha final
1. Programas gestión de integridad . | 1.1 | Actualizar y divulgar el plan de Gestión de la Integridad en coherencia con la política de integridad de la dimensión del talento humano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | Un (1) documento de "Plan de Gestión de la Integridad" Un (1) mensaje de socialización del Plan de Integridad en el año | Recursos humanos. | 2024-02-01 | 2024-06-30
| 1.2 | Hacer seguimiento y reporte posterior al Plan de Integridad a partir de la formulación del mismo para la vigencia 2024 | Dos (2) seguimientos al Plan de Integridad en el año | Recursos humanos. | 1/02/2024 1/07/2024 | 30/06/2024 31/12/2024
| 1.3 | Publicar el Código de Integridad actualizado en la Página web del Canal para consulta de los grupos de valor. | Publicación en la página web del código de Integridad para consulta de los grupos de valor | Recursos humanos. | 2024-02-01 | 31/06/2024
2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés. | 2.1 | Implementar mecanismos que le permitan al Canal medir el grado de apropiación de la cultura de la Integridad y así mismo enfocar las acciones hacia aquellos puntos débiles que se detecten. | Dos (2) encuestas aplicada en el año | Recursos humanos. | 1/02/2024 1/07/2024 | 30/06/2024 31/12/2024
| 2.2 | Adelantar acciones para la visibilización de los gestores éticos de la entidad | Dos (2) socializaciones de los gestores éticos en el año | Recursos humanos - gestores éticos | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 2.3 | Llevar a cabo capacitaciones en materia de veedurías ciudadanas (Decreto distrital 1712 de 2014 artículo 4) con el apoyo de las entidades correspondientes | Una (1) capacitación realizada | Recursos humanos. | 2024-02-01 | 2024-12-31
3. Participación en las estrategias distritales de Integridad | 3.1 | Llevar a cabo capacitaciones en materia de integridad y participar de actividades Distritales asociadas | Una (1) capacitación realizada por parte de una entidad del Distrito. | Recursos humanos | 2024-02-01 | 2024-09-30
4. Gestión preventiva de conflicto de interés | 4.1 | Llevar a cabo capacitaciones en materia de conflictos de interés y participar de socializaciones Distritales y socialización de piezas graficas al interior de la entidad | Una (1) capacitación realizada, dos (2) piezas graficas socializadas | Recursos humanos | 2024-02-01 | 2024-12-31
5. Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 5.1 | Llevar a cabo capacitaciones relacionadas con la prevención de soborno y fraude y socialización de piezas graficas. | Una (1) capacitación realizada y dos (2) piezas gráficas socializadas | Recursos humanos | 2024-02-01 | 2024-12-31

## 8. Riesgos de Corrupción
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 (Antes denominado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC) Versión 1 Fecha de publicación: 31/01/2024
Componente 8: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.
Subcomponente / procesos | Actividad |  | Meta o producto | Responsable | Fecha inicial | Fecha final
1. Política de administración de riesgos | 1.1 | Socializar la política de administración del riesgo de la entidad así como el manual metodológico de administración del riesgo en los canales de comunicación dispuestos. | Dos (2) mensajes en el año. | Planeación | 2024-02-01 | 2024-12-30
| 1.2 | Adelantar la revisión y actualización de riesgos de gestión de los procesos de la entidad alineados con la Política de Administración del Riesgo así como con el Manual Metodológico de Administración del Riesgo. | Matrices de riesgos actualizadas de los procesos de la entidad. | Planeación Líderes y responsables de los procesos de la entidad. | 2024-02-01 | 2024-12-31
2. Construcción del mapa de riesgos anticorrupción (Incluidos los riesgos de lavado de activos) | 2.1 | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción para la vigencia 2024. | Mapa de riesgos de corrupción actualizado, consolidado y publicado en la página web y en la intranet institucional. | Planeación Líderes y responsables de los procesos de la entidad con riesgos de corrupción identificados. | 2024-01-03 | 2024-01-31
| 2.2 | Adelantar ejercicios internos para la identificación y documentación de riesgos asociados a lavado de activos para la entidad y su inclusión en la Matriz de riesgos de Corrupción (si aplica). | Riesgos asociados a lavado de activos incluidos en la Matriz de riesgos de corrupción | Planeación Procesos susceptibles de identificar riesgos de lavado de activos | 2024-02-01 | 2024-12-31
3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en la página web el proyecto de Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP (Antes denominado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC) de la vigencia 2024, a conocimiento general. | Proyecto de Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP publicado en la página web. | Planeación | 2024-01-17 | 2024-01-28
| 3.2 | Publicar en la sede electrónica y en la intranet la versión final del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP (Antes denominado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC) y la Matriz de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2024. | Versión uno (1) del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP de la vigencia 2024 publicados en la sede electrónica e intranet. Versión uno (1) de la matriz de riesgos de corrupción publicadas en la sede electrónica e intranet. | Planeación | 2024-01-29 | 2024-01-31
| 3.3 | Publicar en la sede electrónica y en la intranet las versiones y actualizaciones que se realicen sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP (Antes denominado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC) y sobre la Matriz de Riesgos de Corrupción, conservando la trazabilidad sobre los ajustes realizados. | Versiones del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP y de la Matriz de riesgos de corrupción de versiones anteriores publicados en la sede electrónica e intranet. Versiones del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP y de la Matriz de riesgos de corrupción vigentes publicados en la sede electrónica e intranet. | Planeación | 2024-01-31 | 2024-12-31
| 3.4 | Publicar en la sede electrónica y en la intranet la actualización de la Matriz de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2024, para conocimiento de los grupos de interés. | Matriz de riesgos de corrupción actualizada y publicada en la sede electrónica e intranet. | Planeación | 2024-07-01 | 2024-08-09
4. Monitoreo o revisión | 4.1 | Revisar los riesgos de corrupción de la vigencia 2024 | Una (1) revisión de la matriz de riesgos de corrupción en la vigencia. | Planeación. Líderes y responsables de los procesos de la entidad con riesgos de corrupción identificados. | 2024-07-01 | 2024-08-09
5. Seguimiento | 5.1 | Realizar un ejercicio de evaluación de apropiación de la política de administración de riesgos de Capital. | Un (1) documento de recomendaciones para el fortalecimiento de la gestión del riesgo. | Control Interno. | 2024-05-01 | 2024-08-01
| 5.2 | Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción - MRC y a la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP ( (Antes denominado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC)), para la vigencia 2024. | Tres (3) matrices de seguimiento al PTEP y matriz de riesgos de corrupción -MRC publicadas en el botón de transparencia. | Control Interno. | 03/05/2024 01/09/2024 03/01/2025 | 14/05/2024 14/09/2024 17/01/2025

## 9. Debida diligencia
Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 (Antes denominado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC) Versión 1 Fecha de publicación: 31/01/2024
Componente 9: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos .
Subcomponente / procesos | Actividad |  | Meta o producto | Responsable | Fecha inicial | Fecha final
1. Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 1.1 | Gestionar sensibilización con relación a "la recepción de regalos u hospitalidad, dádivas u otro similares que puedan afectar la normal prestación de la oferta institucional, para conseguir acelerar algún trámite administrativo, obtener un permiso o un servicio, evitar un abuso de poder o entorpecer la actividad de la función administrativa" | Un (1) espacio de sensibilización Una (1) comunicación masiva al interior de la entidad | Jurídica Talento Humano Marca y comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-31
2. Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 2.1 | Elaborar un plan de trabajo que contenga las acciones requeridas para adaptar y/o desarrollar el principio de debida diligencia y SARLAFT a interior de Capital | Un (1) plan de trabajo de debida diligencia documentado | Planeación | 2024-02-01 | 2024-08-31
| 2.2. | Socializar con los directos involucrados en materia de SARLAFT el plan de trabajo correspondiente. | Un (1) correo de socialización del plan de trabajo de la debida diligenia | Planeación | 2024-04-01 | 2024-09-30
3. Gestión de la debida diligencia | 3.1. | Suministrar a los socios de negocios contractuales la politica integral de transparencia, una vez perfeccionado el contrato. Nota: aplica únicamente para personas naturales y jurídicas con las cuales Canal Capital tuviese algún tipo vínculo que le permitiese desarrollar su misionalidad, en razón de lo cual, serían todas las personas naturales y jurídicas con las cuales se suscribiese contratos. | Correo electrónico enviado a personas naturales y jurídicas | Jurídica Talento Humano | 2024-03-01 | 2024-12-31