## RESUMEN
MONITOREO DE RIESGOS - SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA VIGENCIA 2021
BALANCE DE MONITOREO DE RIESGOS REALIZADO POR LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA
| PERIODO DEL REPORTE |  | Octubre - diciembre de 2021
| OBJETIVO |  | Monitorear el estado de avance de la implementación de los diferentes controles y actividades asociadas a la gestión del riesgo de todos los procesos de la entidad.
| ALCANCE |  | Todos los procesos en los cuales se tienen identificados riesgos de gestión, corrupción y/o ambientales
RESUMEN GENERAL
En el ejercicio realizado en el corte octubre-diciembre de 2021 se monitorearon 64 riesgos institucionales distribuidos en las siguientes tipologías:
| Riesgos de corrupción | 18 Riesgos de corrupción
28 Controles a los riesgos de corrupción
27 Actividades del plan de manejo de riesgos
| Riesgos de gestión | 42 Riesgos de gestión
64 Controles a los riesgos de gestión
49 Actividades del plan de manejo de riesgos
| Riesgos ambientales | 4 Riesgos ambientales
8 Controles de los riesgos ambientales
6 Actividades del plan de manejo de riesgos
MATERIALIZACIONES
En el segundo trimestre de la vigencia 2021 se identificaron riesgos materializados de los siguientes procesos:
| PROCESO |  | CÓDIGO | Zona de riesgo residual | Opciones de manejo
| Planeación estratégica |  | EPLE-RG-003 | BAJA | Asumir el riesgo
OBSERVACIONES
En general, los procesos internos presentaron de manera oportuna la información para el monitoreo de sus riesgos, según el plan de trabajo de la segunda línea de defensa. No obstante, se presentaron retrasos en los siguientes procesos, lo que ocasionó demora en la consolidación del presente balance: - Gestión financiera y facturación. - Gestión jurídica y contractual.
Por otro lado, es preciso resaltar la necesidad de fortalecer la redacción del reporte de algunos procesos, toda vez que la información relacionada con el avance alcanzado a la fecha de corte no da cuenta de la gestión adelantada sino por el contrario se asocia con menciones generales a lo planteado en el plan de manejo de riesgos.

## Matriz
MATRIZ DE MONITOREO DE RIESGOS - SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA VIGENCIA 2021
INFORMACIÓN GENERAL ASOCIADA AL RIESGO | [5 empty] | INFORMACIÓN ASOCIADA AL CONTROL | [5 empty] | INFORMACIÓN DE MONITOREO DEL RIESGO
Macroproceso | Proceso | Tipología del riesgo | Código | Nombre del riesgo | Consecuencia de la materialización del riesgo | Control (es) definido (s) | Zona del riesgo residual (después de la aplicación de controles) | Actividad (es) de control del Plan de Manejo de Riesgos | Plazo de ejecución | Indicador o producto | Periodicidad del monitoreo (según la zona de riesgo residual) | Describa brevemente los avances relacionados frente al Plan de Manejo de Riesgos | ¿El riesgo se materalizó en el periodo de seguimiento? | ¿Qué actividades llevó a cabo frente a la materialización? | ¿Cuenta con evidencia de la ejecución del control? | ¿Cuenta con observaciones (hallazgos internos o externos) asociados a los controles identificados?
Estratégico | Planeación Estratégica | Corrupción | EPLE-RC-001 | Reportes de avances manipulados e inconsistentes respecto a la ejecución real de presupuesto y de metas en los proyectos de inversión de la Entidad, a favor de un tercero. | 1. Investigaciones Penales y Fiscales. 2. Información errada para la toma de decisiones. 3. Daño de la imagen institucional. | El profesional universitario de planeación revisa, de forma periódica según la programación de la SDP, junto con los profesionales de apoyo del área, la información reportada sobre el cumplimiento en las metas de la entidad, según la información remitida por los líderes y responsables de las mismas. En caso de identificar inconsistencias en los reportes, solicita aclaraciones y validaciones sobre estos. Posteriormente, hace el registro de la información final en el aplicativo de seguimiento correspondiente (SEGPLAN). | MODERADA | 1. Realizar revisiones periódicas de acuerdo con la programación de la SDP sobre el cumplimiento en la ejecución de los proyectos de inversión, como insumo de validación para el reporte y registro de información en el sistema SEGPLAN. | Fecha inicial: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/01/2022 | 1. Número de reportes realizados en el sistema SEGPLAN / Total de reportes según la programación de la SDP para los seguimientos en SEGPLAN de la vigencia. | Trimestral | Durante el cuarto trimestre se llevaron a cabo seguimientos a le ejecución de los proyectos de inversión en el aplicativo SPI cuyo insumo contribuye en el reporte de información en el sistema SEGPLAN, esto permite validar información y reducir el riesgos de inconsistencia en los reportes realizados. | No | No aplica | Si | No
Estratégico | Planeación Estratégica | Gestión | EPLE-RG-001 | Los planes institucionales y sus indicadores de seguimiento no son coherentes con la planeación estratégica de la entidad ni con las funciones de las áreas. | 1. Incumplimiento de la planeación estratégica de la entidad. 2. Hallazgos por parte de los entes de control. 3. Rezago institucional en el entorno y en la gestión empresarial. | Los planes institucionales surten procesos de formulación concertados con los líderes y responsables de los procesos, al principio de cada vigencia, con seguimientos periódicos (trimestrales o mensuales) y son susceptibles de actualización cada vez que es requerido por parte de los encargados de su cumplimiento. | MODERADA | 1. Revisar y actualizar en lo pertinente la planeación estratégica de la entidad, como consecuencia del cambio de administración y la contingencia presente. 2. Actualizar los planes institucionales (Plan de Acción Institucional - PAI, Plan de Fortalecimiento Institucional - PFI y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC), como consecuencia de los cambios en el plan estratégico, así como con los cambios que se soliciten por parte de los líderes de los procesos, con las debidas justificaciones. 3. Establecer mecanismos para socializar con mayor periodicidad los avances obtenidos en los planes institucionales, con el fin de dar información más oportuna ante la alta dirección. 4. Establecer lineamientos para regular la frecuencia de solicitudes de actualización a los planes institucionales y los requerimientos de información que debe contemplar. | Fecha inicial: 01/09/2020 Fecha de finalización: 31/12/2021 | 1. Planeación estratégica actualizada / 1 2. Planes institucionales actualizados (PAI, PFI, PAAC) / 3 3. Socializaciones de resultados de los planes institucionales / 4 4. Documento de lineamientos / 1 | Cuatrimestral | 1. Se llevó a cabo la actualización de la plataforma estratégica en el mes de noviembre atendiendo las observaciones planteadas por el equipo directivo. 2. En el mes de diciembre se llevó a cabo la actualización del Plan Estratégico de la entidad en su versión 4. 3. En el cuarto trimestre del año se hizo la socialización de resultados del PAI y el PFI en el marco del CIGD. 4. Se elaboró y remitió el documento de lineamientos a los líderes estratégicos y operativos, como insumo para los reportes de seguimiento correspondientes al segundo trimestre de la vigencia.Adicionalmente en el mes de diciembre se socializó nuevamente dicho documento en el proceso de elaboración del Plan de Acción Institucional 2022. | No | No aplica | Sí | No
Estratégico | Planeación Estratégica | Gestión | EPLE-RG-002 | Falta de oportunidad, veracidad o imprecisiones de la información reportada sobre la ejecución a los proyectos de inversión | 1. Sanciones de carácter legal y fiscal para el representante legal de la entidad. 2. Deterioro de la imagen institucional 3. Hallazgos por parte de los entes de control. | Cada vigencia, la Secretaría Distrital de Planeación emite directrices oficiales donde se establecen las fechas de reporte al seguimiento de los proyectos de inversión en los aplicativos correspondientes. A partir de este cronograma, se establecen las fechas de envío de información sobre el cumplimiento de metas por parte de los gerentes y responsables de las mismas a planeación. Si se presentan observaciones, al reporte, se aclaran oportunamente con los procesos. SI hay fallas o demoras en la información presentada, se activa el respectivo canal de comunicación con la Secretaría Distrital de Planeación - SDP, con la debida justificación y trazabilidad. Lo anterior, conforme a lo descrito en el procedimiento EPLE-PD-006 FORMULACION REGISTRO Y ACTUALIZACION PROYECTOS DE INVERSION. | MODERADA | 1. Solicitar, de acuerdo con las fechas para el reporte de información en el aplicativo de seguimiento, los soportes al cumplimiento de las acciones adelantadas y los avances en las metas de los proyectos de inversión. 2. En caso de inconvenientes en el reporte, comunicar oportunamente a la Secretaría Distrital de Planeación los ajustes a realizar, con el fin de contar con la trazabilidad del caso. | Fecha inicial: 01/09/2020 Fecha de finalización: 31/12/2021 | 1. Soportes de ejecución suministrados por cada seguimiento / Soportes de ejecución solicitados por cada seguimiento. 2. Número de novedades tramitadas ante la SDP en el reporte a los proyectos por período de seguimiento / Total de novedades presentadas en el reporte a los proyectos por período de seguimiento | Cuatrimestral | 1. Solicitar, de acuerdo con las fechas para el reporte de información en el aplicativo de seguimiento, los soportes al cumplimiento de las acciones adelantadas y los avances en las metas de los proyectos de inversión. Respuesta: En el caso del reporte para el proyecto 7505, la información la suministra la profesional universitaria de Producción en el momento de hacer el cargue mensual al SPI y se toma como base para el segplan el seguimiento correspondiente al mes de seguimiento en el mismo. Para el proyecto 7511 al igual del anterior, la información de las dos primeras metas las suministra el profesional de planeación que realiza el cargue mensual al SPI y se toma para el cargue en segplan; la información correspondiente al área de sistemas se solicita vía correo electrónico al profesional de sistemas. 2. En caso de inconvenientes en el reporte, comunicar oportunamente a la Secretaría Distrital de Planeación los ajustes a realizar, con el fin de contar con la trazabilidad del caso. Respuesta: Cuando se presentan inconvenientes en el reporte de segplan, nos comunicamos con el asesor del a SDP vía teléfono, chat o correo electrónico dependiendo del inconveniente presentado, para su solución inmediata debido a que por lo general este reporte no cuenta con tiempo suficiente para su presentación. | No | No aplica | Sí | No
Estratégico | Planeación Estratégica | Gestión | EPLE-RG-003 | Los documentos publicados por parte de los procesos en la intranet institucional se encuentran desactualizados. | 1. Errores en las actividades ejecutadas por el personal. 2. Reprocesos y perdidas de tiempo 3. Sanciones administrativas y/o disciplinarias. | Desde planeación se cuenta con el formato EPLE-FT-019 Listado Maestro de Documentos, que da cuenta de la información vigente en la intranet institucional, asociada a cada uno de los procesos. Cada vigencia, se notifica a los líderes y responsables de las áreas dicha información, alertando sobre los documentos que requieren mayor atención, en cuanto al tiempo que no han sido actualizados. Así mismo y de acuerdo con las dinámicas propias de cada proceso, las áreas son autónomas de revisar y hacer los ajustes que consideren apropiados. Dicho proceso se realiza siguiendo los lineamientos del procedimiento EPLE-PD-009 CONTROL DE DOCUMENTOS | BAJA | 1. Solicitar en el transcurso de la vigencia la revisión y actualización de los documentos propios de cada proceso. | Fecha inicial: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | 1. Una solicitud de revisión y actualización de los documentos de cada proceso. | Semestral | En lo corrido del segundo semestre se adelantó el ejercicio de autoevaluación institucional donde se analiza el estado de actualización de los documentos para cada proceso. | Sí | Si bien el estado de actualización es una tarea que depende de los líderes estratégicos y operativos como dueños de la información, desde planeación se realizan los acompañamientos y apoyos requeridos por las áreas para los ajustes en la información que sean necesarios y se adelanta la publicación de información de acuerdo con las solicitudes que se reciban. | Sí | No
Estratégico | Gestión de las Comunicaciones | Corrupción | EGCM-RC-001 | Difusión intencional de información atendiendo a intereses particulares internos y/o externos. | 1. Impactos negativos en la imagen institucional. 2. Perdida de credibilidad en el canal tanto interna como externamente. 3. Investigaciones y procesos sancionatorios por entes de control. | Aplicar una ruta de revisión del contenido a publica o difundir por parte de la Coordinación de Prensa y Comunicaciones. | MODERADA | 1. Mantener la aplicación de la ruta de revisión del contenido a publicar o difundir por parte de la Coordinación de Prensa y Comunicaciones. 2. Incluir la descripción de la ruta de revisión de contenido a publicar en la Polìtica de Comunicaciones . | Fecha de inicio: 01/02/2021 Fecha de fin: 31/12/2021 | 1. Politica de Comunicaciones con la ruta de aprobación incluida. | Trimestral | - La aplicación de la ruta de revisión del contenido a publicar o difundir se mantiene por parte de la coordinación. En adición, para el segundo semestre del año 2021 se publicó en la intranet un tutorial de uso del BRIEF (documento que hace parte de la ruta) para conocimiento de los coloaboradores. - La ruta de revisión de contenido a publicar se encuentra primero en proceso de publicación de los procedimientos del área para que posteriormente se pueda actualizar la política de comunicaciones con esta información. Desde Noviembre del año pasado se ha trabajado en este proceso con reuniones del área, asiganción de tareas, una reunión con el área de planeación, y finalmente actualización del flujograma en los formatos de los procedimientos antiguos. Se encuentra pendiente agendar una reunión con el área de planeación para proceder con la segunda revisión de los documentos. | No |  | Sí | No
Estratégico | Gestión de las Comunicaciones | Gestión | EGCM-RG-001 | Divulgar contenidos con información errada. | 1. La solicitud de difusion y/o publicación se gestiona a destiempo. 2. La información suministrada para la difusión y/o publicación presente errores de forma que no se detecten por parte del área de comunicaciones ni por el área requiriente. 3. No se aplica de manera adecuada el flujo de trabajo de comunicaciones. | Dar cumplimiento a la ruta de flujo de trabajo de comunicaciones y establecer tiempos para la aplicación de la misma. | MODERADA | 1. Mantener la aplicación de la ruta de revisión del contenido a publicar o difundir por parte de la Coordinación de Prensa y Comunicaciones. 2. Incluir la descripción de la ruta de revisión de contenido a publicar en alguno de los documentos del área de Comunicaciones. 3. Divulgar la ruta de revisión de contenidos con los colaboradores de la entidad. | Fecha inicial: 12/07/2021 Fecha de finalización: 12/07/2022 | Difusiones de la ruta de publicación realizadas | Cuatrimestral | - La aplicación de la ruta de revisión del contenido a publicar o difundir se mantiene por parte de la coordinación. En adición, para el segundo semestre del año 2021 se publicó en la intranet un tutorial de uso del BRIEF (documento que hace parte de la ruta) para conocimiento de los coloaboradores. - La ruta de revisión de contenido a publicar está en proceso de publicación en los procedimientos del área. Desde Noviembre del año pasado se ha trabajado en este proceso con reuniones del área, asiganción de tareas, una reunión con el área de planeación, y finalmente actualización del flujograma en los formatos de los procedimientos antiguos. Se encuentra pendiente agendar una reunión con el área de planeación para proceder con la segunda revisión de los documentos. | No |  | Sí | No
Misional | Producción de Televisión | Corrupción | MPTV-RC-001 | Administración inadecuada de los recursos asignados para la producción de contenidos con el fin obtener beneficio propio o para favorecer un tercero | 1. Investigaciones disciplinarias 2. Deterioro de la imagen institucional 3. Desgaste administrativo | 1. AGJC-CN-MN-001 Manual de contratacion que se encuentre vigente. 3. MPTV-PD-006 Presentación de iniciativas - banco de proyectos audiovisuales y digitales | MODERADA | Los lideres de las áreas misionales (digital, proyectos estratégicos, cultura - ciudadania y educación, sistema informativo, entre otros), el coordinador de producción, el profesional universitario de producción, los productores que estas instancias consideren, los colaboradores del área técnica y/o programación, los colaboradores de la subdirección financiera, juridica y administrativa designados, una vez se identifica la necesidad de adquisición de contenidos o servicios logisticos realizan la definición de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras para la contratación de los proveedores de requeridos por la dirección operativa. | Fecha inicial: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Número de expedientes cargados carpeta drive compartida o en el link de secop II | Trimestral | Se cuenta con los soportes que dan cuenta de las contrataciones de servicios logisiticos y de producción realizados a la fecha | No | No aplica | SI | No
Misional | Producción de Televisión | Gestión | MPTV-RG-001 | Reprocesos en la fase de masterización de los productos audiovisuales por la aplicación de los parámetros técnicos definidos por la coordinación del área técnica y de programación | 1. Demoras, retrasos o mala calidad en la emisión de un contenido audiovisual 2. Peticiones, quejas, reclamos, denuncias (PQRSD), solicitudes de rectificación, retractación 3. Reprocesos y desgaste técnico | MPTV-MN-001 MANUAL GENERAL DE PRODUCCIÓN | BAJA | Los productores de contenidos realizan la socialización de los parámetros técnicos a las casas productoras y al equipo interno de productores generales de Capital, según corresponda. Lo anterior se realiza mínimo una vez durante la ejecución del proyecto o una vez al año. | Fecha inicial: 01/06/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Numero de socializaciones realizadas | Semestral | Se han realizado la socialización de los lineamientos internos relacionados con la producción de contenidos | No | No aplica | SI | No
Misional | Producción de Televisión | Gestión | MPTV-RG-001 |  |  | Contratos para la producción de contenidos |  | El equipo de productores de contenido establecen dentro de los anexos técnicos las obligaciones relacionados con el cumplimiento de parámetros tecnicos y que deben trascender al cronograma de ejecución. | Fecha inicial: 01/06/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Numero de contratos |  | Se cuenta con los soportes que dan cuenta de las contrataciones de servicios logisiticos y de producción realizados a la fecha | No | No aplica | SI | No
Misional | Diseño y Creación de Contenidos | Corrupción | MDCC-RC-001 | Favorecer a un tercero (persona, cliente o entidad) a través de la programación para la emisión de contenidos que no están asociados a la misionalidad de Capital o a un convenio o contrato suscrito por el canal | 1. Daño a la imagen institucional 2. Pérdida de credibilidad y clientes. 3. Afectación a la pertinencia de los contenidos 4. Investigaciones disciplinarias. | MDCC-PD-002 Gestión de programación para el servicio de televisión. | MODERADA | 1.Realizar mínimo una vez al mes solicitudes a la dirección operativa para la validación de la parrilla de programación y/o novedades. 2.Remitir correos electrónicos comunicando a las áreas competentes la continuidad de emisión de cada día. 3. Diligenciar diariamente las bitácoras de seguimiento de los contenidos emitidos. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | 1. Número de solicitudes realizadas al dirección operativa para la validación de la parrilla. 2. Número de correos electrónicos con la continuidad diaria de emisión. 3. Número de bitácoras diarias de seguimiento a la emisión. | Trimestral | Consiste en las acciones que se realizan para generar la programacion de los contenidos y la correspondiente validación de la misma evitando favorecimientos o sesgos en la realización de la actividad. | No | No aplica | Sí | No
Misional | Diseño y Creación de Contenidos | Gestión | MDCC-RG-001 | Aplicación indebida o falta de control editorial o de calidad sobre los contenidos a emitir. | Incumplimiento a requisitos normativos y del cliente Sanciones por incumplimiento de requisitos normativos Pérdida de credibilidad ante la audiencia | Aplicación de parámetros de control de calidad documentados (procedimiento, formatos e instructivos relacionados con el control de calidad). MDCC-PD-001 TRÁFICO Y ALISTAMIENTO MDCC-MN-003 MANUAL DE TRAFICO Y ALISTAMIENTO | BAJA | Aplicar los parámetros de control de calidad estandarizados (procedimiento, formatos e instructivos relacionados con el control de calidad) y normativos aplicables al proceso de diseño y creación de contenidos. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | 1. soporte de la socialización | Semestral | Consiste en realizar socialización interna del manual de requerimientos técnicos de emisión generado por la Coordinación Técnica. | No | No aplica | Sí | No
Misional | Diseño y Creación de Contenidos | Gestión | MDCC-RG-002 | Pérdida y/o deterioro del contenido audiovisual que se encuentra en tráfico para su proceso de emisión en Capital. | Perdida de contenidos audiovisuales en tráfico para proceso de emisión en Capital. Reprocesos relacionados con el contenido audiovisual. | MDCC-MN-003 MANUAL DE TRAFICO Y ALISTAMIENTO | BAJA | Desde el área de tráfico se cuenta con un formulario de registro del material audiovisual del que se dispone para el proceso de catalogación y almacenamiento. En el mismo se relacionan los códigos e información del material para su posterior almacenamiento y envío a sistemas, para su custodia. El registro del material en tráfico para su emisión se consigna en los formatos MDCC-FT-057 FORMATO ARCHIVO DE NOTICIAS Y PROGRAMAS y MDCC-FT-067 FICHA TÉCNICA DE PROGRAMAS, para su posterior archivo. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Registro de información en los formatos MDCC-FT-057 FORMATO ARCHIVO DE NOTICIAS Y PROGRAMAS y MDCC-FT-067 FICHA TÉCNICA DE PROGRAMAS | Semestral | Hace referencia al control interno de las producciones que se realizan en el canal para su puesta en circulación. | No | No aplica | Sí | No
Misional | Emisión de Contenidos | Corrupción | MECN-RC-001 | Manipulación de la información precontractual para la adquisición de equipos y servicios asociados al proceso. | 1. Medidas disciplinarias, penales y fiscales. 2. Afectaciones en la calidad de la producción y emisión de contenidos. | Implementar los lineamientos de contratación de la entidad según los establecido en el documento AGJC-CN-MN-001 Manual de contratación que se encuentre vigente. | MODERADA | Cada vez que se requiera iniciar un proceso de contratación en el cual sea necesario efectuar un estudio de mercado, el coordinador del área técnica, el ingeniero de apoyo del área (contratista) o la persona que el coordinador y/o el director operativo designe, se debe adelantar las siguientes acciones: 1. Proyección de un anexo técnico que responda a la necesidad a satisfacer 2. Invitación a cotizar a empresas con capacidad de proveeer el producto o servicios a contratar 3. Comparación técnica, comercial y económica de las ofertas | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | 1. Número de documentos evidencia del proceso precontractual, elaborados por la coordinación técnica/ Total de contratos de adquisición de bienes y servicios de la coordinación técnica que requieren estudio de mercado. | Trimestral | Durante el cuartro trimestre la coordinacion adelanto cinco (5) procesos de contratacion para los cuales se realizó estudio de mercado a tres (3) procesos. 1. Cto 617-2021 - LABORATORIO PUNTO DEL DIESEL Y TURBOS S.A.S 2. Cto 624-2021 - JUST IN TIME SOLUTIONS TRADE SAS 3. Cto 670-2021 - ADTEL LATAM S.A.S. El proceso correspondientes al contrato: 671-2021 Nyl Electronica, no presenta estudio de mercado ya que se trata de un proveedor que cuentan con exclusisividad para el territorio colombiano de las fábricas que representan. El proceso correspondiente a la resolucion 153-2021 ADOBE, no presenta estudio de mercado, dado que es el unico proveedor que ofrece la venta de las licencias de Adobe por meses. Se adjunta evidencias en la carpeta MECN-RC-001 en el drive | No | No aplica | Sí | No
Misional | Emisión de Contenidos | Gestión | MECN-RG-001 | Afectación en la continuidad de la prestación del servicio de televisión | 1. Afectación al usuario frente al derecho de acceso al servicio público de televisión. 2. Incumplimiento a compromisos con clientes. 3. Sanciones por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones debido a incumplimiento de requisitos normativos frente a la continuidad en la prestación del servicio de televisión. | *MECN-FT-053 CRONOGRAMA GENERAL DE MANTENIMIENTO ÁREA TÉCNICA - CANAL CAPITAL *AGRI-SA-FT-048 HOJA DE VIDA EQUIPOS Y MÁQUINAS | BAJA | Dar cumplimiento a los cronogramas de mantenimiento a ser ejecutados por la coordinación técnica y correspondiente registro de la actividad en la hoja de vida de los equipos y maquinas. Esta actividad de control es ejecutada por los ingenieros de la coordinación técnica y el seguimiento es realizado por el ingeniero de apoyo de la coordinación técnica. | Inicio: 10-06-2021 Fin: 10-06-2022 | Mantenimientos realizados insitu por la coordinación técnica/ mantenimientos programados para ser ejecutados de manera interna por parte de la coordinación técnica | Semestral | Durante el cuarto trimestre se realizo la 4ta jornada de mantenimientos preventivos a los equipos asignados a la coordinacion, de acuerdo al cronograma establecido: Cuarta Jornada en el mes de Diciembre. Se adjunta al drive las evidencias correspondientes los cronogramas y hojas de vida de los manteniientos realizados en la carpeta MECN-RG-001 - Mantenimientos Preventivos - Cuarto trimestre | No | No aplica | Sí | No
Misional | Emisión de Contenidos | Gestión | MECN-RG-001 |  |  | *MECN-FT-047 REGISTRO - MONITOREO SENAL FUERA DEL AIRE *MECN-PD-002 MONITOREO DE CALIDAD | BAJA | Realizar monitoreo de la señal de programa y sus retornos, derivado de ello realizar el reporte de fallas en formato en caso de que estas se presenten. En los casos en que no presenten fallas se deja constancia en el "MECN-FT-047 REGISTRO - MONITOREO SENAL FUERA DEL AIRE" en la pestaña "registro mensual señal fuera del aire". Este formato es diligenciado por los ingenieros del master y produción y el seguimiento es realizado por el ingeniero de apoyo de la coordinación técnica. En los casos en que se presenten fallas los ingenieros activan los protocolos de contingencia establecidos, según corresponda. | Inicio: 10-06-2021 Fin: 10-06-2022 | Soporte del monitoreo realizado |  | El monitoreo de la señal se realiza de manera diaria , en caso que se presenten fallas se realiza el diligenciamiento del formato *MECN-FT-047 REGISTRO - MONITOREO SENAL FUERA DEL AIRE" en el cual se registra las incidencias diarias cuando se presenten y un resumen mensual Se adjunta al drive las evidencias correspondientes al formato *MECN-FT-047 REGISTRO - MONITOREO SENAL FUERA DEL AIRE 2021" en la carpeta MECN-RG-001 - Monitore de la señal - Tercer trimestre |  |  | Sí | No
Misional | Emisión de Contenidos | Ambiental | MECN-RA-001 | Aplicación inadecuada de las buenas prácticas definidas por capital en el manejo de combustible a cargo de la coordinación técnica. | 1. Contaminación del recurso suelo. 2. Posible afectación a la salud de los contratistas y funcionarios de planta del área. 3. Incendios por manipulación inadecuada de los combustibles. 4. Sanciones por parte de la autoridad ambiental competente. | Sensibilizar al personal encargado de la manipulación del combustible por parte del área encargada de PIGA o de SST. | BAJA | Sensibilizar al personal encargado de la manipulación del combustible por parte del área encargada de PIGA o de SST. | Inicio: 10-06-2021 Fin: 10-06-2022 | Actividades ejecutadas/2 | Semestral | En el mes de noviembre se realizó la charla de senbilización y socialización sobre el protocolo de manejo de combustible a cargo del área de planeación. | No | No aplica | Sí | No
Misional | Emisión de Contenidos | Ambiental | MECN-RA-001 |  |  | Protocolo para el manejo adecuado de sustancias químicas y su divulgación parte del área encargada de PIGA o de SST. | BAJA | Protocolo para el manejo adecuado de combustible y su divulgación parte del área encargada de PIGA o de SST. | Inicio: 10-06-2021 Fin: 10-06-2022 | Correos electrónicos de socialización emitidos / 2 |  | En el mes de noviembre se realizó la socialización a través de comunicaciones internas sobre el protocolo de manejo de combustible al interior de la entidad. |  |  | Sí | No
Misional | Comercialización | Corrupción | MCOM-RC-001 | Obtención de comisiones u otro tipo de ventajas con los clientes, favoreciendo intereses particulares en las líneas de proyectos estratégicos y en detrimento de la rentabilidad de Capital. | 1. Investigaciones penales y fiscales 2. Daño de la reputación corporativa y pública 3. Pérdida de recursos para el funcionamiento de operación | *MCOM-PD-002 Gestión proyectos y negocios estratégicos *Resolución de tarifas (en donde se establecen las autorización de descuentos) *MCOM-FT-014 Cotización sector público y privado y/o contratos - ofertas comerciales y presupuesto | MODERADA | El Lider de proyectos estrategicos y/o el profesional de ventas y mercadeo, cada vez que se perfecciona un contrato u oferta de servicio, realizan la asignación de los productores para las diferentes cuentas del área, asi mismo realizan las reuniones de tráfico (minimo dos veces en el mes) con los equipos de proyectos estratégicos (comunicación publica y negocios estrategicos). Como soporte de la ejecución de estas actividades se realiza el registro de la información en la herramienta dispuesta para este fin. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | 1. Número de reuniones de tráfico realizadas | Trimestral | Espacios de interaccion al interior de los equipos que conforman el proceso para el control de la gestión de los clientes y grupos de interes | No | No aplica | Sí | No
Misional | Comercialización | Gestión | MCOM-RG-001 | Debido a factores como: desconocimiento o incumplimiento de los lineamientos internos definidos para la generación de propuestas, cambios de ultimo momento o errores por parte del cliente frente a la propuesta aprobada inicialmente, falta de control sobre normatividades de entes de control externos que obstaculizan el desarrollo administrativo y contractual y generan inhabilidad para la adquisición de bienes y servicios pactados en el marco contrataciones interadministrativas durante el periodo que dicha normatividad se encuentre vigente o debido al incumplimiento por parte de los clientes en el envio de requerimientos, de materiales de emisión para el canal o para medios, o de las aprobaciones de la documentación o materiales audiovisuales enviados puede ocasionarse el incumplimiento de los servicios o productos pactados con el cliente y como consecuencia pérdida de ingresos por parte de Canal Capital, perdida de credibilidad en la imagen institucional, pérdida de clientes, reprocesos en la adecuación del material a emitir o investigaciones y hallazgos de las entidades de control.. | Pérdida de ingresos por parte de Capital. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional Pérdida de clientes. Reprocesos en la adecuación del material a emitir. Investigaciones y hallazgos de las entidades de control. Aplicación de cláusulas de incumplimiento de los contratos pactados con el cliente | EPLE-FT-012 Actas de reunión o AGTH-FT-007 Control de asistencia ó Correos electrónicos | MODERADA | El lider de proyectos estrategicos Profesional de ventas y mercadeo realizan la socialización de los lineamientos vigentes del área de ventas y mercadeo a los funcionarios (a través de la inducción) y/o contratistas (a través de reuniones de trabajo o correo electrónico) vinculados al canal, esto se realiza de manera permanentemente (mínimo una vez al año) | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Numero de espacios de socializacion realizados en la vigencia | Cuatrimestral | Espacios en que los lideres de los equipos dan a conocer los parametros de funcionamiento del proceso a sus integrantes | No | No aplica | Sí | No
Misional | Comercialización | Gestión | MCOM-RG-001 |  |  | Contrato, anexo técnico y documentos que hacen parte integral del contrato firmado con el cliente |  | Los productores asignados a cada proyecto y la supervisión del mismo, realizan seguimiento permanente a la ejecución del contrato y su anexo técnico. Lo anterior con el fin de tener un monitoreo del logro del objetivo del servicio prestado. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Numero de entregables de los contratos en su medio de soporte de entrega |  | Consiste en la realización del seguimiento a cada proyecto a lo largo de la ejecución del mismo |  |  | Sí | No
Misional | Comercialización | Gestión | MCOM-RG-001 |  |  | EPLE-FT-012 Actas de reunión o correos electrónicos |  | Cada vez que se requiera el equipo de comunicación pública o negocios estratégico establece las alarmas en las mesas de trabajo en las reuniones realizadas con la gerencia, la dirección operativa y la secretaria general, segun aplique | Fecha de inicio: 01/05/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Numero de Ayuda de memoria (actas, presentaciones, correos electrónicos o herramientas de excel, entre otros y según aplique) |  | Espacios de revision con gerencia y miembros del equipo directivo para la generación de alertas o mejoras en la ejecución de los proyectos |  |  | Sí | No
Misional | Comercialización | Gestión | MCOM-RG-001 |  |  | MCOM-PD-002 Gestión de proyectos y negocios estratégicos que se encuentra vigente |  | Los productores asignados a cada proyecto y la supervisión del mismo, realizan seguimiento permanente a la ejecución del contrato y su anexo técnico. Lo anterior con el fin de tener un monitoreo del logro del objetivo del servicio prestado. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Soportes del seguimiento realizado |  | Espacios de interaccion al interior de los equipos que conforman el proceso para el control de la gestión de los clientes y grupos de interes |  |  | Sí | No
Apoyo | Gestión del Talento Humano | Corrupción | AGTH-RC-001 | Interés de vincular a una persona sin el cumplimiento de la totalidad de requisitos, por influencia externa o por presión de un tercero. | 1. Procesos disciplinarios. 2. Inhabilidades 3. Investigaciones por los entes de control | Ejecutar procedimiento AGTH-PD-005 INGRESO DE SERVIDORES PUBLICOS : Puntos de control: 5 Actividades: 3 (Formato AGTH-FT-036 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PERFIL DEL CARGO) (Revisión del proceso de ingreso de servidores públicos es responsabilidad del técnico y profesional del área de recursos humanos, con la aprobación del subdirector administrativo). | MODERADA | 1. Realizar una reunión interna en el área de recursos humanos, abordando la temática de selección de personal. | Fecha de inicio: 01/02/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Número de reuniones realizadas / número de reuniones programadas. | Trimestral | Se realizaron dos reuniones de área analizando el tema de selección de personal, una en febrero y otra en junio. | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión del Talento Humano | Gestión | AGTH-RG-001 | Pérdida de documentos en la historia laboral | 1. Historia laboral incompleta. 2. Hallazgos de Oficina de Control Interno o entes de control. 3. Sanciones administrativas y/o disciplinarias. | Formato Control Hoja de Vida | BAJA | 1. Revisar y de ser pertinente actualizar el procedimiento AGTH-PD-005 INGRESO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Fecha de inicio: 15/07/2020 Fecha de finalización: 31/12/2020 | 1. Número de reuniones realizadas / número de reuniones programadas. | Semestral | Se realizaron dos reuniones de área analizando el proceso de ingreso y se establecio que no era necesario actualizarlo por ahora. | No | No aplica | Sí | SI
Apoyo | Gestión del Talento Humano | Gestión | AGTH-RG-001 |  |  | Ejecutar procedimiento AGRI-GD-PD-004 PRESTAMO Y CONSULTA DOCUMENTAL Actividad 4 Formato AGRI-GD-FT-026 Control y préstamo de documentos de archivo de gestión | BAJA
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Servicios Administrativos | Corrupción | AGRI-SA-RC-001 | Apropiarse de manera particular de los elementos y/o bienes destinados para el desarrollo las actividades institucionales. | 1. Detrimento patrimonial 2. Investigaciones disciplinarias penales y fiscales. | Ejecutar procedimiento: AGRI-SA-PD-008 SALIDA DE ELEMENTOS. Puntos de Control: 2,3,6,7 y 8 | ALTA | 1. Revisar procedimiento AGRI-SA-PD-008 SALIDA DE ELEMENTOS y actualización en caso de requerirlo. | Fecha de inicio: 01/02/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | 1. Un (1) procedimiento actualizado. O documento que sustente dicha actividad. | Bimestral | Bimestre 4: Dicho procedimiento no requiere actualización dado que esta actividad se realizó durante la vigencia 2020 a la operación actual, sin embargo, se evidencia que se debe realizar algunos ajustes. | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Servicios Administrativos | Corrupción | AGRI-SA-RC-001 |  |  | Ejecutar el procedimiento AGRI-SA-PD-010 TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS Puntos de control: 3,6, 7 y 9 | ALTA | 2. Revisar procedimiento AGRI-SA-PD-010 TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS y actualizar en caso de requerirlo. | Fecha de inicio: 01/02/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | 1. Un (1) procedimiento actualizado. O documento que sustente dicha actividad. |  | Bimestre 4: Dicho procedimiento no requiere actualización dado que esta actividad se realizó durante la vigencia 2020 a la operación actual. sin embargo, se evidencia que se debe realizar algunos ajustes. |  |  | Sí | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Servicios Administrativos | Corrupción | AGRI-SA-RC-001 |  |  | Sistema de seguridad física y tecnológica para la custodia de los bienes de la entidad. (Contrato de vigilancia). 1. Personal capacitado 2. Cámaras de monitoreo en HD 3. Sistema de comunicación. | ALTA | 3. Revisión de las obligaciones contractuales del servicio de vigilancia de la entidad en su etapa precontractual 4. Solicitar anualmente un estudio de seguridad para Capital. | Fecha de inicio: 01/02/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | 1. Un (1) documento con el estudio de seguridad. 2. Una (1) minuta contractual delservicio de vigilancia con las obligaciones definidas por la entidad. |  | 1. Se suscribió el nuevo contrato de vigilancia por lo que, se realizaron los correspondientes estudios de seguridad de los diferentes puntos donde se presta el servicio. 2. Se cuenta con una nueva minuta contractual con las obligaciones definidas. |  |  | Sí | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Servicios Administrativos | Gestión | AGRI-SA-RG-001 | Pérdida de los bienes de propiedad planta y equipo. | 1. Detrimento patrimonial. 2. Investigaciones disciplinarias penales y fiscales. | Ejecutar Procedimiento AGRI-SA-PD-002 INGRESO AL ALMACEN | BAJA | Realizar charlas con el personal de vigilancia sobre los protocolos de ingreso y salida de elementos de la entidad de ambas sedes | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 01/08/2022 | Charlas ejecutadas /charlas programadas | Semestral | Durante el periodo del monitoreo se realizó una charla con el equipo de vigilancia de la calle 26 con el fin de recordar el protocolo de ingreso y salida de elementos de la entidad. Queda pendiente realizar la misma charla con el equipo de vigilancia de la calle 69. | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Servicios Administrativos | Gestión | AGRI-SA-RG-001 |  |  | Sistema de seguridad física y tecnológica para la custodia de los bienes de la entidad. (Contrato de vigilancia). 1. Personal capacitado 2. Cámaras de monitoreo en HD 3. Sistema de comunicación 4. Registros de salida de elementos | BAJA | [7 empty] | Sí | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Servicios Administrativos | Gestión | AGRI-SA-RG-001 |  |  | Ejecutar Procedimiento AGRI-SA-PD-010 TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS | BAJA | [7 empty] | Sí | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Servicios Administrativos | Gestión | AGRI-SA-RG-002 | Pérdida de los bienes de consumo controlado | 1. Desabastecimiento de elementos de consumo controlado. 2. Sobrecostos por compra de elementos de consumo controlado. | Ejecutar Procedimiento AGRI-SA-PD-010 TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS | BAJA | [7 empty] | Sí | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Servicios Administrativos | Gestión | AGRI-SA-RG-002 |  |  | Sistema de seguridad física y tecnológica para la custodia de los bienes de la entidad. (Contrato de vigilancia). 1. Personal capacitado 2. Cámaras de monitoreo en HD 3. Sistema de comunicación 4. Minutas y libros de vigilancia. | BAJA | [7 empty] | Sí | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Servicios Administrativos | Ambiental | AGRI-SA-RA-001 | Ruptura de contenidos de tubos fluorescentes o compactos | 1. Contaminación de área afectada. 2. Contaminación de materiales utilizados para la recolección del elemento. 3. Afectación de la salud de las personas cercanas a la zona de la ruptura | Implementación del cronograma de trabajo del EPLE-PL-003 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL. | BAJA | 1. Implementación del cronograma de trabajo del EPLE-PL-003 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL. | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 01/08/2022 | 1. Numero de actividades ejecutadas/número de actividades programadas | Semestral | En el cuarto trimestre del año se adelantaron las siguientes actividades de gestión en el marco del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL: 23.11.2021: Charla sobre el protoloco de manejo de combustible al interior del equipo de la coordinación técnica de la entidad. 30.11.2021: Charla sobre el manejo adecuada de sustancias químicas con el apoyo de la ARL. Mes a mes se han solicitado los registros de generación de RESPEL a los diferentes equipos de trabajo, como resultado se tiene la media móvil con la información suministrada. | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Servicios Administrativos | Ambiental | AGRI-SA-RA-001 |  |  | Capacitación al personal encargado de la Gestión Interna de los Residuos Peligrosos. | BAJA | [7 empty] | Sí | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Sistemas | Corrupción | AGRI-SI-RC-001 | Favorecimiento de un tercero en el proceso de contratación de equipos y servicios relacionados del área | 1. Medidas disciplinarias y penales. 2. Detrimento patrimonial. 3. Afectación de la imagen institucional. | Revisar que los anexos técnicos contengan información detallada de acuerdo a los bienes y/o servicios que se vayan a contratar y evidencien la pluralidad del mercado. | MODERADA | 1. Elaborar anexos técnicos para la adquisición de bienes y/o servicios que realiza el área. | Fecha de inicio: 01/02/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | 1. Número de anexos técnicos elaborados / Total de contratos de adquisición de bienes y servicios del área. | Trimestral | Para el periodo del reporte: Se realizaron los estudios previos con los respectivos anexos técnicos de los procesos contractuales: WEB SOLUTION TI - MANTENIMIENTO y SOFTICS INGENIEROS - ANTIVIRUS-BACKUP. | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Sistemas | Corrupción | AGRI-SI-RC-001 |  |  | Comparar lo valores históricos de la contratación de bienes y servicios con las condiciones actuales del mercado y las referencias de entidades estatales. | MODERADA | 2. Identificar los valores de referencia históricos de la entidad y del sector (Colombia Compra Eficiente) | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 01/08/2022 | 1. Número de estudios de mercado y análisis de sector adelantados por adquisición de bienes y/o servicios / Total de contratos de adquisición de bienes y servicios del área. |  | Para el periodo del reporte: Se realizaron los procesos de cotizaciones, consulta de bases de datos y análisis de precios históricos los cuales se encuentran en los estudios previos de los procesos contractuales: WEB SOLUTION TI - MANTENIMIENTO y SOFTICS INGENIEROS - ANTIVIRUS-BACKUP. |  |  | Sí | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Sistemas | Gestión | AGRI-SI-RG-001 | Pérdida o alteración de la información en los recursos compartidos. | 1. Sanciones de los entes de control y vigilancia. 2. Reprocesos de las actividades. 3. Pérdida total o parcial de la información. 4. Sobrecostos en restauración de equipos y recuperación de la información. | Aplicación de controles orientados a la seguridad de la información contenidos en la norma ISO 27002. | BAJA | 1. Mantener la aplicación de los criterios definidos en la ISO 27002. | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 01/08/2022 | Controles implementados/ total de controles aplicables según la ISO 27002 | Semestral | Alistamiento, implementación y pruebas de Cuatro (4) dispositivos Access Point (APs), para acceso a red de área local inalámbrica (WLAN) o WIFI, en la sede 2 Chapinero calle 69. Movimiento switch HPE OfficeConnect 1420 (JHO19A) con características POE, para dar corriente eléctrica a los 5 access point (APs) de la red WLAN o WIFI, sede 1 Avenida el Dorado. Se desplegaron servidores con el protocolo IPv4/IPv6. Se desplegaron equipos finales sobe el protocolo IPv4/IPv6 con direccionamiento IP en la VLAN 504 2801:16:6800:200:/64. Migración, configuración y parametrización red de área local inalámbrica (WLAN), adopción y configuración de (5) dispositivos Access Point (APs), para acceso a red de área local inalámbrica (WLAN) o WIFI, en la sede 1 avenida el dorado. Se configuró el acceso por http/s de equipos activos para su respectivo monitoreo área de técnica Se realizó el monitoreo de los equipos activos área técnica este switch corresponde al master de producción. Se actualizó el firmware de las controladoras de la WLAN . | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Sistemas | Gestión | AGRI-SI-RG-002 | Daño de los Equipos Terminales de Datos. | 1. Detrimento patrimonial. 2. Retraso en las actividades. 3. Reprocesos y/o pérdida de la información. | Formulación y ejecución del plan de mantenimiento de equipos de Capital. | BAJA | 1. Implementación del plan de mantenimiento de los equipos terminales de datos. | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización:01/08/2022 | 1. Mantenimientos realizados / mantenimientos planeados | Semestral | Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:Se ejecutarón dos mantenimientos a impresoras, equipos terminales. | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Sistemas | Gestión | AGRI-SI-RG-002 |  |  | Sensibilización a través de los canales de comunicación interna sobre buenas prácticas frente al manejo de los recursos tecnológicos | BAJA | 2. Actividades de comunicación interna (boletines institucionales, charlas internas, vídeos propios o externos entre otros) sobre el uso de los equipos electónicos | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 01/108/2022 | Actividades de comunicación realizadas / actividades de comunicación programadas | Semestral | Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades: Se enviaron correos electrónicos a comunicaciones y al administrador de infraestructura sobre socializaciones y medidas preventivas de seguridad de la información para mitigar riesgos sobre la data de la entidad. |  |  | Sí | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Sistemas | Ambiental | AGRI-SI-RA-001 | Derrame de contenidos de tóner en áreas de tránsito de personal | 1. Contaminación ambiental de área afectada. 2. Contaminación de materiales utilizados para la recolección del elemento. 3. Afectación de la salud de las personas cercanas a la zona del derrame. | Implementación del cronograma de trabajo del EPLE-PL-003 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL. | BAJA | 1. Implementación del cronograma de trabajo del EPLE-PL-003 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL. | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 01/108/2022 | 1. Numero de actividades ejecutadas/número de actividades programadas según el plan de acción PIGA 2020. | Semestral | En el cuarto trimestre del año se adelantaron las siguientes actividades de gestión en el marco del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL: 23.11.2021: Charla sobre el protoloco de manejo de combustible al interior del equipo de la coordinación técnica de la entidad. 30.11.2021: Charla sobre el manejo adecuada de sustancias químicas con el apoyo de la ARL. Mes a mes se han solicitado los registros de generación de RESPEL a los diferentes equipos de trabajo, como resultado se tiene la media móvil con la información suministrada. | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Sistemas | Ambiental | AGRI-SI-RA-001 |  |  | Sensibilización a través de los canales de comunicación interna sobre buenas prácticas frente al manejo de los recursos tecnológicos | BAJA | 2. Actividades de comunicación interna (boletines institucionales, charlas internas, vídeos propios o externos entre otros) sobre el uso de los equipos electónicos | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 01/108/2022 | Actividades de comunicación realizadas / actividades de comunicación programadas |  | Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades: Se enviaron correos electrónicos a comunicaciones y al administrador de infraestructura sobre socializaciones y medidas preventivas de seguridad de la información para mitigar riesgos sobre la data de la entidad. |  |  | Sí | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Sistemas | Ambiental | AGRI-SI-RA-002 | Sobreacumulación de residuos Peligrosos en el cuarto de almacenamiento temporal | 1. Mezcla de residuos peligrosos 2. Contaminación de elementos cercanos al cuarto 3. Sanción por incumplimiento normativo | Implementación del cronograma de trabajo del EPLE-PL-003 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL. | BAJA | 1. Seguimiento a la gestión de residuos a partir de inspecciones que permitan evidenciar el almacenamiento temporal generando las alertar correspondientes. | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 01/108/2022 | 1. Dos (2) inspecciones realizadas. | Semestral | En el mes de noviembre se llevó acabo inspección al cuarto de residuos peligrosos revisando e informando el estado del cuarto, durante la inspección se determinó que la cantidad de residuos almacenada no evidenciaba sobreacumulación ni presentaba derrames de ningún tipo. | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Sistemas | Ambiental | AGRI-SI-RA-002 |  |  | Capacitación al personal encargado de la Gestión Interna de los Residuos Peligrosos. | BAJA | [7 empty] | Sí | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Gestión Documental | Corrupción | AGRI-GD-RC-001 | Manipulación de la información para beneficio de un tercero | 1. Pérdida o alteración de la información. 2. Pérdida de credibilidad de la gestión documental de la entidad 3. Sanciones e investigaciones 4. Procesos disciplinarios, fiscales y penales 5. Pérdidas económicas para el Canal. | Control al préstamo y consulta de los documentos físicos | MODERADA | 1. Diligenciar el formato de préstamo de expedientes | Fecha de inicio: 01/02/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | 1. Información registrada y actualizada en el formato de préstamo de expedientes | Trimestral | Se recibieron las solicitudes de préstamo vía correo electrónico y se realizo el préstamo de expedientes digitalmente con el fin de mitigar el riesgo de perdida de información | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Gestión Documental | Corrupción | AGRI-GD-RC-001 |  |  | Entrega de documentos digitales a través de correo electrónico al solicitante | MODERADA | 2. Revisar mensualmente la base de datos de las solicitudes para préstamo de documentos recibidas a través de correo electrónico. | Fecha de inicio: 01/02/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | 2. Número de solicitudes por correo electrónico atendidas / Número de solicitudes de préstamo de documentos recibidas mediante correo electrónico. |  | Se revisan las bases de datos en donde se registran los prestamos recibidos y se obtiene lo siguiente: octubre 116 , noviembre 53, diciembre 48. |  |  | Sí | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Gestión Documental | Gestión | AGRI-GD-RG-001 | Pérdida de información documental física y digital. | 1. Pérdida de patrimonio documental de importancia para la ciudad. 2. Pérdida de memoria institucional. 3. Sanciones pecuniarias y disciplinarias por los entes de control y vigilancia. 4. Costos adicionales para la reconstrucción de la información | AGRI-GD-MN-001 MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Numeral 8 Medidas preventivas para la conservación de documentos - diagnóstico integral de archivo. | MODERADA | Actualizar el documento AGRI-GD-MN-001 MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL: 1. Revisión del documento actual (10) 2. Elaboración de una propuesta (50) 3. Remitir a planeación para revisión (20) 4. Tramitar aprobación (10) 5. Publicar y comunicar (10) | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 01/08/2022 | Documento revisado y actualizado en lo pertinente. | Cuatrimestral | El documento se encuentra publicado en la intranet de Canal Capital | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Gestión Documental | Gestión | AGRI-GD-RG-001 |  |  | AGRI-GD-MN-002 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC | MODERADA |  | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 01/08/2022 | [6 empty] | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Gestión Documental | Gestión | AGRI-GD-RG-001 |  |  | AGRI-GD-MN-004 MANUAL DE LINEAMIENTOS PARA LA PÉRDIDA O RECONSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES | MODERADA | Revisar y actualizar la Guía de lineamientos para el uso y almacenamiento de documentos electrónicos en Capital.: 1. Revisión del documento actual (10) 2. Elaboración de una propuesta (50) 3. Remitir a planeación para revisión (20) 4. Tramitar aprobación (10) 5. Publicar y comunicar (10) | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 01/08/2022 | Documento revisado y actualizado en lo pertinente. |  | El documento se encuentra publicado en la intranet de Canal Capital |  |  | Sí | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Gestión Documental | Gestión | AGRI-GD-RG-001 |  |  | AGRI-SI-PD-014 COPIAS DE SEGURIDAD puntos de control 2, 3 y 5 de la fase de copias de seguridad. | MODERADA | [8 empty] | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Gestión Documental | Gestión | AGRI-GD-RG-002 | Deterioro de los documentos | 1. Sanciones disciplinarias, penales y fiscales. 2. Perdida de la memoria institucional. 2. Pérdida de memoria y de información del proceso 4. Reprocesos y pérdidas económicas. 5. Enfermedades ocupacionales | AGRI-GDPR-003 PROGRAMA PARA DOCUMENTACIÓN CON BIODETERIORO | MODERADA | Realizar jornadas de sensibilización en materia de identificación y tratamiento de documentos con biodeterioro. | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 01/08/2022 | Actividades realizadas/actividades programadas | Cuatrimestral | Se realizaron jornadas de capacitación y socializacion de los resultados de la encuesta de biodeterioro. | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Gestión Documental | Gestión | AGRI-GD-RG-002 |  |  | AGRI-GD-PL-002 PLAN DE EMERGENCIA ARCHIVOS. | MODERADA | Actualizar el documento AGRI-GD-PL-002 PLAN DE EMERGENCIA ARCHIVOS: 1. Revisión del documento actual (10) 2. Elaboración de una propuesta (50) 3. Remitir a planeación para revisión (20) 4. Tramitar aprobación (10) 5. Publicar y comunicar (10) | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 01/08/2022 | Documento revisado y actualizado en lo pertinente. |  | El documento se encuentra publicado en la intranet de Canal Capital |  |  |  | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Gestión Documental | Gestión | AGRI-GD-RG-002 |  |  | AGRI-GD-MN-002 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC | MODERADA |  | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 01/08/2022 | [6 empty] | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Gestión Documental | Gestión | AGRI-GD-RG-003 | Incumplimiento en las transferencias documentales primarias | 1. Pérdida de la memoria institucional. 2. Falla en el almacenamiento documental de la Unidad de conservación central. 3. Sobreacumulación en los archivos de gestión de Capital. | Comunicación interna informando acerca del cronograma de las transferencias primarias | BAJA | Actualizar el Plan Anual de transferencias y el procedimiento AGRI-GD-PD-001 TRANSFERENCIA PRIMARIA 1. Revisión del documento actual (10) 2. Elaboración de una propuesta (50) 3. Remitir a planeación para revisión (20) 4. Tramitar aprobación (10) 5. Publicar y comunicar (10) | Fecha de inicio: 01/08/2021 Fecha de finalización: 01/08/2022 | Documento revisado y actualizado en lo pertinente. | Semestral | Se realizo la publicación y divulgación del cronograma para realizar las transferencias primarias en la entidad. Se realizaron las transferencias respectivas en el periodo. 8 áreas de la entidad realizaron las transferencias de acuerdo con el cronograma de transferencias. | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión de Recursos y Administración de la Información - Gestión Documental | Gestión | AGRI-GD-RG-003 |  |  | AGRI-GD-PD-001 TRANSFERENCIA PRIMARIA puntos de control 1,5,10 y 12. | BAJA | [8 empty] | No
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Corrupción | AGJC-RC-001 | Establecer en los estudios de conveniencia y oportunidad y/o en los en los pliegos de condiciones, disposiciones que permitan direccionar hacia un grupo y/o firma en particular, la obtención de un contrato determinado, por acción u omisión generada con dolo, presión de superiores o terceros, en busca de un beneficio privado, resultando en una desviación de la gestión pública. | 1. Desviación de recursos. 2. Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales. 3. Riesgos de incumplimiento por parte del contratista que no cumpliría con la capacidad e idoneidad para ejecutar el contrato. | Cumplir AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN. Para procesos de selección se tendrá en cuenta los siguientes factores: ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN - ETAPA DE PLANEACIÓN. - Estudios y documentos previos Para personas naturales y jurídicas realizar la verificación de idoneidad y experiencia de conformidad con la necesidad planteada por la dependencia solicitante de la contratación. | MODERADA | 1. Realizar una jornada de socialización sobre el Manual de contratación y los procedimientos asociados. 2. Exigir la constitución de las pólizas que cubran la totalidad de los riesgos asociados al incumplimiento en la ejecución del contrato. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | 1. No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas. 2. Número de pólizas exigidas / Número de contratos suscritos | Trimestral | Se adelantó capacitación sobre elaboración de estudios previos y supervisión de contratos el 1° de octubre de 2021. Se anexa agenda de la capacitación realizada. De los contratos elaborados durante el último trimestre del 2021, no se exigió garantías a cuatro (4), lo cual se discrimina asi: Octubre tres (3); Noviembre (1). En diciembre se exigió a la totalidad de los 36 contratos elaborados, la constitución de pólizas. Se anexa cuadro en excel. | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-001 | Inadecuada formulación y elaboración del Plan Anual de Adquisiciones (PAA). | 1. Incumplimiento de la satisfacción de las necesidades del canal. 2.Incumplimiento de las metas del canal. | Realizar actividades coordinadas con las áreas con el fin de determinar con claridad los objetos contractuales, el rubro presupuestal y los procesos de contratación que se consideren | BAJA | Hacer modificación del Plan anual de Adquisiciones las veces que se requieran aplicando lineamientos del procedimiento EPLE-PD-011 FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Actividad 9. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Número de actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones - PAA en SECOP II | Semestral | De acuerdo a la Oficina de Planeación, al 31 de diciembre 2021, se realizaron treinta (30) versiones o modificaciones al PAA. Se anexan correo de solicitudes de modificación del PAA. | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-002 | Adelantar un proceso de selección sin contar con la debida disponibilidad presupuestal | 1. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. | Ejecutar procedimiento AGJC-CN-PD-001 PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN - FORMULACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, Actividad 3 y 5, así como verificar la trazabilidad en el drive dispuesto para el efecto | MODERADA | Verificar que la dependencia o área solicitante del proceso contractual remita junto con la documentación precontractual, la solicitud del CDP y el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Solicitudes de Disponibilidad Presupuestal y CDP´s expedidos por cada solicitud de documentación precontractual. | Cuatrimestral | Durante el primer y segundo cuatrimestre de 2021, se elaboraron 476 contratos producto de los diferentes procesos de selección adelantados por el Canal en ese período de tiempo y todos tenian sus solicitudes de CDP y CDP correspondiente. . | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-003 | Deficiencias en las actividades de planeación y estructuración del proceso contractual | 1. Declaratoria de desierto de procesos de selección. 2. Suspensión del proceso de contratación. 3. Retrasos en el proceso de contratación. 4. Selección de contratistas que no cuenten con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídica necesarias para la ejecución del contrato. 5. Retrasos en la suscripción del contrato. 6. Aprobar la adquisición de bienes, obras y servicios que no se ajustan a las necesidades o al cumplimiento de los objetivos de la entidad. 7. Incumplimiento contractual. 8. Desequilibrio económico del contrato. 9. Nulidades contractuales. 10. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. | Cumplir AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN en lo atinente a la etapa de planeación contractual, en concordancia con las necesidades evidenciadas por cada una de las áreas | MODERADA | 1. Realizar socialización sobre la elaboración de estudios previos. 2. Revisión de estudios previos y demas documentos que permitan identificar fallas en la planeación contractual y corregirlas previo a la iniciación de procesos de selección. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | 1. Número de socializaciones realizadas sobre elaboración de estudios previos / Número de socializaciones programadas. 2. Número de estudios previos revisados / Total de estudios previos formulados. | Cuatrimestral | En la socialización realizada el 1 de octubre de 2021 se realizó capacitación sobre la elaboración de estudios previos. Igualmente, en el período correspondiente al cuarto trimestre de 2021, se revisaron todos los estudios previos de los diferentes procesos contractuales elaborados en el Canal. Durante el último trimestre se adelantó noventa y un (91) procesos contractuales, todos tenian estudios previos, los cuales fueron revisados en su totalidad. Se entrega como eivdencia agenda de la capacitación realizada y correos sobre la revisión de estudios previos de algunos procesos contractuales. | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-004 | Adelantar un proceso contractual sin tener la aprobación correspondiente por parte del comité de contratación o de la instancia correspondiente cuando este supere los 500 SMMLV. | 1. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. | Dar cumplimiento a las Resoluciones 147 de 2020 y 073 de 2021, que definen la estructura y funciones del comité de contratación | MODERADA | Verificar si el proceso de selección en razón de su cuantía debe ser de conocimiento del Comité de Contratación, para que emita concepto favorable o no sobre el mismo, siempe y cuando, el presupuesto sea igual o superior a 500 SMMLV conforme a lo previsto en la Resolución No. 147-2020. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Número de procesos de selección socializados en comité de contratación (con cuantía superior a 500 SMMLV) / Total de procesos de selección adelantados con cuantía superior a 500 SMMLV | Cuatrimestral | Durante el cuarto trimestre de 2021, no se socializó ante el comite de contratación ningún proceso cuya cuantía sea igual o superior a 500 SMMLV. | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-005 | Adelantar un proceso contractual sin tener la competencia legal para realizarlo. | 1. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. | Dar cumplimiento a las Resoluciones 044 "Por la cual se realiza la delegación de ordenación del gasto en Canal Capital y se determina la presentación de ofertas y firma de contratos comerciales" y 046 de 2021 "Por la cual se realizan unas delegaciones de las funciones de la Gerente General de Canal Capital" | MODERADA | Verificar conforme a las Resoluciones de Delegación y Ordenación del Gasto de la Entidad, el funcionario que debe adelantar el trámite contractual . | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Número de solicitudes de CDP verificadas en ordenación del gasto / total de solicitudes de CDP tramitadas | Cuatrimestral | Durante el cuatro trimestre de 2021, se elaboraron 91 contratos producto de los diferentes procesos de selección adelantados por el Canal en ese período de tiempo y todos tenian sus solicitudes de CDP y CDP correspondiente. Se anexan algunas solicitudes de CDP y CDPS que soportan los recursos de cada uno de los contratos. | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-006 | Adjudicación viciada por error | 1. Demandas 2. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. | 1. Ejecutar procedimiento :AGJC-CN-PD-002 LICITACIÓN PÚBLICA. Actividades:14, 17,18,21,25,27 Punto de control: 20,23,24. 2.Ejecutar procedimiento :AGJC-CN-PD-003 CONVOCATORIA PÚBLICA Actividades: 14, 17,18,21,22,27. Punto de control: 20, 23, 24 3. Ejecutar Procedimiento AGJC-CN-PD-005 CONTRATACION DIRECTA SIN OFERTAS. | MODERADA | Adelantar los procesos de selección conforme a lo dispuesto en los procedimientos y el Manual de Contratación de la Entidad. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Procesos de selección adelantados de acuerdo a los procedimientos y Manual de Contratación, según cada modalidad. | Cuatrimestral | Todos los procesos contractuales han sido adelantandos conforme a lo previsto en el Manual de Contratación y en los procedimientos alli establecidos. Durante el último trimeste se suscribieron noventa y un (91) contratos como resultado de tales procesos | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión |  |  |  | 4. Ejecutar procedimiento :AGJC-CN-PD-007 CONTRATACION DIRECTA CON OFERTAS. Actividades: 14, 17,18,21,22,27. Punto de control: 20, 23, 24 5. Ejecutar procedimiento INVITACION CERRADA | [5 empty] | Todos los procesos contractuales han sido adelantandos conforme a lo previsto en el Manual de Contratación y en los procedimientos alli establecidos. Durante el último trimestre se suscribieron noventa y un (91) contratos como resultado de tales procesos. |  |  | Sí | No
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-007 | Permitir la ejecución del contrato sin el lleno de los requisitos legales | 1. Posible incumplimiento del obligaciones contractuales. 2. Los bienes , obras , y/o servicios no están amparados por una garantía de seguro. 3. La entidad asume una responsabilidad muy alta, frente a cualquier accidente que tenga el contratista. | Ejecutar AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN. CAPITULO III ETAPA CONTRACTUAL | MODERADA | 1. Realizar una jornada de socialización sobre el Manual de contratación. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución contractual. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | 1. Número de socializaciones realizadas sobre manual de contratación / Número de socializaciones programadas. 2. Listados de chequeo de verificación de requisitos diligenciados. | Cuatrimestral | Se adelantó capacitación sobre estudios previos el 1 de octubre de 2021. Cada vez que se recibe una solicitud de contratacion se revisan que cumplan todos los requisitos | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-008 | Indebida aprobación de las garantías contractuales | 1. Los bienes, obras y/o servicios no están amparados de manera adecuada por una garantía de seguro. | Ejecutar AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN.CAPITULO III ETAPA CONTRACTUAL | MODERADA | Verificar que las garantias constituidas por los Contratistas cumplan con las exigencias de la Entidad, en caso contrario requerir las correcciones a que haya lugar. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Pólizas verificadas por contrato / Pólizas requeridas para el contrato. | Cuatrimestral | De los 91 contratos suscritos en el último trimestre de 2021, solamente en cuatro (4) contratos no se requirieron garantías atendiendo sustento de las normas vigentes. Igualmente, la dependencia ha adelantado la revisión de las garantías exigidas. | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-009 | Incumplimiento del objeto o de las obligaciones contractuales | 1. Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad. 2. Recepción de bines, obras y servicios que no cumplen con las condiciones exigidas y esperadas por la entidad. 3. Investigaciones de orden disciplinario, fiscal y penal. | Ejecutar AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN CAPÍTULO III ETAPA CONTRACTUAL y Resolucion 031-2019 | MODERADA | Seguimiento, Control y Vigilancia a las actividades del Contratista para que cumpla el objeto y las obligaciones contractuales. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Número de informes de supervisión realizados para el contrato / Número de informes de supervisión requeridos en el contrato | Cuatrimestral | Durante la vigencia 2021 se suscribieron 632 contratos, de los cuales a corte 31 de diciembre terminaron su ejecución, 421, por lo cual los supervisores estaban obligados a presentar un informe final de supervisión, el cual hoy se denomina certificación de cierre contractual, es decir, por cada contrato finalizada su ejecución deben presentase la certificación de cierre contractual. | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-010 | Desequilibrio económico del contrato | 1. Demandas. | Realizar actividades de planeación adecuadas, ajustándo los análisis del sector y sus componentes de mercado al momento de la contratación. Ejecutar AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN Capítulo II ETAPA PRECONTRACTUAL, Capitulo III ETAPA CONTRACTUAL y Resolución 031-2019 | BAJA | Seguimiento, Control y Vigilancia a las actividades del Contratista para que cumpla el objeto y las obligaciones contractuales y en razón de lo cual, se identifiquen situaciones que puedan dar lugar a un desequilibrio del contrato. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Número de informes de supervisión realizados para el contrato / Número de informes de supervisión requeridos en el contrato | Semestral | Durante la vigencia 2021 se suscribieron 632 contratos, de los cuales a corte 31 de diciembre terminaron su ejecución, 421, por lo cual los supervisores estaban obligados a presentar un informe final de supervisión, el cual hoy se denomina certificación de cierre contractual, es decir, por cada contrato finalizada su ejecución deben presentase la certificación de cierre contractual. | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-011 | No ejercer los mecanismos judiciales para reclamar el cumplimiento del contrato o la indemnización de perjuicios según corresponda | 1.Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad. 2. Pagos sin cumplimiento de obligaciones. 3. Investigaciones disciplinarias, fiscales, y penales. | Ejecutar AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN. Capitulo III ETAPA CONTRACTUAL y Resolución 031-2019 | MODERADA | Seguimiento, Control y Vigilancia a las actividades del Contratista para que cumpla el objeto y las obligaciones contractuales y en razón de lo cual, se identifiquen situaciones que puedan dar lugar a un desequilibrio del contrato. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Número de informes de supervisión realizados para el contrato / Número de informes de supervisión requeridos en el contrato | Cuatrimestral | Durante la vigencia 2021 se suscribieron 632 contratos, de los cuales a corte 31 de diciembre terminaron su ejecución, 421, por lo cual los supervisores estaban obligados a presentar un informe final de supervisión, el cual hoy se denomina certificación de cierre contractual, es decir, por cada contrato finalizada su ejecución deben presentase la certificación de cierre contractual. | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-012 | Recibir obras, bienes y/o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad. | 1. Detrimento patrimonial 2.Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. 3.Incumplimeinto de las metas propuestas por la entidad. | Ejecutar AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN Capitulo III ETAPA CONTRACTUAL y Resolución 031-2019 | MODERADA | Seguimiento, Control y Vigilancia a las actividades del Contratista para que cumpla el objeto y las obligaciones contractuales y en razón de lo cual, se identifiquen situaciones que puedan dar lugar a un desequilibrio del contrato. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Número de informes de supervisión realizados para el contrato / Número de informes de supervisión requeridos en el contrato | Cuatrimestral | Durante la vigencia 2021 se suscribieron 632 contratos, de los cuales a corte 31 de diciembre terminaron su ejecución, 421, por lo cual los supervisores estaban obligados a presentar un informe final de supervisión, el cual hoy se denomina certificación de cierre contractual, es decir, por cada contrato finalizada su ejecución deben presentase la certificación de cierre contractual. | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-013 | Inadecuado manejo del anticipo y/o pago anticipado | 1.Declaratoria de incumplimiento y efectividad de las garantías de buen manejo de anticipos. 2.Detrimento patrimonial. 3.Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. | Ejecutar AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN Capitulo III ETAPA CONTRACTUAL y Resolución 031-2019 | MODERADA | Seguimiento, Control y Vigilancia a las actividades del Contratista para que cumpla el objeto y las obligaciones contractuales y en razón de lo cual, se identifiquen situaciones que puedan dar lugar a un desequilibrio del contrato. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Número de informes de supervisión realizados para el contrato / Número de informes de supervisión requeridos en el contrato | Cuatrimestral | Durante la vigencia 2021 se suscribieron 632 contratos, de los cuales a corte 31 de diciembre terminaron su ejecución, 421, por lo cual los supervisores estaban obligados a presentar un informe final de supervisión, el cual hoy se denomina certificación de cierre contractual, es decir, por cada contrato finalizada su ejecución deben presentase la certificación de cierre contractual. | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-014 | Incumplimiento del pago de salarios y prestaciones sociales por parte del contratista a su equipo humano | 1.Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. | Ejecutar AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN Capitulo III ETAPA CONTRACTUAL y Resolución 031-2019 | MODERADA | Seguimiento, Control y Vigilancia a las actividades del Contratista para que cumpla el objeto y las obligaciones contractuales y en razón de lo cual, se identifiquen situaciones que puedan dar lugar a un desequilibrio del contrato. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Número de informes de supervisión realizados para el contrato / Número de informes de supervisión requeridos en el contrato | Cuatrimestral | Durante la vigencia 2021 se suscribieron 632 contratos, de los cuales a corte 31 de diciembre terminaron su ejecución, 421, por lo cual los supervisores estaban obligados a presentar un informe final de supervisión, el cual hoy se denomina certificación de cierre contractual, es decir, por cada contrato finalizada su ejecución deben presentase la certificación de cierre contractual. | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-015 | Nulidad absoluta de contrato | 1. Demandas. 2. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. 3. Acciones de repetición 4.Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad. 5.Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad. | Ejecutar AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL | MODERADA | Revisión de la documentación entregada por el futuro Contratista para efectos de determinar que no está incurso en inhabilidades, incompatibilidades. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Número de documentos suministrados por el contratista / Documentación requerida por la entidad para efectos de determinar que no está incurso en inhabilidades, incompatibilidades. | Cuatrimestral | De los 91 contratos suscritos en el ´último trimestre de 2021, a la totalidad de los mismos se les solicitó las certificaciones expedidas por la Procuraduria, Contraloría, Policía, Personería y las medidas correctivas a efectos de verificar si estaban o no incursos en inhabilidades | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-016 | Deficiencias en en el procedimiento de liquidación de los contratos o convenios | 1.Demandas. 2.Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. 3.Detrimento patrimonial. | Ejecutar AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN ETAPA POSCONTRACTUAL y Resolucion 031-2019 | MODERADA | 1. Elaboración informe final de supervisión o acta de cierre contractual. 2. Elaboración del acta de liquidación atendiendo el informe de supervisión | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Informes de supervisión y actas de liquidación tramitadas / Total de contratos que requieran Informes de supervisión y actas de liquidación | Cuatrimestral | Durante la vigencia 2021 se suscribieron 632 contratos, de los cuales a corte 31 de diciembre terminaron su ejecución, 421, por lo cual los supervisores estaban obligados a presentar un informe final de supervisión, el cual hoy se denomina certificación de cierre contractual, es decir, por cada contrato finalizada su ejecución deben presentase la certificación de cierre contractual. De los contratos suscritos durante el año 2021, 51 contratos requieren liquidación, los cuales hasta la fecha no han sido liquidados; sin embargo, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, se terminaron anticipadamente y liquidaron contratos firmados con personas naturales, los cuales no requieren liquidación a no ser que su terminación sea en forma anticipada, para este caso hubo 16 terminaciones anticipadas que dieron lugar a las respectivas liquidaciones. | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-017 | Incumplimiento de los términos legales o pactados para la liquidación de los contratos o convenios. | 1.Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. 2. Perdida de competencia legal para poder liquidar el contrato o convenio. | Ejecutar AGJC-CN-MN-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN ETAPA POSCONTRACTUAL y Resolucion 031-2019 | BAJA | 1. Elaboración informe final de supervisión o acta de cierre contractual y solicitar liquidación del contrato.. 2. Elaboración del acta de liquidación atendiendo el informe de supervisión | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Informes de supervisión y actas de liquidación tramitadas / Total de contratos que requieran Informes de supervisión y actas de liquidación | Semestral | Durante la vigencia 2021 se suscribieron 632 contratos, de los cuales a corte 31 de diciembre terminaron su ejecución, 421, por lo cual los supervisores estaban obligados a presentar un informe final de supervisión, el cual hoy se denomina certificación de cierre contractual, es decir, por cada contrato finalizada su ejecución deben presentase la certificación de cierre contractual. De los contratos suscritos durante el año 2021, 51 contratos requieren liquidación, los cuales hasta la fecha no han sido liquidados; sin embargo, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, se terminaron anticipadamente y liquidaron contratos firmados con personas naturales, los cuales no requieren liquidación a no ser que su terminación sea en forma anticipada, para este caso hubo 16 terminaciones anticipadas que dieron lugar a las respectivas liquidaciones. | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | Gestión | AGJC-RG-018 | Inestabilidad de la obra | 1.Declaratoria de incumplimiento y efectividad de la garantía de estabilidad de la obra. 2.Detrimento patrimonial. 3.Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. 4.Demandas contractuales. 5. Afectaciones a terceros | Constitución de Garantías contractuales en todos los contratos y hacerlas efectivas, en caso de ser requerido. | MODERADA | Seguimiento, Control y Vigilancia a las actividades del Contratista para que cumpla el objeto y las obligaciones contractuales y en razón de lo cual, se identifiquen situaciones que puedan dar lugar a un desequilibrio del contrato. | Fecha de inicio: 01/01/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | Informes de supervisión y actas de liquidación tramitadas / Total de contratos que requieran Informes de supervisión y actas de liquidación | Cuatrimestral | Durante la vigencia 2021 se suscribieron 632 contratos, de los cuales a corte 31 de diciembre terminaron su ejecución, 421, por lo cual los supervisores estaban obligados a presentar un informe final de supervisión, el cual hoy se denomina certificación de cierre contractual, es decir, por cada contrato finalizada su ejecución deben presentase la certificación de cierre contractual. De los contratos suscritos durante el año 2021, 51 contratos requieren liquidación, los cuales hasta la fecha no han sido liquidados; sin embargo, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, se terminaron anticipadamente y liquidaron contratos firmados con personas naturales, los cuales no requieren liquidación a no ser que su terminación sea en forma anticipada, para este caso hubo 16 terminaciones anticipadas que dieron lugar a las respectivas liquidaciones. | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión Financiera y Facturación | Corrupción | AGFF-RC-001 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, por destinar recursos de la entidad; impactando de forma negativa los intereses del Canal. | 1. Detrimento patrimonial 2. Investigaciones Disciplinarias, Penales y Fiscales. 3. Sanciones | Aplicar procedimiento: AGFF-PD-010 LIQUIDACIÓN ÓRDENES DE PAGO Puntos de control: 11, 12. | MODERADA | 1. Revisar y mantener actualizados (en caso de ser necesario) los procedimientos de la Subdirección Financiera, para que los mismos cumplan con la normatividad en materia financiera. | Fecha de inicio: 01/02/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | 1. Acta de reunión de equipo de trabajo de la subdirección asociada a la revisión del procedimiento 2. Procedimiento actualizado | Trimestral | Durante el último trimestre se han realizado actualizaciónes a los procedimientos. | No | No aplica | No | No
Apoyo | Gestión Financiera y Facturación | Corrupción | AGFF-RC-002 | Registrar operaciones contables no ciertas con el fin de beneficiar a un tercero. | 1. Perdida de los recursos financieros de la empresa e inadecuado manejo de los mismos. 2. Detrimento patrimonial Investigaciones Disciplinarias, Penales y Fiscales 3. Sanciones | Aplicar procedimiento: AGFF-PD-010 LIQUIDACIÓN ÓRDENES DE PAGO Puntos de control: 1, 2, 4,5 8,9, | MODERADA | 1. Revisar y mantener actualizados los procedimientos de la Subdirección Financiera, para que los mismos cumplan con la normatividad en materia financiera. | Fecha de inicio: 01/02/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | 1. Acta de reunión de equipo de trabajo de la subdirección asociada a la revisión del procedimiento 2. Procedimiento actualizado | Trimestral | Durante el último trimestre se actualizaron procedimientos del área de facturación y Cartera y de Contabilidad. | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión Financiera y Facturación | Gestión | AGFF-RG-001 | Afectación del presupuesto de gastos cuando no se reúnen los requisitos legales | 1. Procesos administrativos, disciplinarios, fiscales y penales por incumplimiento de la normatividad aplicable en la materia. 2. Detrimento Patrimonial. 3. Demandas por parte de terceros. | Ejecutar AGFF-PO-001 POLÍTICA FINANCIERA. Apartes: "9. Políticas de presupuesto". | MODERADA | 1. Realizar boletines informativo sobre tips de Presupuesto Público y hacer su publicación en los medios de comunicación interna de la entidad (1 boletín trimestral) | Fecha de inicio: 01/08/2020 Fecha de finalización: 31/12/2020 | 1. Cantidad de boletines publicados / cantidad de boletines programados | Cuatrimestral | Se realizó una pieza de comunicación en el ultimo cuatrimestre | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión Financiera y Facturación | Gestión | AGFF-RG-001 |  |  | Ejecutar Procedimiento AGFF-PP-PD-26 Ejecución Presupuestal. Actividades:2, 4, 6 y Puntos de Control:4, 6 y 21 | MODERADA | [8 empty] | No
Apoyo | Gestión Financiera y Facturación | Gestión | AGFF-RG-002 | Presentación de informes contables con datos errados o en forma extemporánea a entes de control o partes interesadas. | 1. Reprocesos y desgastes administrativos para realizar correcciones. 2. Multas y Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. 3. Sobrecostos en capacitaciones del personal, parametrizaciones de los software, entre otros. 4. Pérdida de confiabilidad y credibilidad por no contar con estados financieros que reflejen razonablemente la situación financiera de la entidad. 5. Incertidumbre en la toma de decisiones. | Ejecutar Procedimiento AGFF-CO-PD-001 ESTADOS FINANCIEROS ; Actividades:11, 22, 25 y 34 Punto de Control: 2-3, 11, 22 ,25 y 34 y Anexo 1 | MODERADA | 1. Realizar conciliaciones periódicas con las áreas que suministran hechos económicos (nómina, almacén, cartera, tesorería y presupuesto). 2. Revisar que las cuentas contables aplicadas correspondan a las establecidas por el régimen de Contabilidad Pública. 3. Realizar y consolidar cronograma con las fechas de presentación de informes de la Subdirección Financiera. 4. Programar previamente en el Calendario de Google (Gmail), la presentación de los informes respectivos. | Fecha de inicio: 01/08/2020 Fecha de finalización: 31/12/2020 | 1. (# de conciliaciones efectuadas / conciliaciones programadas)*100 2. Balances de prueba revisados / Total Balances de prueba realizados. 3. Informes programados por ley / informes presentados. 4 Requerimientos de información contable respondidos en tiempo / Requerimientos de información contable solicitados | Cuatrimestral | 1. Se realizaron las conciliaciones con las diferentes áreas. 2. Mensualmente se realiza analisis de cuentas. 3. Se han presentado las declaraciones según lo estipula la ley. | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión Financiera y Facturación | Gestión | AGFF-RG-003 | Déficit en caja | 1. Demandas. 2. Sobrecostos en procesos judiciales. 3. Intereses moratorios y sanciones por incumplimiento en el pago oportuno. 4. Retrasos en los propósitos de la administración. 5.Pérdida de credibilidad en el sector. 6.Incumplimiento en el pago de las obligaciones legales (impuestos, seguros, nómina, servicios públicos, etc.). | Ejecutar Procedimiento AGFF-FA-PD-013 MANEJO DE CARTERA ;Actividad : 6 y Punto de Control: 11 . | MODERADA | 1. Realizar proyección del flujo de caja con las requerimientos mensuales de la entidad, de acuerdo con las obligaciones y compromisos adquiridos. | Fecha de inicio: 01/08/2020 Fecha de finalización: 31/12/2020 | 1. numero de informes presentados/total de informes presentados | Cuatrimestral | 1. Se realizaron los informes de proyección de Flujo de caja de la entidad | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Gestión Financiera y Facturación | Gestión | AGFF-RG-003 |  |  | Ejecutar Política Financiera AGFF-PO-001 POLÍTICA FINANCIERA , Apartes : “ 6.3 Políticas relativas a cuentas por cobrar”, 7."Políticas de facturación y cartera" | MODERADA | [8 empty] | No
Apoyo | Gestión Financiera y Facturación | Gestión | AGFF-RG-004 | Traslados presupuestales recurrentes. | 1. Riesgos en la ejecución de algunos proyectos por atender otros. 2. Investigaciones administrativas y disciplinarias. | Ejecutar Procedimiento AGFF-PP-PD-025 ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL Actividades:2, 38 y Puntos de Control: 1,3,19 y 57 | BAJA | 1. Publicar cronograma de traslados presupuestales. | Fecha de inicio: 01/08/2020 Fecha de finalización: 31/12/2020 | 1. No. de traslados presupuestales realizados / No. de traslados autorizados por cronograma. | Semestral | La actividad se desarrollará en la vigencia 2022 | No | No aplica | No | No
Apoyo | Gestión Financiera y Facturación | Gestión | AGFF-RG-004 |  |  | Ejecutar AGFF-PO-001 POLÍTICA FINANCIERA. Apartes: "9. Políticas de presupuesto". | BAJA | [8 empty] | No
Apoyo | Gestión Financiera y Facturación | Gestión | AGFF-RG-005 | Pérdida de recursos (caja e inversiones) | 1. Investigaciones disciplinarias. 2. Iliquidez. 3. Sanciones o penalidades. 4. Demandas. | Ejecutar AGFF-TE-PD-032 INVERSIONES DE TESORERÍA Puntos Control: 6,14 y 18. | MODERADA | 1. Solicitar al área de sistemas reportes de las acciones que se realizan para garantizar la seguridad informática, con que cuenta la tesorería del canal. | Fecha de inicio: 01/08/2020 Fecha de finalización: 31/12/2020 | 1. Número de reportes solicitados / Numero de reportes recibos | Cuatrimestral | 1. No se han realizado inversiones el procedimiento se encuentra en proceso de actualización. 2. Se realiza cambio periodico de contraseñas y claves de acceso a los aplicativos bancarios. | No | No aplica | No | No
Apoyo | Gestión Financiera y Facturación | Gestión | AGFF-RG-005 |  |  | Ejecutar AGFF-PO-001 POLÍTICA FINANCIERA. Apartes :8. "Políticas de Tesorería". | MODERADA | [8 empty] | No
Apoyo | Servicio a la Ciudadania y Defensor del Televidente | Corrupción | AAUT-RC-001 | Facilitar copias de material audiovisual sin el debido procedimiento a cambio de beneficios económicos personales dados por parte de terceros | 1. Incumplimiento de la Ley 23 de 1982 de derechos de autor y derechos de imagen. 2. Incumplimiento de los términos establecidos para la difusión, comercialización y reproducción de las copias de material audiovisual. 3. Detrimento en los recursos obtenidos por parte del Canal respecto a los pagos asociados por concepto de copias de material audiovisual. | Ejecutar procedimiento: AAUT-PD-001 ATENCIÓN Y RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA - Punto de Control actividad 10 | MODERADA | 1. Emitir una comunicación a las áreas involucradas en el proceso de copias de material audiovisual sobre las actividades a desarrollar para el registro, validación, aprobación y autorización de entrega y cobro de las copias de material audiovisual, así como sobre las implicaciones en las que se incurren al no cumplir con lo establecido en el mismo. 2. Enviar mensualmente un reporte al área de tráfico con las solicitudes que se encuentran registradas en el cuadro de control y que fueron recibidas por el área de atención al ciudadano. | Fecha de inicio: 01/02/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | 1. Una comunicación enviada a las áreas competentes. 2. 6 correos electrónicos enviados para revisión del área de tráfico. | Trimestral | 1. Se actualizó el procedimiento AAUT-PD-001 ATENCIÓN Y RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA respecto al cambio de algunas actividades de las solicitudes de copias de material audiovisual. El mismo fue socializado a través de correo electrónico. 2. Se envió mensualmente hasta el mes de noviembre un reporte al área de tráfico con las solicitudes que se encuentran pendientes por respuestas. Lo anterior teniendo en cuenta los cambios en el procedimiento de estas solicitudes. | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Servicio a la Ciudadania y Defensor del Televidente | Gestión | AAUT-RG-001 | Gestionar inadecuadamente una PQRSD ciudadana. | 1. Demoras en la respuesta y/o falta de atención a las PQRSD. 2, Investigaciones de los entes de control. 3. Sanciones de tipo disciplinario, si no se demuestra que se respondió en los términos de Ley. | Ejecutar procedimiento AAUT-PD-001 ATENCIÓN Y RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA | ALTA | 1. Socializar el procedimiento a todas las áreas de la entidad. 2. Solicitar el ajuste en la página web de la sección de "defensor del televidente" en lo referente con los criterios a tener en cuenta para utilizar dicho espacio de comunicación. 3.Publicar mensajes en los canales de comunicación internos (intranet y correo institucional) sobre los distintos tipos de canales de atención a la ciudadanía disponibles en el Canal. | Fecha de inicio: 15/07/2020 Fecha de finalización: 31/12/2020 | 1. Número de actividades realizadas / número de actividades programadas. | Trimestral | 1. Se publicó en el boletin de comunicaciones los mensajes internos sobre los canales de atención disponibles para la ciudadanía. | No | No aplica | Sí | No
Apoyo | Servicio a la Ciudadania y Defensor del Televidente | Gestión | AAUT-RG-002 | Responder las solicitudes de los ciudadanos por fuera de los términos de ley. | 1. Quejas por parte de los ciudadanos. 2. Afectación de la imagen del Canal. 3. Sanciones disciplinarias. | Ejecutar procedimiento AAUT-PD-001 ATENCIÓN Y RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA punto de control 3. | BAJA | 1. Realizar una revisión periódica de la herramienta de Seguimiento y Control de PQRS con el fin de identificar las peticiones pendientes por respuestas en los tiempos oportunos o que estén próximas a vencerse. | Fecha de inicio: 15/07/2020 Fecha de finalización: 31/12/2020 | 1. Número de PQRS recibidas/número de PQRS contestadas oportunamente. | Semestral | 1. Se ha dado respuesta a las peticiones dentro de los términos establecidos por Ley. Lo anterior puede verificarse en los informes mensuales de PQRS que se encuentran en https://www.canalcapital.gov.co/content/informe-pqrs | No | No aplica | Sí | No
Control, seguimiento y evaluación | Control, Seguimiento y Evaluación | Corrupción | CCSE-RC-001 | Posibilidad de recibir y/o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros, omitiendo observaciones detectadas, en los informes de resultados o usando | 1. Detrimento patrimonial. 2. Sanciones al equipo de la Oficina de Control Interno. 3. Impedir la mejora continua de la organización. 4. Pérdida de credibilidad de la Oficina de Control Interno y/o de la organización. 5. Impedir el inicio de indagaciones y/o investigaciones disciplinarias, penales y/o fiscales. | El Jefe de la Oficina de Control Interno verifica que los profesionales de la OCI ejecuten las actividades determinadas en los procedimientos CCSE-PD-002 Auditorías de gestión y CCSE-PD-003 Seguimientos, a través de la revisión de los informes de resultados generados en el ejercicio de auditoría y/o seguimiento, de manera que estos cumplan con los términos establecidos en el CCSE-MN-001 Manual de Auditoría Interna y CCSE-PO-003 Estatuto de Auditoría Interna previo a la comunicación a las partes interesadas. | MODERADA | 1. Socializar el Procedimiento AUDITORIAS DE GESTIÓN (CCSE-PD-002). 2. Socializar el Procedimiento SEGUIMIENTOS (CCSE-PD-003) revisado y/o actualizado en la vigencia. | Fecha de inicio: 01/06/2021 Fecha de finalización: 31/12/2021 | 1. Procedimientos socializados/2 | Trimestral | Se realiza la socialización de los procedimientos actualizados CCSE-PD-002 y CCSE-PD-003 | No | No aplica | Sí | No
Control, seguimiento y evaluación | Control, Seguimiento y Evaluación | Corrupción | CCSE-RC-001 |  |  | El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno supervisa las responsabilidades establecidas en el CCSE-PO-003 Estatuto de auditoría mediante la presentación periódica de su cumplimiento por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno, así como de los resultados de las evaluación(es) y/o seguimiento(s) efectuados. | MODERADA | 3. Adelantar seguimiento el Plan de Fomento de la Cultura del Autocontrol formulado al inicio de la vigencia. 4. Realizar seguimiento al Plan de Fomento de la Cultura del Autocontrol mínimo una (1) vez al mes. |  | 1. Plan de fomento formulado/1 2. Acta de reunión con seguimiento/6 |  | Se realiza el seguimiento tanto en la herramienta de formulación del Plan de Fomento de la Cultura del Autocontrol y Herramienta de seguimiento. |  |  | Sí | No
Control, seguimiento y evaluación | Control, Seguimiento y Evaluación | Corrupción | CCSE-RC-001 |  |  | Los profesionales de la Oficina de Control Interno diligencian y firman el formato "COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR INTERNO CANAL CAPITAL" de conformidad con lo requerido en el CCSE-PO-004 Código de ética para auditores internos y el Jefe de la Oficina de Control Interno verifica que se diligencien y los remite al expediente contractual. | MODERADA | 4. Revisar y/o actualizar Código de Ética del Auditor - Canal Capital 5. Sensibilizar a los integrantes de la OCI, sobre el Código de Ética del Auditor y el Código de Integridad. |  | 1. Código revisado y/o actualizado y socializado/1 |  | Se adelantó la actualización del código de ética y se publico en la intranet el 6 de septiembre de 2021. |  |  | Sí | No
Control, seguimiento y evaluación | Control, Seguimiento y Evaluación | Corrupción | CCSE-RC-001 |  |  | Los profesionales de la Oficina de Control Interno suscriben sus contratos de prestación de servicios, incluida la cláusula de confidencialidad y uso de la información. | MODERADA | 6. Revisar y/o actualizar Estatuto de Auditoría - Canal Capital 7. Revisar y/o actualizar Manual de Auditoría Interna - Canal Capital 8. Socialización del Estatuto de Auditoría y Manual de Auditoría al equipo de la Oficina de Control Interno. |  | 1. Documentos revisados y/o actualizados y socializados/2 |  | El estatuto se revisó y se actualizó en la intranet el 6 de septiembre de 2021. El Manual de auditoría se actualizó y publicó en la intranet el 17 de agosto de 2021. Respecto a la socialización se encuentra programada para el último trimestre de la vigencia. |  |  | Sí | No
Control, seguimiento y evaluación | Control, Seguimiento y Evaluación | Corrupción | CCSE-RG-001 | Posibilidad de obtener sanciones por los entes de control y vigilancia en razón a debilidades en la priorización de evaluación(es) y/o seguimiento(s) a las actividades y/o unidades auditables del Canal en el Plan Anual de Auditoría. | 1. Sanciones de tipo administrativo, fiscal o penal por parte de los entes correspondientes. 2. Reprocesos y recurrencia de fallas en procesos. 3. Incumplimiento de las acciones de mejora o tratamiento, establecidas. 4. Formulación del Plan Anual de Auditoría con deficiencias. | El Jefe de la Oficina de Control Interno verifica que la(s) evaluación(es) y/o seguimiento(s) priorizados en la herramienta de formulación del PAA se incluyan en el Plan Anual de Auditoría y realizar seguimiento trimestral a través del del formato CCSE-FT-020 de conformidad con lo establecido en el procedimiento CCSE-PD-004 y se presenta al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | BAJA | 1. Revisar y/o actualizar el formato CCSE-FT-020 Plan Anual de Auditoría. 2. Socializar el formato revisado y/o actualizado. | Fecha de inicio: 01/04/2021 Fecha de finalización: 30/06/2022 | 1. Procedimiento revisado y/o actualizado / 1 2. Formato revisado y/o actualizado /1 | Semestral | Se reprogramó la actualización del formato para Febrero de 2022. | No | No aplica | Sí | No
Control, seguimiento y evaluación | Control, Seguimiento y Evaluación | Corrupción | CCSE-RG-001 |  |  | El Jefe de la Oficina de Control Interno participa en el proceso de planeación de cada vigencia, realizando los requerimientos de recursos humanos y financieros necesarios para el desarrollo de la función de la Oficina de Control Interno a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | BAJA | 3. Reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. |  | Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno/4 |  | Se realizaron tres comités a 31 de diciembre de 2021 de Coordinación de Control Interno: * 24 de mayo de 20211 * 28 de julio de 2021. * 29 diciembre 2021 |  |  | Sí | No
Control, seguimiento y evaluación | Control, Seguimiento y Evaluación | Corrupción | CCSE-RG-001 |  |  | El/los profesional(es) asignado(s) verifica(n) que se adelanten las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría mediante la medición y análisis del indicador "Cumplimiento del PAA", el cual será revisado y aprobado por el Jefe de la Oficina de Control Interno, para su posterior reporte al área de Planeación trimestralmente. | BAJA | 4. Realizar seguimientos periodicos a las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia. |  | Seguimientos de las actividades del PAA / 12 |  | Se realiza el seguimiento tanto en la herramienta de formulación del Plan de Fomento de la Cultura del Autocontrol y Herramienta de seguimiento. |  |  | Sí | No
Control, seguimiento y evaluación | Control, Seguimiento y Evaluación | Corrupción | CCSE-RG-002 | Posibilidad de sanciones por los entes de control y vigilancia u otros organismos debido a la falta de seguimiento de la Oficina de Control Interno y cambios en la normatividad aplicable a la entidad emitiendo respuestas a los requerimientos asignados a la Oficina de Control Interno, incumpliendo los términos de calidad y oportunidad. | 1. Sanciones por parte de los entes correspondientes. | El equipo de la Oficina de Control Interno verifica las radicaciones asignadas [A la Oficina de Control Interno] en la ventanilla única de radicación de conformidad con los lineamientos establecidos en el "CCSE-IN-001 - Instructivo para la atención de requerimientos a entes externos de control" mediante el seguimiento periodico a las radicaciones adelantadas y posterior socialización de los resultados obtenidos. | ALTA | 1. Socializar el "CCSE-IN-001 - Instructivo para la atención de requerimientos a entes externos de control" al interior de la entidad. 2. Realizar seguimiento a las actividades de radicación y remisión de requerimientos de entes externos por parte de la auxiliar de recepción. | Fecha de inicio: 01/04/2021 Fecha de finalización: 30/06/2022 | 1. Instructivo socializado/1 2. Seguimiento de actividades/1 | Trimestral | Se realizó el 23 de noviembre de 2021, soportado en el acta de la misma fecha, así como el correo de seguimiento del 3 de diciembre de 2021 dirigida a la persona repsonsable de la recepción de correspondencia en el Canal. | No | No aplica | Sí | No
Control, seguimiento y evaluación | Control, Seguimiento y Evaluación | Corrupción | CCSE-RG-003 | Posibilidad de investigaciones por parte de los entes de control y vigilancia por la producción de informes inconsistentes, imprecisos y sesgados, por causa de debilidades en las competencias del equipo de la Oficina de Control Interno y/o conflictos de interés que impidan adelantar acciones correctivas para eliminar las causas de las observaciones. | 1. Detrimento patrimonial. 2. Investigaciones Disciplinarias, Penales y Fiscales. 3. Que no se adelanten acciones correctivas para eliminar las causas de las observaciones omitidas. 4. Pérdida de credibilidad de la Oficina de Control Interno | Los profesionales de la Oficina de Control Interno diligencian y firman el formato "COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR INTERNO CANAL CAPITAL" de conformidad con lo requerido en el CCSE-PO-004 Código de ética para auditores internos y el Jefe de la Oficina de Control Interno verifica que se diligencien y los remite al expediente contractual. | BAJA | 1. Reuniones de fortalecimiento de las competencias del equipo de la Oficina de Control Interno. 2. Revisión y/o actualización y socialización del Manual de Auditoría al equipo de la Oficina de Control Interno. 3. Revisión y/o actualización del Código de ética del auditor y el formato anexo "Compromiso ético del auditor interno Canal Capital" | Fecha de inicio: 01/04/2021 Fecha de finalización: 30/06/2022 | 1. Capacitaciones del equipo de la Oficina de Control Interno / 6 2. Revisión y/o actualización y socialización del Manual de Auditoría / 1 3. Revisión y/o actualización del código de ética y anexo / 1 | Semestral | Se realiza el seguimiento tanto en la herramienta de formulación del Plan de Fomento de la Cultura del Autocontrol y Herramienta de seguimiento. | No | No aplica | Sí | No
Control, seguimiento y evaluación | Control, Seguimiento y Evaluación | Corrupción | CCSE-RG-003 |  |  | El Jefe de la Oficina de Control Interno en cada proceso de contratación requerido incluye en los Estudios Previos los requisitos de formación académica y experiencia mínima de las personas que se vincularán a la Oficina de Control Interno de acuerdo con las actividades que desarrollará en el marco del Plan Anual de Auditorías de la Vigencia y los remite al ordenador del gasto para su aprobación. | BAJA |  |  |  |  | El Manual de auditoría se actualizó y publicó en la intranet el 17 de agosto de 2021. Se encuentra pendiente la socialización. |  |  | Sí | No
Control, seguimiento y evaluación | Control, Seguimiento y Evaluación | Gestión | CCSE-RG-003 |  |  | El Jefe de la Oficina de Control Interno verifica que el equipo de la OCI entregue los informes de resultado de evaluación(es) y seguimiento(s) cumpliendo los requisitos establecidos en el "CCSE-MN-001 MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA", aquellos que cumplan con las caracteristicas serán firmados y remitidos a las partes interesadas para su conocimiento. | BAJA |  |  |  |  | Se adelantó la actualización del código de ética y se publicó en la intranet el 6 de septiembre de 2021. |  |  | Sí | No
Note on M7: Explique en qué consistieron los avances alcanzados en el periodo de resporte frente al Plan de Manejo de riesgos, es importante ser claros y concretos con la información descrita en esta sección.Relacionar los soportes en la carpeta digital correspondiente
Note on N7: Seleccione la opción de la lista depplegable
Note on O7: Describa de forma breve que acciones tuvo en cuenta para atender la materialización del riesgo. En este aspecto es importante tener en cuenta las directrices definidas en el manual metodológico para la administración del riesgo. Rescuerde que si su respuesta es afirmativa debe relacionar los soportes en la carpeta digital correspondiente
Note on P7: Seleccione de la lista deplegable, en caso de asignar una respuesta afirmativa es importante relacionar los soportes en las carpetas digitales que corresponda
Note on Q7: Indique brevemente si considera necesario hacer ajustes en de algún tipo sobre los riesgos, controles, acciones del plan de manejo de riesgos entre otros
Note on P17: Yiceth Paola Peñaloza Calderon: 1. Se cuenta con soportes correspondientes al tercer trimestre (tres parrillas y un acta de aprobación 2. Se cuenta con la totalidad de las continuidades diarias del trimestre 3. Se cuenta con la bitacores https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1LTlJ9V3ZODiMRN9CUgtP24mH4xV2kwi9
Note on P18: Yiceth Paola Peñaloza Calderon: Se cuenta con soporte de la socialización realizada en el mes de julio
Note on P19: Yiceth Paola Peñaloza Calderon: Se cuenta con los soportes MDCC-FT-057 FORMATO ARCHIVO DE NOTICIAS Respecto a MDCC-FT-067 FICHA TÉCNICA DE PROGRAMAS se cuenta con las fichas nuevas conforme se han generado las producciónes
Note on P25: Yiceth Paola Peñaloza Calderon: Se han llevado a cabo 36 reuniones de Seguimiento a la Gestión Comercial a partir del 25 de enero al 13 de octubre de 2021. LINK de Seguimiento: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ffGQZG5IR9tId9nSyk9frYZ2mmp-TyXKR0AK8i-Gay4/edit#gid=690913478 Comunicación Pública: del 5 de enero al 19 de octubre se han realizado 40 tráficos. Link de la Carpeta que aloja los informes ejecutivos: https://drive.google.com/drive/folders/1ePy6LmLc_VgSlub7tQseWrI7Nl1AzFf0?usp=sharing
Note on P26: Yiceth Paola Peñaloza Calderon: Se realizó en el primer semestre del año
Note on P27: Yiceth Paola Peñaloza Calderon: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1cnfvICHRw1P8eW0ipXVnr5h6IoyAwD3_
Note on P28: Yiceth Paola Peñaloza Calderon: Tráficos con Gerencia: del 28 de mayo al 14 de octubre se han realizado 18 tráficos. Enlace informes de Tráficos con Gerencia: https://drive.google.com/drive/folders/12VfLv0Hp8VdpfGndnCjQvUofxu8tT1qT?usp=sharing
Note on P29: Yiceth Paola Peñaloza Calderon: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/11RoKWDVG6FXGk8J-7rf1w0ETDJ_eZP6E

## Hoja2 (hidden)
Mensual
Bimensual
Trimestral
Cuatrimestral
Semestral
Si
No

## Listas (hidden)
Estratégico
Misional
Apoyo
Control, seguimiento y evaluación
Planeación Estratégica
Gestión de las Comunicaciones
Diseño y Creación de Contenidos
Emisión de Contenidos
Comercialización
Producción de Televisión
Gestión Financiera y Facturación
Gestión Jurídica y Contractual
Gestión de Recursos y Administración de la Información - Sistemas
Gestión de Recursos y Administración de la Información - Gestión Documental
Gestión de Recursos y Administración de la Información - Servicios Administrativos
Gestión del Talento Humano
Servicio a la Ciudadania y Defensor del Televidente
Control, Seguimiento y Evaluación
Corrupción
Gestión
Ambiental
Sí
No