## CCSE-FT-020
|  |  | PLAN ANUAL DE AUDITORÍA | [16 empty] | CODIGO: CCSE-FT-020
VERSIÓN: 5
FECHA DE APROBACIÓN: 02/12/2020
RESPONSABLE: CONTROL INTERNO
FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA -PAA- Y SEGUIMIENTO
Nombre de la Entidad |  | Canal Capital | [19 empty] | Vigencia | 2025
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  | Néstor Fernando Avella Avella | [19 empty] | Versión | 1
Objetivo del PAA: |  | Evaluar de forma objetiva e independiente la gestión y los resultados de los diferentes procesos del Canal Capital, realizar seguimiento al cumplimiento de los diferentes planes (Mejoramiento y Riesgos) y ejecutar los demás seguimientos e informes de ley, mediante actividades de aseguramiento y consultoría buscando la generación de valor en cumplimiento de los roles asignados a la Oficina de Control Interno.
Alcance del PAA: |  | Este Plan contiene las actividades que se desarrollaran en la vigencia 2025 de: auditoría interna, Fomento de la Cultura del Control (Enfoque hacia a la Prevención), Atención a entes de control, Seguimiento a planes de mejora y manejo de riesgos, actividades de acompañamiento y se identifican aquellas situaciones imprevistas que pueden afectar el cumplimiento de las actividades definidas por la Oficina de Control Interno.
Criterios: |  | De acuerdo con cada una de las actividades programas se tendrá cómo requisitos generales: Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 1083 de 2015 y modificatorios, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y Modelo Estándar de Control Interno. Para las demás actividades se tienen en cuenta los requisitos de los Procesos, proyectos, procedimientos o normas aplicables según corresponda de conformidad con las evaluaciones programadas.
RECURSOS: - Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno (4 Contratistas de Servicios Profesionales)- Financieros: presupuesto asignado - Tecnológicos: equipo de cómputo, acceso a los sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa. Coordinación el área de comunicaciones para dar cumplimiento a las actividades en relación con el fomento de la cultura del Autocontrol.
Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad | [5 empty] | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) |  |  | N° de Técnico(s) o Tecnólogos |  |  | N° Profesional(es) | [5 empty] | N° Profesional(es) Especializado(s) |  |  | N° Asesor(es)
| 200 | [5 empty] | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 5 |  |  | 0
Recursos Financieros | [7 empty] | Recursos Tecnológicos
Para la presente vigencia se han asignado recursos presupuestales por valor de $302.379.000, para lo cual se encuentra proyectado la contratación de 4 profesionales que apoyen las actividades que se describen a continuación.(Y se plantea la necesidad de contar con un personal técnico (Ing. de sistemas) para apoyar las auditorías que requieren conocimientos especializados. | [7 empty] | Se cuenta con accesos a los servicios Gsuite, ERP del Canal (Intranet y acceso remoto a los equipos asignados a las personas de la Oficina. Adicional equipos asignados a la oficina, para adelantar las actividades pertinentes.
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Responsable: Líder de la Unidad Auditable | Cronograma | [11 empty] | Seguimiento |  |  | Observaciones
| Estratégico | Misional | Apoyo | 5 |  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Productos esperados | Fecha de culminación de la actividad (MM/AÑO) | Evidencias
A. Auditorías Internas |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Gestión técnica para la producción, realización, emisión y circulación de contenidos |  |  |  |  | Jizeth González | Henry Beltrán | Dirección Operativa | [12 empty] | Informe | 2025-05-31 | https://drive.google.com/drive/folders/17sUlOketkfwpgS4ybOxx4dU2d_vAOkis?usp=drive_link | Con memorando 533 de 18 de junio se envió informe final y con memorando 536 se envió informe ejecutivo
2. Gestión de Recursos Administrativos - S. Administrativos |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Diana Romero | Subdirección Administrativa | [12 empty] | Informe | 2025-05-31 | https://drive.google.com/drive/folders/1DL7h6iECMxdV_XSjPx-IhuRzcZmOdAkb?usp=drive_link | Informe final con memorando 507 del 10 de junio y el ejecutivo 511 de la misma fecha.
3. Gestión digital para la creación, circulación y optimización de contenidos |  |  |  |  | Diana Romero | Mónica Virgüez | Dirección Operativa | [12 empty] | Informe | 2025-07-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wKzh5MzfSmnfa6CuFptctRbi9JLUaA_U | El 16 de septiembre de 2025 se comunicó con memorando 970 el informe final. El informe ejecutivo se envió el mismo día con memorando 973 de 2025.
4. Evaluación SSST |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero Henry Beltrán | Subdirección Administrativa | [12 empty] | Informe | 2025-08-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZOsa84MjFElLenTS8RoZabNTs7nBiGk6 | Con memorando 974 del 16 de septiembre de 2025 se envió el informe final y con memorando 975 se envió el informe ejecutivo.
5. Evaluación MSPI |  |  |  |  | Diana Romero | Jizeth González | Subdirección Administrativa | [12 empty] | Informe | 2025-12-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1I0aaoW_QCvx6QReaewOYLi_LcJ87N3uS | Se comunica el informe final con Memorando 1410 del 24 de diciembre de 2025, así como el informe ejecutivo con Memorando 1416 del 24 de dciembre de 2025.
6. Auditoría Antisoborno / SARLAFT |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Jizeth González | Área de Planeación Subdirección Administrativa Secretaría General Oficina Jurídica | [12 empty] | Informe | 2025-11-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1l5AMzh4uwNatKr24cuZwiBIp7tIErJY- | Se adelanta la comunicación del informe final de auditoría con Memorando 1378 e informe ejecutivo con Memorando 1385 del 18 de diciembre de 2025.
7. Decreto 371 de 2010 - Gestión Contractual |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General / Coordinación Jurídica | [12 empty] | Informe | 2025-11-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10Z4VZl4S1BP9UpIyokX_l2Te7nylWBQ2 | Se adelanta la remisión del informe final de auditoría con memorando 1404 e informe ejecutivo con memorando 1415 del 24 de diciembre de 2025.
8. Decreto 371 de 2010 - Participación ciudadana y Control Social, Atención al ciudadano, Seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos - Junio |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero Henry Beltrán | Área de Planeación / Coordinación de Comunicaciones / Secretaría General | [12 empty] | Informe | 2025-11-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tfDd90gar_MF0cWtICuhUbFEls0fFtZc | Se remite el informe final de auditoría mediante Memorando 1413 e informe ejecutivo mediante Memorando 1417 del 24 de diciembre de 2025.
B. Liderazgo Estratégico |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas | 2025-01-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15TQSk8r5_erT8wyiQNxjXzVqL7IDxV3c | Se adelanto la sesión de enero el día 30
2. Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas | 2025-05-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15TQSk8r5_erT8wyiQNxjXzVqL7IDxV3c | El acta en proceso de firma de los asistentes. Se realizado el 04 de junio .
3. Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas | 2025-07-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15TQSk8r5_erT8wyiQNxjXzVqL7IDxV3c | Se llevo a acabo el 25 de julio de 2025 el Comité programado.
4. Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas | 2025-11-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15TQSk8r5_erT8wyiQNxjXzVqL7IDxV3c | Se llevó a cabo el Comité el 13 de noviembre de 2025.
5. Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas | 2025-12-25 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15TQSk8r5_erT8wyiQNxjXzVqL7IDxV3c | Se adelantó el quinto Comité de Coordinación de Control Interno el 10 de diciembre de 2025.
6. Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de Cartera |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Mónica Virgüéz | Subdirección Financiera | [12 empty] | Actas | De acuerdo a citación | Archivo de gestión de financiera | Se adelanto el 06 de marzo de 2025 El 19 de junio se asistió a la sesión convocada. Para el tercer trimestre se asistió a la sesión del 31 de julio de 2025.
7. Comité de Conciliación y Daño Antijurídico |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Henry Beltrán | Secretaría General | [12 empty] | Actas | De acuerdo a citación | Archivo de gestión de jurídica | Se asistió a las jornadas citadas del: 16 y 17 de enero 11 y 27 de febrero 02 de abril 13 de mayo 18 de junio 16 de julio 27 de agosto 30 de septiembre 22 de octubre 14 de noviembre 03 de diciembre
8. Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas | De acuerdo a citación | Archivo de gestión de planeación | Asistencia a sesión del: 29 de enero 13 y 23 de mayo 11 de junio 20 de agosto 29 de septiembre 02 de octubre 03 de diciembre
9. Comité de Contratación |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Henry Beltrán | Secretaría General | [12 empty] | Actas | De acuerdo a citación | Archivo de gestión de contratación | Participación en sesiones del: 22 y 29 de enero 11 y 26 de marzo 08 y 30 de abril 06 y 28 de mayo 06 y 17 de junio 25 y 30 de julio 03 y 15 de septiembre 04 de octubre 04 y 20 de noviembre 26 de diciembre
10. Órgano de Cumplimiento Normativo |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Henry Beltrán | Todas las dependencias | [12 empty] | Actas | De acuerdo a citación | Archivo de gestión de jurídica | No fue citado en el primer trimestre de 2025 Asistencia a la sesión del 27 de junio de 2025 Asistencia a la sesión del 12 de noviembre de 2025 La sesión del 19 de diciembre de 2025 fue reagendada para realizar en enero de 2026.
11. Asistir a las diferentes mesas de trabajo a las que sea invitado el Jefe de la Oficina y otros comités. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las dependencias | [12 empty] | Actas | De acuerdo a citación | En archivo del citante | Asistencias a: 02 y 09 de enero - mesa técnica vigencias futuras 24 de enero - seguimiento y apoyo PAA 2025 02 de abril - mesa de trabajo contraloría 11 de abril - control disciplinario interno 22 de abril - contextualización visita de regularidad contraloría 24 de abril - visita especial de la contraloría 29 de abril - verificación indicador formulado control interno disciplinario 02 de mayo - respuesta contraloría visita especial 06 de junio - revisión plan de mejoramiento archivo general de la nación 11 22 de mayo - revisión de la caracterización de eureka 29 de mayo - seguimiento información jurídica 18 de junio - seguimiento financiero Siprojweb 10 y 11 julio - vigencias futuras 24 de julio - actualización TRD 31 de julio - Aclaración visita contraloría 01 de agosto - priorización de procesos 11 de agosto - verificación LA/FT 13 de agosto - plan de mejoramiento contraloría 14 y 15 de agosto - evidencias grupo de evaluación contraloría 19 de agosto - sesión explicativa presupuesto 21 de agosto - sesión explicativa ante proyecto 22 de agosto - explicación manual de crisis 04 de septiembre - planes de mejoramiento 17 de septiembre - capacitación supervisión contractual 21 de octubre - Revisión formulación Plan de Mejoramiento auditoría Contraloría de Bogotá 16 de diciembre - Virtual-Revisión Planes de Mejoramiento y alcance.
12. Seguimiento al Plan Anual de Auditoría - Diciembre 2024 |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte | 2025-01-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15TQSk8r5_erT8wyiQNxjXzVqL7IDxV3c. | Realizado en enero de 2025
13. Seguimiento al Plan Anual de Auditoría - Marzo |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte | 2025-04-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15TQSk8r5_erT8wyiQNxjXzVqL7IDxV3c | Seguimiento realizado el día 21 de abril
14. Seguimiento al Plan Anual de Auditoría - Junio |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte | 2025-07-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15TQSk8r5_erT8wyiQNxjXzVqL7IDxV3c | Se realizo el seguimiento al plan anual de auditoria el 18 de julio para reporte del segundo trimestre de la vigencia
15. Seguimiento al Plan Anual de Auditoría - Septiembre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte | 2025-12-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15TQSk8r5_erT8wyiQNxjXzVqL7IDxV3c | Se adelanta el seguimiento de las actividades programadas para el tercer trimestre de la vigencia con corte a 29 de diciembre de 2025.
C. Informes de Ley |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Informe de Control Interno Contable - Resolución 193 de 2017 Contaduría General de la Nación |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez | Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe / Reporte | 2025-02-28 | En archivo de gestión de la OCI | Con memorando 215 del 28 de febrero se emitió informe de seguimiento
2. Informe de Cumplimiento Normas de Uso de Software - Directiva presidencial No. 01 de 1999 |  |  |  |  | Henry Beltrán | Jizeth González | Subdirección Administrativa | [12 empty] | Informe / Reporte | 2025-03-31 | https://drive.google.com/drive/folders/1MnkDlVe7p-q7k9aWNIW3DV-ir3an94b-?usp=drive_link | Se presento el reporte en la plataforma de la DNDA el 19 de marzo y se envió informe de seguimiento con memorando 266 del 18 de marzo
3. Informe de Evaluación Independiente de Control Interno - Enero. Decreto 2106 de 2019 |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez Henry Beltrán Diana Romero Jizeth González | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe | 2025-01-31 | En archivo de gestión de la OCI | Salió a publicación de resultados el 31 de enero. Con memorando 90 del 04 de febrero se presento informe de seguimiento
4. Informe de Evaluación Independiente de Control Interno - Julio. Decreto 2106 de 2019 |  |  |  |  | Jizeth González | Mónica Virgüez Henry Beltrán Diana Romero Jizeth González | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe | 2025-08-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10K3SL82JNY-vf4k6j7NxHSbLFGM2hWU1 | Se realizo la evaluación y se envió a publicación el 31 de julio de 2025, los resultados y las recomendaciones fueron socializadas a los responsables a través del memorando 891 del 29 de agosto de 2025.
5. Seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y Daño Antijurídico - Verificación Actualización y registro de información en el Siproj web (Resolución 485 de 2023 - Secretaría Jurídica Distrital - Ley 2220 de 2022 - Decreto 1069 de 2015) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General / Coordinación Jurídica | [12 empty] | Informe | 2025-11-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CbL-fkv0AA20misc5K1-vZmP_ssrymqt | Se emitió el informe mediante Memorando 1389 del 19 de diciembre de 2025.
6. Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto Diciembre 2024 - Decreto 984 de 2012 |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 2025-02-28 | En archivo de gestión de la OCI | Con memorando 195 del 21 de febrero se presento informe de seguimiento
7. Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto Marzo - Decreto 984 de 2012 |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 2025-05-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CS3LQO-jcf5ljgcno1fLOmdpKenbKH9u | el 18 de junio con memorando 535 se envió informe de seguimiento
8. Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto Junio - Decreto 984 de 2012 |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 2025-08-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CS3LQO-jcf5ljgcno1fLOmdpKenbKH9u | Con memorando 879 del 28 de agosto se envió informe de seguimiento
9. Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto Septiembre - Decreto 984 de 2012 |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 2025-11-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CS3LQO-jcf5ljgcno1fLOmdpKenbKH9u | Se adelantó la remisión del informe mediante Memorando 1206 del 24 de noviembre de 2025.
10. Ley 1474 de 2011: Seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos - Diciembre 2024 |  |  |  |  | Jizeth González | Jizeth González | Secretaría General | [12 empty] | Informe | 2025-02-28 | En archivo de gestión de la OCI | El 24 de febrero mediante memorando 201 se presento informe de seguimiento
11. Informe Semestral de Gestión - Diciembre 2024 (Decreto Distrital 221 de 2023) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Informe | 2025-01-31 | En archivo de gestión de la OCI | Con memorando 91 del 05 de febrero se envió informe a Gerencia
12. Informe Semestral de Gestión - Julio (Decreto Distrital 221 de 2023) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Informe | 2025-01-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10K3SL82JNY-vf4k6j7NxHSbLFGM2hWU1 | Publicado el 31 de julio en el enlace: https://www.canalcapital.gov.co/institucional/4-planeacion-presupuesto-e-informes/485-informe-pormenorizado
13. Seguimiento a la Implementación del MIPG (Decreto Distrital 221 de 2023) |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Informe | 2025-04-30 | https://drive.google.com/drive/folders/1FVxRijK3OXtteRtVI9wvur0kZr3EMQBj?usp=drive_link | con memorando 406 del 08 de mayo se presento informe
14. Seguimiento PTEP - Diciembre 2024 (Ley 1474 de 2011 - Decreto 1122 de 2024) |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe | 2025-01-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iazf2pQJFrjCWfqAt3omdJhEBI8PE_Lh | El 15 de enero salió el seguimiento y el 31 de enero con memorando 77 salió el informe de seguimiento
15. Seguimiento PTEP - Abril (Ley 1474 de 2011 - Decreto 1122 de 2024) |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe | 2025-05-31 | https://drive.google.com/drive/folders/13nE0FRbGGLaXTn2ffesZZlxI5ootQS81?usp=drive_link | salió el 03 de junio con memorando 480
16. Seguimiento PTEP - agosto (Ley 1474 de 2011 - Decreto 1122 de 2024) |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe | 2025-09-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Jg7RPBq1dxxTFfr0UPkj-6C0iCrKGUof | En revisión el informe de resultados. La matriz de seguimiento se publico 7 de octubre de 2025 en el enlace: https://www.canalcapital.gov.co/institucional/4-planeacion-presupuesto-e-informes/482-estrategia-anticorrupcion
17. Seguimiento PTEP - Planeación corte a Diciembre 2025 (Ley 1474 de 2011 - Decreto 1122 de 2024) |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Comunicación Interna | 2025-12-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Jg7RPBq1dxxTFfr0UPkj-6C0iCrKGUof | Se adelantó la tercera solicitud de información del seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2025 mediante Memorando 1402 del 22 de diciembre de 2025.
18. Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Diciembre 2024 (Ley 1474 de 2011 - Decreto 1122 de 2024) |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe | 2025-01-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iazf2pQJFrjCWfqAt3omdJhEBI8PE_Lh | El 15 de enero salió el seguimiento y el 31 de enero con memorando 77 salió el informe de seguimiento
19. Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Abril (Ley 1474 de 2011 - Decreto 1122 de 2024) |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe | 2025-05-31 | https://drive.google.com/drive/folders/13nE0FRbGGLaXTn2ffesZZlxI5ootQS81?usp=drive_link | salió el 03 de junio con memorando 480
20. Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Agosto (Ley 1474 de 2011 - Decreto 1122 de 2024) |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe | 2025-09-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Jg7RPBq1dxxTFfr0UPkj-6C0iCrKGUof | En revisión el informe de resultados. La matriz de seguimiento se publico 7 de octubre de 2025 en el enlace: https://www.canalcapital.gov.co/institucional/4-planeacion-presupuesto-e-informes/482-estrategia-anticorrupcion
22. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC - Diciembre 2023 (Resolución 922 de 2020 MinTic) |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 2025-01-31 | https://drive.google.com/drive/folders/1NuuFS1ZCtLZDAXlRRbWUh7tToWC9RZFz?usp=drive_link | El 30 de enero se expidió certificación. El 05 de marzo con memorando 222 salió el informe final
23. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC- Marzo (Resolución 922 de 2020 MinTic) |  |  |  |  | Diana Romero | Jizeth González | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 2025-04-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HNFyJKcA5gmJ2XkK3mjaRm4MNUihZO6X | Con memorando 410 del 09 de mayo se envió informe final
24. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC- Junio (Resolución 922 de 2020 MinTic) |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 2025-07-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HNFyJKcA5gmJ2XkK3mjaRm4MNUihZO6X | El 05 de agosto de 2025 con memorando 816 se envió informe de seguimiento.
25. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC - Septiembre (Resolución 922 de 2020 MinTic) |  |  |  |  | Diana Romero | Jizeth González | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 2025-10-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HNFyJKcA5gmJ2XkK3mjaRm4MNUihZO6X | Se remitió el informe de seguimiento respectivo mediante Memorando 1156 del 07 de noviembre de 2025.
26. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC - Emisiones (Resolución 922 de 2020 MinTic) |  |  |  |  | Diana Romero | Jizeth González | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 2025-08-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HNFyJKcA5gmJ2XkK3mjaRm4MNUihZO6X | El 22 de septiembre de 2025 con memorando 982 se envió informe de seguimiento
27. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC - Planeación 2026 (Resolución 922 de 2020 MinTic) |  |  |  |  | Diana Romero | Jizeth González | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Comunicación Interna | 2025-12-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HNFyJKcA5gmJ2XkK3mjaRm4MNUihZO6X | Se adelantó la solciitud de información, la cual fue remitida a revisión del Jefe de la Oficina de Control Interno. Memorando 1435 de 2025
28. Informe de Gestión de la OCI (Reporte Cuenta Anual) (Resolución Reglamentaria 002 de 2022 Contraloría de Bogotá) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte Cuenta | 2025-03-31 | https://drive.google.com/drive/folders/148Fq768bumt6yUJydh3mSUhGoG3IWauS?usp=drive_link | Se presento cuenta anual el 28 de febrero de 2025
29. Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos - 1er Semestre (Decreto Distrital 221 de 2023) |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Área de Planeación | [12 empty] | Informe | 2025-06-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FQFDsJXavUEA-KJpmp2peFt5DXNTXOLi | Salió el 14 de agosto con memorando 735
30. Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos - 2do Semestre (Decreto Distrital 221 de 2023) |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Área de Planeación | [12 empty] | Informe | 2025-12-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FQFDsJXavUEA-KJpmp2peFt5DXNTXOLi | Se adelantó la remisión del seguimiento mediante Memorando 1379 del 18 de diciembre de 2025.
31. Verificación de la Certificación de seguimiento al registro y adecuada actualización en Siproj WEB (Resolución 485 de 2023 - Secretaría Jurídica Distrital) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Coordinación Jurídica | [12 empty] | Comunicación Interna | 2025-02-28 | En archivo de gestión de la OCI | Se presentaron comentarios a las certificaciones presentadas al comité de conciliación el 10 de febrero vía correo electrónico
32. Seguimiento al Plan Estratégico del Talento Humano (Circular 100 - 004 de 2024 - Ministerio del Trabajo / Departamento Administrativo de la Función Pública) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Diana Romero | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe / Reporte | 2025-05-31 | https://drive.google.com/drive/folders/13sfwVfzX9ayWXB_cl_shsbxR4sEGji9D?usp=drive_link | Salió con memorando 742 el 16 de julio y con memorando 745 dirigido a Gerencia
33. Diligenciamiento aplicativo FURAG (Decreto Distrital 221 de 2023 - Decreto 1083 de 2015) |  |  |  |  | Jizeth González | Jizeth González | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe / Reporte | 2025-05-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15TQSk8r5_erT8wyiQNxjXzVqL7IDxV3c | 04 de abril se diligencio el componente de control interno en Furag
34. Formulación Plan Anual de Auditorías 2026 (Decreto Distrital 221 de 2023) |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Plan / Aprobación | 2025-12-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15TQSk8r5_erT8wyiQNxjXzVqL7IDxV3c | Se adelantó la proyección y aprobación del PAA de 2026 en el Comité Institucional de Control Interno del 10 de diciembre de 2025, se adelantó la publicación el 22 de diciembre de 2025.
D. Enfoque hacia la Prevención |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Directiva 008 de 2021: Acompañamiento en el reporte |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos | 2025-02-28 | En archivo de gestión de Disciplinario | Se apoyo a la oficina de control interno disciplinario para la consolidación de información para presentar el reporte a la SJD
2. Capacitaciones |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Listados de Asistencia | De acuerdo a citación | En archivo de gestión de la OCI | 31 de enero: circular contrato realidad 07 de marzo: Normas globales de auditoria 10 de marzo: FURAG 13 de marzo: SUIT 14 de marzo: Gestión documental 19 de marzo: prevención delitos administración 28 de marzo: transparencia por veeduría y TRD por gestión documental 31 de marzo: SARLAFT y gestión antisoborno 02 de abril: instrumentos de auditoria 06 de junio: gestión de riesgo 12 de septiembre: gestión del fraude 19 de diciembre - Capacitación en Manual de Auditoría, estatuto de auditoría y Plan de mejora de la calidad.
3. Revisión de ejecución contractual |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Reporte Interno | 2025-07-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15TQSk8r5_erT8wyiQNxjXzVqL7IDxV3c | Se enviaron el 04 de julio los resultados de seguimiento a contratos.
4. Jornadas de Autocontrol |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Todas las Áreas | [12 empty] | Presentación / Citaciones / Encuestas | 2025-11-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15TQSk8r5_erT8wyiQNxjXzVqL7IDxV3c | Los resultados se consolidaron en la presentación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 10 de diciembre de 2025.
5. Envío de Tips vía correo-e, eventos, actividades lúdicas, acompañamiento. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Piezas de Comunicación | mensual | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15TQSk8r5_erT8wyiQNxjXzVqL7IDxV3c | 27 de marzo mecanismos para presentar denuncias 23 de abril: PTEP 14 de mayo: gestión antisoborno 25 de junio: gestión de riesgos 28 de agosto: roles de control interno 17 de septiembre: Ley de transparencia 29 de octubre: ¿Qué es la Administración de Riesgos de LAFT? 11 de diciembre: Tips sobre Conflictos de Interés
6. Participación en Actividades de Inducción / Reinducción |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Formulario Inducción / Listados de Asistencia | De acuerdo a citación | En archivo de gestión de talento humano | Participación en inducción al cargo: Sistemas: 24 de febrero y 03 marzo Programación: 17 de marzo Comunicaciones: 27 de marzo 09 de mayo inducción a jefe jurídica 22 de julio inducción a financiera 10 de septiembre inducción a ventas y mercadeo 27 de noviembre: Conflicto de intereses: Lo que debes saber 11 de diciembre inducción a Financiera
7. Revisión Documentos del Proceso / Estatuto de Auditoría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno / Jizeth González | JOCI Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | Anual | En archivo de gestión de la OCI | Depende de la publicación de la nueva guía de riesgos y de auditoria para entidades publicas
8. Revisión Documentos del Proceso / Código de Ética del Auditor |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | JOCI Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | Anual | En archivo de gestión de la OCI | Depende de la publicación de la nueva guía de riesgos y de auditoria para entidades publicas
9. Revisión Documentos del Proceso / Manual de Auditoría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | JOCI Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | Anual | En archivo de gestión de la OCI | Depende de la publicación de la nueva guía de riesgos y de auditoria para entidades publicas
10. Revisión Documentos del Proceso / Procedimientos |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Henry Beltrán Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | Anual | En archivo de gestión de la OCI | Depende de la publicación de la nueva guía de riesgos y de auditoria para entidades publicas
11. Reuniones Equipo de Trabajo - Autoevaluación. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | De acuerdo a citación | En archivo de gestión de la OCI | Reuniones de: 09 de enero 05 y 19 de febrero 07 y 19 de marzo 02 y 24 de abril 15 de mayo 05 y 20 de junio 23 de julio 25 de agosto 12 y 26 de septiembre 03 y 24 de octubre 14 y 24 de noviembre 04 y 19 de diciembre
12. Autoevaluación - Programa de seguramiento y Mejora de la Calidad |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Formato Aplicado | 2025-12-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15TQSk8r5_erT8wyiQNxjXzVqL7IDxV3c | Se adelantó la autoevaluación el 19 de diciembre de 2025, sobre la cual no se requirió formular plan de mejoramiento.
13. Capacitación Equipo de Control interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Presentación Convocatoria | De acuerdo a citación | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15TQSk8r5_erT8wyiQNxjXzVqL7IDxV3c | 07 de marzo: Normas globales de auditoria 02 de abril: instrumentos de auditoria 06 de junio: gestión de riesgo 12 de septiembre: gestión del fraude 19 de diciembre - Capacitación en Manual de Auditoría, estatuto de auditoría y Plan de mejora de la calidad.
14. Realización de actividades de Asesoría y Acompañamiento |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Recomendaciones de carácter preventivo | De acuerdo a citación | En archivo de gestión de la OCI | Se realizaron reuniones para depuración de plan de mejoramiento de procesos. En marzo se adelantaron 12 mesas de trabajo Se envió memorando 165, 184, 185 y 186 del 18 de febrero, 193 del 21 de febrero, dirigidos a la oficina de control interno disciplinario. 07 de abril revisión acción de mejora plan de mejoramiento por procesos 23 de abril capacitación sobre rendición de cuentas 06 de mayo mesa de trabajo de indicadores 14 de mayo capacitación líneas de defensa 15 de mayo revisión proyectos de 05 de junio resultados PTEP 08 a 30 de julio mesas de trabajo planes de mejoramiento 13 y 29 de agosto planes de mejoramiento 1 a 24 de septiembre planes de mejoramiento 24 de octubre - mesa de trabajo Plan de Mejoramiento Contraloría 21 de noviembre - mesa de seguimiento a las acciones incumplidas del PMI
15. Elaboración Mapa de Aseguramiento |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Recomendaciones de carácter preventivo | Pendiente de determinar | No aplica | En revisión de Jefe de control interno. Remitido por el equipo de Control Interno vía correo electrónico.
E. Relación con entes de control externos |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Contraloría de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos | De acuerdo a citación | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-Ybppx8k_Kjxb-i-DJaSDVea-IGOR1CU | Presentación de cuentas mensuales SIVICOF y acompañamiento a la visita de auditoria financiera y gestión vigencia 2024
2. Auditoria de Financiera y de Gestión |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las áreas | [12 empty] | Comunicados Externos | 2025-10-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-Ybppx8k_Kjxb-i-DJaSDVea-IGOR1CU | El informe final de auditoria llego el 10 de octubre. Se presento el plan de mejoramiento a contraloría de Bogotá a través de SIVICOF
3. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - enero |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | mensual | https://drive.google.com/drive/folders/1xPiA3wjTt5QnG3kb4H4iVk1g_1Oy_xpv?usp=drive_link | Reportada el 19 de febrero
4. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Febrero |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüez | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | mensual | https://drive.google.com/drive/folders/1xPiA3wjTt5QnG3kb4H4iVk1g_1Oy_xpv?usp=drive_link | Reportada el 21 de marzo
5. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Marzo |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | mensual | https://drive.google.com/drive/folders/1xPiA3wjTt5QnG3kb4H4iVk1g_1Oy_xpv?usp=drive_link | En proceso
6. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Abril |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüez | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | 2025-04-30 | https://www.canalcapital.gov.co/institucional/4-planeacion-presupuesto-e-informes/472-informe-rendicion-cuentas-ante-la-contraloria | presentación 20 de mayo
7. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Mayo |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | 2025-05-31 | https://www.canalcapital.gov.co/institucional/4-planeacion-presupuesto-e-informes/472-informe-rendicion-cuentas-ante-la-contraloria | presentación de 19 de junio
8. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Junio |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüez | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | 2025-07-31 | https://www.canalcapital.gov.co/institucional/4-planeacion-presupuesto-e-informes/472-informe-rendicion-cuentas-ante-la-contraloria | Se reporto el 21 de julio
9. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Julio |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | 2025-08-31 | https://www.canalcapital.gov.co/institucional/4-planeacion-presupuesto-e-informes/472-informe-rendicion-cuentas-ante-la-contraloria | Se reporto el 25 de agosto de 2025
10. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Agosto |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüez | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | 2025-09-30 | https://www.canalcapital.gov.co/institucional/4-planeacion-presupuesto-e-informes/472-informe-rendicion-cuentas-ante-la-contraloria | El 19 de septiembre se reporto
11. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Septiembre |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | 2025-10-31 | https://www.canalcapital.gov.co/institucional/4-planeacion-presupuesto-e-informes/472-informe-rendicion-cuentas-ante-la-contraloria | Se reporto el 20 de octubre de 2025
12. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Octubre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüez | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte |  | https://www.canalcapital.gov.co/institucional/4-planeacion-presupuesto-e-informes/472-informe-rendicion-cuentas-ante-la-contraloria | Se reportó el 20 de noviembre de 2025
13. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Noviembre |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte |  | https://www.canalcapital.gov.co/institucional/4-planeacion-presupuesto-e-informes/472-informe-rendicion-cuentas-ante-la-contraloria | Se reportó el 18 de diciembre de 2025
14. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Diciembre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüez | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte |  | https://www.canalcapital.gov.co/institucional/4-planeacion-presupuesto-e-informes/472-informe-rendicion-cuentas-ante-la-contraloria | Se deja en proceso de solicitud de información ya que se presenta en enero de 2026
15. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Anual |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Henry Beltrán | Todas las áreas | [12 empty] | Reporte | 2025-02-28 | https://drive.google.com/drive/folders/1snudlIQUddFoQTKEcNPzL9w9d7wJPZGP?usp=drive_link | El 28 de febrero quedo publicada la constancia de reporte de la cuenta anual
16. Concejo de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos | De acuerdo a citación | No aplica | No hubo necesidad de actividad
17. Personería de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos | De acuerdo a citación | No aplica | No hubo necesidad de actividad
18. Veeduría Distrital |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos | De acuerdo a citación | No aplica | No hubo necesidad de actividad
19. Procuraduría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos / Reporte | De acuerdo a citación | No aplica | No hubo necesidad de actividad
20. Respuesta Derechos de Petición - Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Comunicados Externos | De acuerdo a citación | No aplica | No hubo necesidad de actividad
F. Seguimientos |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Plan de Mejoramiento Institucional - Diciembre 2024 (Reporte Cuenta Anual) |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Reporte | 2025-02-28 | https://drive.google.com/drive/folders/1zSlN1G6qMUHZxKIHSfjku-CmHulSLcxA?usp=drive_link | Con memorando 220 del 04 de marzo se envió el informe de seguimiento. El seguimiento quedo publicado el 19 de febrero
2. Plan de Mejoramiento Institucional - Abril |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe | 2025-05-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zSlN1G6qMUHZxKIHSfjku-CmHulSLcxA | salió el informe el 25 de junio con memorando 552
3. Plan de Mejoramiento Institucional - Agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe | 2025-09-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zSlN1G6qMUHZxKIHSfjku-CmHulSLcxA | En proceso de revisión. Se amplio el termino de reporte a las áreas
4. Plan de Mejoramiento Institucional - Planeación 2025 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe | 2025-12-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zSlN1G6qMUHZxKIHSfjku-CmHulSLcxA | Se adelantó la solicitud de información mediante Memorando 1403 del 22 de diciembre de 2025.
5. Plan de Mejoramiento por Procesos - Diciembre 2024 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe | 2025-02-28 | https://drive.google.com/drive/folders/1zSlN1G6qMUHZxKIHSfjku-CmHulSLcxA?usp=drive_link | Con memorando 220 del 04 de marzo se envió el informe de seguimiento. El seguimiento quedo publicado el 19 de febrero
6. Plan de Mejoramiento por Procesos - Abril |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe | 2025-05-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zSlN1G6qMUHZxKIHSfjku-CmHulSLcxA | salió el informe el 25 de junio con memorando 552
7. Plan de Mejoramiento por Procesos - agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe | 2025-09-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zSlN1G6qMUHZxKIHSfjku-CmHulSLcxA | A través del memorando 1187 del 13 de noviembre de 2025 se remitieron los resultados de la evaluación a la gerencia general.
8. Plan de Mejoramiento por Procesos - Planeación 2025 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe | 2025-12-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zSlN1G6qMUHZxKIHSfjku-CmHulSLcxA | Se adelantó la solicitud de información mediante Memorando 1403 del 22 de diciembre de 2025.
9. Seguimiento Plan de Acción Institucional 2024 |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe | 2025-08-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/190kxDkEEZfwSaarE_i2F5nuG_oiQjZ2T | A través del memorando 1157 del 7 de noviembre de 2025 se remitieron los resultados a las áreas involucradas.
10. Seguimiento Mapa de Riesgos - Junio |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe | 2025-06-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zSlN1G6qMUHZxKIHSfjku-CmHulSLcxA | En proceso
11. Seguimiento Mapa de Riesgos - Diciembre |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe | 2025-12-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FQFDsJXavUEA-KJpmp2peFt5DXNTXOLi | Se adelantó la remisión del seguimiento mediante Memorando 1379 del 18 de diciembre de 2025.
12. Gestión Documental de la Oficina |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Expedientes ajustados | Permanente | https://drive.google.com/drive/folders/1G0wnPD3axmTx347GWqWm7bdgIYAHWnuL?usp=drive_link | Intervención de los expedientes vigencias 2023 y 2024. Creación vigencia 2025 Se esta interviniendo vigencia 2022 para transferencia primaria. También se esta adelantando levantamiento de información para migrar a la carpeta local Se hizo entrega preliminar de transferencia documental de la vigencia 2022. En revisión de gestión documental
13. Verificación de los Expedientes de la Oficina |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Expedientes ajustados | 2025-12-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1O0ItWxclBynFfU1bTdXHTEf7SqsM3iYH | Se encuentra en proceso de ajuste los expedientes sujetos a transferencia de las vigencias 2022 a 2025.
14. Seguimiento Proyectos de Inversión - Primer Trimestre |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 2025-05-31 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FXSZAZrbhlFIrVjjunEClo1o7o3ZTJ9m | Salió seguimiento con memorando 475 del 29 de mayo
15. Seguimiento Proyectos de Inversión - Tercer Trimestre |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 2025-11-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FXSZAZrbhlFIrVjjunEClo1o7o3ZTJ9m | Se remitió el informe mediante Memorando 1165 del 10 de noviembre de 2025.
16. Evaluación Parcial Control Interno Contable |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez | Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 2025-11-30 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FXSZAZrbhlFIrVjjunEClo1o7o3ZTJ9m | Con el memorando 1414 del 24 de diciembre de 2025 se realizó la remisión de los resultados para formulación de plan de mejoramiento por parte de los responsables.
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [9 empty] | Fecha de Aprobación del PAA: 20 de diciembre de 2024 Fecha de Aprobación Modificación PAA: 23 de julio de 2025 | [12 empty] | Fecha de seguimiento: 29 de diciembre de 2025