## Datos (hidden)
No. Solicitud | Fuente de Hallazgo | Proceso | Tipo de acción | Lider del Proceso | Área responsable | Cargo del líder de área responsable | Meta | Universo | Actividades | Acción Fomulada | Auditor | Cierre Hallazgo
1 | Origen Interno | Planeación Estratégica | Corrección | Gerente General | Gerencia General | Gerente | 50% | 0 | 0 | Si | Ente externo | ABIERTA
2 | Origen Externo | Gestión de las Comunicaciones | Correctiva | Gerente General | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 55% | 1 | 0.5 | No | Néstor Fernando Avella Avella | CERRADA
3 |  | Diseño y Creación de Contenidos | Preventiva | Director Operativo | Planeación | Profesional Universitario de Planeación | 60% | 2 | 1 |  | José Leonardo Ibarra Quiroga
4 |  | Comercialización | De mejora | Subdirector(a) Financiero(a) | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinador de Prensa y Comunicaciones | 65% | 3 | 2 |  | Gloria Marcela Morales Páez
5 |  | Producción de Televisión |  | Secretario General | Secretaría General | Director Operativo | 70% | 4 | 3 |  | Jizeth Hael González Ramírez
6 |  | Emisión de Contenidos |  | Subdirector Administrativo | Coordinación de Producción | Secretario General | 75% | 5 | 4 |  | Nelson Jairo Rincón Martínez
7 |  | Gestión Financiera y Facturación |  | Subdirector Administrativo | Coordinación de Programación | Coordinador de Producción | 80% | 6 | 5
8 |  | Gestión Jurídica y Contractual |  | Secretario General | Coordinación Técnica | Coordinador de Programación | 85% | 7 | 6
9 |  | Gestión de Recursos y Administración de la Información |  | Jefe Oficina de Control Interno | Ventas y Mercadeo | Coordinador Técnico | 90% | 8 | 7
10 |  | Gestión de Talento Humano |  | Gerente General | Coordinación Jurídica | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo | 95% | 9 | 8
11 |  | Servicio al Ciudadano y Defensor del Televidente |  | Director Operativo | Contabilidad | Coordinador Jurídico | 100% | 10 | 9
12 |  | Control, Seguimiento y Evaluación |  |  | Tesorería | Subdirector(a) Financiero(a) |  |  | 10
13 |  |  |  |  | Presupuesto | Subdirector Administrativo |  |  | 11
14 |  |  |  |  | Facturación | Profesional Universitario de Contabilidad |  |  | 12
15 |  |  |  |  | Subdirección Financiera | Profesional Universitario de Tesoreria |  |  | 13
16 |  |  |  |  | Talento Humano | Profesional Universitario de Presupuesto |  |  | 14
17 |  |  |  |  | Sistemas | Profesional Universitario de Facturación |  |  | 15
18 |  |  |  |  | Servicios Administrativos | Profesional Universitario de Recursos Humanos |  |  | 16
19 |  |  |  |  | Atención al Ciudadano | Profesional Universitario de Sistemas |  |  | 17
20 |  |  |  |  | Archivo | Técnico de Servicios Administrativos |  |  | 18
21 |  |  |  |  | Sistema informativo | Auxiliar de Atención al Ciudadano |  |  | 19
22 |  |  |  |  | Nuevos Negocios | Líder de Gestión Documental |  |  | 20
23 | [5 empty] | Coordinador General Nuevos Negocios
24 | [5 empty] | Director Sistema Informativo / Jefe de Redacción
25
26
27
28 |  | Proceso | Lider del Proceso |  | Área responsable | Líder responsable |  | Área responsable | Cargo responsable
29 |  | Planeación Estratégica | Gerente General |  | Gerencia General | Gerente General |  | Gerencia General | Gerente
30 |  | Gestión de Comunicaciones | Gerente General |  | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno Interno |  | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno
|  | Diseño y Creación de Contenidos | Director Operativo |  | Planeación | Gerente General |  | Planeación | Profesional Universitario de Planeación
|  | Comercialización | Director Operativo |  | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Gerente General |  | Coordinación de Prensa y Comunicaciones | Coordinador de Prensa y Comunicaciones
|  | Producción de Televisión | Director Operativo |  | Dirección Operativa | Director Operativo |  | Dirección Operativa | Director Operativo
|  | Emisión de Contenidos | Director Operativo |  | Secretaría General | Secretario General |  | Secretaría General | Secretario General
|  | Gestión Financiera y Facturación | Subdirector Financiero |  | Coordinación de Producción | Director Operativo |  | Coordinación de Producción | Coordinador de Producción
|  | Gestión Jurídica y Contractual | Secretario General |  | Coordinación de Programación | Director Operativo |  | Coordinación de Programación | Coordinador de Programación
|  | Gestión de Recursos y Administración de la Información | Subdirector Administrativo |  | Coordinación Técnica | Director Operativo |  | Coordinación Técnica | Coordinador Técnico
|  | Gestión de Talento Humano | Subdirector Administrativo |  | Ventas y Mercadeo | Director Operativo |  | Ventas y Mercadeo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo
|  | Atención al Usuario y Defensor del Televidente | Secretario General |  | Coordinación Jurídica | Secretario General |  | Coordinación Jurídica | Coordinador Jurídico
|  | Control, Seguimiento y Evaluación | Jefe Oficina de Control Interno |  | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero |  | Subdirección Financiera | Subdirector Financiero
|  | Proceso de Participación Ciudadana y Control Social | Gerente General |  | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo |  | Subdirección Administrativa | Subdirector Administrativo
|  | Prestación/Emisión Servicio de Televisión | Director Operativo |  | Contabilidad | Subdirector Financiero |  | Contabilidad | Profesional Universitario de Contabilidad
[5 empty] | Tesorería | Subdirector Financiero |  | Tesorería | Profesional Universitario de Tesoreria
[5 empty] | Presupuesto | Subdirector Financiero |  | Presupuesto | Profesional Universitario de Presupuesto
[5 empty] | Facturación | Subdirector Financiero |  | Facturación | Profesional Universitario de Facturación
[5 empty] | Talento Humano | Subdirector Administrativo |  | Talento Humano | Profesional Universitario de Recursos Humanos
[5 empty] | Sistemas | Subdirector Administrativo |  | Sistemas | Profesional Universitario de Sistemas
[5 empty] | Servicios Administrativos | Subdirector Administrativo |  | Servicios Administrativos | Técnico de Servicios Administrativos
[5 empty] | Atención al Ciudadano | Secretario General |  | Atención al Ciudadano | Auxiliar de Atención al Ciudadano
[5 empty] | Archivo | Subdirector Administrativo |  | Archivo | Líder Gestión Doumental

## Seg Mapa de Riesgos 2019
MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS VIGENCIA 2019
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES | [10 empty] | SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS - VIGENCIA 2019 | [9 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2016 | [7 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2016 | [7 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2016 | [7 empty] | SEGUIMIENTO ESPECIAL
Vigencia de seguimiento | Fuente | Detalle de la fuente | Fecha Mapas de Riesgo | Código o capítulo | Riesgo | Proceso | Control Existente o acción residual | ACCIÓN |  | Tipo de acción Propuesta | Fórmula del indicador | % que se espera alcanzar de la meta | Fecha de inicio | Fecha terminación | Área responsable de ejecución | Líder proceso | Responsable de ejecución | 1. Fecha seguimiento | 2. Evidencias o soportes ejecución acción preventiva | 3. Actividades realizadas a la fecha | 4. Resultado del indicador | 5. % avance en ejecución de la meta | Fechas 2018 | Fechas previas a 2018 | 6. Alerta | 7. Análisis - Seguimiento OCI | 8.Auditor que realizó el seguimiento | 2.Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. % avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI | 2.Auditor que realizó el seguimiento | 3.Fecha seguimiento | 3.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. % avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI | 3.Auditor que realizó el seguimiento | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. % avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI | 4.Auditor que realizó el seguimiento | 5.Fecha seguimiento | 5.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 5.Actividades realizadas a la fecha | 5.Resultado del indicador | 5. % avance en ejecución de la meta | 5.Alerta | 5.Analisis - Seguimiento OCI | 5.Auditor que realizó el seguimiento | Auditor que da cumplimiento a la acción | Acción | Auditor que cierra la acción | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[8 empty] | Acción de Tratamiento | Universo
(Determinado por los mapas publicados) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del componente) | (DD-MM-AA) | (Identificación del Componente) | (Transcripción del subcomponente o riesgo de corrupción) | (Seleccione de la lista desplegable) | N/A | (Detalle todas las actividades que ejecutarán) | (Cantidad de actividades de la acción - Columna J). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna K) | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) |  |  | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Nombre del Auditor que realiza el seguimiento) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable)
2019 | Origen Interno | Mapa de Riesgos por Proceso | 2019-05-08 | MPTV-SI-R1 | Retrasos o demoras en el cubrimiento de una noticia o producción de un programa del sistema informativo. | Producción de Televisión | 1. En los cubrimientos periodísticos se debe priorizar la información más importante, se deben utilizar los apoyos de las señales de transmisión en los casos en los que la información es prioritaria, pero existe el riesgo de retraso. Se deben contar con material de colchón permita cumplir con las obligaciones de tiempo al aire. 2. Disponer de transporte para los invitados, haciendo una planeación de ruta con tiempo. 3. Tener Planes B y C de invitados cuando la cancelación se da con antelación al programa y existe la posibilidad de remplazarlo. 4. Contar con material de colchón en el programa poder cumplir con el producto (esto ocurre cuando el invitado no es el eje del programa) 5. Tener repeticiones seleccionadas en caso de una cancelación definitiva. | 1. Dejar evidencia en el manual de producción del Canal Capital de las acciones diarias que se aplican en el Sistema Informativo para minimizar el riesgo de la emisión por retrasos de los periodistas en el cubrimiento informativo y retrasos de los invitados en el caso de los programas | 1 | Preventiva | Capítulo en el manual de producción relacionado con el tratamiento de riesgos del sistema informativo. | 100% | 2019-06-01 | 2019-12-30 | Sistema informativo | Director Operativo | Director Sistema Informativo / Jefe de Redacción | 2019-08-31 | No se remiten soportes para el seguimiento de la vigencia 2019. | 0 | 0 | 0% | SIN INICIAR | FALSE | SIN INICIAR | Reporte Sist. Informativo: Se hizo la inclusión en el manual de producción de un capítulo dedicado al manejo y prevención de riesgos del Sistema Informativo. Análisis OCI: El área realiza reporte de inclusión de un capítulo en el manual de producción sobre el manejo y prevención de riesgos; sin embargo, no se remiten soportes que den cuenta de ello. De manera adicional, se evidencia que los controles establecidos no cuentan con todos los requisitos y al no encontrarse debidamente documentados, no es posible establecer la eficiencia de su aplicación en la mitigación del riesgo identificado, teniendo en cuenta las directrices de la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas", al igual que la acción formulada se encamina a la construcción de los controles más no a su ejecución. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica "Sin Iniciar" y se recomienda al área efectuar las revisiones y documentar lo pertinente con el fin de mitigar la materialización del riesgo identificado. | Jizeth González
2019 | Origen Interno | Mapa de Riesgos por Proceso | 2019-05-08 | MPTV-SI-R3 | Cubrimiento o producción con información errónea en una noticia o programa. | Producción de Televisión | 1. El control se hace en los consejos de redacción en el momento que los periodistas presentan sus notas, allí el jefe de contenido o emisión. 2. Cuando los periodistas hacen la labor de reportaría se hace una revisión de casi todos los textos. | 1. Desarrollar reuniones periódicas con delegados de la oficina jurídica, la oficina de atención al ciudadanos y el sistema informativo, para revisar las solicitudes ciudadanas y proyectar las respuestas. | 3 | Preventiva | Tres reuniones en el año | 100% | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Sistema informativo | Director Operativo | Director Sistema Informativo / Jefe de Redacción | 2019-08-31 | No se remiten soportes para el seguimiento de la vigencia 2019. | 0 | 0 | 0% | SIN INICIAR | FALSE | SIN INICIAR | Reporte Sist. Informativo: Se hicieron reuniones periódicas con delegados de las oficinas de control interno y atención al ciudadano para revisar las solicitudes ciudadanas. En reunión con los líderes de cada área se socializó la importancia de revisar la información de los periodistas para evitar incurrir en riesgos. Análisis OCI: El área no remite reportes que evidencien el cumplimiento de lo formulado, así como tampoco de lo reportado. Verificando los controles, así como las accione propuestas para la mitigación del riesgo, se evidencia que estás no tienen coherencia, así como tampoco se evidencia que los controles se encuentren establecidos de manera adecuada (No se encuentran debidamente documentados) lo que no permite establecer la eficiencia de su aplicación en la mitigación del riesgo identificado, teniendo en cuenta las directrices de la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas". Teniendo en cuenta lo anterior, se califica "Sin Iniciar" y se recomienda al área efectuar las revisiones y documentar lo pertinente con el fin de mitigar la materialización del riesgo identificado. | Jizeth González
2019 | Origen Interno | Mapa de Riesgos por Proceso | 2019-03-20 | AGFF-R1 | Afectación del presupuesto de gastos cuando no se reúnen los requisitos legales o se configuran como hechos cumplidos. | Gestión Financiera y Facturación | 1. Ejecutar AGFF-PO-001 POLÍTICA FINANCIERA. Apartes: "9. Políticas de presupuesto". 2. Ejecutar Procedimiento AGFF-PP-PD-015 Ejecución Presupuestal. Actividades:2, 6 y 15 y Puntos de Control:3 | 1. Realizar un (1) boletín informativo sobre tips de Presupuesto Público. 2. Publicar el Boletín trimestralmente. | 4 | Preventiva | Acciones ejecutadas / acciones programadas | 100% | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Subdirección Financiera | Subdirector(a) Financiero(a) | Subdirector(a) Financiero(a) | 2019-08-31 | 1. Un (1) boletín informativo sobre tips de Presupuesto Público. 2. Publicación del boletín, en el trimestre abril-junio. | 2 | 0.5 | 50% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte Subdirección Financiera: El área de Presupuesto del Canal, realizó un (1) boletín informativo sobre tips de Presupuesto Público indicando en el mismo, normatividad, conceptos básicos y trámites a tener en cuenta en el proceso presupuestal. A 31 de agosto de 2019, se efectuaron publicaciones del documento en el boletín interno del canal y en las correspondientes carteleras de la entidad. Análisis OCI: Se evidencia en los soportes remitidos varios boletines con la información correspondiente a los Tips de Presupuesto, que el área responsable preparó. Sin embargo, sólo se toma uno, para efectos de validar la publicación trimestral planteada en la acción, correspondiente a abril-junio. De acuerdo con esto, se verifican dos actividades, de la meta planteada, para calificarla como "En proceso". | Mónica Virgüéz
2019 | Origen Interno | Mapa de Riesgos por Proceso | 2019-03-20 | AGFF-R2 | Presentación de informes contables con datos errados a entes de control o partes interesadas. | Gestión Financiera y Facturación | 1. Ejecutar Procedimiento AGFF-CO-PD-001 ESTADOS FINANCIEROS ; Punto de Control: 2-3, 6, 12 y 15 y Anexo 1 | 1. Realizar conciliaciones periódicas con las áreas que suministran hechos económicos (nómina, almacén, cartera, tesorería y presupuesto). 2. Revisar que las cuentas contables aplicadas correspondan a las establecidas por el régimen de Contabilidad Pública. | 12 | Preventiva | 1. Realizar conciliaciones periódicas con las áreas que suministran hechos económicos (nómina, almacén, cartera, tesorería y presupuesto). 2. Revisar que las cuentas contables aplicadas correspondan a las establecidas por el régimen de Contabilidad Pública. | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección Financiera | Subdirector(a) Financiero(a) | Subdirector(a) Financiero(a) | 2019-08-31 | 1. Cuarenta y dos (42) conciliaciones registradas en los formatos correspondientes. 2. Siete (7) Balances de Prueba con sus correspondientes notas de ajustes y soportes. | 7 | 0.58333 | 58.33% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte Subdirección Financiera: A 31 de agosto de 2019, se realizaron cuarenta y dos (42) conciliaciones entre el área de Contabilidad y las áreas de Presupuesto, Cartera, Nómina, Servicios Administrativos y Tesorería del canal, dejando el respectivo registro en los formatos establecidos para tal fin. A la misma fecha, el área de Contabilidad efectuó la revisión previa de los registros contables según las notas de ajustes. En total se encuentran siete (7) Balances de Prueba. Análisis OCI: De acuerdo con los soportes remitidos, se verifican 6 conciliaciones (Cartera, nómina, presupuesto, activos fijos, elementos consumo, bancos) realizadas mensualmente, durante los siete meses cerrados a la fecha de este seguimiento (enero-julio), con las diferentes áreas, que producen hechos económicos. Así mismo se observan los siete Balances de prueba mensuales (enero - julio), con sus respectivas revisiones. Por lo anterior, la acción se califica como "En proceso". | Mónica Virgüéz
2019 | Origen Interno | Mapa de Riesgos por Proceso | 2019-03-20 | AGFF-R3 | Presentación extemporánea de informes financieros a entes de control o partes interesadas. | Gestión Financiera y Facturación | 1. Ejecutar Procedimiento AGFF-CO-PD-001 ESTADOS FINANCIEROS Actividades:19 y 20 Controles: 21 y 28. | 1. Realizar y consolidar cronograma con las fechas de presentación de informes de la Subdirección Financiera. 2. Programar previamente en el Calendario de Google (Gmail), la presentación de los informes respectivos. | 2 | Preventiva | Acciones ejecutadas / acciones programadas | 100% | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Subdirección Financiera | Subdirector(a) Financiero(a) | Subdirector(a) Financiero(a) | 2019-08-31 | 1. Un (1) cronograma y un (1) correo electrónico como evidencia de la socialización respectiva. 2. Cuarenta y tres (43) programaciones. | 2 | 1 | 100% | TERMINADA | FALSE | TERMINADA | Reporte Subdirección Financiera: Se realizó y consolidó el cronograma con las fechas de presentación de informes de la Subdirección Financiera del canal; además se realizó la socialización del mismo, mediante correo electrónico al interior de la Subdirección Financiera para su correspondiente ejecución. Se programaron cuarenta y tres (43) informes en el Calendario de Google (Gmail), para la presentación oportuna de los mismos en las fechas establecidas. Análisis OCI: Se evidencia en los soportes aportados, la realización y socialización (al interior del equipo) del cronograma para la presentación de informes de la Subdirección Financiera. Al igual que la programación en el calendar (herramienta de google), la programación de la presentación de estos informes, hasta febrero de 2020. Con lo anterior, se califica la acción como "Terminada", dentro del plazo establecido. | Mónica Virgüéz
2019 | Origen Interno | Mapa de Riesgos por Proceso | 2019-03-20 | AGFF-R4 | Déficit en caja | Gestión Financiera y Facturación | 1. Ejecutar Procedimiento AGFF-FA-PD-013 MANEJO DE CARTERA ;Actividades : 2 y Punto de Control: 4 . 2. Ejecutar Política Financiera AGFF-PO-001 POLÍTICA FINANCIERA , Apartes : “ 6. Políticas relativas a cuentas por cobrar”, 7."Políticas de facturación y cartera". | Realizar proyección del flujo de caja con las necesidades de efectivo, de acuerdo con las obligaciones y compromisos adquiridos por la entidad. | 4 | Preventiva | Acciones ejecutadas / acciones programadas | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección Financiera | Subdirector(a) Financiero(a) | Subdirector(a) Financiero(a) | 2019-08-31 | 1. Dos informes con el análisis del flujo de caja del canal y once (11) correos electrónicos con el reporte periódico del flujo de caja. | 1 | 0.25 | 25% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte Subdirección Financiera: A 31 de agosto de 2019, se efectuaron dos (2) informes sobre el flujo de caja del canal, incluyendo la necesidad de efectivo de acuerdo con las obligaciones y compromisos suscritos y proyectados por la entidad; de igual manera, la Tesorera envió por correo electrónico a la Subdirectora Financiera del canal, los reportes periódicos sobre este informe financiero. Análisis OCI: Se soportan dos correos con la remisión del primer y segundo informe trimestral, sin embargo, no es posible evidenciar la fecha del correo de remisión del segundo informe. Por lo anterior, sólo es posible verificar un informe trimestral. DE acuerdo con esto, se califica como "En proceso". | Mónica Virgüéz
2019 | Origen Interno | Mapa de Riesgos por Proceso | 2019-03-20 | AGFF-R5 | Traslados presupuestales recurrentes. | Gestión Financiera y Facturación | 1. Ejecutar AGFF-PO-001 POLÍTICA FINANCIERA. Apartes: "9. Políticas de presupuesto". 2. Ejecutar Procedimiento AGFF-PP-PD-025 ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL Actividades:2, 38 y Puntos de Control: 1,3,19 y 57. | 1. Publicar cronograma de traslados presupuestales. | 1 | Preventiva | Acciones ejecutadas / acciones programadas | 100% | 2019-01-01 | 2019-02-28 | Subdirección Financiera | Subdirector(a) Financiero(a) | Subdirector(a) Financiero(a) | 2019-08-31 | 1. Correo electrónico soporte de la publicación del cronograma en las carteleras y a través del Boletín No. 6 del Canal. | 1 | 1 | 100% | TERMINADA | FALSE | TERMINADA | Reporte Subdirección Financiera: A 31 de agosto de 2019, se realizó la publicación del cronograma de traslados presupuestales en las carteleras y correo electrónico del Canal. Análisis OCI: Se evidencia la publicación del cronograma de traslados presupuestales en Boletín del 11/02/2019 y en carteleras, de manera oportuna, de acuerdo con el plazo fijado en la acción. Por lo anterior, se califica como "Terminada". | Mónica Virgüéz
2019 | Origen Interno | Mapa de Riesgos por Proceso | 2019-03-20 | AGFF-R5 | Traslados presupuestales recurrentes. | Gestión Financiera y Facturación | 1. Ejecutar AGFF-PO-001 POLÍTICA FINANCIERA. Apartes: "9. Políticas de presupuesto". 2. Ejecutar Procedimiento AGFF-PP-PD-025 ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y CIERRE PRESUPUESTAL Actividades:2, 38 y Puntos de Control: 1,3,19 y 57. | 2. Implementar cronograma. | 4 | Preventiva | No. de traslados presupuestales realizados/ No. de traslados autorizados por cronograma. | 100% | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Subdirección Financiera | Subdirector(a) Financiero(a) | Subdirector(a) Financiero(a) | 2019-08-31 | 1. Dos comparativos de traslados presupuestales de la vigencia actual vs la vigencia anterior. | 2 | 0.5 | 50% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte Subdirección Financiera: Se realizó cronograma para el trámite de los traslados presupuestales de la vigencia 2019 y se realizaron a 31 de agosto de 2019, dos (2) comparativos de traslados presupuestales entre el primer y segundo trimestre del año en curso frente al primer y segundo trimestre de la vigencia anterior, dejando el registro del análisis correspondiente. Análisis OCI: Se evidencia la generación de cronograma de traslados presupuestales para la vigencia 2019 y su respectiva socialización a través de boletines y carteleras del Canal. Se han realizado dos informes de los traslados realizados en el primer y segundo trimestre de 2019, pero no se observa en estos, que se haya verificado el cumplimiento del cronograma establecido, revisando las fechas de solicitudes de traslado y el trámite, de acuerdo con el cronograma. Por lo anterior, es importante, que el área revise y modifique los informes, teniendo en cuenta la acción planteada. Por lo anterior, se califica la acción como "En proceso" frente a la meta planteada. | Mónica Virgüéz
2019 | Origen Interno | Mapa de Riesgos por Proceso | 2019-03-20 | AGFF-R6 | Pérdida de recursos (caja e inversiones) | Gestión Financiera y Facturación | 1. Ejecutar AGFF-PO-001 POLÍTICA FINANCIERA. Apartes :8. "Políticas de Tesorería". 2. Ejecutar AGFF-TE-PD-032 INVERSIONES DE TESORERÍA Puntos Control: 6,14 y 18. | 1. Solicitar al área de sistemas reporte periódico de las acciones que se realizan para garantizar la seguridad informática de la tesorería del canal. | 4 | Preventiva | Acciones ejecutadas / acciones programadas | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección Financiera Subdirección Administrativa | Subdirector(a) Financiero(a) Subdirector Administrativo | Subdirector(a) Financiero(a) Profesional Universitario de Sistemas | 2019-08-31 | 1. Dos reportes del área de Sistemas. 2. Tres correos electrónicos con la solicitud del reporte correspondiente. | 2 | 0.5 | 50% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte Subdirección Financiera: A 31 de agosto de 2019, la Tesorera del canal, solicitó tres (3) reportes periódicos al área de Sistemas con el fin de conocer las acciones que se realizan para garantizar la seguridad informática de la Tesorería del canal. El área de Sistemas, remitió los tres (3) reportes correspondientes, dejando la respectiva evidencia por correo electrónico. Análisis OCI: De acuerdo con el reporte de avance de la acción, se evidencian solamente dos reportes periódicos, realizados por el área de Sistemas (Mayo y Agosto), a pesar de observar tres solicitudes realizadas por la Tesorería (Abril, mayo y agosto). Por lo anterior, se valida un avance de 2 actividades, para la acción planteada. Se recomienda desde la Oficina de Control Interno, requerir al área de sistemas, detallar las acciones que se realizan para garantizar la seguridad informática de la tesorería del canal, con fechas o verificaciones particulares de lineamientos o condiciones técnicas de seguridad. Por lo anterior, se califica como "En proceso". | Mónica Virgüéz
2019 | Origen Interno | Mapa de Riesgos por Proceso | 2019-06-18 | MECN-R1 | Afectación en la emisión de los programas que se establecen en la parrilla de programación. | Emisión de Contenidos | 1. Hacer seguimiento a cronogramas de mantenimiento y hojas de vida de equipos con el fin de propender por su normal funcionamiento. 2. Realizar monitoreo constante de la señal de programa y sus retornos, de acuerdo con lo observado activar los protocolos de contingencia establecidos según corresponda. | Diligenciamiento de formatos de cronograma de mantenimientos, hojas de vida de equipos y monitoreo de señal. | 2 | Preventiva | No. Formatos diligenciados de los mantenimientos realizados y hoja de vida de equipos revisadas/ No. equipos objeto de mantenimiento programados o nuevos según cronograma * 100. (No. Formatos diligenciados o actualizados de seguimiento a la señal de aire y formatos de control de salidas de aire )/(No.Del mes de fecha del reporte )+1/100 | 100% | 2019-06-18 | 2019-12-31 | Coordinación Técnica | Director Operativo | Coordinador Técnico | 2019-08-31 | No se remiten soportes para el seguimiento de la vigencia 2019. | 0 | 0 | 0% | SIN INICIAR | FALSE | SIN INICIAR | Análisis OCI: El área no remite soportes que permitan evidenciar el avance en el cumplimiento de lo formulado; Sin embargo, se procede a la verificación de los controles y acciones determinadas, observando que los controles no se encuentran debidamente identificados (No se encuentran debidamente documentados) lo que no permite establecer la eficiencia de su aplicación en la mitigación del riesgo identificado, teniendo en cuenta las directrices de la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas", de igual manera se evidencia que las acciones establecidas y los controles identificados no se encuentran formulados para atacar las causas que dan origen al riesgo. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica "Sin Iniciar" y se recomienda al área adelantar las revisiones y documentaciones pertinentes con el fin de mitigar el riesgo identificado. Posterior a la verificación de las observaciones entregadas por el área como producto de la remisión del seguimiento para revisión, la acción no se modifica en su calificación toda vez que: 1. No se relacionaron los avances alcanzados por el área, 2. No se entregaron los soportes requeridos en la solicitud inicial, 3. No se respondió de manera oportuna el requerimiento de información inicial y si bien se han entregado soportes en el marco de las auditorías, no es posible establecer la relación de los mismos con la pertinencia, ejecución y debido cumplimiento de la acción. De igual manera, frente a la ejecución de los controles no se remitió respuesta por parte de la Coordinación. | Jizeth González
2019 | Origen Interno | Mapa de Riesgos por Proceso | 2019-06-18 | MECN-R2 | Pérdida de los equipos técnicos para la producción y emisión de televisión. | Emisión de Contenidos | Proceso de solicitud de elementos y autorizaciones de entrada y salida de los por parte del área técnica. | Diligenciamiento de formatos de solicitud y de entrada y salida de elementos y cumplimiento del protocolo asociado a los mismos. | 1 | Preventiva | Diligenciamiento de formatos de solicitud y de entrada y salida de elementos y cumplimiento del protocolo asociado a los mismos. | 100% | 2019-06-18 | 2019-12-31 | Coordinación Técnica | Director Operativo | Coordinador Técnico | 2019-08-31 | No se remiten soportes para el seguimiento de la vigencia 2019. | 0 | 0 | 0% | SIN INICIAR | FALSE | SIN INICIAR | Análisis OCI: El área no remite soportes que permitan evidenciar el avance en el cumplimiento de lo formulado; Sin embargo, se procede a la verificación de los controles y acciones determinadas, observando que los controles no se encuentran debidamente identificados (No se encuentran debidamente documentados) lo que no permite establecer la eficiencia de su aplicación en la mitigación del riesgo identificado, teniendo en cuenta las directrices de la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas", de igual manera se evidencia que las acciones establecidas y los controles identificados no se encuentran formulados para atacar las causas que dan origen al riesgo. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica "Sin Iniciar" y se recomienda al área adelantar las revisiones y documentaciones pertinentes con el fin de mitigar el riesgo identificado. Posterior a la verificación de las observaciones entregadas por el área como producto de la remisión del seguimiento para revisión, la acción no se modifica en su calificación toda vez que: 1. No se relacionaron los avances alcanzados por el área, 2. No se entregaron los soportes requeridos en la solicitud inicial, 3. No se respondió de manera oportuna el requerimiento de información inicial y si bien se han entregado soportes en el marco de las auditorías, no es posible establecer la relación de los mismos con la pertinencia, ejecución y debido cumplimiento de la acción. De igual manera, frente a la ejecución de los controles no se remitió respuesta por parte de la Coordinación. | Jizeth González
2019 | Origen Interno | Mapa de Riesgos por Proceso | 2019-05-27 | MDCC-R1 | Incumplimiento de parámetros de calidad de los programas que se emiten en pantalla. | Diseño y Creación de Contenidos | Parámetros de control de calidad documentados (procedimiento, formatos e instructivos relacionados con el control de calidad). | Socializar los lineamientos editoriales definidos (que contemple la reglamentación asociada) | 2 | Preventiva | 1 reunión trimestral para socializar los lineamientos editoriales. | 100% | 2019-05-02 | 2019-12-14 | Coordinación de Programación | Director Operativo | Coordinador de Programación | 2019-08-31 | 1. Correo Socialización de los lineamientos editoriales definidos para los contenidos de la programación_ 2. SOCIALIZACION TRIMESTRAL POLITICA EDITORIAL Y PARAMETROS 14-08-2019 | 1 | 0.5 | 50% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte Programación: Se realizó una reunión en la cual se socializaron los lineamientos editoriales del Canal. Análisis OCI: Verificados los documentos establecidos en el control, así como su coherencia con la acción formulada se evidencia que se viene dando cumplimiento a lo determinado frente a las socializaciones de los lineamientos editoriales contemplados en los procedimientos, instructivos y formatos consolidados para el proceso. Teniendo en cuenta lo anterior, así como los plazos establecidos para la ejecución de las acciones se califica "En Proceso" y se recomienda al área dar continuidad con las actividades con el fin de mitigar la materialización del riesgo identificado. | Jizeth González
2019 | Origen Interno | Mapa de Riesgos por Proceso | 2019-05-27 | MDCC-R2 | Perdida y/o deterioro del patrimonio audiovisual del canal | Diseño y Creación de Contenidos | Procedimiento de archivo audiovisual. | Elaborar un documento con lineamientos y políticas de operación para el archivo audiovisual | 1 | Preventiva | Un documento con los lineamientos de operación, manejo y custodia del archivo audiovisual documentado y publicado. | 100% | 2019-05-02 | 2019-12-14 | Coordinación de Programación | Director Operativo | Coordinador de Programación | 2019-08-31 | 1. CORREO PUBLICACION 2. Diapositiva10 | 0 | 0 | 0% | SIN INICIAR | FALSE | SIN INICIAR | Reporte Programación: La coordinación de programación realizó la actualización del instructivo para el uso de la videoteca, en este documento se establecen los lineamientos del manejo del material audiovisual desde su ingreso a Tráfico. Análisis OCI: Se presentan incoherencias entre la identificación del control y la acción formuladas, toda vez que el control menciona "Procedimiento de archivo audiovisual" y en la acción se plantea "Elaborar un documento con lineamientos y políticas de operación para el archivo audiovisual" para lo cual se presenta la publicación de la actualización del "Instructivo para el manejo de la videoteca"; verificado lo anterior, no es posible determinar la aplicación del control frente a la mitigación de la materialización del riesgo identificado, toda vez que la acción debe ir encaminada a la ejecución del control no a la construcción del mismo. Es importante que se efectúe la verificación de lo formulado con el fin de determinar su efectividad en la mitigación de la materialización del riesgo que pueda afectar la gestión del proceso, teniendo en cuenta las directrices contempladas en la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas". Por lo anterior, se califica "Sin Iniciar" y se recomienda al área adelantar las verificaciones y actualizaciones pertinentes. | Jizeth González
2019 | Origen Interno | Mapa de Riesgos por Proceso | 2019-06-18 | MCOM-R1 | Que no se emita la pauta ordenada. | Comercialización | 1. Ordenes de pauta y/o planes de medios entregadas en medio físico y/o por correo electrónico. 2. Revisión y codificación previa por el área de ventas y mercadeo del material a emitir. 3. Entrega del material de ventas y mercadeo al área de tráfico para la revisión de los estándares de calidad del material debe ser en medio físico y registrada en el formato MDCC-FT-022 ENTREGA, CONTROL DE CALIDAD Y CONTENIDOS DE PROGRAMAS. 4. Revisión de la pauta emitida posteriormente a su emisión según la orden de pauta y/o plan de medios, para verificar que se haya cumplido lo ordenado por el cliente y/o agencia de medios. | Realizar mesas de trabajo entre el área de ventas y mercadeo, coordinación de programación y el área de tráfico, con el fin de socializar y aclarar las responsabilidades de cada área involucrada en el proceso de emisión de la pauta. | 2 | Preventiva | 2 Reuniones realizadas en el año (1 semestral) | 100% | 2019-06-18 | 2019-12-31 | Ventas y Mercadeo | Director Operativo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo | 2019-08-31 | 1. Acta Proceso pauta publicitaria | 0.5 | 0.25 | 25% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte Ventas y Mercadeo: Se revisó y aclaró el proceso de pauta en general, verificando esos formatos de pauta que están dentro de los programas del Sistema Informativo. Análisis OCI: Si bien se adelantó la primer mesa de trabajo formulada en la acción, no se evidencia la documentación del control No.4 establecido que dé claridad al propósito de su ejecución, con el fin de determinar la eficiencia de la ejecución del mismo. Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda al área adelantar la respectiva revisión y actualización de lo determinado en el mapa de riesgos del proceso, a la luz de la "Guía para la administración del riesgos y diseño de controles en entidades públicas". Teniendo en cuenta los avances alcanzados en cumplimiento de lo establecido, se califica "En Proceso". | Jizeth González
2019 | Origen Interno | Mapa de Riesgos por Proceso | 2019-06-18 | MCOM-R2 | Incumplimiento de la meta de venta. | Comercialización | 1. Seguimiento a la solicitud de facturación de los contratos interadministrativos. 2. Seguimiento de la ordenación de facturación con los soportes correspondientes (teniendo en cuenta lo establecido en el procedimiento MCOM-PD-002 GESTIÓN COMERCIAL Y VENTAS). | 1. Realizar reuniones con las líneas comerciales del Canal para evaluar y replantear las estrategias de comercialización y mercadeo. | 2 | Preventiva | 2 Reuniones realizadas en el año (1 semestral) | 100% | 2019-06-18 | 2019-12-31 | Ventas y Mercadeo Nuevos Negocios | Director Operativo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo Coordinadora General Nuevos Negocios | 2019-08-31 | No se remiten soportes para el seguimiento de la vigencia 2019. | 0 | 0 | 0% | SIN INICIAR | FALSE | SIN INICIAR | Reporte Ventas y Mercadeo: Acción pendiente de ejecutar. Análisis OCI: El área no remite soportes que permitan evidenciar el cumplimiento a lo formulado; Sin embargo, verificados los controles no se evidencia claridad sobre su eficiencia en la mitigación del riesgo identificado, ni su relación con la acción establecida. Por lo anterior, es importante que el área efectúe la revisión de los mismos frente a las directrices de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas". Teniendo en cuenta lo anterior, así como el reporte del área, se califica "Sin Iniciar" y se recomienda al área adelantar las verificaciones pertinentes, con el fin de proceder con los ajustes requeridos. | Jizeth González
2019 | Origen Interno | Mapa de Riesgos por Proceso | 2019-06-18 | MCOM-R2 | Incumplimiento de la meta de venta. | Comercialización | 1. Seguimiento a la solicitud de facturación de los contratos interadministrativos. 2. Seguimiento de la ordenación de facturación con los soportes correspondientes (teniendo en cuenta lo establecido en el procedimiento MCOM-PD-002 GESTIÓN COMERCIAL Y VENTAS). | 1. Consolidar mensualmente un cuadro de control de la facturación sobre la ejecución de los contratos en las diferentes líneas de negocio del Canal. | 6 | Preventiva | Cuadro mensual de control ejecutivo de la ejecución de los contratos actualizado y compartido entre todo el equipo comercial del Canal. | 100% | 2019-06-18 | 2019-12-31 | Ventas y Mercadeo Nuevos Negocios | Director Operativo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo Coordinadora General Nuevos Negocios | 2019-08-31 | 1. Print screen carpeta FACTURACION_MERCADEO 2. Ventas 2019 | 2 | 0.33333 | 33.33% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte Ventas y Mercadeo: Se lleva en la carpeta FACTURACION_MERCADEO el archivo Ventas 2019.xlxs. Este documento solo es editado por la Profesional Universitario Subdirección Financiera y la Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo para control de las ventas y facturación de las mismas. La Profesional de Ventas de Mercadeo realiza periódicamente la actualización de la información asociada a las ventas del área de Ventas y Mercadeo. Análisis OCI: Si bien se viene efectuando la actualización del cuadro de ventas y facturación de manera mensual, no se evidencia como los controles mitigan la materialización del riesgo atacando las causas identificadas. De igual manera, no se puede establecer de manera clara la relación de los controles y la acción, toda vez que no es posible determinar el documento en el cual se efectúa el seguimiento a la solicitud de facturación. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica "En Proceso" y se recomienda al área efectuar la revisión de los mismos frente a las directrices de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas". | Jizeth González
2019 | Origen Interno | Mapa de Riesgos por Proceso | 2019-06-18 | MCOM-R3 | Incumplimiento de los productos audiovisuales requeridos por el cliente. | Comercialización | Actividades 5 y 6 procedimiento MCOM-PD-002 GESTIÓN COMERCIAL Y VENTAS | Diseñar y aplicar lista de chequeo que permita desagregar los requerimientos del cliente y que sirva como insumo para la cotización. | 1 | Preventiva | Documento lista de chequeo diseñado, publicado y en implementación para los procesos comerciales. | 100% | 2019-06-18 | 2019-09-30 | Coordinación de Producción Ventas y Mercadeo | Director Operativo | Coordinadora de Producción Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo | 2019-08-31 | 1. Acta de reunión lista chequeo o brief producción | 0 | 0 | 0% | SIN INICIAR | FALSE | SIN INICIAR | Reporte Ventas y Mercadeo: Se hizo reunión con la Coordinadora de Producción para levantar los puntos necesarios en una lista de chequeo que permita definir el alcance de un proyecto y sus respectivos costos. Análisis OCI: Se verifican los soportes remitidos por el área evidenciando un acta de reunión; de igual manera, se evidencia que la acción formulada se encamina a la construcción del control más no a su ejecución, por lo que no es posible determinar la efectividad en la mitigación de la materialización del riesgo. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la acción "Sin Iniciar" y se recomienda al área adelantar las acciones pertinentes de revisión de los controles frente a las directrices de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas". | Jizeth González
2019 | Origen Interno | Mapa de Riesgos por Proceso | 2019-06-18 | MCOM-R4 | Incumplimiento en el proceso de facturación del Canal. | Comercialización | Cuadro de seguimiento de la gestión comercial. | 1. Revisión mensual al cuadro de saldos y ejecución de contratos interadministrativos de la Subdirección Financiera. 2. Incluir el seguimiento a la gestión comercial en el formato de control de ventas y facturación. | 2 | Preventiva | 1. Seguimientos mensuales realizados 2. Actualización al formato de control de ventas y facturación. | 100% | 2019-06-18 | 2019-09-30 | Ventas y Mercadeo | Director Operativo | Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo | 2019-08-31 | 1. Archivo Seguimiento Comercial 2019.xlxs 2. Archivo Ventas 2019 que está en carpeta compartida con FACTURACION_MERCADEO con corte de ventas a 31 de agosto. | 1 | 0.5 | 50% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte Ventas y Mercadeo: La Profesional de Ventas y Mercadeo consolida el archivo Seguimiento Comercial 2019.xlxs donde se evidencia el seguimiento de contratos y convenios interadministrativos de la Dirección Operativa y Nuevos Negocios, cotizaciones, ofertas comerciales y acuerdos de colaboración. Análisis OCI: Se verifican los soportes remitidos por el área evidenciando el cuadro de seguimiento a los contratos interadministrativos; Sin embargo, no se evidencian soportes que permitan evidenciar la actualización del formato de control de ventas y facturación, así mismo se observa que la acción formulada no se encamina a la eliminación de las causas identificadas. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica "En Proceso" y se recomienda al área adelantar las acciones pertinentes de revisión de los controles frente a las directrices de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas". | Jizeth González
2019 | Origen Interno | Mapa de Riesgos por Proceso | 2019-05-08 | MCOM-NN-R1 | Aprobar pagos a proveedores sin cumplir las obligaciones contractuales. | Comercialización | Validar del detalle de la factura, revisar que los soportes entregados por parte del proveedor se encuentren completos para realizar la gestión del pago. | Implementar la lista de chequeo de la factura y sus soportes. | 1 | Preventiva | No. de facturas con lista de chequeo adjunta/Total de facturas recibidas por el área | 100% | 2019-05-02 | 2019-12-31 | Nuevos Negocios | Director Operativo | Coordinador General Nuevos Negocios | 2019-08-31 | No se remiten soportes para el seguimiento de la vigencia 2019. | 0 | 0 | 0% | SIN INICIAR | FALSE | SIN INICIAR | Análisis OCI: No se remiten soportes por parte del área con los cuales se pueda verificar el cumplimiento de lo formulado; Sin embargo, efectuando la verificación de los controles y las acciones se evidenció que no tienen coherencia en su determinación, toda vez que las acciones planteadas deben estar encaminadas a la ejecución de los controles (Los cuales deben estar debidamente documentados) con el fin de determinar su efectividad en la mitigación de la materialización del riesgo que pueda afectar la gestión del proceso. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica "Sin Iniciar" y se recomienda al área revisar la directrices de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas". | Jizeth González
2019 | Origen Interno | Mapa de Riesgos por Proceso | 2019-05-08 | MCOM-NN-R2 | Ejecutar actividades sin el perfeccionamiento del contrato. | Comercialización | Verificar que cada uno de los contratos suscritos cuenten con los soportes de legalización necesarios anterior a la ejecución. | Llevar control sobre la suscripción de las garantías contractuales, una vez se suscriba el contrato con la entidad. | 1 | Preventiva | Numero de pólizas expedidas/Total de contratos suscritos relacionados con nuevos negocios | 100% | 2019-05-02 | 2019-12-31 | Nuevos Negocios | Director Operativo | Coordinador General Nuevos Negocios | 2019-08-31 | No se remiten soportes para el seguimiento de la vigencia 2019. | 0 | 0 | 0% | SIN INICIAR | FALSE | SIN INICIAR | Análisis OCI: No se remiten soportes por parte del área con los cuales se pueda verificar el cumplimiento de lo formulado; Sin embargo, efectuando la verificación de los controles y las acciones se evidenció que no tienen coherencia en su determinación, toda vez que las acciones planteadas deben estar encaminadas a la ejecución de los controles (Los cuales deben estar debidamente documentados) con el fin de determinar su efectividad en la mitigación de la materialización del riesgo que pueda afectar la gestión del proceso. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica "Sin Iniciar" y se recomienda al área revisar la directrices de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas". | Jizeth González
2019 | Origen Interno | Mapa de Riesgos por Proceso | 2019-05-08 | MCOM-NN-R3 | Contratar servicios distintos a los del requerimiento inicial. | Comercialización | Ejecutar solamente lo pactado en el requerimiento o contrato. | Incluir en el formato de "Solicitud de servicio", los tiempos máximos para las adiciones en el que se puedan presentar modificaciones al requerimiento inicial. | 1 | Preventiva | Un formato de "Solicitud de servicio" que incluya la observación de los tiempos máximos de aplicación de las adiciones. | 100% | 2019-05-02 | 2019-12-31 | Nuevos Negocios | Director Operativo | Coordinador General Nuevos Negocios | 2019-08-31 | No se remiten soportes para el seguimiento de la vigencia 2019. | 0 | 0 | 0% | SIN INICIAR | FALSE | SIN INICIAR | Análisis OCI: No se remiten soportes por parte del área con los cuales se pueda verificar el cumplimiento de lo formulado; Sin embargo, efectuando la verificación de los controles y las acciones se evidenció que no tienen coherencia en su determinación, toda vez que las acciones planteadas deben estar encaminadas a la ejecución de los controles (Los cuales deben estar debidamente documentados) con el fin de determinar su efectividad en la mitigación de la materialización del riesgo que pueda afectar la gestión del proceso. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica "Sin Iniciar" y se recomienda al área revisar la directrices de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas". | Jizeth González
2019 | Origen Interno | Mapa de Riesgos por Proceso | 2019-06-18 | MAMB-R1 | Derrame de contenidos de tóner en áreas de tránsito de personal | Gestión de Recursos y Administración de la Información | 1. Implementación y seguimiento al EPLE-PL-003 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL. 2. Uso de los Elementos de Protección Personal | 1. Registro de Generación de Residuos Peligrosos de Canal Capital (EPLE-FT-008 Formato de registro de residuos peligrosos) 2. Capacitaciones en manejo adecuado de RESPEL 3. Inclusión de programa de devolución de productos pos consumo para los tóner | 3 | Preventiva | 1. No. De registros obtenidos en el año / No. Total de registros programados según el EPLE-PL-003 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL 2. Listados de asistencia a las capacitaciones realizadas | 100% | 2019-06-18 | 2019-12-31 | Subdirección Administrativa Sistemas | Subdirector Administrativo Profesional Universitario de Sistemas | Subdirector Administrativo Profesional Universitario de Sistemas | 2019-08-31 | 1. EPLE-FT-008 FORMATO DE REGISTRO DE RESIDUOS PELIGROSOS ABRIL 2019 Sistemas 2. EPLE-FT-008 FORMATO DE REGISTRO DE RESIDUOS PELIGROSOS AGOSTO 2019 Sistemas 3. EPLE-FT-008 FORMATO DE REGISTRO DE RESIDUOS PELIGROSOS ENERO 2019 Sistemas 4. Capacitación manejo de RESPEL y sustancias peligrosas 5. Capacitación en gestión integral de residuos peligrosos 6. Capacitación manejo de sustancias y residuos peligrosos | 1 | 0.33333 | 33.33% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Análisis OCI: Se realizó por parte de la Oficina de Control Interno la verificación de soportes in situ mediante acta de reunión No.094 de 2019, con el fin de evidenciar el cumplimiento de lo formulado, observando que, si bien se viene adelantando el reporte del EPLE-FT-008 Formato de registro de residuos peligrosos; sin embargo, no se evidencia la periodicidad establecida en el EPLE-PL-003 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL. Adicionalmente, se evidencia la falta de cumplimiento de la acción "Inclusión de programa de devolución de productos pos consumo para los tóner". Se recomienda al área realizar verificaciones sobre los controles establecidos a la luz de la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades publicas", toda vez que no todos cuentan con las características determinadas (No se encuentran debidamente documentados) lo que no permite establecer la eficiencia de su aplicación en la mitigación del riesgo identificado. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica "En Proceso" y se recomienda al área adelantar las verificaciones pertinentes, con el fin de proceder con los ajustes requeridos. | Jizeth González
2019 | Origen Interno | Mapa de Riesgos por Proceso | 2019-06-18 | MAMB-R1 | Ruptura de contenidos de tubos fluorescentes o compactas | Gestión de Recursos y Administración de la Información | 1. Implementación y seguimiento al EPLE-PL-003 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL. 2. Uso de los Elementos de Protección Personal | 1. Registro de Generación de Residuos Peligrosos de Canal Capital (EPLE-FT-008 Formato de registro de residuos peligrosos) 2. Capacitaciones en manejo adecuado de RESPEL | 2 | Preventiva | 1. No. De registros obtenidos en el año / No. Total de registros programados según el EPLE-PL-003 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL 2. Listados de asistencia a las capacitaciones realizadas | 100% | 2019-06-18 | 2019-12-31 | Subdirección Administrativa Técnico de Servicios Administrativos | Subdirector Administrativo Técnico de Servicios Administrativos | Subdirector Administrativo Técnico de Servicios Administrativos | 2019-08-31 | 1. EPLE-FT-008 FORMATO DE REGISTRO DE RESIDUOS PELIGROSOS ABRIL Servicios Administrativos 2. Reporte de Residuos Peligrosos enero 2019 S. Administrativos 3. Reporte de Residuos Peligrosos febrero 2019 S. Administrativos 4. Reporte de Residuos Peligrosos JULIO 2019 S. Administrativos 5. Capacitación manejo de RESPEL y sustancias peligrosas 6. Capacitación en gestión integral de residuos peligrosos 7. Capacitación manejo de sustancias y residuos peligrosos | 1 | 0.5 | 50% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Análisis OCI: Se realizó por parte de la Oficina de Control Interno la verificación de soportes in situ mediante acta de reunión No.095 de 2019 con el fin de evidenciar el cumplimiento de lo formulado, observando que, si bien se viene adelantando el reporte del EPLE-FT-008 Formato de registro de residuos peligrosos, no se evidencia la verificación mensual establecida en el EPLE-PL-003 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL. Adicionalmente, se recomienda al área realizar verificaciones sobre los controles establecidos a la luz de la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades publicas", toda vez que no todos cuentan con las características determinadas (No se encuentran debidamente documentados) lo que no permite establecer la eficiencia de su aplicación en la mitigación del riesgo identificado. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica "En Proceso" y se recomienda al área adelantar las verificaciones pertinentes, con el fin de proceder con los ajustes requeridos. | Jizeth González
2019 | Origen Interno | Mapa de Riesgos por Proceso | 2019-06-18 | MAMB-R1 | Derrame de aceites usados por mantenimiento a equipos. | Emisión de Contenidos | 1. El contratista de Canal Capital deberá cumplir con lo siguiente: a. Implementación y seguimiento al EPLE-PL-003 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL. b. Informe de disposición de aceites usados semestralmente. c. Registro de acopiador primario de aceites usados o permisos otorgados por la autoridad ambiental competente (en caso de que la empresa contratada no esté ubicada en Bogotá) 2. Entrega de hoja de seguridad aceites 3. Cláusula ambiental para el contrato de mantenimiento de vehículos y plantas eléctricas | Informe de disposición final de aceites usados en el cual se especifique la cantidad de residuos recolectados así como el tratamiento o la disposición final recibido | 1 | Preventiva | Un informe semestral de almacenamiento y disposición final de aceites usados entregado al supervisor del contrato. | 100% | 2019-06-18 | 2019-12-31 | Subdirección Administrativa Coordinación de Producción | Subdirector Administrativo Coordinadora de Producción | Subdirector Administrativo Coordinadora de Producción | 2019-08-31 | 1. Certificación RESPEL C. Técnica Junio | 0.5 | 0.5 | 50% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Reporte PIGA: Soportes de disposición final de aceites usados producto del mantenimiento de las plantas eléctricas, se aclara que las hojas de seguridad no se tienen debido a que no son un insumo para el manejo y operación de las plantas y el cambio de aceite se realiza por la empresa contratada que se encarga de manipular dichos residuos. Reporte Coord. Producción: Con respecto a la solicitud para la disposición final de aceites este año la Coordinación de Producción paso a la Coordinación Técnica el contrato de mantenimiento de los vehículos que es a quienes se les solicitaba este informe. Análisis OCI: Se remite el certificado de disposición de aceites usados; Sin embargo, teniendo en cuenta el reporte de la Coordinación de Producción es importante que se realice la actualización de los responsables, así mismo teniendo en cuenta el reporte PIGA referente a las hojas de seguridad establecidas como control, es importante que se adelanten la actualización de los controles, toda vez que estos deben estar debidamente documentados, deben ser aplicables y deben permitir la mitigación del riesgo identificado atacando las causas que lo generan. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica "En Proceso" y se recomienda a las áreas involucradas adelantar las revisiones pertinentes, documentar lo requerido y actualizar el mapa. | Jizeth González
2019 | Origen Interno | Mapa de Riesgos por Proceso | 2019-06-18 | MAMB-R1 | Derrame de combustibles | Emisión de Contenidos | 1. Capacitación al personal encargado de la manipulación del combustible | Capacitación al personal de la coordinación técnica encargado de la manipulación de combustible respecto al manejo de sustancias peligrosas | 1 | Preventiva | 1. Gabinete comprado e instalado 2. Capacitaciones realizadas al personal respectivo de la coordinación técnica | 100% | 2019-06-18 | 2019-12-31 | Subdirección Administrativa Coordinación Técnica | Subdirector Administrativo Coordinadora Técnica | Subdirector Administrativo Coordinadora Técnica | 2019-08-31 | 1. Capacitación manejo de RESPEL y sustancias peligrosas 2. Capacitación manejo de sustancias y residuos peligrosos 3. Capacitación en gestión integral de residuos peligrosos 19-09-219 | 0 | 0 | 0% | SIN INICIAR | FALSE | SIN INICIAR | Análisis OCI: Se realizó por parte de la Oficina de Control Interno la verificación de soporte In Situ mediante acta de reunión No.093 de 2019, con el fin de verificar e cumplimiento de las acciones en el marco de la ejecución de los controles para la mitigación de los riesgos evidenciando que, si bien se vienen efectuando las capacitaciones al personal, los controles formulados deben ir encaminados a la eliminación de las causas, deben estar debidamente documentados con el fin de poder determinar su efectividad en la aplicación. De manera adicional, se evidencia que los indicadores establecidos no se relacionan con las acciones y que las acciones formuladas se encaminan a la construcción del control más no a su ejecución, por lo que no es posible determinar la efectividad en la mitigación de la materialización del riesgo. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica "Sin Iniciar" y se recomienda al área revisar la directrices de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas". Posterior a la verificación de las observaciones entregadas por el área como producto de la remisión del seguimiento para revisión, no se modifica la calificación de la acción ya que la respuesta no apunta a hacer claridad de lo analizado por parte de la OCI, toda vez que: 1. Las capacitaciones determinadas como control no cuentan con los requisitos de un control establecidos en su formulación, 2. No permite evidenciar lo que pasa cuando se presentan desviaciones en su ejecución, 3. El control se formula como una actividad más no como una medida que me permita mitigar la materialización del riesgo. De igual manera, la compra e instalación del gabinete relacionado en el indicador no cuenta con una actividad con la cual se pueda correlacionar su medición. | Jizeth González
2019 | Origen Interno | Mapa de Riesgos por Proceso | 2019-06-18 | MAMB-R1 | Incendio por manipulación inadecuada de combustible | Emisión de Contenidos | 1. Capacitación al personal encargado de la manipulación del combustible. 2. Protocolo de suministro de combustible en Plantas eléctricas | 1. Capacitación al personal de la coordinación técnica encargado de la manipulación de combustible respecto al manejo de sustancias peligrosas. 2. Realizar el protocolo de suministro de combustible para plantas eléctricas. | 2 | Preventiva | 1. Gabinete comprado e instalado 2. Capacitaciones realizadas al personal respectivo de la coordinación técnica | 100% | 2019-06-18 | 2019-12-31 | Subdirección Administrativa Coordinación Técnica | Subdirector Administrativo Coordinadora Técnica | Subdirector Administrativo Coordinadora Técnica | 2019-08-31 | 1. Capacitación manejo de RESPEL y sustancias peligrosas 2. Capacitación manejo de sustancias y residuos peligrosos 3. Capacitación en gestión integral de residuos peligrosos 19-09-219 4. Protocolo de tanqueo combustible | 0 | 0 | 0% | SIN INICIAR | FALSE | SIN INICIAR | Análisis OCI: Se realizó por parte de la Oficina de Control Interno la verificación de soporte In Situ mediante acta de reunión No.093 de 2019, con el fin de verificar e cumplimiento de las acciones en el marco de la ejecución de los controles para la mitigación de los riesgos evidenciando que, si bien se vienen efectuando las capacitaciones al personal, los controles formulados deben ir encaminados a la eliminación de las causas. De manera adicional, se evidencia que los indicadores establecidos no se relacionan con las acciones y que las acciones formuladas se encaminan a la construcción del control más no a su ejecución, el "protocolo de suministro de combustible para plantas eléctricas" no se evidencia dentro de los documentos del SIG (No se evidencia socialización y/u otro soporte que evidencia cumplimiento), por lo que no es posible determinar la efectividad en la mitigación de la materialización del riesgo. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica "Sin Iniciar" y se recomienda al área revisar la directrices de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas". Posterior a la verificación de las observaciones entregadas por el área como producto de la remisión del seguimiento para revisión, no se modifica la calificación de la acción ya que la respuesta no apunta a hacer claridad de lo analizado por parte de la OCI, toda vez que: 1. Las capacitaciones determinadas como control no cuentan con los requisitos de un control establecidos en su formulación, 2. No permite evidenciar lo que pasa cuando se presentan desviaciones en su ejecución, 3. El control se formula como una actividad más no como una medida que me permita mitigar la materialización del riesgo. De igual manera, la compra e instalación del gabinete relacionado en el indicador no cuenta con una actividad con la cual se pueda correlacionar su medición. | Jizeth González
2019 | Origen Interno | Mapa de Riesgos por Proceso | 2019-06-18 | MAMB-R1 | Sobreacumulación de residuos Peligrosos en el cuarto de almacenamiento temporal | Gestión de Recursos y Administración de la Información | 1. Implementación y seguimiento al EPLE-PL-003 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL. 2. Capacitación al personal encargado de la Gestión Interna de los Residuos Peligrosos 3. Adecuaciones locativas al cuarto (Orden y Aseo) | 1. Adecuaciones locativas al cuarto de almacenamiento temporal de residuos peligrosos (orden y aseo) 2. Capacitaciones al personal encargado de la manipulación de Residuos Peligrosos - RESPEL 3. Implementar programa de devolución pos consumo de tóner | 3 | Preventiva | 1. Cuarto con mejoras locativas 2. Capacitaciones realizadas al personal respectivo 3. Tóner adquiridos/tóner devueltos al proveedor | 100% | 2019-06-18 | 2019-12-31 | Subdirección Administrativa Sistemas | Subdirector Administrativo Profesional Universitario de Sistemas | Subdirector Administrativo Profesional Universitario de Sistemas | 2019-08-31 | 1. Correo adecuaciones locativas cuarto de almacenamiento temporal de RESPEL 2. Capacitación manejo de RESPEL y sustancias peligrosas 3. Capacitación en gestión integral de residuos peligrosos 4. Capacitación manejo de sustancias y residuos peligrosos | 0.5 | 0.16667 | 16.67% | EN PROCESO | FALSE | EN PROCESO | Análisis OCI: Se realiza la verificación de los soportes evidenciando la solicitud de adecuaciones locativas al cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos, así como las capacitaciones al personal; Sin embargo, se evidencia que la determinación de los controles no es el adecuado ni corresponden a las directrices establecidas en la "Guía de administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas" que permitan establecer su efectividad en la eliminación de las causas del riesgo identificado, de igual manera se evidencia que las acciones se encaminan a la construcción de parte de los controles más no a su ejecución. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica "En Proceso" y se recomienda a las áreas responsables efectuar la revisión pertinente, así como la documentación y actualización requerida de lo mencionado. | Jizeth González