## Portada
Plan de Fortalecimiento Institucional - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Presentación |  | El Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) instrumento de planificación estratégica diseñado para mejorar la gestión, sostenibilidad y operatividad de las entidades públicas. Este plan busca garantizar que la empresa tenga un enfoque permanente de mejora y sea más eficientes, accesibles e inclusiva, beneficiando a la comunidad a través de programas y proyectos sostenibles.
Consideraciones generales |  | Para la formulación de acciones del Plan de Fortalecimiento Institucional se tuvo en cuenta el documento "Resultado medición del desempeño institucional 2023" correspondiente al Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión, FURAG, que incluye varias recomendaciones diagnosticadas por la Función Pública para Canal Capital. Este Plan permitirá aterrizar aquellas apuestas institucionales, que, según la capacidad operativa, técnica y humana, la entidad pueda gestionar a lo largo de la vigencia 2025. Debe desarrollarse bajo un conjunto de condiciones generales que garanticen su correcta planificación, implementación, seguimiento y sostenibilidad. Estas condiciones permiten que el plan sea viable, efectivo y alineado con los objetivos estratégicos de la entidad y las necesidades de la comunidad. -Enfoque estratégico y normativo -Sostenibilidad y gestión de recursos -Participación y articulación interinstitucional -Inclusión y accesibilidad -Monitoreo, evaluación y mejora continua
Objetivo |  | El objetivo principal del Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) es mejorar la capacidad operativa, administrativa y de gestión de la empresa, con una gestión cercana al 100% de las acciones definidas por el MIPG.
Estructura |  | Esta estructura permite que el PFI sea un instrumento integral, dinámico y orientado a la mejora de la gestión institucional : |  | N° Actividades | % Avance
|  | 1 | No aplica | 0 | NA
|  | 2 | No aplica | 0 | NA
|  | 3 | Dimensión 01 - "Talento Humano" y sus políticas operativas | 3 | 0%
|  | 4 | Dimensión 02 - "Direccionamiento estratégico y planeación "y sus políticas operativas | 8 | 0%
|  | 5 | Dimensión 03 - "Gestión con valores para el resultado" y sus políticas operativas. | 14 | 0%
|  | 6 | Dimensión 04 - "Evaluación de resultados" y sus políticas operativas | 2 | 0%
|  | 7 | Dimensión 05 - "Información y comunicación" y sus políticas operativas | 8 | 0%
|  | 8 | Dimensión 06 - "Gestión del conocimiento y la innovación "y sus políticas operativas | 4 | 0%
|  | 9 | Dimensión 07 - "Control Interno" y sus políticas operativas | 4 | 0%
|  | Total actividades |  | 43 | 0
Fecha de publicación

## PFI 2025
Plan de Actividades | [5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 2025-05-30 |  |  |  | 2025-10-15 |  |  |  | Enero (2026) |  |  |  | Observaciones
No. | Plan o Política Asociada | Actividad a desarrollar | Responsable | Apoyo | Indicador y/o Producto Esperado | Meta Programada | Cronograma |  | Avance Total Ejecutado | Evidencias Avance V.O | Programado | Ejecutado | % Avance | Descripción de Avances | Programado | Ejecutado | % Avance | Descripción de Avances | Programado | Ejecutado | % Avance | Descripción de Avances
[6 empty] | 100% | INICIO | FIN | 0% | Enlace Carpeta | 33.33% | 0% | 0% | Cualitativo | 33.33% | 0% | 0% | Cualitativo | 33.33% | 0% | 0% | Cualitativo
1 | No aplica | Reporte anual de avances en el FURAG | Planeación | Líderes de procesos en PFI | FURAG reportado Línea base a partir del reporte de la vigencia 2025. | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
2 | No aplica | Consolidar el plan de fortalecimiento y realizar en tres seguimientos: Mayo, Septiembre y diciembre | Planeación | Líderes de procesos en PFI | Un plan de fortalecimiento consolidado Seguimientos cuatrimestrales realizados | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
3 | Dimensión 01 - "Talento Humano" y sus políticas operativas |  | RRHH- Líder de política (según circular 06 de 2019) | Apoyo | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 4.762% | 0% | 0% |  | 4.762% | 0% | 0% |  | 4.762% | 0% | 0%
3.1 | Plan estrategico de recursos humanos | Implementar estrategias en materia de clima, cultura, convivencia y relaciones laborales | Recursos Humanos | Todas las áreas | Proyectar y ejecutar un plan de trabajo para mejorar aspectos organizacionales como el manejo de estres, el trabajo en equipo y la cohesión grupal, o el apoyo emocional en situaciones de crisis, con los respectivos seguimientos | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 1.587% | 0% | 0% |  | 1.587% | 0% | 0% |  | 1.587% | 0% | 0%
3.2 | Plan estrategico de recursos humanos | Revisar informes internos sobre gestión de riesgos; financieros; de control interno; planeación, entre otros, para evaluar la política de integridad y de ser necesario actualizarla | Recursos Humanos | CIGD | Revisión y actualización de la Politica de integridad | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 1.587% | 0% | 0% |  | 1.587% | 0% | 0% |  | 1.587% | 0% | 0%
3.3 | Plan estrategico de recursos humanos | Implementar acciones para desarrollar competencias directivas y gerenciales | Recursos Humanos | Gerencia | Un taller, estudio o curso de competencias en el nivel directivo | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 1.587% | 0% | 0% |  | 1.587% | 0% | 0% |  | 1.587% | 0% | 0%
4 | Dimensión 02 - "Direccionamiento estratégico y planeación "y sus políticas operativas |  | Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019) | Apoyo | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 4.762% | 0% | 0% |  | 4.762% | 0% | 0% |  | 4.762% | 0% | 0%
2025-01-04 | Planeación Estratégica | Revisar y actualizar los documentos del proceso | Planeación | Planeación | 6 documentos del proceso de planeación revisados, actualizados y socializado. | 100% | 2025-02-01 | 2025-11-30 | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0%
4.2 | Planeación Estratégica | Revisar y actualizar normograma institucional. | Planeación | Oficina Jurídica | Un (1) normograma actualizado. | 100% | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0%
4.3 | Planeación Estratégica | Actualizar los instrumentos de gestión de riesgos. | Planeación | Lideres de Proceso | Una (1) matríz de administración de riesgo actualizada | 100% | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0%
2025-04-04 | Planeación Estratégica | Revisar y actualizar la Estrategia de Caracterización de Usuarios. | Planeación | Planeación | Una (1) estrategia de caracterización de usuarios actualizada. | 100% | 2024-07-01 | 2025-10-30 | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0%
2025-05-04 | Planeación Estratégica | Actualizar y socializar el mapa de procesos y la matriz de interacción de procesos. | Planeación | Todas las áreas | Un Mapa de procesos actualizado | 100% | 2024-07-01 | 2025-05-31 | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0%
2025-06-04 | Planeación Estratégica | Fortalecer el proceso de ventas y mercadeo a partir de los cambios en el Direccionamiento estratégico, el modelo de negocio, el manual de contratación y el Articulo 58 del PDD - BCS | Ventas y mercadeo | Planeación | Mínimo 5 documentos del proceso revisados o actualizados (caracterización, procedimiento y formatos) | 100% | 2025-03-15 | 2025-08-31 | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0%
2025-07-04 | Planeación Estratégica | Actualizar el procedimiento y caracterización de contratación acorde con el nuevo manual de contratación y los formatos actualizados. | Contratación | Planeación | Proceso separado con documentos completos actualizados ((caracterización, procedimiento) | 100% | 2025-03-15 | 2025-08-31 | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0%
2025-08-04 | Compras y Contratación Pública | Aplicar la modificación de cerrar el contrato en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP II, una vez realizada la totalidad de pagos y demás procedimientos de orden poscontractual que apliquen según la tipología, objeto y obligaciones de la contratación | Área Jurídica / Contratos | Oficina Jurídica | Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP II con situación de contratos actualizados | 100% | 2024-03-01 | 2025-08-31 | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0%
5 | Dimensión 03 - "Gestión con valores para el resultado" y sus políticas operativas. |  | Planeación - Líder de política | Apoyo | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 4.762% | 0% | 0% |  | 4.762% | 0% | 0% |  | 4.762% | 0% | 0%
2025-01-05 | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Adelantar ejercicios de revisión y actualizaciones necesarias a procesos y procedimientos con vigencias superiores a 2 años. | Planeación | Todas las áreas | Caracterizaciones de vigencias superiores a dos años revisadas y actualizadas | 100% | 2025-02-01 | 2025-10-01 | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0%
2025-02-05 | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Habilitar funcionalidades que permitan a los usuarios hacer seguimiento en línea del estado de los Otros Procedimientos Administrativos(OPAS) total o parcialmente en línea de la entidad. | Atención al ciudadano | Digital | Revisión del espacio en la página web para la gestión de los permisos de retransmisión de las señales | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0%
2025-03-05 | Relacionamiento con la ciudadanía / Participación | Formular, aprobar e integrar el plan de acción anual a la estrategia de relacionamiento con las ciudadanías. | Planeación | Atención al Ciudadano | Revisar las acciones del plan de acción con la estrategia de relacionamiento con la ciudadanía | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0%
2025-04-05 | Gobierno Digital | Realizar al menos una presentación en CIGD sobre asuntos de gestión de TI y gobernanza para el desarrollo de la política de gobierno digital en sus diferentes componentes. | Subdirección Administrativa Área de Sistemas | Planeación | Una acta del CIGD | 100% | 2024-04-01 | 2025-06-30 | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0%
2025-05-05 | Seguridad Digital | Documentar un cronograma de ejecución de pruebas de recuperación de información, teniendo en cuenta que son parciales. | Subdirección Administrativa Área de Sistemas | NA | Un cronograma de ejecución de pruebas de copias de seguridad | 100% | 2024-04-01 | 2025-06-30 | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0%
2025-06-05 | Seguridad Digital | Realizar el análisis de vulnerabilidades para infraestructura on premise. | Subdirección Administrativa Área de Sistemas | NA | Tres informes de analisis de vulnerabilidades | 100% | 2024-04-01 | 2025-06-30 | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0%
2025-07-05 | Servicio al Ciudadano | Fomentar a través de un vídeo publicado en la página web en la sección de denuncias, los diferentes tipos de denuncias que pueden presentarse ante la entidad y como gestionarlas según sus caracterísitcas. | Atención al Ciudadano | Digital | Un vídeo publicado en la página web en la sección de denuncias. | 100% | 2024-03-15 | 2025-06-30 | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0%
2025-08-05 | Defensa Jurídica | Actualización del estudio de cargas laborales del área | Área Recursos Humanos | Oficina Jurídica | Medidas y actividades ejecutadas en el plan de acción de la PVDA/ Medidas y actividades planeadas en el plan de acción de la PVDA | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0%
2025-09-05 | Defensa Jurídica | Emisión y socialización de una circular con lineamientos para evitar la configuración del contrato realidad en las fases precontractual y de ejecución contractual de los contratos de prestación de servicios. | Área jurídica | Todas la áreas | Medidas y actividades ejecutadas en el plan de acción de la PVDA/ Medidas y actividades planeadas en el plan de acción de la PVDA | 100% | 2025-02-01 | 2025-05-31 | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0%
2025-10-05 | Defensa Jurídica | Dos capacitaciones dirigidas a estructuradores, supervisores y apoyos administrativos, que permita tener mayor precisión conceptual y así evitar ambiguedades que permitan configurar el contrato realidad. | Área jurídica | Todas la áreas | Medidas y actividades ejecutadas en el plan de acción de la PVDA/ Medidas y actividades planeadas en el plan de acción de la PVDA | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0%
2025-11-05 | Defensa Jurídica | Dos capacitaciones dirigidas a todos los colaboradores del Canal, en las cuales se expliquen los elementos de configuración del contrato realidad y las medidas que se pueden tomar para evitarlo. | Área jurídica | Todas la áreas | Medidas y actividades ejecutadas en el plan de acción de la PVDA/ Medidas y actividades planeadas en el plan de acción de la PVDA | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0%
2025-12-05 | Defensa Jurídica | En el marco de la encuesta única de condiciones de salud y bienestar 2025, incluirá preguntas de las condiciones de los empleados públicos, trabajadores oficiales y/o contratistas. | Área Recursos Humanos | Todas la áreas | Medidas y actividades ejecutadas en el plan de acción de la PVDA/ Medidas y actividades planeadas en el plan de acción de la PVDA | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0%
2026-01-05 | Defensa Jurídica | Actualizar el Manual de Contratación para que se garanticen los derechos de contradicción y demás de los proponentes y contratistas. | Contratos | Todas la áreas | Medidas y actividades ejecutadas en el plan de acción de la PVDA/ Medidas y actividades planeadas en el plan de acción de la PVDA | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0%
2026-02-05 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Realizar un informe de la implementación de la Política Institucional de Participación Ciudadana y publicarlo en página web para consulta de los diferentes grupos de valor interesados. | Planeación | Atención al ciudadano | Informe de resultados de implementación de la política institucional. | 100% | 2024-07-01 | 2025-08-31 | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0%
6 | Dimensión 04 - "Evaluación de resultados" y sus políticas operativas |  | Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019) | Apoyo | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 4.762% | 0% | 0% |  | 4.762% | 0% | 0% |  | 4.762% | 0% | 0%
6.1 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Actualizar el Manual del Sistema de Medición y Seguimiento | Planeación | NA | Un (1) Manual de Sistema de Medición y Seguimiento | 100% | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 0% |  | 2.381% | 0% | 0% |  | 2.381% | 0% | 0% |  | 2.381% | 0% | 0%
6.2 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Identificar herramientas tecnológicas para el seguimiento de planes y proyectos de manera automatizada y en tiempo real | Sistemas | Planeación | (1) herramienta tecnológica implementada | 100% | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 2.381% | 0% | 0% |  | 2.381% | 0% | 0% |  | 2.381% | 0% | 0%
7 | Dimensión 05 - "Información y comunicación" y sus políticas operativas |  | Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019) | Apoyo | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 4.762% | 0% | 0% |  | 4.762% | 0% | 0% |  | 4.762% | 0% | 0%
7.1 | Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | Adelantar el ejercicio de monitoreo a la publicación de contenidos en cumplimiento al Índice de Transparecia Activa (ITA). | Estrategia Digital | Planeación Comunicaciones Sistemas | Matriz de seguimiento al esquema de publicación, actualizada trimestralmente y cruzada con la matriz del sistema de gestión. | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0%
7.2 | Gestión Documental y Archivo | Actualización diagnóstico integral de archivo para la vigencia 2025 | Área de Gestión Documental | Subdirección Administrativa - | Diagnostico Integral de Archivos | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0%
7.3 | Gestión Documental y Archivo | Mejoras en lo espacios de los depósitos de archivos | Área de Gestión Documental | Subdirección Administrativa - | Reubicación de archivos | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0%
7.4 | Gestión Documental y Archivo | Recepción de las transferencias documentales | Área de Gestión Documental | Subdirección Administrativa - | Formato único de inventario documental de las transferencias primarias. | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0%
7.5 | Gestión Documental y Archivo | Actualizacion del Inventario en estado natural de los Documentos Audivisuales que se encuentran en el Archivo de Bogotá Elaboracion del Inventario Analitico del las piezas audiovisuales | Área de Gestión Documental | Subdirección Administrativa - | Inventario en Estado Natural de los Documentos Audivisuales Inventario Analitico | 30% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0%
7.6 | Gestión Documental y Archivo | Actualización del Programa de Gestión Documental | Área de Gestión Documental | Subdirección Administrativa - | Programa de Gestión Documental | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0%
7.7 | Gestión Documental y Archivo | Revisar y actualizar la publicación de TRD teniendo en cuenta los lineamientos institucionales para gestión de información en Botón de Transparencia de la página web. | Subdirección Administrativa - Área de Gestión Documental | Subdirección Administrativa - | Verificación de la publicación de las TRD vigentes en el Botón de Transparecia de la página web. | 100% | 2024-04-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0%
7.8 | Gestión Documental y Archivo | Verificación del del Manual Modelo de Requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de documentos Electrónicos de Archivo - SGDA | Subdirección Administrativa - Área de Gestión Documental | Subdirección Administrativa - | Modelo de Requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de documentos Electrónicos de Archivo | 100% | 2024-07-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0%
8 | Dimensión 06 - "Gestión del conocimiento y la innovación "y sus políticas operativas |  | Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019) | Apoyo | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 4.762% | 0% | 0% |  | 4.762% | 0% | 0% |  | 4.762% | 0% | 0%
8.1 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Reformular el instrumento y documentar las lecciones aprendidas durante la planeación y ejecución y realizar una (1) socialización mediante boletín institucional interno | Planeación | Comunicaciones | Una (1) socialización en boletín institucional | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 1.19% | 0% | 0% |  | 1.19% | 0% | 0% |  | 1.19% | 0% | 0%
8.2 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Actualizar la Política Institucional de Innovación Pública y Gestión del Conocimiento | Planeación | Planeación | Un (1) riesgo de capital intelectual formulado. | 100% | 2024-06-01 | 2025-10-30 | 0% |  | 1.19% | 0% | 0% |  | 1.19% | 0% | 0% |  | 1.19% | 0% | 0%
2025-03-08 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Definir y documentar, según la metodología institucional vigente, un riesgo de fuga de capital intelectual. | Recursos Humanos Secretaría General Dirección Operativa | Secretaría General | Un riesgo formulado | 100% | 2025-03-01 | 2025-05-30 | 0% |  | 1.19% | 0% | 0% |  | 1.19% | 0% | 0% |  | 1.19% | 0% | 0%
2025-05-08 | Plan estratégico de recursos humanos | Una (1) Capacitación en tema de innovación | Recursos Humanos | Todas las áreas | Una capacitación | 100% | 2025-03-01 | 2025-05-30 | 0% |  | 1.19% | 0% | 0% |  | 1.19% | 0% | 0% |  | 1.19% | 0% | 0%
9 | Dimensión 07 - "Control Interno" y sus políticas operativas |  | Control Interno - Líder de política (según circular 06 de 2019) | Apoyo | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 4.762% | 0% | 0% |  | 4.762% | 0% | 0% |  | 4.762% | 0% | 0%
9.1 | Control Interno | Adelantar (3) monitoreos a las actividades de generación de recomendaciones y alertas en materia de política de Talento Humano, conflictos de interés, sujetos obligados, Plan Estratégico de Talento Humano, Código de integridad y demás aociadas que sean incluidas en el Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2025. | Oficina de Control Interno | NA | Tres (3) monitoreos al Plan Anual de Auditoría | 100% | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 0% |  | 1.19% | 0% | 0% |  | 1.19% | 0% | 0% |  | 1.19% | 0% | 0%
9.2 | Control Interno | Realizar dos (2) socializaciones de avances de actividades (recomendaciones y alertas) programadas en el Plan Anual de Auditorías en el Comité Instiucional de Coordinación de Control Interno | Oficina de Control Interno | NA | Dos (2) socialización en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 100% | 2025-01-01 | 2025-11-30 | 0% |  | 1.19% | 0% | 0% |  | 1.19% | 0% | 0% |  | 1.19% | 0% | 0%
9.3 | Control Interno | Coordinar (1) socialización en el comité institucional de coordinación de control interno respecto al cumplimiento del plan estratégico de talento humano, así como de los mecanismos para tipificación y manejo de conflictos de interés, código de integridad, entre otros requeridos con el área de Talento Humano. | Oficina de Control Interno | NA | Una (1) socialización en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 100% | 2025-01-02 | 2025-11-30 | 0% |  | 1.19% | 0% | 0% |  | 1.19% | 0% | 0% |  | 1.19% | 0% | 0%
9.4 | Control Interno | Analizar la pertinencia de la posible inclusión de indicadores clave de riesgo. | Planeación | NA | Indicadores clave identificados y documentados para riesgos con nivel alto y extremo. | 100% | 2025-02-01 | 2025-05-31 | 0% |  | 1.19% | 0% | 0% |  | 1.19% | 0% | 0% |  | 1.19% | 0% | 0%
https://drive.google.com/file/d/1hSAGEUxaIXUJj_IN99ZvMaierz_sl3I0/view
Control Interno
TTHH
Planeacion estratégica
TTHH
Planeacion
Secretaria General
Sistemas
Mesa Tecncia modelo de relacionamiento
PETIC
Sistemas
Planeación
Planeación Digital
eureka
Area tecnica
sistemas
PETIC
Digital
Planeacion
Sistemas
Juridica
Talento Humano
Planeación
Modelo de relacionacimiento
Talento humano
Talento Humano Modelo de Relacionamiento