## CCSE-FT-020
#VALUE! |  |  | PLAN ANUAL DE AUDITORÍA | [16 empty] | CODIGO: CCSE-FT-020 |  |  | #VALUE!
VERSIÓN: 5
FECHA DE APROBACIÓN: 02/12/2020
RESPONSABLE: CONTROL INTERNO
FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA -PAA- Y SEGUIMIENTO
Nombre de la Entidad |  | Canal Capital | [19 empty] | Vigencia | 2025
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  | Néstor Fernando Avella Avella | [19 empty] | Versión | 1
Objetivo del PAA: |  | Evaluar de forma objetiva e independiente la gestión y los resultados de los diferentes procesos del Canal Capital, realizar seguimiento al cumplimiento de los diferentes planes (Mejoramiento y Riesgos) y ejecutar los demás seguimientos e informes de ley, mediante actividades de aseguramiento y consultoría buscando la generación de valor en cumplimiento de los roles asignados a la Oficina de Control Interno.
Alcance del PAA: |  | Este Plan contiene las actividades que se desarrollaran en la vigencia 2025 de: auditoría interna, Fomento de la Cultura del Control (Enfoque hacia a la Prevención), Atención a entes de control, Seguimiento a planes de mejora y manejo de riesgos, actividades de acompañamiento y se identifican aquellas situaciones imprevistas que pueden afectar el cumplimiento de las actividades definidas por la Oficina de Control Interno.
Criterios: |  | De acuerdo con cada una de las actividades programas se tendrá cómo requisitos generales: Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 1083 de 2015 y modificatorios, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y Modelo Estándar de Control Interno. Para las demás actividades se tienen en cuenta los requisitos de los Procesos, proyectos, procedimientos o normas aplicables según corresponda de conformidad con las evaluaciones programadas.
RECURSOS: - Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno (4 Contratistas de Servicios Profesionales)- Financieros: presupuesto asignado - Tecnológicos: equipo de cómputo, acceso a los sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa. Coordianación el área de comunicaciones para dar cumplimiento a las actividades en relación con el fomento de la cultura del Autocontrol.
Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad | [5 empty] | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) |  |  | N° de Técnico(s) o Tecnólogos |  |  | N° Profesional(es) | [5 empty] | N° Profesional(es) Especializado(s) |  |  | N° Asesor(es)
| 200 | [5 empty] | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 5 |  |  | 0
Recursos Financieros | [7 empty] | Recursos Tecnológicos
Para la presente vigencia se han asignado recursos presupuestales por valor de $302.379.000, para lo cual se encuentra proyectado la contratación de 4 profesionales que apoyen las actividades que se describen a continuación.Y se plantea la necesidad de contar con un personal técnico (Ing de sistemas) para apoyar las auditorías que requieren conocimientos especializados. | [7 empty] | Se cuenta con accesos a los servicios Gsuite, ERP del Canal (Intranet y acceso remoto a los equipos asignados a las personas de la Oficina. Adicional equipos asignados a la oficina, para adelantar las actividades pertinentes.
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Responsable: Líder de la Unidad Auditable | Cronograma | [11 empty] | Seguimiento |  |  | Observaciones
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Productos esperados | Fecha de culminación de la actividad (MM/AÑO) | Evidencias
A. Auditorías Internas |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Gestión técnica para la producción, realización, emisión y circulación de contenidos |  |  |  |  | Jizeth González | Henry Beltran | Dirección Operativa | [12 empty] | Informe
2. Gestión de Recursos Administrativos - S. Administrativos |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Diana Romero | Subdirección Administrativa | [12 empty] | Informe
3. Gestión digital para la creación, circulación y optimización de contenidos |  |  |  |  | Diana Romero | Mónica Virgüez | Dirección Operativa | [12 empty] | Informe
4. Evaluación SSST |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero Henry Beltran | Subdirección Administrativa | [12 empty] | Informe
5. Evaluación MSPI |  |  |  |  | Diana Romero | Jizeth González | Subdirección Administrativa | [12 empty] | Informe
6. Auditoría Antisoborno / SARLAFT |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Jizeth González | Área de Planeación Subdirección Administrativa Secretaría General Oficina Jurídica | [12 empty] | Informe
7. Decreto 371 de 2010 - Gestión Contractual |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General / Coordinación Jurídica | [12 empty] | Informe
8. Decreto 371 de 2010 - Participación ciudadana y Control Social, Atención al ciudadano, Seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos - Junio |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero Henry Beltran | Área de Planeación / Coordinación de Comunicaciones / Secretaría General | [12 empty] | Informe
B. Liderazgo Estratégico |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas
2. Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas
3. Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas
4. Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas
5. Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas
6. Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de Cartera |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Mónica Virguéz | Subdirección Financiera | [12 empty] | Actas
7. Comité de Conciliación y Daño Antjurírico |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Henry Beltrán | Secretaría General | [12 empty] | Actas
8. Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas
9. Comité de Contratación |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Henry Beltran | Secretaría General | [12 empty] | Actas
10. Organo de Cumplimiento Normativo |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Henry Beltran | Todas las dependencias | [12 empty] | Actas
11. Asistir a las diferentes mesas de trabajo a las que sea invitado el Jefe de la Oficina y otros comités. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las dependencias | [12 empty] | Actas
12. Seguimiento al Plan Anual de Auditoría - Diciembre 2024 |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte
13. Seguimiento al Plan Anual de Auditoría - Marzo |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte
14. Seguimiento al Plan Anual de Auditoría - Junio |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte
15. Seguimiento al Plan Anual de Auditoría - Septiembre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte
C. Informes de Ley |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Informe de Control Interno Contable - Resolución 193 de 2017 Contaduría General de la Nación |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez | Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe / Reporte
2. Informe de Cumplimiento Normas de Uso de Software - Directiva presidencial No. 01 de 1999 |  |  |  |  | Henry Beltrán | Jizeth González | Subdirección Administrativa | [12 empty] | Informe / Reporte
3. Informe de Evaluación Independiente de Control Interno - Enero. Decreto 2106 de 2019 |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez Henry Beltrán Diana Romero Jizeth González | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe
4. Informe de Evaluación Independiente de Control Interno - Julio. Decreto 2106 de 2019 |  |  |  |  | Jizeth González | Mónica Virgüez Henry Beltrán Diana Romero Jizeth González | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe
5. Seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y Daño Antijurídico - Verificación Actualización y registro de información en en el Siproj web (Resolución 485 de 2023 - Secretaría Jurídica Distrital - Ley 2220 de 2022 - Decreto 1069 de 2015) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General / Coordinación Jurídica | [12 empty] | Informe
6. Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto Diciembre 2024 - Decreto 984 de 2012 |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
7. Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto Marzo - Decreto 984 de 2012 |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
8. Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto Junio - Decreto 984 de 2012 |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
9. Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto Septiembre - Decreto 984 de 2012 |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
10. Ley 1474 de 2011: Seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos - Diciembre 2024 |  |  |  |  | Jizeth González | Jizeth González | Secretaría General | [12 empty] | Informe
11. Informe Semestral de Gestión - Diciembre 2024 (Decreto Distrital 221 de 2023) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Informe
12. Informe Semestral de Gestión - Julio (Decreto Distrital 221 de 2023) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Informe
13. Seguimiento a la Implementación del MIPG (Decreto Distrital 221 de 2023) |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Informe
14. Seguimiento PTEP - Diciembre 2024 (Ley 1474 de 2011 - Decreto 1122 de 2024) |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe
15. Seguimiento PTEP - Abril (Ley 1474 de 2011 - Decreto 1122 de 2024) |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe
16. Seguimiento PTEP - Agosto (Ley 1474 de 2011 - Decreto 1122 de 2024) |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe
17. Seguimiento PTEP - Planeación corte a Diciembre 2025 (Ley 1474 de 2011 - Decreto 1122 de 2024) |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Comunicación Interna
18. Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Diciembre 2024 (Ley 1474 de 2011 - Decreto 1122 de 2024) |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe
19. Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Abril (Ley 1474 de 2011 - Decreto 1122 de 2024) |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe
20. Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Agosto (Ley 1474 de 2011 - Decreto 1122 de 2024) |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe
22. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC - Diciembre 2024 (Resolución 922 de 2020 Mintic) |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
23. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC- Marzo (Resolución 922 de 2020 Mintic) |  |  |  |  | Diana Romero | Jizeth González | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
24. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC- Junio (Resolución 922 de 2020 Mintic) |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
25. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC - Septiembre (Resolución 922 de 2020 Mintic) |  |  |  |  | Diana Romero | Jizeth González | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
26. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC - Emisiones (Resolución 922 de 2020 Mintic) |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
27. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC - Planeación 2025 (Resolución 922 de 2020 Mintic) |  |  |  |  | Diana Romero | Jizeth González | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Comunicación Interna
28. Informe de Gestión de la OCI (Reporte Cuenta Anual) (Resolución Reglamentaria 002 de 2022 Contraloría de Bogotá) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte Cuenta
29. Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos - 1er Semestre (Decreto Distrital 221 de 2023) |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Área de Planeación | [12 empty] | Informe
30. Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos - 2do Semestre (Decreto Distrital 221 de 2023) |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Área de Planeación | [12 empty] | Informe
31. Verificación de la Certificación de seguimiento al registro y adecuada actualización en Siproj WEB (Resolución 485 de 2023 - Secretaría Jurídica Distrital) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Coordinación Jurídica | [12 empty] | Comunicación Interna
32. Seguimiento al Plan Estrategico del Talento Humano (Circular 100 - 004 de 2024 - Ministerio del Trabajo / Departamento Administrativo de la Función Pública) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Diana Romero | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe / Reporte
33. Diligenciamiento aplicativo FURAG (Decreto Distrital 221 de 2023 - Decreto 1083 de 2015) |  |  |  |  | Jizeth González | Jizeth González | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe / Reporte
34. Formulación Plan Anual de Auditorías 2026 (Decreto Distrital 221 de 2023) |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Plan / Aprobación
D. Enfoque hacia la Prevención |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Directiva 008 de 2021: Acomapañamiento en el reporte |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos
2. Capacitaciones |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Listados de Asistencia
3. Revisión de ejecución contractual |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Reporte Interno
4. Jornadas de Autocontrol |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Todas las Áreas | [12 empty] | Presentación / Citaciones / Encuestas
5. Envío de Tips vía correo-e, eventos, actividades lúdicas, acompañamiento. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Piezas de Comunicación
6. Participación en Actividades de Inducción / Reinducción |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Formulario Inducción / Listados de Asistencia
7. Revisión Documentos del Proceso / Estatuto de Auditoría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno / Jizeth González | JOCI Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión
8. Revisión Documentos del Proceso / Código de Ética del Auditor |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | JOCI Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión
9. Revisión Documentos del Proceso / Manual de Auditoría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | JOCI Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión
10. Revisión Documentos del Proceso / Procedimientos |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Henry Beltrán Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión
11. Reuniones Equipo de Trabajo - Autoevaluación. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión
12. Autoevaluación - Programa de seguramiento y Mejora de la Calidad |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Formato Aplicado
13. Capacitación Equipo de Control interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Presentación Convocatoria
14. Realización de actividades de Asesoría y Acompañamiento |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Recomendaciones de carácter preventivo
15. Elaboración Mapa de Aseguramiento |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Recomendaciones de carácter preventivo
E. Relación con entes de control externos |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Contraloría de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos
2. Auditoria de Financiera y de Gestión |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las áreas | [12 empty] | Comunicados Externos
3. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - enero |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
4. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Febrero |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüez | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
5. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Marzo |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
6. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Abril |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüez | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
7. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Mayo |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
8. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Junio |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüez | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
9. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Julio |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
10. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Agosto |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüez | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
11. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Septiembre |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
12. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Octubre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüez | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
13. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Noviembre |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
14. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Diciembre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüez | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
15. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Anual |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Henry Beltrán | Todas las áreas | [12 empty] | Reporte
16. Concejo de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos
17. Personería de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos
18. Veeduría Distrital |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos
19. Procuraduría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos / Reporte
20. Respuesta Derechos de Petición - Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Comunicados Externos
F. Seguimientos |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Plan de Mejoramiento Institucional - Diciembre 2024 (Reporte Cuenta Anual) |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Reporte
2. Plan de Mejoramiento Institucional - Abril |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
3. Plan de Mejoramiento Institucional - Agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
4. Plan de Mejoramiento Institucional - Planeación 2026 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
5. Plan de Mejoramiento por Procesos - Diciembre 2024 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
6. Plan de Mejoramiento por Procesos - Abril |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
7. Plan de Mejoramiento por Procesos - agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
8. Plan de Mejoramiento por Procesos - Planeación 2025 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
9. Seguimiento Plan de Acción Institucional 2024 |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe
10. Seguimiento Mapa de Riesgos - Junio |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
11. Seguimiento Mapa de Riesgos - Diciembre |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
12. Gestión Documental de la Oficina |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Expedientes ajustados
13. Verificación de los Expedientes de la Oficina |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Expedientes ajustados
14. Seguimiento Proyectos de Inversión - Primer Trimestre |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
15. Seguimiento Proyectos de Inversión - Tercer Trimestre |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
16. Evaluación Parcial Control Interno Contable |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez | Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [9 empty] | Fecha de Aprobación del PAA: 20 DE DICIEMBRE DE 2024 | [12 empty] | Fecha de seguimiento: