## CCSE-FT-020
|  |  | PLAN ANUAL DE AUDITORÍA | [16 empty] | CODIGO: CCSE-FT-020
VERSIÓN: 5
FECHA DE APROBACIÓN: 02/12/2020
RESPONSABLE: CONTROL INTERNO
FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA -PAA- Y SEGUIMIENTO
Nombre de la Entidad |  | Canal Capital | [19 empty] | Vigencia | 2021
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  | Néstor Fernando Avella Avella | [19 empty] | Versión | 2
Objetivo del PAA: |  | Evaluar de forma objetiva e independiente la gestión y los resultados de los diferentes procesos del Canal Capital, realizar seguimiento al cumplimiento de los diferentes planes (Mejoramiento y Riesgos) y ejecutar los demás seguimientos e informes de ley, mediante actividades de aseguramiento y consultoría buscando la generación de valor con enfoque hacia la prevención.
Alcance del PAA: |  | Este programa contiene las actividades que se desarrollaran en la vigencia 2021 de: auditoría interna, Fomento de la Cultura del Control (Enfoque a la Prevención), Atención a entes de control, Seguimiento a planes de mejora y manejo de riesgos, actividades de acompañamiento y se identifican aquellas situaciones imprevistas que afecten el tiempo, entre otros que adelantará la Oficina de Control Interno.
Criterios: |  | De acuerdo con cada una de las actividades programas se tendrá cómo requisitos generales: Ley 87 de 1993, Decreto 1083 de 2015, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y Modelo Estándar de Control Interno. Para las demás actividades se tienen en cuenta los requisitos de los Procesos, proyectos, procedimientos o normas aplicables según corresponda de conformidad con las evaluaciones programadas.
RECURSOS: - Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: presupuesto asignado - Tecnológicos: equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.
Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad | [5 empty] | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) |  |  | N° de Técnico(s) o Tecnólogos |  |  | N° Profesional(es) | [5 empty] | N° Profesional(es) Especializado(s) |  |  | N° Asesor(es)
| 200 | [5 empty] | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | 0
Recursos Financieros | [7 empty] | Recursos Tecnológicos
Para la presente vigencia se han asignado recursos presupuestales por valor de $234.036.000, para lo cual se encuentra proyectado la contratación de 4 profesionales que apoyen las actividades que se describen a continuación. | [7 empty] | Se cuenta con accesos a los servicios Gsuite y acceso remoto a los equipos asignados a las personas de la Oficina. Adicional de un equipo portátil asignado al jefe de la oficina.
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Responsable: Líder de la Unidad Auditable | Cronograma | [11 empty] | Seguimiento |  |  | Observaciones
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Productos esperados | Fecha de culminación de la actividad (MM/AÑO) | Evidencias
Auditorías Internas |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
Producción de Televisión |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Dirección Operativa | [12 empty] | Informe | 2021-08-30 | En el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1TuaOLpN2dCjSs6-d8T_h1uYQ6yp8w-87 | En ejecución. Se dio apertura, solicitud de información, reporte del area. Revisión de los documentos del proceso.
Gestión de Recursos – Admón.. Información Gestión Documental |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Jizeth González | Subdirección Administrativa | [12 empty] | Informe | 2021-05-31 | En el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1YLi2LIVwR3-kIs8NMyyZyHYwX4CGJgnn?usp=sharing | Cerrada el 31 de mayo con memorandos 510-509 e informe publicado
Gestión de Recursos – Admón.. Información Servicio Administrativos |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Subdirección Administrativa | [12 empty] | Informe | 2021-10-31 | En el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1TtD83_Fh1-U2Y_8s9bJ6_ztvY7h9hw1J | En proceso de ejecución
Planeación Estratégica |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Área de Planeación | [12 empty] | Informe | 2021-06-30 | En el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1w2SPz6GxWPqHQZa78iBpZX8wa2mHzguL?usp=sharing | Finalizada el 18 de mayo con memorando 588 y con informe publicado
Comercialización - Proyectos Estratégicos |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Jizeth González | Dirección Operativa | [12 empty] | Informe
Gestión Jurídica / Control Interno Disciplinario |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General | [12 empty] | Informe | 2021-04-30 | En el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1ykcc0E9P3rwxHINKiRRiJgBwRsLR3nbt | Finalizada el 31 de mayo con memorando 513 y 514. Informe publicado el 31 de mayo
Liderazgo Estratégico |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas | 2021-01-31 | Soporte de las actas en el archivo de la Oficina de Control Interno | Se llevo a cabo sesión los días 28 de enero y 25 de febrero. En el primero se aprobó el PAA presente.
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas | 2021-05-31 | En el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1ISECRo09XCygdZ-VfjgZYuHIwwJAd8Zc?usp=sharing | Se celebro el 24 de mayo. Se presentaron resultados de la gestión de la OCI durante el primer trimestre y se aprobó la modificación al Plan Anual de Auditorias.
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas
Comité Directivo |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Jefe de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas | Permanente | En el archivo de gestión de Gerencia. | La OCI participo en las sesiones de las fechas: Enero: 12, 18 y 25 Febrero: 2, 8, 15 y 22 Marzo: 1, 9 y23 Abril: 05, 12, 19 y 26 Mayo: 03, 10 , 18 , 24 y 31 Junio: 08, 15 y 21
Comité de Sostenibilidad Contable |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Subdirección Financiera | [12 empty] | Actas | Permanente | No aplica | No hubo citación durante el segundo trimestre
Comité Defensa Judicial, conciliación y transacción |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Secretaría General | [12 empty] | Actas | Permanente | En el archivo de gestión de Coordinación jurídica | * Se asistió a la convocatoria para los días 05 y 11 de marzo. * Asistencia al comité virtual del 30 de abril y 04 de junio.
Asistencia Comité de Inventarios |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Subdirección Administrativa | [12 empty] | Actas | Permanente | No aplica | No hubo citación durante el segundo trimestre
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas | Permanente | En el archivo de la oficina de planeación | Participación en la sesión del 29 de abril
Asistencia Comité de Contratación |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Secretaría General | [12 empty] | Actas | Permanente | En el archivo de la Coordinación jurídica | Participación en las sesiones de los días: 13 y 19 de enero 12 y 25 de febrero 26 de marzo 15 de abril 03, 12 y 28 de mayo
Asistir a las diferentes mesas de trabajo a las que sea invitado el Jefe de la Oficina y otros comités. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las dependencias | [12 empty] | Actas | Permanente | En el correo de la oficina de control interno | Participación en las reuniones de: 05 de enero (riesgos de contratación) 04 de febrero (contrato mensajería) 26 de febrero (Comité Distrital de Auditoria) 16 de marzo (riesgos modalidades de contratación) 19 de marzo (actualización SUIT) 25 y 29 de marzo (operativa PMP) 08 de abril con la coordinación de programación para tratar lo relacionado al hallazgo con el cobro de material audiovisual 12 de abril para revisión de inventario de equipos con la coordinación técnica 14 de abril para tratar temas relacionados con MIPG 23 de abril coordinación auditorias cruzadas con JOCIs de otras entidades distritales 29 de abril mesa de trabajo circular 001 de 2021 07 de mayo para revisar la acción auditoria proyecto 79 21 de mayo mesa de trabajo seguimiento canal capital 04 de junio mesa de trabajo sobre asuntos de control interno con la SecHabitat 16 de junio reunión sobre administración delegada con Dirección Operativa 24 de junio con Subdirección Financiera 25 de junio socialización de temas de control interno con comunicaciones 28 de junio sobre mapas de aseguramiento con planeación 29 de junio sobre soportes de ejecución contractual con la coordinación jurídica 30 de junio segunda sesión del comité distrital de auditoria 30 de junio mesa de trabajo sobre plan de mejoramiento institucional con la coordinación jurídica
Seguimiento al Plan Anual de Auditorias - Diciembre 2020 |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte | 2021-01-31 | Soportes en la carpeta drive de la OCI: https://drive.google.com/drive/folders/11iL-st80YYDz6l_q1YPGAp4IqvVIgJU7?usp=sharing | Se elaboró el seguimiento. Al ser la fuente de informacion del indicador de gestion tambien sirvio para el reporte. Se publico el 26 de enero
Seguimiento al Plan Anual de Auditorias - Marzo |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte | 2021-04-30 | En el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1ZefqPAzrQcCP6hol50L51Y-zb-DEkAUK?usp=sharing | Seguimiento realizado el 22 de abril a las actividades con fecha de terminación en el primer trimestre de la vigencia. Sirvió de insumo para el reporte de los indicadores de gestión de la OCI.
Seguimiento al Plan Anual de Auditorias - Junio |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte
Seguimiento al Plan Anual de Auditorias - Septiembre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte
Informes de Ley |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
Informe de Control Interno Contable |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe / Reporte | 2021-02-28 | Soportes en el botón de transparencia y en el archivo de gestión de la oficina | Se reportó en el sistema el 26 de febrero y se publico en el botón de transparencia el 31 de marzo. El día 01 de marzo con memorando 128 se remitió a gerencia.
Informe de Cumplimiento Normas de Uso de Software |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Subdirección Administrativa | [12 empty] | Informe / Reporte | 2021-03-31 | Soportes en el drive de la OCI | Se reportó la información el día 18 de marzo en la plataforma dispuesta. El 24 de marzo con memorandos 238 y 239 se remite a Gerencia y a Subdirección Administrativa
Ley 1474 de 2011: Informe Pormenorizado de Control Interno - Enero |  |  |  |  | Jizeth González | Mónica Virgüéz Henry Beltrán Jhon Guancha | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe | 2021-01-31 | Soporte en el drive de la OCI y publicaciones en el botón de transparencia | Se publico el 29 de enero en el botón de transparencia
Ley 1474 de 2011: Informe Pormenorizado de Control Interno - Julio |  |  |  |  | Jizeth González | Mónica Virgüéz Henry Beltrán Diana Romero Jizeth González | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe | 2021-07-31 | En el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1ZxI5FEP8tlZxFvJKXTu-ylN_0UQbdsNQ?usp=sharing | En ejecución. Información solicitada a las áreas y cuentan con plazo de entrega de información hasta el 12 de julio.
Seguimiento a las Funciones Comité de Conciliación |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General / Coordinación Jurídica | [12 empty] | Informe
Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto |  |  |  |  | Jhon Guancha | Jhon Guancha | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 2021-02-28 | Soportes en el archivo de gestión de la OCI | Se envió el día 04 de marzo mediante memorando 169
Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto - Junio |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 2021-07-31 | Soporte en el archivo de gestión de la OCI y en el correo de la OCI | En proceso. Con memorando 673 del 07 de julio se requirió información a la Subdirección financiera
Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto - Septiembre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto - Diciembre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [12 empty] | Memorando
Decreto 371 de 2010 - Gestión Contractual |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General / Coordinación Jurídica | [12 empty] | Informe
Decreto 371 de 2010 - Participación Ciudadana y Control Social |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Área de Planeación / Coordinación de Comunicaciones / Secretaría General | [12 empty] | Informe
Ley 1474 de 2011: Seguimiento a las Peticiones, Quejas y Reclamos - Diciembre 2020 |  |  |  |  | Jizeth González | Jizeth González | Secretaría General | [12 empty] | Informe | 2021-02-28 | Soportes en el archivo de gestión de la OCI | Enviado el 23 de febrero con memorando 107 dirigido a Gerencia y Secretaria General
Ley 1474 de 2011: Seguimiento a las Peticiones, Quejas y Reclamos - Junio - Decreto 371 - Atención al ciudadano |  |  |  |  | Jizeth González | Jizeth González | Secretaría General | [12 empty] | Informe
Directiva 003 de 2013: directrices para prevenir conductas irregulares - Mayo |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos | 2021-05-31 | En el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1k-REBT81Od0CaqBcowwpgRCtgdknxeoJ?usp=sharing | Reporte enviado el 14 de mayo de 2021 con oficio 511 dirigido a la Secretaria Jurídica Distrital
Directiva 003 de 2013: directrices para prevenir conductas irregulares - Noviembre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos
Informe Semestral de Gestión - Diciembre 2020 |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Informe | 2021-02-28 | Soporte en el drive de la OCI y publicaciones en el botón de transparencia | Salió el 26 de enero y publicado en el botón de transparencia el 27 de enero.
Informe Semestral de Gestión - Julio |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Informe
Seguimiento a la Implementación del MIPG |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Informe | 2021-03-31 | Soportes en el archivo de gestión de la OCI | Salió el 30 de marzo con memorando 265.
Seguimiento a la Implementación del MIPG |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Informe
Seguimiento Plan Anticorrupción - Diciembre 2020 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe | 2021-01-31 | Soportes en el archivo de gestión de la OCI | Salió el 15 de enero y publicado el 18 del mismo mes.
Seguimiento Plan Anticorrupción - Abril |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe | 2021-04-30 | En el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1GZelu0sqvy-eYTbG4soG1dd1bHCLtRm9?usp=sharing | Seguimiento reportado el 13 de mayo y el informe publicado el 09 de junio.
Seguimiento Plan Anticorrupción - Agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe
Seguimiento Plan Anticorrupción - Diciembre 2021 (Planeación) |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Comunicación Interna
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Diciembre 2020 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe | 2021-01-31 | Soportes en el archivo de gestión de la OCI | Salió el 15 de enero y publicado el 18 del mismo mes.
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Abril |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe | 2021-04-30 | En el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1GZelu0sqvy-eYTbG4soG1dd1bHCLtRm9?usp=sharing | Seguimiento reportado el 13 de mayo y el informe publicado el 09 de junio.
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Informe
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Diciembre 2020 (Planeación) |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Comunicación Interna
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FONTIC - Diciembre 2020 |  |  |  |  | Jhon Guancha | Jhon Guancha | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 2021-01-31 | Soportes en el archivo de gestión de la OCI | Salió el 04 de febrero con memorando 65 y las certificaciones salieron el 28 de enero.
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FONTIC - Marzo |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 2021-04-30 | En el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1LthW4aSEaT8oFtCIxoleQryzJUngEFh-?usp=sharing | Certificados emitidos el 30 de abril y entregado el informe el 10 de mayo con memorado 413
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FONTIC - Junio |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FONTIC - Septiembre |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FONTIC - Planeación 2022 |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Comunicación Interna
Informe de Gestión de la OCI (Reporte Cuenta Anual) |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte Cuenta | 2021-02-28 | Soportes en el archivo de gestión de la OCI | Salió el 15 de febrero siendo cargado al Sivicof.
Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos - Julio |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Área de Planeación | [12 empty] | Informe | 2021-07-31 | En el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1PaTnUUg5i-lWG1dCLl9fm2ihmvDjusIY?usp=sharing | En proceso. Con memorando 609 de 21 de junio se requirió información con plazo de entrega del 06 de julio.
Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos - Diciembre |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Área de Planeación | [12 empty] | Informe
Revisión Informe de Gestión Judicial - Enero |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Coordinación Jurídica | [12 empty] | Comunicación Interna | 2021-01-31 | Soporte en el archivo y correo de la OCI | Se revisó la información remitida por la Coordinación jurídica para adelantar la verificación correspondiente
Revisión Informe de Gestión Judicial - Julio |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Coordinación Jurídica | [12 empty] | Comunicación Interna
Diligenciamiento aplicativo FURAG |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Jizeth González | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe / Reporte | 2021-02-28 | Soporte en el archivo y correo de la OCI | Desde el DAFP ampliaron la fecha de reporte hasta el 30 marzo. Se elaboró y presentó el día 19 de marzo.
Formulación Plan Anual de Auditorías 2021 |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Plan / Aprobación | 2021-01-31 | Soporte en el archivo y correo de la OCI | Plan anual de auditorias vigente aprobado por el Comité institucional de coordinación de control interno el 28 de enero. En el mes de mayo se solicitó ajuste al mismo, el cual fue aprobado por el Comité Institucoonal de Coordinación de Control Interno.
Enfoque hacia la Prevención |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
Capacitaciones |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Listados de Asistencia | Permanente | Soporte en el Correo de la OCI y citaciones. | Se gestionó capacitación sobre responsabilidad fiscal en colaboración con la Contraloría de Bogotá el día 24 de mayo. Con la Secretaria General de la Alcaldía Mayor sobre líneas de defensa el 16 de junio
Revisión de ejecución contractual |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Reporte Interno | 2021-07-31 | En el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1_VYQPuWOu-ekC7I2qfoxojNiS5TVVo33 | En proceso. Se solicito el acceso al drive de contratación para revisar los contratos seleccionados.
Jornadas de Autocontrol |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Todas las Áreas | [12 empty] | Reporte Interno | Permanente | En el drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1yw1jo8feBiZ7ByBpRkBxuKbh7tw9Mwh_ | En proceso de ejecución. A la fecha de este seguimiento se han implementado en 11 áreas de la entidad.
Envío de Tips vía correo-e, eventos, actividades lúdicas, acompañamiento. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Piezas de Comunicación | Permanente | En el archivo de gestión de la OCI | * Se elaboraron 5 tips sobre roles de la OCI que salieron entre los meses de febrero y marzo * Se elaboro Tip sobre código de colores que salió el 14 de marzo * En febrero se elaboro y publico un Tip sobre plataforma estratégica * Se elaboro comunicación y publico en intranet el 23 de marzo sobre herramientas de reporte de los seguimientos de la OCI * Se dio acompañamiento a comunicaciones sobre plan de mejoramiento * Se elaboraron y enviaron a comunicaciones los siguientes tips: Mayo sobre manual de contratación Junio sobre supervisión de contratos * Mesa de trabajo con : 27 de abril con gestión financiera y gestión documental Producción 09 de junio Gestión documental 09 junio 24 de junio con financiera 01 de junio revisión PAAC con sistemas
Participación en Actividades de Inducción / Reinducción |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Formulario Inducción / Listados de Asistencia | Permanente | En el archivo de gestión de talento humano | * Se hizo entrenamiento e inducción al cargo de: - Coordinador de programación el 26 de enero. - Coordinadora de Comunicaciones el 28 de abril. - Técnico Administartivo el 6 de mayo. * Participación en las jornadas de inducción- Abril 26 Mayo 06 * Participación en la jornada de reinducción: Abril 21 Mayo 11
Revisión Documentos del Proceso / Estatuto de Auditoría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | Permanente | En el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1ZefqPAzrQcCP6hol50L51Y-zb-DEkAUK?usp=sharing | En proceso
Revisión Documentos del Proceso / Código de Ética del Auditor |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | Permanente | En el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1ZefqPAzrQcCP6hol50L51Y-zb-DEkAUK?usp=sharing | En revisión el documento final
Revisión Documentos del Proceso / Manual de Auditoría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | Permanente | En el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1ZefqPAzrQcCP6hol50L51Y-zb-DEkAUK?usp=sharing | En proceso
Revisión Documentos del Proceso / Procedimiento Plan de Mejoramiento por Procesos |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | Permanente | En el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1ZefqPAzrQcCP6hol50L51Y-zb-DEkAUK?usp=sharing | En proceso
Revisión Documentos del Proceso / Procedimiento Plan de Mejoramiento Institucional |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | Permanente | En el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1ZefqPAzrQcCP6hol50L51Y-zb-DEkAUK?usp=sharing | Enviado a planeación el 04 de junio
Revisión Documentos del Proceso / Procedimiento Auditorias de Gestión |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | Permanente | En el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1ZefqPAzrQcCP6hol50L51Y-zb-DEkAUK?usp=sharing | Actualizado en intranet con fecha 06 de mayo
Revisión Documentos del Proceso / Procedimiento Seguimientos |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | Permanente | En el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1ZefqPAzrQcCP6hol50L51Y-zb-DEkAUK?usp=sharing | Enviado a planeación el 26 de mayo y en revisión del area
Reuniones Equipo de Trabajo - Autoevaluación. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | Permanente | En el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1ZefqPAzrQcCP6hol50L51Y-zb-DEkAUK?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1ZefqPAzrQcCP6hol50L51Y-zb-DEkAUK?usp=sharing | Durante el segundo trimestre se realizaron reuniones semanales para verificar el seguimiento de las distintas actividades y compromisos del grupo de trabajo
Capacitación Equipo de Control interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | Permanente | En el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1ZefqPAzrQcCP6hol50L51Y-zb-DEkAUK?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1ZefqPAzrQcCP6hol50L51Y-zb-DEkAUK?usp=sharing | Durante el segundo trimestre: 21 de mayo manual de contratación y papeles de trabajo 10 de junio líneas de defensa y estatuto de auditoria 25 de junio capacitación sobre riesgos
Auditorías Cruzadas - Comité Distrital de Auditoría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | 2021-09-30 | En el correo de la oficina de control interno | En proceso. Se han tenido reuniones de alistamiento con las OCIs de Filarmónica, ERU, SecMujer
Relación con entes de control externos |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
Contraloría de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos | Permanente | No aplica | No se han recibido solicitudes de competencia de la OCI durante el periodo de reporte
Auditoria de Regularidad |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las áreas | [12 empty] | Comunicados Externos | 2021-12-31 | no aplica | Se inicio la revisión de contratos como alistamiento a la visita de regularidad.
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Enero |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüéz | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | 2021-01-31 | Soporte en la carpeta compartida designada | Se reporto el 08 de febrero
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Febrero |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | 2021-02-28 | Soporte en la carpeta compartida designada | Se reporte el 09 de marzo
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Marzo |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüéz | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | 2021-03-31 | Soporte en la carpeta compartida designada | Se reporto el 12 de abril
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Abril |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | 2021-04-30 | En carpeta compartida SIVICOF | Certificado de recepción con fecha del 10 de mayo
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Mayo |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüéz | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | 2021-05-31 | En carpeta compartida SIVICOF | Certificado de recepción con fecha del 09 de junio
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Junio |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | 2021-06-30 | En carpeta compartida SIVICOF | En proceso
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Julio |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüéz | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Agosto |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Septiembre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüéz | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Octubre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Noviembre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüéz | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Diciembre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Anual |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Todas las áreas | [12 empty] | Reporte | 2021-02-28 | Soporte en la carpeta compartida designada | Salió el 15 de febrero siendo cargado al sivicof
Concejo de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos | Permanente | No aplica | No se han recibido solicitudes de competencia de la OCI durante el periodo de reporte
Personería de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos | Permanente | No aplica | No se han recibido solicitudes de competencia de la OCI durante el periodo de reporte
Veeduría Distrital |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos | Permanente | No aplica | No se han recibido solicitudes de competencia de la OCI durante el periodo de reporte
Procuraduría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos / Reporte | Permanente | No aplica | No se han recibido solicitudes de competencia de la OCI durante el periodo de reporte
Respuesta Derechos de Petición - Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Comunicados Externos | Permanente | No aplica | No se han recibido solicitudes de competencia de la OCI durante el periodo de reporte
Seguimientos |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
Plan de Mejoramiento Institucional - Diciembre (Reporte Cuenta Anual) |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Reporte | 2021-02-28 | Soporte en la carpeta compartida designada | Salió el 15 de febrero siendo cargado al sivicof
Plan de Mejoramiento Institucional - Abril |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe | 2021-04-30 | En el drive: https://drive.google.com/drive/folders/11aXW68YxXXBYI82Fw7esT_PSNdn35_vo?usp=sharing | Seguimiento salió el 10 de junio y el Informe el 25 de junio. Publicado el 10 de junio
Plan de Mejoramiento Institucional - Agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
Plan de Mejoramiento Institucional - Planeación 2022 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
Plan de Mejoramiento por Procesos - Diciembre 2020 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe | 2021-02-28 | Soporte en el archivo de gestión de la OCI | Salió el 02 de febrero en el botón de transparencia
Plan de Mejoramiento por Procesos - Abril |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe | 2021-04-30 | En el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1NegKX12y7fLDPPQyC1szrlAYB03duh_z?usp=sharing | Seguimiento salió el 15 de junio y el informe el 25 de junio. Publicado el 15 de junio
Plan de Mejoramiento por Procesos - Agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
Plan de Mejoramiento por Procesos - Planeación 2022 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
Seguimiento Plan de Acción Institucional 2021 |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe
Seguimiento Mapa de Riesgos - Julio |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe | 2021-07-31 | En el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1PaTnUUg5i-lWG1dCLl9fm2ihmvDjusIY?usp=sharing | En proceso.
Seguimiento Mapa de Riesgos - Diciembre 2021 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
Gestión Documental de la Oficina |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Expedientes ajustados | Permanente | En el drive vigencia 2020: https://drive.google.com/drive/folders/19_kHVNBl-hd3zJ_soWydxVK2f8JlB1XP?usp=sharing En el drive vigencia 2021: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AFgdbk4XDQGXUk9PVA | Actualizaron las carpetas 110,17 (informes) 110,24(planes) y 110,29 (programas) vigencia 2020 y 2021
Verificación de los Expedientes de la Oficina |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Expedientes ajustados
Seguimiento Proyectos de Inversión - Primer Trimestre |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 2021-05-30 | En el drive: https://drive.google.com/drive/folders/1AvRKT1E9Df67gXELXqIxryYdBcrOrm3E?usp=sharing | Con memorando 403 del 05 mayo se remitió el informe
Seguimiento Proyectos de Inversión - Segundo Trimestre |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
Seguimiento Protocolos Bioseguridad |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Informe | 2021-03-31 | Soporte en el archivo de gestión de la OCI | Se remitió el 30 de marzo de 2021 con memorando 266 a Gerencia y Subdirección administrativa
Evaluación Parcial Control Interno Contable |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [9 empty] | Fecha de Aprobación del PAA: 28 de enero de 2021 Fecha modificación 1 del PAA: 24 de mayo de 2021. | [12 empty] | Fecha de seguimiento: 08 de julio de 2021.