## CCSE-FT-020
|  |  | PLAN ANUAL DE AUDITORÍA | [10 empty] | CODIGO: CCSE-FT-020
VERSIÓN: 5
FECHA DE APROBACIÓN: 02/12/2020
RESPONSABLE: CONTROL INTERNO
FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA -PAA- Y SEGUIMIENTO
Nombre de la Entidad |  | Canal Capital | [13 empty] | Vigencia | 2021
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  | Néstor Fernando Avella Avella | [13 empty] | Versión | 2
Objetivo del PAA: |  | Evaluar de forma objetiva e independiente la gestión y los resultados de los diferentes procesos del Canal Capital, realizar seguimiento al cumplimiento de los diferentes planes (Mejoramiento y Riesgos) y ejecutar los demás seguimientos e informes de ley, mediante actividades de aseguramiento y consultoría buscando la generación de valor con enfoque hacia la prevención.
Alcance del PAA: |  | Este programa contiene las actividades que se desarrollaran en la vigencia 2021 de: auditoría interna, Fomento de la Cultura del Control (Enfoque a la Prevención), Atención a entes de control, Seguimiento a planes de mejora y manejo de riesgos, actividades de acompañamiento y se identifican aquellas situaciones imprevistas que afecten el tiempo, entre otros que adelantará la Oficina de Control Interno.
Criterios: |  | De acuerdo con cada una de las actividades programas se tendrá cómo requisitos generales: Ley 87 de 1993, Decreto 1083 de 2015, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y Modelo Estándar de Control Interno. Para las demás actividades se tienen en cuenta los requisitos de los Procesos, proyectos, procedimientos o normas aplicables según corresponda de conformidad con las evaluaciones programadas.
RECURSOS: - Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: presupuesto asignado - Tecnológicos: equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.
Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad | [5 empty] | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno | N° Profesional(es) | [5 empty] | N° Profesional(es) Especializado(s) |  |  | N° Asesor(es)
| 200 | [5 empty] | 5 | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | 0
Recursos Financieros
Para la presente vigencia se han asignado recursos presupuestales por valor de $234.036.000, para lo cual se encuentra proyectado la contratación de 4 profesionales que apoyen las actividades que se describen a continuación.
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Responsable: Líder de la Unidad Auditable | [6 empty] | Seguimiento |  |  | Observaciones
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  |  | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Productos esperados | Fecha de culminación de la actividad (MM/AÑO) | Evidencias
Auditorías Internas |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Producción de Televisión |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Dirección Operativa | [6 empty] | Informe | 2021-12-09 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/informes-gestion-evaluacion-auditoria/CCSE-FT-016_INFORME-AUDITORIA-PRODUCCION-TELEVISION_2021.pdf | Informe final con memorando 1308 dirigido a Produccion y 1307 para Gerencia
Gestión de Recursos – Admón.. Información Servicio Administrativos |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Subdirección Administrativa | [6 empty] | Informe | 2021-10-21 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/informes-gestion-evaluacion-auditoria/CCSE-FT-016%20INFORME-DE%20AUDITORIA-FINAL-V2-canal-capital-bogota.pdf | Informe final con memorando 1083 a Gerencia y 1082 a SubAdministrativa
Comercialización - Proyectos Estratégicos |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Jizeth González | Dirección Operativa | [6 empty] | Informe | 2021-12-28 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/informes-gestion-evaluacion-auditoria/Informe-final-Auditoria-al-proceso-de-Comercializacion%E2%80%93Proyectos-Estrategicos.pdf | Informe final con memorando 1429 a Gerencia y Direccion Operativa
Liderazgo Estratégico |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [6 empty] | Actas | Permanente | En el archivo de gestión de Gerencia. | La OCI participo en las sesiones de las fechas: 06, 12, 19 y 26 de julio 04, 09, 17 y 30 de agosto 06 y 13 de septiembre
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [6 empty] | Actas | 2021-12-16 | En archivo de gestión de la Oficina de Control Interno | Reunion el 16 de diceimbre. Acta numero 05
Comité Directivo |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Jefe de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [6 empty] | Actas | Mensual | Actas en archivo de gerencia | * Se asistió a la convocatoria extraordinaria del 21 de septiembre * Este comité fue renombrado comité de gestion y desempeño desde el 04 de octubre. Asistencia el 03 de noviembre y 06 de diciembre
Comité de Sostenibilidad Contable |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Subdirección Financiera | [6 empty] | Actas | Por invitación | Actas en archivo de Financiera | 21 de diciembre
Comité Defensa Judicial, conciliación y transacción |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Secretaría General | [6 empty] | Actas | Por invitación | Acta en archivo de Juridica | * Participación en la sesión del 29 de julio * 30 de noviembre. 13 de diciembre
Asistencia Comité de Inventarios |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Subdirección Administrativa | [6 empty] | Actas | Por invitación | Acta en archivo de Administrativa | Participación en las sesiones de los días: 12 y 14 de julio 25 y 27 de agosto 03 y 28 de septiembre 22 de diciembre
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [6 empty] | Actas | Por invitación | Acta en archivo de Planeación | Participación en las reuniones de: 09 de julio revisión de plan de mejoramiento con líder del proceso de gestión documental 19 de agosto para revisar observaciones en materia de contratación con la Dirección Operativa 20 de agosto reunión con el Archivo Distrital 23 de agosto mesa de expedientes contractuales con la Secretaria General 27 de agosto temas de contratación con el grupo directivo 30 de agosto revisión observaciones contrato "Rafael Poveda" con la Dirección Operativa 31 de agosto metodología presupuesto empresa de servicios temporales 02 de septiembre reconocimiento de derechos patrimoniales 16 de noviembre y 16 de diciembre
Asistencia Comité de Contratación |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Secretaría General | [6 empty] | Actas | Por invitación | Acta en archivo de Juridica | El 21 de julio quedo publicado el seguimiento con corte al primer semestre de la vigencia 2021 26 de octubre 26 y 30 de noviembre. 01 de diciembre
Asistir a las diferentes mesas de trabajo a las que sea invitado el Jefe de la Oficina y otros comités. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las dependencias | [6 empty] | Actas | Por invitación | Acta en archivo de quien organizo la mesa de trabajo | 26 de octubre, preparacion respuesta a requerimiento 19 de la Contraloria de Bogota 27 de octubre,.reunion con los supervisores de Canal Capital 04 de noviembre, reunión socialización procesos judiciales de Canal Capital 21 de diciembre, reunión sobre supervisión contractual con Secretaria General
Seguimiento al Plan Anual de Auditorias - Junio |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [6 empty] | Reporte | 2021-07-30 | Formato FT 20 Plan anual de auditoria | El 21 de julio quedo publicado el seguimiento con corte al primer semestre de la vigencia 2021
Seguimiento al Plan Anual de Auditorias - Septiembre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [6 empty] | Reporte | 2021-10-17 | Formato FT 20 Plan anual de auditoria | Se adelantó el seguimeinto con corte a 30 de septiembre y se remite para conocimiento del equipo de la OCI.
Informes de Ley |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Ley 1474 de 2011: Informe Pormenorizado de Control Interno - Julio |  |  |  |  | Jizeth González | Mónica Virgüéz Henry Beltrán Diana Romero Jizeth González | Todas las Áreas | [6 empty] | Informe | 2021-07-31 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/20210730_EVALUACION_SCI_I%20SEMESTRE_2021.xlsx | Publicado el 30 de julio en el botón de transparencia de la pagina web de la entidad
Seguimiento a las Funciones Comité de Conciliación |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General / Coordinación Jurídica | [6 empty] | Informe | 2021-12-01 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/informes-gestion-evaluacion-auditoria/CCSE-FT-022_INFORME-SEGUIMIENTO-COMITE-CONCILIACION_2021.pdf | Informe con memorando 1268 para Secretaria General y 1267 a la Gerencia
Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto - Junio |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [6 empty] | Informe | 2021-07-31 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/informes-gestion-evaluacion-auditoria/20210729_CCSE-FT-022_INFORME-DE-SEGUIMIENTO_P.AUSTE1SEM2021.pdf | Remitido a gerencia el 18 de agosto con memorando 830
Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto - Septiembre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [6 empty] | Informe | 2021-11-22 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/informes-gestion-evaluacion-auditoria/20211112_CCSE-FT-022_INFORME-DE-SEGUIMIENTO_PAUSTE3TRIM2021-canal-capital.pdf | Informe con memorando 1215 para Gerencia
Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto - Diciembre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [6 empty] | Memorando | 2022-01-06 | Los soportes se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno. | Con memorando 01 se solicito informacion con corte a diciembre 2021
Decreto 371 de 2010 - Gestión Contractual |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General / Coordinación Jurídica | [6 empty] | Informe | 2020-12-27 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/informes-gestion-evaluacion-auditoria/CCSE-FT-016_INFORME-DE-AUDITORIA_DEC.371GCONT.pdf | Informe final con memorando 1421 para Gerencia y para Juridica con memorando 1422
Decreto 371 de 2010 - Participación Ciudadana y Control Social |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Área de Planeación / Coordinación de Comunicaciones / Secretaría General | [6 empty] | Informe | 2021-12-01 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/informes-gestion-evaluacion-auditoria/CCSE-FT-016_INFORME-AUDITORIA-DEC.-371-2010_PARTICIPACION-CIUDADANA_2021.pdf | con memorando 1263 para Planeacion, Juridica y Operativa. Con memorando 1264 para Gerencia
Ley 1474 de 2011: Seguimiento a las Peticiones, Quejas y Reclamos - Junio - Decreto 371 - Atención al ciudadano |  |  |  |  | Jizeth González | Jizeth González | Secretaría General | [6 empty] | Informe | 2021-09-30 | Los soportes se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno. | En etapa de construcción del informe final
Directiva 003 de 2013: directrices para prevenir conductas irregulares - Noviembre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General | [6 empty] | Comunicados Externos | 2021-11-12 | Los soportes se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno. | Con oficio 1244 dirigido a Secretaria Juridica Distrital
Informe Semestral de Gestión - Julio |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [6 empty] | Informe | 2021-07-31 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/informes-gestion-evaluacion-auditoria/20210630_Informe-de-Gestion_1SEMOCI2021Publicar.pdf | Publicado el 04 de agosto
Seguimiento a la Implementación del MIPG |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Oficina de Control Interno | [6 empty] | Informe | 2021-08-30 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/informes-gestion-evaluacion-auditoria/INFORME-SEGUIMIENTO-IMPLEMENTACION-MIPG-A-JUNIO-30.pdf | Enviado el 05 de agosto mediante memorando 784 dirigido a Gerencia
Seguimiento Plan Anticorrupción - Agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [6 empty] | Publicación / Matriz / Informe | 2021-09-30 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/informes-gestion-evaluacion-auditoria/20210831-SEGUIMIENTO-MRC-2CUAT2021-1.xlsx | El seguimiento (matriz) se envió para publicación el 13 de septiembre. El informe a gerencia con memorando 983 de 01 octubre dirigido a gerencia.
Seguimiento Plan Anticorrupción - Diciembre 2021 (Planeación) |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [6 empty] | Comunicación Interna | 2021-12-29 | Los soportes se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno. | Solicitud de información el dia 29 de diciembre con memorando 1434 dirigido a todas los responsables del reporte de la información
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [6 empty] | Publicación / Matriz / Informe | 2021-09-30 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/informes-gestion-evaluacion-auditoria/20210831-SEGUIMIENTO%20PAAC-2CUAT2021-1.xlsx | El seguimiento (matriz) se envió para publicación el 13 de septiembre. El informe a gerencia con memorando 983 de 01 octubre dirigido a gerencia.
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Diciembre 2021 (Planeación) |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [6 empty] | Comunicación Interna | 2021-12-29 | Los soportes se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno. | Solicitud de información el dia 29 de diciembre con memorando 1434 dirigido a todas los responsables del reporte de la información
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FONTIC - Junio |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [6 empty] | Informe | 2021-07-31 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/informes-gestion-evaluacion-auditoria/CCSE-FT-022_INFORME-DE-SEGUIMIENTO_II-TRIMESTRE-RES.-059-Y-624-DE-2021_INFFUTIC.pdf | Certificaciones emitidas el 29 de julio. El informe se envió a gerencia con memorando 862 el 30 de agosto
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FONTIC - Septiembre |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [6 empty] | Informe | 2021-11-12 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/informes-gestion-evaluacion-auditoria/CCSE-FT-022_INFORME-FUTIC-III-TRIMESTRE_2021.pdf | Informe con memorando 1220 a Gerencia y Operativa
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FONTIC - Planeación 2022 |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [6 empty] | Comunicación Interna | 2021-12-29 | Los soportes se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno. | Solicitud de información el dia 29 de diciembre con memorando 1435 dirigido a todos los responsables de la entrega de información
Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos - Julio |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Área de Planeación | [6 empty] | Informe | 2021-07-31 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/informes-gestion-evaluacion-auditoria/Informe-Riesgos-de-Gestion_ISem2021.pdf | Con memorando 739 de 31 de julio se remitió a gerencia y publicado el 18 de agosto en el botón de transparencia.
Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos - Diciembre |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Área de Planeación | [6 empty] | Informe | 2021-12-28 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/informes-gestion-evaluacion-auditoria/20211213_CCSE-FT-022.-INFORME-DE-SEGUIMIENTO_INFSEGRIESGOS_.pdf | Informe con memorando 1425 dirigido a Gerencia
Revisión Informe de Gestión Judicial - Julio |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Coordinación Jurídica | [6 empty] | Comunicación Interna | 2021-07-31 | En el correo de la oficina de control interno | a través de correo electrónico se informo de lo encontrado en la información del formato establecido por Secretaria Jurídica Distrital el día 12 de julio a la Secretaria General.
Enfoque hacia la Prevención |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Capacitaciones |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [6 empty] | Listados de Asistencia | Permanente | Los soportes se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno. | 26 de noviembre se adelanto en temas de gestion documental y derecho disciplinario 16 de diciembre se adelanto en temas de MIPG, MECI
Envío de Tips vía correo-e, eventos, actividades lúdicas, acompañamiento. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [6 empty] | Piezas de Comunicación | Permanente | Los soportes se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno. | Se adelantaron las actividades de acuerdo al plan de fomento de la cultura del autocontrol
Participación en Actividades de Inducción / Reinducción |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [6 empty] | Formulario Inducción / Listados de Asistencia | Permanente | Acta en archivo de Talento Humano | 13 de octubre para Coordinador de Comunicaciones
Revisión Documentos del Proceso / Estatuto de Auditoría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [6 empty] | Actas de Reunión | Permanente | Los soportes se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno. | Documento actualizado el 06 de septiembre en intranet
Revisión Documentos del Proceso / Código de Ética del Auditor |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [6 empty] | Actas de Reunión | Permanente | Los soportes se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno. | Documento actualizado el 06 de septiembre en intranet
Revisión Documentos del Proceso / Manual de Auditoría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [6 empty] | Actas de Reunión | Permanente | Los soportes se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno. | Documento actualizado el 17 de agosto en intranet
Revisión Documentos del Proceso / Procedimiento Plan de Mejoramiento por Procesos |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [6 empty] | Actas de Reunión | Permanente | Los soportes se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno. | Documento actualizado el 09 de julio en intranet
Revisión Documentos del Proceso / Procedimiento Plan de Mejoramiento Institucional |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [6 empty] | Actas de Reunión | Permanente | Los soportes se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno. | Documento actualizado el 09 de julio en intranet
Revisión Documentos del Proceso / Procedimiento Auditorias de Gestión |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [6 empty] | Actas de Reunión | 2021-10-19 | Los soportes se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno. | El 19 de octubre quedo actualizado y publicado en intranet
Revisión Documentos del Proceso / Procedimiento Seguimientos |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [6 empty] | Actas de Reunión | Permanente | Los soportes se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno. | Documento actualizado el 09 de julio en intranet
Reuniones Equipo de Trabajo - Autoevaluación. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [6 empty] | Actas de Reunión | Permanente | Los soportes se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno. | Se adelantan semanalmente y se registra el seguimiento de las actividades en la herramienta dispuesta para tal fin.
Capacitación Equipo de Control interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [6 empty] | Actas de Reunión | Permanente | Los soportes se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno. | 26 de noviembre se adelanto en temas de gestion documental y derecho disciplinario 16 de diciembre se adelanto en temas de MIPG, MECI
Auditorías Cruzadas - Comité Distrital de Auditoría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [6 empty] | Actas de Reunión | 2021-09-30 | Los soportes se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno. | En etapa de formulación de planes de mejoramiento posterior a la presentación de los informes finales a cargo de las OCIs participantes
Relación con entes de control externos |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Contraloría de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [6 empty] | Comunicados Externos | Permanente | Los soportes se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno. | Visita 19 de noviembre de la Contraloria de Bogota en las instalaciones de la entidad.
Auditoria de Regularidad |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las áreas | [6 empty] | Comunicados Externos | De acuerdo a la visita | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/informes-gestion-evaluacion-auditoria/INFORME_FINAL-AUDITORIA-CANAL-CAPITAL-COD-7_CONTRALORIA.pdf | Informe final recibido el 21 de diciembre con radicado 2187.
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Julio |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüéz | Gerencia General Secretaría General | [6 empty] | Reporte | 2021-08-30 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/informes-gestion-evaluacion-auditoria/rendicion-cuentas/CERTIFICADO-CUENTA-MENSUAL-JULIO-2021.pdf | Certificado de cuenta del 10 de agosto de 2021
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Agosto |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [6 empty] | Reporte | 2021-09-30 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/informes-gestion-evaluacion-auditoria/rendicion-cuentas/Certificado-cuenta-mensual-agosto.pdf | Certificado de cuenta el 09 de septiembre de 2021
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Septiembre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüéz | Gerencia General Secretaría General | [6 empty] | Reporte | 2021-10-30 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/informes-gestion-evaluacion-auditoria/rendicion-cuentas/CERTIFICADO-ENVIO-SEPTIEMBRE-2021.pdf | Certificado de cuenta del 11 de octubre de 2021.
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Octubre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [6 empty] | Reporte | 2021-11-09 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/informes-gestion-evaluacion-auditoria/rendicion-cuentas/CERTIFICADO-CUENTA-OCTUBRE.pdf | Certificado de cuenta del 9 de noviembre de 2021.
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Noviembre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüéz | Gerencia General Secretaría General | [6 empty] | Reporte | 2021-12-10 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/informes-gestion-evaluacion-auditoria/rendicion-cuentas/CERTIFICADO-ENVIO-CUENTA-NOVIEMBRE-2021.pdf | Certificado de cuenta del 10 de diciembre de 2021.
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Diciembre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | [6 empty] | Reporte | 2022-01-12 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/informes-gestion-evaluacion-auditoria/rendicion-cuentas/CUENTA-DICIEMBRE.pdf | Certifficado de cuenta del 12 de enero de 2022.
Concejo de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [6 empty] | Comunicados Externos | Permanente | No aplica | No se han recibido solicitudes de competencia de la OCI durante el periodo de reporte
Personería de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [6 empty] | Comunicados Externos | Permanente | No aplica | No se han recibido solicitudes de competencia de la OCI durante el periodo de reporte
Veeduría Distrital |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [6 empty] | Comunicados Externos | De acuerdo a requerimiento | Los soportes se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno. | * La OCI participo en la respuesta presentada al requerimiento de la Veeduría con radicado 1224 del 26 de julio y del radicado 1673 del 01 de septiembre * Con radicado Veeduría No. 20213000128751 Radicado Canal 2185 de 21 de diciembre de 2021. En proceso de consolidación la respuesta del canal
Procuraduría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [6 empty] | Comunicados Externos / Reporte | Permanente | No aplica | No se han recibido solicitudes de competencia de la OCI durante el periodo de reporte
Respuesta Derechos de Petición - Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [6 empty] | Comunicados Externos | Permanente | No aplica | No se han recibido solicitudes de competencia de la OCI durante el periodo de reporte
Seguimientos |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Plan de Mejoramiento Institucional - Agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [6 empty] | Matriz / Informe | 2021-09-30 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/planes-mejoramiento/institucional/20210831_CCSE-FT-019_PLAN%20MEJORAMIENTO_PMI2CUAT.xlsx | Matrices de seguimiento publicadas el 22 de octubre de 2021, así como la emisión del informe con fecha del 29 de octubre de 2021 mediante memorando 1108.
Plan de Mejoramiento Institucional - Planeación 2022 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [6 empty] | Matriz / Informe | 2021-12-29 | Los soportes se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno. | Solicitud de información el dia 29 de diciembre con memorando 1434 dirigido a todas los responsables del reporte de la información
Plan de Mejoramiento por Procesos - Agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [6 empty] | Matriz / Informe | 2021-09-30 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/planes-mejoramiento/procesos/20210831_CCSE-FT-019_PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO_PMP2CUAT.xlsx | Matrices de seguimiento publicadas el 22 de octubre de 2021, así como la emisión del informe con fecha del 29 de octubre de 2021 mediante memorando 1108.
Plan de Mejoramiento por Procesos - Planeación 2022 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [6 empty] | Matriz / Informe | 2021-12-29 | Los soportes se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno. | Solicitud de información el dia 29 de diciembre con memorando 1434 dirigido a todas los responsables del reporte de la información
Seguimiento Plan de Acción Institucional 2021 |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [6 empty] | Informe | 2021-10-27 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/informes-gestion-evaluacion-auditoria/Informe-de-Seguimiento-al-Plan-de-accion-institucional-vigencia-2021-canal-capital.pdf | Remitido mediante Memorando 1103 a Gerencia General.
Seguimiento Mapa de Riesgos - Julio |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [6 empty] | Matriz / Informe | 2021-07-31 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/informes-gestion-evaluacion-auditoria/Informe-Riesgos-de-Gestion_ISem2021.pdf | Con memorando 739 de 31 de julio se remitió a gerencia y publicado el 18 de agosto en el botón de transparencia.
Seguimiento Mapa de Riesgos - Diciembre 2021 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [6 empty] | Matriz / Informe | 2021-12-28 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/informes-gestion-evaluacion-auditoria/20211130_SEG.-RIESGOS_2021-4.xlsx | Informe con memorando 1425 dirigido a Gerencia
Gestión Documental de la Oficina |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [6 empty] | Expedientes ajustados | Permanente | Los soportes se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno. | Se adelanto la migracion de las carpetas: Programa, Informes de seguimiento y Planes; a la carpeta asignada por gestion documental.
Verificación de los Expedientes de la Oficina |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [6 empty] | Expedientes ajustados | permanente | Los soportes se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno. | Se adelanto la migracion de las carpetas: Programa, Informes de seguimiento y Planes; a la carpeta asignada por gestion documental.
Seguimiento Proyectos de Inversión - Segundo Trimestre |  |  |  |  | Diana Romero | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [6 empty] | Informe | 2021-08-31 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/informes-gestion-evaluacion-auditoria/CCSE-FT-022_INFORME-PROYECTOS-DE-INVERSION-II-TRIMESTRE.pdf | Remitido a gerencia el 18 de agosto con memorando 813 y publicado en el botón de transparencia el 20 de agosto
Evaluación Parcial Control Interno Contable |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Subdirección Financiera | [6 empty] | Informe | 2021-08-31 | https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/informes-gestion-evaluacion-auditoria/Informe-Evaluacion-parcial-al-Control-Interno-Contable-vigencia-2021-canal-capital-bogota.pdf | Con memorando 988 de 04 de octubre se remitió a Gerencia.
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [7 empty] | Fecha de Aprobación del PAA: 28 de enero de 2021 Fecha modificación 1 del PAA: 24 de mayo de 2021. | [7 empty] | Fecha de seguimiento: Enero 15 de 2022.