## Formulación PAA 2020
|  |  | PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS | [18 empty] | CODIGO: CCSE-FT-020
VERSIÓN: 4
FECHA DE APROBACIÓN: 22/12/2017
RESPONSABLE: CONTROL INTERNO
FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS -PAA- Y SEGUIMIENTO
Nombre de la Entidad |  | CANAL CAPITAL | [21 empty] | Vigencia | 2020 V2
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  | NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA | [21 empty] | Cargo | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Código 006 Grado 01
Objetivo del PAA: |  | Evaluar de forma objetiva e independiente la gestión y los resultados de los diferentes procesos y proyectos del Canal Capital, realizar seguimiento al cumplimiento de los diferentes planes (Mejoramiento y Riesgos) y ejecutar los demás seguimientos e informes de ley, mediante actividades de aseguramiento y consultoría buscando la generación de valor con enfoque hacia la prevención a través del fomento la cultura del autocontrol.
Alcance del PAA: |  | Este programa contiene las actividades de auditorías internas, Fomento de la Cultura del Control (Enfoque a la Prevención), Atención a entes de control, Seguimiento a planes de mejora y manejo de riesgos, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo el programa entre otros.
Criterios: |  | Requisitos de los Procesos, proyectos, procedimientos o normas aplicables según corresponda de conformidad con las evaluaciones programadas
RECURSOS: - Humanos: Equipo multidisciplinario de trabajo de la Oficina de Control Interno y los demás descritos más adelante.
Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad | [5 empty] | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno |  |  | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) |  |  | N° de Técnico(s) o Tecnólogos |  |  | N° Profesional(es) | [5 empty] | N° Profesional(es) Especializado(s) |  |  | N° Asesor(es)
| 386 | [5 empty] | 5 |  |  | -- |  |  | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | --
Recursos Financieros | [7 empty] | Recursos Tecnológicos
Los recursos financieros con los asignados por la Administración para la Contratación de las personas que apoyan la labor que se realiza desde la Oficina. | [7 empty] | Se cuenta con 5 puestos de trabajo, dotados cada uno con equipos de computo.
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Responsable: Líder del proceso auditado | Fecha Programada |  | Cronograma | [11 empty] | Productos esperados | Seguimiento | Evidencias | Observaciones
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  |  | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)
Auditorías Internas a los Procesos |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
Diseño y Creación de Contenidos |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Dirección Operativa / Coordinación de Programación | 2020-05-26 | 2020-08-31 | [12 empty] | Informe final | 2020-08-31 | El soporte de la actividad queda en el archivo de gestión de la oficina de control interno. | En Proceso
Comercialización (Incluyendo operación de nuevos negocios) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Dirección Operativa Comercialización Nuevos Negocios | 2020-02-01 | 2020-06-15 | [12 empty] | Informe final | 2020-06-15 | El soporte de la actividad queda en el archivo de gestión de la oficina de control interno. | Entregado mediante Memorandos 728 y 729 de 2020.
Gestión de Recursos – Admón.. Información TIC |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Jizeth González | Subdirección Administrativa / Sistemas | 2020-03-01 | 2020-07-15 | [12 empty] | Informe final | 2020-07-15 | El soporte de la actividad queda en el archivo de gestión de la oficina de control interno. | Entregado mediante Memorandos 762 y 763 de 2020.
Gestión Financiera |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Subdirección Financiera | 2020-07-15 | 2020-10-31
Gestión Financiera - Tesorería |  |  |  |  | Jhon Guancha | Jhon Guancha | Subdirección Financiera | 2020-05-15 | 2020-07-30 | [12 empty] | Informe final | 2020-08-31 | El soporte de la actividad queda en el archivo de gestión de la oficina de control interno. | En Proceso
Proyecto 10 - Televisión pública para la cultura ciudadana, la educación y la información. |  |  |  |  | Jhon Guancha | Henry Beltrán Mónica Virgüéz | Dirección Operativa Subdirección Financiera Coordinación Jurídica | 2020-09-01 | 2020-10-31
Proyecto 79 - Desarrollo de la infraestructura técnica, plataforma tecnológica OTT, digitalización y memoria digital audiovisual. |  |  |  |  | Jhon Guancha | Henry Beltrán Mónica Virgüéz | Coordinación Técnica / Dirección Operativa | 2020-02-15 | 2020-05-31 | [12 empty] | Informe Final | 2020-05-31 | El soporte de la actividad queda en el archivo de gestión de la oficina de control interno. | Entregado mediante Memorandos 600 y 601 de 2020.
Auditorías Especiales o Eventuales |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
Seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Jizeth González | Subdirección Administrativa | 2020-10-01 | 2020-11-30
Seguimiento a la Implementación de los Protocolos de Bioseguridad |  |  |  |  | Jizeth González | Jizeth González | Subdirección Administrativa | 2020-06-01 | 2020-06-30 | [12 empty] | Informe de seguimiento | 2020-06-30 | Soportes de esta actividad quedan en la carpeta correspondiente de acuerdo a la TRD. | Se adelanto solicitud de información, verificación en sitio el 12 de junio, 24 de junio se realizo verificación de cámaras de seguridad. El documento final salió con memorando 764.
Liderazgo Estratégico |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | 2020-01-01 | 2020-01-31 | [12 empty] | Acta de reunión | 2020-01-31 | Se cuenta con acta de reunión la cual reposa en el archivo de gestión de la oficina de control interno. | Se realizo el día 30 de enero.
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | 2020-05-01 | 2020-05-31 | [12 empty] | Acta de reunión | 2020-05-20 | Acta reposa en el archivo de gestión de la Oficina de control Interno | Realizado el día 28 de mayo con acta 002 de 2020
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | 2020-07-01 | 2020-07-31
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | 2020-11-01 | 2020-11-30
Comité Directivo |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Jefe de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | De acuerdo a las citaciones | De acuerdo a las citaciones | [12 empty] | Acta de reunión | De acuerdo a citaciones | Soporte de la reunión en el archivo de gestión de la dependencia que lidera la actividad. | Se asiste de acuerdo a las convocatorias: 06, 13, 20, 27 abril 04, 11, 18, 26 mayo 01, 08, 16, 23, 30 junio
Comité de Sostenibilidad Contable |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Subdirección Financiera | De acuerdo a las citaciones | De acuerdo a las citaciones | [12 empty] | Acta de reunión | De acuerdo a citaciones | Soporte de la reunión en el archivo de gestión de la dependencia que lidera la actividad. | No hubo convocatoria
Comité Defensa Judicial, conciliación y transacción |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Secretaría General | De acuerdo a las citaciones | De acuerdo a las citaciones | [12 empty] | Acta de reunión | De acuerdo a citaciones | Soporte de la reunión en el archivo de gestión de la dependencia que lidera la actividad. | No se adelanto debido a la suspensión de términos judiciales y cierre de despachos debido a la emergencia sanitaria declarada.
Asistencia Comité de Inventarios |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Subdirección Administrativa | De acuerdo a las citaciones | De acuerdo a las citaciones | [12 empty] | Acta de reunión | De acuerdo a citaciones | Soporte de la reunión en el archivo de gestión de la dependencia que lidera la actividad. | No hubo convocatoria
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | De acuerdo a las citaciones | De acuerdo a las citaciones | [12 empty] | Acta de reunión | De acuerdo a citaciones | Soporte de la reunión en el archivo de gestión de la dependencia que lidera la actividad. | No hubo convocatoria
Asistencia Comité de Contratación |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Secretaría General | De acuerdo a las citaciones | De acuerdo a las citaciones | [12 empty] | Acta de reunión | De acuerdo a citaciones | Soporte de la reunión en el archivo de gestión de la dependencia que lidera la actividad. | Asistencias a los comités de: Mayo 20 y 27
Asistir a las diferentes mesas de trabajo a las que sea invitado el Jefe de la Oficina y otros comités. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las dependencias | De acuerdo a las citaciones | De acuerdo a las citaciones | [12 empty] | Acta de reunión | De acuerdo a citaciones | Soporte de la reunión en el archivo de gestión de la dependencia que lidera la actividad. | Asistencia a mesa de trabajo del 19 de junio para temas relacionados con MIPG Mesa de trabajo Informes MinTIC: 20 de abril Reuniones con área de comunicaciones Canal Capital : 29 de abril Comité distrital de auditoria: 30 de abril Mesa de trabajo SIPROJWEB con coordinación jurídica: 30 de abril Reunión coordinación visita de contraloría: 11 de mayo Mesa de trabajo plan de mejoramiento: 22 de mayo Mesa de trabajo con Atención al Ciudadano y Sistemas para la política de protección de datos para denunciantes por posibles actos de corrupción: 05 de junio Reunión de planeación estratégica con todos los lideres de proceso: 18 de junio Revisión matriz de riesgos - planeación, sistemas y jurídica: 24 de junio Mesa de trabajo para formular ejercicio de cliente de incognito 24 de junio
Acompañamiento en el Procesos de Empalme |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las dependencias | 2020-01-01 | 2020-01-31 | [12 empty] | Acta de reunión | De acuerdo a citaciones | Actas comité directivo | En los comités directivos el jefe de la Oficina de Control Interno indicó la importancia de revisar los informes entregados por la administración saliente y presentar las observaciones pertinentes de manera oportuna. Así mismo se recomendó, hacer la revisión de los sistemas de información implementados en vigencias anteriores y hacer uso de los mismos para evitar el uso ineficiente de los recursos invertidos.
Seguimiento al Plan Anual de Auditorias - Diciembre 2019 |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 2020-01-01 | 2020-01-31 | [12 empty] | Formato de seguimiento | 2020-01-31 | Herramienta de seguimiento en el archivo de gestión en la Oficina de Control Interno. Y publicado el 05 de febrero en la pagina web institucional. | Se elaboró el seguimiento y posteriormente se publicó. Se informó de un cumplimiento del 94% del total de actividades.
Seguimiento al Plan Anual de Auditorias - Marzo |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 2020-04-01 | 2020-04-30 | [12 empty] | Matriz de seguimiento | 2020-04-30 | En archivo de la Oficina de Control Interno | Seguimiento adelantado y presentado al comité institucional de control interno en sesión de Mayo con acta 002 de 2020
Seguimiento al Plan Anual de Auditorias - Junio |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 2020-07-01 | 2020-07-31
Seguimiento al Plan Anual de Auditorias - Septiembre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 2020-10-01 | 2020-10-31
Informes de Ley |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
Informe de Control Interno Contable |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Subdirección Financiera | 2020-01-01 | 2020-02-29 | [12 empty] | Informe de seguimiento | 2020-01-29 | Certificado de Contraloría, Copia del memorando y del informe reposan en el archivo de gestión de la oficina de control interno. | Se hizo el reporte en SIVICOF y en CHIP 28 de febrero. El informe se emitió el 02 de marzo con memorando 348 dirigido a Gerencia con copia a las Subdirecciones Financiera y Administrativa .
Informe de Cumplimiento Normas de Uso de Software |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Subdirección Administrativa | 2020-02-01 | 2020-03-20 | [12 empty] | Informe de seguimiento | 2020-03-20 | Soporte de la actividad en el archivo de gestión de la Oficina de control Interno. | Se elaboró reporte en formulario Google dispuesto por la Dirección Nacional de Derechos de Autor el 20 de marzo. Se envió informe a Gerencia con memorando 431 y a Subdirección administrativa con memorando 432 del 27 de marzo.
Ley 1474 de 2011: Informe Pormenorizado de Control Interno - Enero |  |  |  |  | Jizeth González | Henry Beltrán Leonardo Ibarra | Todas las Áreas | 2020-01-01 | 2020-01-31 | [12 empty] | Informe de seguimiento | 2020-01-31 | Soporte de la actividad en el archivo de gestión de la Oficina de control Interno. Publicado en pagina web. | Se elaboró y publicó el día 31 de enero. Periodo de evaluación noviembre-diciembre del 2019 en atención al decreto 807 de 2019 de la Alcaldía Mayor.
Ley 1474 de 2011: Informe Pormenorizado de Control Interno - Julio |  |  |  |  | Jizeth González | Henry Beltrán Leonardo Ibarra | Todas las Áreas | 2020-07-01 | 2020-07-31
Seguimiento a las Funciones Comité de Conciliación |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General | 2020-09-01 | 2020-10-31
Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto |  |  |  |  | Jhon Guancha | Jhon Guancha | Subdirección Administrativa | 2020-10-01 | 2020-12-15
Decreto 371 de 2010 - Gestión Contractual |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General | 2020-09-01 | 2020-11-30
Decreto 371 de 2010 - Participación ciudadana y Control Social |  |  |  |  | Jhon Guancha | Jhon Guancha | Gerente General | 2020-08-01 | 2020-10-31
Ley 1474 de 2011: Seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos - Diciembre 2019 |  |  |  |  | Jizeth González | Jizeth González | Secretaría General | 2020-01-01 | 2020-02-29 | [12 empty] | Informe de seguimiento | 2020-02-26 | Soporte de la actividad en el archivo de gestión de la Oficina de control Interno. | Informe remitido mediante memorando 331 de y 332 de 26/02/2020 a la a Gerencia y a Secretaria General respectivamente. Publicado el 05 de marzo.
Ley 1474 de 2011: Seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos - Junio - Decreto 371 - Atención al ciudadano |  |  |  |  | Jizeth González | Jizeth González | Secretaría General | 2020-06-01 | 2020-08-31 | [12 empty] | Informe de seguimiento | 2020-08-31 | En archivo de la Oficina de Control Interno | En Proceso
Directiva 003 de 2013: directrices para prevenir conductas irregulares - Mayo |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General | 2020-04-01 | 2020-05-14 | [12 empty] | Oficio | 2020-05-14 | En archivo de la Oficina de Control Interno | Oficio 639 remisorio a la Secretaria General el día 14 de mayo.
Directiva 003 de 2013: directrices para prevenir conductas irregulares - Noviembre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General | 2020-10-01 | 2020-11-14
Informe Semestral de Gestión - Diciembre 2019 |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Coordinación Jurídica Área de Planeación Subdirección Financiera | 2020-01-01 | 2020-01-31 | [12 empty] | Informe de seguimiento | 2020-01-31 | Soporte de la actividad en el archivo de gestión de la Oficina de control Interno. | Informe presentado en el marco de reporte de la cuenta anual 2019 en la Plataforma SIVICOF de la Contraloría. Publicado el día 10 de marzo en el botón de transparencia de la pagina web institucional.
Informe Semestral de Gestión - Julio |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Coordinación Jurídica Área de Planeación Subdirección Financiera | 2020-07-01 | 2020-07-31
Seguimiento a la Implementación del MIPG |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Todos los procesos | 2020-02-01 | 2020-03-31 | [12 empty] | Informe de seguimiento | 2020-04-07 | Soporte de la actividad en el archivo de gestión de la Oficina de control Interno. | Con memorando 440 de 07 de abril se remitió a Gerencia con copia a Planeación.
Seguimiento a la Implementación del MIPG |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Todos los procesos | 2020-08-01 | 2020-09-30
Seguimiento Plan Anticorrupción - Diciembre 2019 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2020-01-01 | 2020-01-16 | [12 empty] | Informe de seguimiento | 2020-01-20 | Soporte de la actividad en el archivo de gestión de la Oficina de control Interno. | Se elaboró el 20 de enero y se publicó en el botón de transparencia. Con memorando 169 de 28 de enero se envió a Gerencia. Con memorandos numerados 170 a 174 se remitió informe a las áreas que tenían acciones pendientes.
Seguimiento Plan Anticorrupción - Abril |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2020-04-01 | 2020-05-13 | [12 empty] | Matriz de seguimiento | 2020-05-31 | En archivo de la Oficina de Control Interno | El seguimiento correspondiente salió publicado el 15 de mayo en la pagina web institucional.
Seguimiento Plan Anticorrupción - Agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2020-08-01 | 2020-09-11
Seguimiento Plan Anticorrupción - Diciembre 2020 (Planeación) |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2020-12-01 | 2020-12-31
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Diciembre 2019 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2020-01-01 | 2020-01-13 | [12 empty] | Informe de seguimiento | 2020-01-20 | Soporte de la actividad en el archivo de gestión de la Oficina de control Interno. | Se elaboro el 20 de enero y publicado en el botón de transparencia. Con memorando 169 de 28 de enero se envió a Gerencia. Con memorandos numerados 170 a 174 se remitió informe a las áreas que tenían acciones pendientes.
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Abril |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2020-04-01 | 2020-05-13 | [12 empty] | Matriz de seguimiento | 2020-05-31 | En archivo de la Oficina de Control Interno | El seguimiento correspondiente salió publicado el 14 de mayo en la pagina web institucional.
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2020-08-01 | 2020-09-11
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Diciembre 2020 (Planeación) |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2020-12-01 | 2020-12-31
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FONTIC - Diciembre 2019 |  |  |  |  | Leonardo Ibarra | Leonardo Ibarra | Dirección Operativa Subdirección Financiera Prof. Univ. Planeación | 2020-01-01 | 2020-01-31 | [12 empty] | Informe de seguimiento | 2020-01-27 | Soporte de la actividad en el archivo de gestión de la Oficina de control Interno. | Remitido el 27 de enero con memorando 159 a Dirección Operativa con copia a Gerencia.
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FONTIC - Marzo |  |  |  |  | Jhon Guancha | Jhon Guancha | Dirección Operativa Subdirección Financiera Prof. Univ. Planeación | 2020-04-01 | 2020-04-30 | [12 empty] | Certificación | 2020-04-30 | En archivo de la Oficina de Control Interno | El 13 de abril se expidió certificación junto con el informe.
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FONTIC - Junio |  |  |  |  | Jhon Guancha | Jhon Guancha | Dirección Operativa Subdirección Financiera Prof. Univ. Planeación | 2020-07-01 | 2020-07-31
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FONTIC - Septiembre |  |  |  |  | Jhon Guancha | Jhon Guancha | Dirección Operativa Subdirección Financiera Prof. Univ. Planeación | 2020-10-01 | 2020-10-31
Informe de Gestión de la OCI (Reporte Cuenta Anual) |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 2020-01-01 | 2020-02-15 | [12 empty] | Informe de seguimiento | 2020-01-31 | Soporte de la actividad en el archivo de gestión de la Oficina de control Interno. | Informe presentado en el marco de reporte de la cuenta anual 2019 en la Plataforma SIVICOF de la Contraloría. Publicado el día 10 de marzo en el botón de transparencia de la pagina web institucional.
Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos - Julio |  |  |  |  | Jhon Guancha | Jhon Guancha | Todos los procesos | 2020-06-01 | 2020-07-31 | [12 empty] | Informe de seguimiento | 2020-07-31 | En archivo de la Oficina de Control Interno | En Proceso
Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos - Diciembre 2020 |  |  |  |  | Jhon Guancha | Jhon Guancha | Todos los procesos | 2020-12-01 | 2020-12-31
Revisión Informe de Gestión Judicial - Enero |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Coordinación Jurídica | 2020-01-01 | 2020-01-31 | [12 empty] | Correo institucional | 2020-01-15 | Soporte de la gestión en el correo electrónico de la Oficina de Control Interno | Se hizo la revisión de la información entregada por la Coordinación Jurídica y se presentaron las observaciones el día 15 de enero de la vigencia. Se hizo un alcance el día 06 de febrero de 2020 posterior a la corrección adelantada por la Coordinación Jurídica.
Revisión Informe de Gestión Judicial - Julio |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Coordinación Jurídica | 2020-07-01 | 2020-07-31
Formulación Plan Anual de Auditorías 2020 |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2020-01-01 | 2020-01-31 | [12 empty] | Plan Anual | 2020-01-31 | Acta del comité reposa en archivo de gestión de la OCI | Plan Anual de Auditorias aprobado por el Comité institucional de Coordinación de Control Interno el 30 de enero.
Enfoque hacia la Prevención |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
Capacitaciones |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | De acuerdo a la agenda de los invitados | De acuerdo a la agenda de los invitados | [12 empty] | acta de asistencia | De acuerdo a citaciones | Soporte de la reunión en el archivo de gestión de la dependencia que lidera la actividad. | Depende de la agenda de las entidades o personas que realicen esta actividad * Asistencia a capacitaciones el día 31 de marzo, programadas por la Coordinación Jurídica. El día 19 de febrero se adelanto capacitaciones en aspectos generales de contratación al equipo de la Oficina de Contra Interno. El 19 de marzo se hizo capacitación sobre el marco internacional para la práctica profesional de auditoría. * Capacitación teletrabajo en MinTic: 22 de abril * Capacitación sobre líneas de defensa y mapas de aseguramiento: 23 de abril * Capacitación de reporte y seguimiento de la OCI: 28 de abril * Capacitación Formulación planes de mejoramiento: 04 de mayo * Protocolos de seguridad a teletrabajadores: 08 de mayo. * Capacitación Secop II - Supervisión de contrato: 17 de junio * Capacitación del Decreto 403 de 2020: 19 de junio * Capacitación de Secop II - Tramite de cuentas: 24 de junio
Revisión de ejecución contractual |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-04-01 | 2020-04-30 | [12 empty] | Fichas de revisión | 2020-04-30 | Soporte en el archivo de la oficina de control interno y en el archivo de Gerencia | Se adelanto la revisión de 26 contratos de la vigencia 2019 conforme a lo solicitado por Gerencia. Se remitió lo encontrado en el mes de mayo.
Acompañamiento cambios misionales – Nuevo escenario institucional |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-06-01 | 2020-07-31 | [12 empty] | correo con observaciones | 2020-07-31 | Soporte de la actividad en el correo de la Oficina de Control interno | El 03 de junio se remitieron las observaciones al documento "Planeación estratégica Capital 2020"
Jornadas de Autocontrol |  |  |  |  | Jhon Guancha | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-02-01 | 2020-12-31
Envío de Tips vía correo-e, eventos, actividades lúdicas, acompañamiento. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | Mínimo Uno Mensual | Mínimo Uno Mensual | [12 empty] | Tips | mensual | Evidencia tanto el archivo de la oficina como en los boletines internos de la entidad. | Se enviaron dos Tips durante el trimestre. Uno febrero y dos en marzo. Durante el mes de enero no se elaboró por el cambio de administración. Tip gestión de riesgo diseño controles: 17 de abril Tip MIPG: 04 de mayo Tip de medición:10 de junio
Participación en Actividades de Inducción / Reinducción |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | De acuerdo a Programación | De acuerdo a Programación | [12 empty] | Planilla | De acuerdo a la programación | El soporte se encuentra en el área de talento humano | * El jefe de la OCI el día 17 de febrero adelantó capacitación para el equipo de comunicaciones que ingreso a desempeñar funciones y actividades en Canal Capital. * Participación de inducción al cargo de nuevo servidor publico: 08 de mayo (comunicaciones) y 25 de junio (profesional de ventas)
Revisión Documentos del Proceso / Estatuto de Auditoría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-02-01 | 2020-12-30
Revisión Documentos del Proceso / Código de Ética del Auditor |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-02-01 | 2020-12-30
Revisión Documentos del Proceso / Manual de Políticas |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-02-01 | 2020-12-30
Reuniones Equipo de Trabajo - Autoevaluación. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | De acuerdo a Programación | De acuerdo a Programación | [12 empty] | acta de reunión | De acuerdo a la programación | Actas archivadas en el expediente correspondiente en la oficina de control interno. | se adelantaron reuniones con el equipo de la OCI los días: 17, 23, 29 de abril 06, 15, 20 ,28 mayo 04, 10 , 19 junio
Capacitación Equipo de Control interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | De acuerdo a Programación | De acuerdo a Programación | [12 empty] | acta de reunión | De acuerdo a la programación | Actas archivadas en el expediente correspondiente en la oficina de control interno. | Se adelantaron las siguientes reuniones con los temas 23 de abril: Líneas de defensa 28 de abril: Mapas de aseguramiento 19 de junio: Modelo estándar de control interno y Decreto 402 de 2020.
Relación con entes de control externos |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
Contraloría de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE | [12 empty] | Oficio de respuesta | Permanente | Toda la documentación soporte de las repuestas a los requerimientos se encuentran en el archivo de la Oficina de Control Interno. | Se consolidó y dio respuesta a los oficios 1038 y 1039 sobre la gestión judicial de Canal Capital. Desde el 11 de mayo se viene haciendo acompañamiento a la visita de regularidad pad vigencia 2019. En dicho rol se ha dado respuesta a un total de 18 requerimientos hasta el momento de este reporte.
Auditoria de Regularidad |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | 2020-04-28 | 2020-08-28 | [12 empty] | Oficio de respuesta | 2020-08-28 | Toda la documentación soporte de las repuestas a los requerimientos se encuentran en el archivo de la Oficina de Control Interno. | Desde el 11 de mayo se viene haciendo acompañamiento a la visita de regularidad pad vigencia 2019. En dicho rol se ha dado respuesta a un total de 18 requerimientos hasta el momento de este reporte.
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - enero |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-01-01 | 2020-01-13 | [12 empty] | Certificado de reporte | 2020-02-07 | Soporte en la carpeta compartida SIVICOF | Se reportó la cuenta mensual en la plataforma SIVICOF de la Contraloría de Bogotá. Se expidió el certificado de reporte.
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Febrero |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-02-01 | 2020-02-11 | [12 empty] | Certificado de reporte | 2020-03-10 | Soporte en la carpeta compartida SIVICOF | Se reportó la cuenta mensual en la plataforma SIVICOF de la Contraloría de Bogotá. Se expidió el certificado de reporte.
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Marzo |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-03-01 | 2020-03-10 | [12 empty] | Certificado de reporte | En Proceso | Soporte en la carpeta compartida SIVICOF y en el DRIVE. | Debido a la declaratoria de emergencia sanitaria por las autoridades nacionales y distritales, se creo carpeta compartida con financiera y jurídica para el reporte de la información.
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Abril |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-04-01 | 2020-04-15 | [12 empty] | Certificado | 2020-04-15 | Soportes y certificado se encuentran en la carpeta compartida y en el archivo de la Oficina de control Interno | Se presento toda la información correspondiente obteniendo la certificación del mes
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Mayo |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-05-01 | 2020-05-14 | [12 empty] | Certificado | 2020-05-14 | Soportes y certificado se encuentran en la carpeta compartida y en el archivo de la Oficina de control Interno | Se presento toda la información correspondiente obteniendo la certificación del mes
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Junio |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-06-01 | 2020-06-09 | [12 empty] | Certificado | 2020-06-09 | Soportes y certificado se encuentran en la carpeta compartida y en el archivo de la Oficina de control Interno | Se presento toda la información correspondiente obteniendo la certificación del mes
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Julio |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-07-01 | 2020-07-09
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Agosto |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-08-01 | 2020-08-12
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Septiembre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-09-01 | 2020-09-09
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Octubre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-10-01 | 2020-10-09
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Noviembre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-11-01 | 2020-11-11
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Diciembre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-12-01 | 2020-12-10
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Anual |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-02-01 | 2020-02-17 | [12 empty] | Certificado de reporte | 2020-02-14 | Soporte en la carpeta compartida de SIVICOF y publicado en el botón de transparencia. | Reporte se hizo el 14 de febrero. Publicado el 10 de marzo.
Concejo de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE | [12 empty] | no aplica | Permanente | No aplica | No hubo necesidad de esta actividad
Personería de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE | [12 empty] | no aplica | Permanente | No aplica | No hubo necesidad de esta actividad
Veeduría Distrital |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE | [12 empty] | no aplica | Permanente | No aplica | No hubo necesidad de esta actividad
Procuraduría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE | [12 empty] | no aplica | Permanente | No aplica | No hubo necesidad de esta actividad
Respuesta Derechos de Petición - Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE | [12 empty] | Correo electrónico | Permanente | La evidencia se encuentra en el correo electrónico de la Oficina de Control Interno | Acompañamiento en la respuesta al Oficio 495-27-03-2020 respuesta petición radicado 1203-2020 SQDS 517172020-John Molina
Seguimiento a Planes de Mejoramiento |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
Plan de Mejoramiento Institucional - Diciembre (Reporte Cuenta Anual) |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-01-01 | 2020-02-17 | [12 empty] | Certificado de la cuenta | 2020-02-14 | Soporte de la actividad en el archivo de gestión de la Oficina de control Interno. | Se adelantaron mesas de trabajo entre el 15 y 17 enero para seguimiento presencial de las acciones de las áreas. Reporte se hizo el 14 de febrero. Publicado el 10 de marzo.
Plan de Mejoramiento Institucional - Abril |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-04-01 | 2020-05-31 | [12 empty] | Matriz de plan | 2020-05-31 | Soporte en el archivo de la oficina de control interno | A pesar del envió de reporte y soportes no conforme a las circulares 020 de 2018 y 2019, se envió a publicación el seguimiento en pagina el 30 de junio
Plan de Mejoramiento Institucional - Agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-08-01 | 2020-09-30
Plan de Mejoramiento Institucional - Planeación 2021 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-12-01 | 2020-12-31
Plan de Mejoramiento por Procesos - Diciembre 2019 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-01-01 | 2020-01-31 | [12 empty] | Informe | 2020-01-31 | Soporte de la actividad en el archivo de gestión de la Oficina de control Interno. | El informe se remitió el 11 de marzo con memorando 390 a Gerencia. Con memorando 391 a 403 se remitió el estado de las acciones a las áreas correspondientes.
Plan de Mejoramiento por Procesos - Abril |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-04-01 | 2020-05-31 | [12 empty] | Matriz de plan | 2020-05-31 | Soporte en el archivo de la oficina de control interno | A pesar del envió de reporte y soportes no conforme a las circulares 020 de 2018 y 2019, se envió a publicación el seguimiento en pagina el 02 de julio
Plan de Mejoramiento por Procesos - agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-08-01 | 2020-09-30
Plan de Mejoramiento por Procesos - Planeación 2021 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-12-01 | 2020-12-31
Seguimiento Plan de Acción Institucional 2020 |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-06-01 | 2020-08-31 | [12 empty] | Informe de seguimiento | 2020-08-31 | Soporte en el archivo de la oficina de control interno | en proceso
Seguimiento Mapa de Riesgos - Julio |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-06-01 | 2020-07-31 | [12 empty] | Informe de seguimiento | 2020-07-31 | Soporte en el archivo de la oficina de control interno | en proceso
Seguimiento Mapa de Riesgos - Diciembre 2020 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-12-01 | 2020-12-31
Gestión Documental de la Oficina |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | Permanente | Permanente | [12 empty] | Unidad actualizada | permanente | Soporte en el archivo de la oficina de control interno | Durante el primer trimestre de 2020 se cerraron 05 carpetas de 2019 y a la fecha de este reporte se tiene 14 carpetas Entre abril y mayo se actualizo la base de datos de archivo, contraloría, modifico la unidad compartida de control Interno ( se ajusto de acuerdo a la tablas de retención) y actualización de la unidad compartida con información de la carpeta local.
Verificación de los Expedientes de la Oficina |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | Permanente | Permanente | [12 empty] | Unidad actualizada | permanente | Soporte en el archivo de la oficina de control interno | Durante el primer trimestre de 2020 se cerraron 05 carpetas de 2019 y a la fecha de este reporte se tiene 14 carpetas Entre abril y mayo se actualizo la base de datos de archivo, contraloría, modifico la unidad compartida de control Interno ( se ajusto de acuerdo a la tablas de retención) y actualización de la unidad compartida con información de la carpeta local.
Documento firmado disponible en la Oficina de Control Interno NÉSTOR FERNANDO AVELLA AVELLA Jefe Oficina de Control Interno | [9 empty] | Fecha de Aprobación del PAA: 28 de mayo de 2020 Acta No. 002 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno