## Formulación PAA 2020
|  |  | PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS | [18 empty] | CODIGO: CCSE-FT-020
VERSIÓN: 4
FECHA DE APROBACIÓN: 22/12/2017
RESPONSABLE: CONTROL INTERNO
FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS -PAA- Y SEGUIMIENTO
Nombre de la Entidad |  | CANAL CAPITAL | [21 empty] | Vigencia | 2020 V3
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  | NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA | [21 empty] | Cargo | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Código 006 Grado 01
Objetivo del PAA: |  | Evaluar de forma objetiva e independiente la gestión y los resultados de los diferentes procesos y proyectos del Canal Capital, realizar seguimiento al cumplimiento de los diferentes planes (Mejoramiento y Riesgos) y ejecutar los demás seguimientos e informes de ley, mediante actividades de aseguramiento y consultoría buscando la generación de valor con enfoque hacia la prevención a través del fomento la cultura del autocontrol.
Alcance del PAA: |  | Este programa contiene las actividades de auditorías internas, Fomento de la Cultura del Control (Enfoque a la Prevención), Atención a entes de control, Seguimiento a planes de mejora y manejo de riesgos, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo el programa entre otros.
Criterios: |  | Requisitos de los Procesos, proyectos, procedimientos o normas aplicables según corresponda de conformidad con las evaluaciones programadas
RECURSOS: - Humanos: Equipo multidisciplinario de trabajo de la Oficina de Control Interno y los demás descritos más adelante.
Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad | [5 empty] | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno |  |  | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) |  |  | N° de Técnico(s) o Tecnólogos |  |  | N° Profesional(es) | [5 empty] | N° Profesional(es) Especializado(s) |  |  | N° Asesor(es)
| 386 | [5 empty] | 5 |  |  | -- |  |  | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 4 |  |  | --
Recursos Financieros | [7 empty] | Recursos Tecnológicos
Los recursos financieros con los asignados por la Administración para la Contratación de las personas que apoyan la labor que se realiza desde la Oficina. | [7 empty] | Se cuenta con 5 puestos de trabajo, dotados cada uno con equipos de computo.
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Responsable: Líder del proceso auditado | Fecha Programada |  | Cronograma | [11 empty] | Productos esperados | Seguimiento | Evidencias | Observaciones
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  |  | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)
Auditorías Internas a los Procesos |  |  |  |  | 1 | 1
Diseño y Creación de Contenidos |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Dirección Operativa / Coordinación de Programación | 2020-05-26 | 2020-08-31
Comercialización (Incluyendo operación de nuevos negocios) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Dirección Operativa Comercialización Nuevos Negocios | 2020-02-01 | 2020-06-15
Gestión de Recursos – Admón.. Información TIC |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Jizeth González | Subdirección Administrativa / Sistemas | 2020-03-01 | 2020-07-15
Gestión Financiera |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Subdirección Financiera | 2020-07-15 | 2020-10-31
Gestión Financiera - Tesorería |  |  |  |  | Jhon Guancha | Jhon Guancha | Subdirección Financiera | 2020-05-15 | 2020-07-30
Fortalecimiento de la creación y Co-creación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación |  |  |  |  | Jhon Guancha | Henry Beltrán Mónica Virgüéz | Dirección Operativa Subdirección Financiera Coordinación Jurídica | 2020-09-01 | 2020-10-31
Proyecto 79 - Desarrollo de la infraestructura técnica, plataforma tecnológica OTT, digitalización y memoria digital audiovisual. |  |  |  |  | Jhon Guancha | Henry Beltrán Mónica Virgüéz | Coordinación Técnica / Dirección Operativa | 2020-02-15 | 2020-05-31
Auditorías Especiales o Eventuales |  |  |  |  | 1 | 1
Seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Jizeth González | Subdirección Administrativa | 2020-10-01 | 2020-11-30
Seguimiento a la Implementación de los Protocolos de Bioseguridad |  |  |  |  | Jizeth González | Jizeth González | Subdirección Administrativa | 2020-06-01 | 2020-06-30
Liderazgo Estratégico |  |  |  |  | 1 | 1
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | 2020-01-01 | 2020-01-31
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | 2020-05-01 | 2020-05-31
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | 2020-07-01 | 2020-07-31
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | 2020-11-01 | 2020-11-30
Comité Directivo |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Jefe de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | De acuerdo a las citaciones | De acuerdo a las citaciones
Comité de Sostenibilidad Contable |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Subdirección Financiera | De acuerdo a las citaciones | De acuerdo a las citaciones
Comité Defensa Judicial, conciliación y transacción |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Secretaría General | De acuerdo a las citaciones | De acuerdo a las citaciones
Asistencia Comité de Inventarios |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Subdirección Administrativa | De acuerdo a las citaciones | De acuerdo a las citaciones
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | De acuerdo a las citaciones | De acuerdo a las citaciones
Asistencia Comité de Contratación |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Secretaría General | De acuerdo a las citaciones | De acuerdo a las citaciones
Asistir a las diferentes mesas de trabajo a las que sea invitado el Jefe de la Oficina y otros comités. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las dependencias | De acuerdo a las citaciones | De acuerdo a las citaciones
Acompañamiento en el Procesos de Empalme |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las dependencias | 2020-01-01 | 2020-01-31
Seguimiento al Plan Anual de Auditorias - Diciembre 2019 |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 2020-01-01 | 2020-01-31
Seguimiento al Plan Anual de Auditorias - Marzo |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 2020-04-01 | 2020-04-30
Seguimiento al Plan Anual de Auditorias - Junio |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 2020-07-01 | 2020-07-31
Seguimiento al Plan Anual de Auditorias - Septiembre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 2020-10-01 | 2020-10-31
Informes de Ley |  |  |  |  | 1 | 1
Informe de Control Interno Contable |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Subdirección Financiera | 2020-01-01 | 2020-02-29
Informe de Cumplimiento Normas de Uso de Software |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Subdirección Administrativa | 2020-02-01 | 2020-03-20
Ley 1474 de 2011: Informe Pormenorizado de Control Interno - Enero |  |  |  |  | Jizeth González | Henry Beltrán Leonardo Ibarra | Todas las Áreas | 2020-01-01 | 2020-01-31
Ley 1474 de 2011: Informe Pormenorizado de Control Interno - Julio |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-07-01 | 2020-07-31
Seguimiento a las Funciones Comité de Conciliación |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General | 2020-09-01 | 2020-10-31
Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto |  |  |  |  | Jhon Guancha | Jhon Guancha | Subdirección Administrativa | 2020-10-01 | 2020-12-15
Decreto 371 de 2010 - Gestión Contractual |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General | 2020-09-01 | 2020-11-30
Decreto 371 de 2010 - Participación ciudadana y Control Social |  |  |  |  | Jhon Guancha | Jhon Guancha | Gerente General | 2020-08-01 | 2020-10-31
Ley 1474 de 2011: Seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos - Diciembre 2019 |  |  |  |  | Jizeth González | Jizeth González | Secretaría General | 2020-01-01 | 2020-02-29
Ley 1474 de 2011: Seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos - Junio - Decreto 371 - Atención al ciudadano |  |  |  |  | Jizeth González | Jizeth González | Secretaría General | 2020-06-01 | 2020-09-30
Directiva 003 de 2013: directrices para prevenir conductas irregulares - Mayo |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General | 2020-04-01 | 2020-05-14
Directiva 003 de 2013: directrices para prevenir conductas irregulares - Noviembre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General | 2020-10-01 | 2020-11-14
Informe Semestral de Gestión - Diciembre 2019 |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Coordinación Jurídica Área de Planeación Subdirección Financiera | 2020-01-01 | 2020-01-31
Informe Semestral de Gestión - Julio |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Coordinación Jurídica Área de Planeación Subdirección Financiera | 2020-07-01 | 2020-07-31
Seguimiento a la Implementación del MIPG |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Todos los procesos | 2020-02-01 | 2020-03-31
Seguimiento a la Implementación del MIPG |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Mónica Virgüéz | Todos los procesos | 2020-08-01 | 2020-09-30
Seguimiento Plan Anticorrupción - Diciembre 2019 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2020-01-01 | 2020-01-16
Seguimiento Plan Anticorrupción - Abril |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2020-04-01 | 2020-05-13
Seguimiento Plan Anticorrupción - Agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2020-08-01 | 2020-09-11
Seguimiento Plan Anticorrupción - Diciembre 2020 (Planeación) |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2020-12-01 | 2020-12-31
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Diciembre 2019 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2020-01-01 | 2020-01-13
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Abril |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2020-04-01 | 2020-05-13
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2020-08-01 | 2020-09-11
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Diciembre 2020 (Planeación) |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2020-12-01 | 2020-12-31
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FONTIC - Diciembre 2019 |  |  |  |  | Leonardo Ibarra | Leonardo Ibarra | Dirección Operativa Subdirección Financiera Prof. Univ. Planeación | 2020-01-01 | 2020-01-31
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FONTIC - Marzo |  |  |  |  | Jhon Guancha | Jhon Guancha | Dirección Operativa Subdirección Financiera Prof. Univ. Planeación | 2020-04-01 | 2020-04-30
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FONTIC - Junio |  |  |  |  | Jhon Guancha | Jhon Guancha | Dirección Operativa Subdirección Financiera Prof. Univ. Planeación | 2020-07-01 | 2020-07-31
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FONTIC - Septiembre |  |  |  |  | Jhon Guancha | Jhon Guancha | Dirección Operativa Subdirección Financiera Prof. Univ. Planeación | 2020-10-01 | 2020-10-31
Informe de Gestión de la OCI (Reporte Cuenta Anual) |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 2020-01-01 | 2020-02-15
Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos - Julio |  |  |  |  | Jhon Guancha | Jhon Guancha | Todos los procesos | 2020-06-01 | 2020-08-14
Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos - Diciembre 2020 |  |  |  |  | Jhon Guancha | Jhon Guancha | Todos los procesos | 2020-12-01 | 2020-12-31
Revisión Informe de Gestión Judicial - Enero |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Coordinación Jurídica | 2020-01-01 | 2020-01-31
Revisión Informe de Gestión Judicial - Julio |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Coordinación Jurídica | 2020-07-01 | 2020-07-31
Formulación Plan Anual de Auditorías 2020 |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2020-01-01 | 2020-01-31
Enfoque hacia la Prevención |  |  |  |  | 1 | 1
Capacitaciones |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | De acuerdo a la agenda de los invitados | De acuerdo a la agenda de los invitados | [15 empty] | Depende de la agenda de las entidades o personas que realicen esta actividad
Revisión de ejecución contractual |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-04-01 | 2020-04-30
Acompañamiento cambios misionales – Nuevo escenario institucional |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-06-01 | 2020-07-31
Jornadas de Autocontrol |  |  |  |  | Jhon Guancha | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-02-01 | 2020-12-31
Envío de Tips vía correo-e, eventos, actividades lúdicas, acompañamiento. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | Mínimo Uno Mensual | Mínimo Uno Mensual
Participación en Actividades de Inducción / Reinducción |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | De acuerdo a Programación | De acuerdo a Programación
Revisión Documentos del Proceso / Estatuto de Auditoría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-02-01 | 2020-12-30
Revisión Documentos del Proceso / Código de Ética del Auditor |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-02-01 | 2020-12-30
Revisión Documentos del Proceso / Manual de Políticas |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-02-01 | 2020-12-30
Reuniones Equipo de Trabajo - Autoevaluación. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | De acuerdo a Programación | De acuerdo a Programación
Capacitación Equipo de Control interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | De acuerdo a Programación | De acuerdo a Programación
Relación con entes de control externos |  |  |  |  | 1 | 1
Contraloría de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE
Auditoria de Regularidad |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | 2020-04-28 | 2020-08-28
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - enero |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-01-01 | 2020-01-13
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Febrero |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-02-01 | 2020-02-11
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Marzo |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-03-01 | 2020-03-10
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Abril |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-04-01 | 2020-04-15
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Mayo |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-05-01 | 2020-05-14
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Junio |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-06-01 | 2020-06-09
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Julio |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-07-01 | 2020-07-09
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Agosto |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-08-01 | 2020-08-12
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Septiembre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-09-01 | 2020-09-09
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Octubre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-10-01 | 2020-10-09
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Noviembre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-11-01 | 2020-11-11
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Diciembre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-12-01 | 2020-12-10
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Anual |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2020-02-01 | 2020-02-17
Concejo de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE
Personería de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE
Veeduría Distrital |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE
Procuraduría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE
Respuesta Derechos de Petición - Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE
Seguimiento a Planes de Mejoramiento |  |  |  |  | 1 | 1
Plan de Mejoramiento Institucional - Diciembre (Reporte Cuenta Anual) |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-01-01 | 2020-02-17
Plan de Mejoramiento Institucional - Abril |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-04-01 | 2020-05-31
Plan de Mejoramiento Institucional - Agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-08-01 | 2020-09-30
Plan de Mejoramiento Institucional - Planeación 2021 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-12-01 | 2020-12-31
Plan de Mejoramiento por Procesos - Diciembre 2019 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-01-01 | 2020-01-31
Plan de Mejoramiento por Procesos - Abril |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-04-01 | 2020-05-31
Plan de Mejoramiento por Procesos - agosto |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-08-01 | 2020-09-30
Plan de Mejoramiento por Procesos - Planeación 2021 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-12-01 | 2020-12-31
Seguimiento Plan de Acción Institucional 2020 |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-06-01 | 2020-08-31
Seguimiento Mapa de Riesgos - Julio |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-06-01 | 2020-08-14
Seguimiento Mapa de Riesgos - Diciembre 2020 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2020-12-01 | 2020-12-31
Gestión Documental de la Oficina |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | Permanente | Permanente
Verificación de los Expedientes de la Oficina |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | Permanente | Permanente
Documento firmado disponible en la Oficina de Control Interno NÉSTOR FERNANDO AVELLA AVELLA Jefe Oficina de Control Interno | [9 empty] | Fecha de Aprobación del PAA: 30 de enero de 2020 Acta No. 001 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Modificación 1: 28 de mayo de 2020 Acta No. 002 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Modificación 2: 30 de julio de 2020 Acta No. 003 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Note on B17: OCI: Sombrear o marcar con una X el proceso donde se aplicara la auditoría o responsable de entregar la información para los informes y/o seguimientos
Note on F17: OCI: Puede ser el auditor líder o el Jefe de Control Interno
Note on I17: OCI: Fechas de inicio y terminación de las actividades programadas, pueden ser varias fechas por cada registro
Note on K17: OCI: Sombrear los meses en que se realizará las actividades, de acuerdo a las fechas programada en el campo anterior
Note on W17: OCI: Productos esperados al realizar la actividad (Informe, correo, matriz, oficio, memorando, etc.)
Note on X17: OCI: Fecha en la cual culmina las actividades programadas, pueden ser varias fechas por cada actividad y de acuerdo a la fecha programada
Note on Y17: OCI: Nombre del archivo digital, número de oficio y memorando, con la cual se evidencia la realización de la actividad, va de acuerdo a los productos esperados
Note on K131: OCI: Describa la fecha de aprobación del PAA, el medio utilizado para dicha aprobación (Comité, memorando de aprobación, etc.) y la evidencia que soporta dicha aprobación