## Formulación PAA 2018
|  |  | PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS | [18 empty] | CODIGO: CCSE-FT-020
VERSIÓN: 4
FECHA DE APROBACIÓN: 22/12/2017
RESPONSABLE: CONTROL INTERNO
FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS -PAA- Y SEGUIMIENTO
Nombre de la Entidad |  | CANAL CAPITAL | [21 empty] | Vigencia | 2019 V2
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  | NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA | [21 empty] | Cargo | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Código 006 Grado 01
Objetivo del PAA: |  | Evaluar de forma objetiva e independiente la gestión y los resultados de los diferentes procesos del Canal Capital, realizar seguimiento el cumplimiento de los diferentes planes (Mejoramiento y Riesgos) y ejecutar los demás seguimientos e informes de ley, mediante actividades de aseguramiento y consultoría buscando la generación de valor con enfoque hacia la prevención a través del fomento la cultura del autocontrol.
Alcance del PAA: |  | Este programa contiene las actividades de auditorías internas, Fomento de la Cultura del Control (Enfoque a la Prevención), Atención a entes de control, Seguimiento a planes de mejora y manejo de riesgos, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo el programa entre otros.
Criterios: |  | Requisitos de los Procesos, procedimientos o normas aplicables según corresponda de conformidad con las evaluaciones programadas
RECURSOS:- Humanos: equipo multidisciplinario de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: Plan Anual de Adquisiciones 2018, asignado a la Oficina de Control Interno - Tecnológicos: Equipos de cómputo, acceso a los Sistemas de Información que utiliza la entidad en modo de consulta, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.
Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad | [5 empty] | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno |  |  | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) |  |  | N° de Técnico(s) o Tecnólogos |  |  | N° Profesional(es) | [5 empty] | N° Profesional(es) Especializado(s) |  |  | N° Asesor(es)
| 386 | [5 empty] | 5 |  |  | -- |  |  | 1 |  |  | 4 | [5 empty] | -- |  |  | --
Recursos Financieros | [7 empty] | Recursos Tecnológicos
Los recursos financieros con los asignados por la Administración para la Contratación de las personas que apoyan la labor que se realiza desde la Oficina. | [7 empty] | Se cuenta con 4 puestos de trabajo, dotados cada uno con equipos de computo.
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Responsable: Líder del proceso auditado | Fecha Programada |  | Cronograma | [11 empty] | Productos esperados | Seguimiento | Evidencias | Observaciones
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  |  | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)
Auditorías Internas a los Procesos |  |  |  |  | 1 | 1
Emisión de Contenidos |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Coordinadora Técnica | 2019-06-01 | 2019-10-31 | [12 empty] | Informe de auditoria | 2019-11-29 | Los soportes de las actividades se encuentran en la ruta: Z:\2019\AUDITORÍAS\5. EMISIÓN DE CONTENIDOS | Auditoría Terminada Informe final entregado a Gerencia General y al área evaluada a través de memorando.
Producción de televisión |  |  |  |  | Leonardo Ibarra | Leonardo Ibarra | Coordinadora de Producción | 2019-06-01 | 2019-10-31 | [12 empty] | Informe de auditoria | 2019-12-17 | Los soportes de las actividades se encuentran en la ruta: Z:\2019\AUDITORÍAS\7. PRODUCCCION DE TELEVISION | Auditoria Terminada. Informe final entregado a Gerencia General y al área evaluada a través de memorando.
Gestión de Recursos – Admón.. Información / Serv. Administrativos |  |  |  |  | Leonardo Ibarra | Henry Beltrán | Subdirección Administrativa | 2019-03-01 | 2019-05-31 | [12 empty] | Informe de auditoria | 2019-05-31 | Todo la actividad desarrollada se encuentra en la ruta: Z:\2019\AUDITORÍAS\4. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Auditoria terminada. Informe final remitido con memorando 1816 remitido a Gerencia General y con memorando 1815 al área auditada.
Gestión del Talento Humano |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Jizeth Gonzalez | Subdirección Administrativa | 2019-03-01 | 2019-05-31 | [12 empty] | Informe de auditoria | 2019-07-04 | Todo la actividad desarrollada se encuentra en la ruta: Z:\2019\AUDITORÍAS\2. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Auditoría terminada. Informe final remitido a Gerencia con memorando 1500 y a Subdirección Administrativa con memorando 1499, ambos con fecha 04 de julio. En proceso de elaboración del Plan de mejoramiento a cargo del área auditada.
Comercialización - Nuevos Negocios / Contratación |  |  |  |  | Henry Beltrán | Leonardo Ibarra | Dirección Operativa | 2019-02-01 | 2019-05-30 | [12 empty] | Informe de auditoria | 2019-07-10 | Todo la actividad desarrollada se encuentra en la ruta Z:\2019\AUDITORÍAS\1. NUEVOS NEGOCIOS_CONTRATACION | Auditoría terminada. Informe final elaborado. Remitido a Gerencia con memorando 1553 de 2019 y remitido a Dirección Operativa con memorando 1554 de 2019. En proceso de elaboración del Plan de mejoramiento a cargo del área auditada.
Gestión de Recursos – Admón.. Información / Gestión Documental |  |  |  |  | Henry Beltrán | Jizeth Gonzalez | Subdirección Administrativa | 2019-06-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe de auditoria | 2019-11-22 | Los soportes de las actividades se encuentran en la ruta: Z:\2019\AUDITORÍAS\4. GESTIÓN DOCUMENTAL | Auditoría terminada. Informe final entregado a Gerencia General y al área responsable del proceso de gestión documental.
Auditorías Especiales o Eventuales |  |  |  |  | 1 | 1
Arqueo de Caja Menor / Cierre 2018 - Apertura 2019 |  |  |  |  | Leonardo Ibarra | Leonardo Ibarra | Subdirección Financiera / Subdirección Administrativa | 2019-02-01 | 2019-02-28 | [12 empty] | Informe | 2019-02-28 | Los soportes de las actividades se encuentran en la ruta: Z:\2019\SEGUIMIENTOS\CAJA MENOR | Arqueo de caja menor adelantado el día 27/02/2019 con formato CCSE-FT-004 Se entregaron tres informes: 19/03/2019 con memorandos 0725 Gerencia General, 0726 Secretaria General y 0727 Subdirección Administrativa.
Evaluación parcial Control Interno Contable |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Leonardo Ibarra | Subdirección Financiera | 2019-07-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe final de auditoria | 2019-09-30 | Todos los soportes de la actividad se encuentran en la ruta: Z:\2019\INFORMES\CONTROL INTERNO CONTABLE\EVALUACIÓN CIC 2019 PARCIAL | Informe presentado a Gerencia General y para Subdirección Financiera y Administrativa
Liderazgo Estratégico |  |  |  |  | 1 | 1
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Jefe de la Oficina de Control Interno | 2019-01-01 | 2019-01-31 | [12 empty] | Acta de reunión | 2019-01-31 | Documento queda en archivo de gestión de OCI. | Comité adelantado el día 30/01/2019. El acta en original reposa en el archivo de la Oficina de Control Interno.
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | 2019-05-01 | 2019-05-31 | [12 empty] | Acta de reunión | 2019-05-20 | Soporte de la actividad en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno | Se adelanto la sesión de mayo el día 20 de mayo de 2019.
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | 2019-08-01 | 2019-08-31 | [12 empty] | Acta de reunión | 2019-08-31 | En rol de secretaria técnica del Comité, las actas reposan en el archivo de la Oficina de Control Interno | Por re agendamiento del Comité, el día 16 de septiembre se adelanto la reunión.
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Jefe de la Oficina de Control Interno | 2019-11-01 | 2019-11-30 | [12 empty] | Acta de reunión | 2019-11-26 | Documento soporte en el archivo de gestión de la OCI | Comité adelantado el 26/11/2019 con acta 005 de 2019.
Comité Directivo |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Jefe de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | De acuerdo a la Programación | De acuerdo a la Programación | [12 empty] | Memorias de reunión | De acuerdo a la programación | Evidencias reposan en archivo de Gerencia General. | Adicional a las sesiones informadas en los seguimientos previos se informa respecto al ultimo trimestre de 2019 que se asistió al Comité en estas fechas: 07, 21 y 28 de octubre 05, 12, 19 y 25 de noviembre 02 de diciembre
Comité de Sostenibilidad Contable |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Subdirección Financiera | De acuerdo a la Programación | De acuerdo a la Programación | [12 empty] | Acta de reunión | De acuerdo a la programación | No aplica | No hubo programación del Comité
Comité Defensa Judicial, conciliación y transacción |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Secretaría General | De acuerdo a la Programación | De acuerdo a la Programación | [12 empty] | Acta de reunión | De acuerdo a la programación | Actas reposan en archivo de Coordinación Jurídica | Conforme a lo informado en seguimientos anteriores, en el ultimo trimestre del año 2019 se asistió al comité en fechas: 09 y 28 de octubre 21 de noviembre 12 de diciembre
Asistencia Comité de Inventarios |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Subdirección Administrativa | De acuerdo a la Programación | De acuerdo a la Programación | [12 empty] | Acta de reunión | De acuerdo a la programación | Soporte de la reunión en archivo del área de servicios administrativos | Asistencia al comité citado el día 19 de diciembre de 2019
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | De acuerdo a la Programación | De acuerdo a la Programación | [12 empty] | Acta de reunión | De acuerdo a la programación | Soporte de la reunión en archivo de Planeación | Comité virtual durante el 19 de diciembre en el cual se presentaron observaciones a documentos.
Asistencia Comité de Contratación |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Secretaría General | De acuerdo a la Programación | De acuerdo a la Programación | [12 empty] | Acta de reunión | De acuerdo a la programación | Actas reposan en archivo de Coordinación Jurídica | Conforme a lo informado en seguimientos anteriores, en el ultimo trimestre del año 2019 se asistió al comité en fechas 04 y 08 de Octubre. 14 de Noviembre (virtual) 06 de diciembre
Asistir a las diferentes mesas de trabajo a las que sea invitado el Jefe de la Oficina y otros comités. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las dependencias | Cuando se requiera | Cuando se requiera | [12 empty] | Acta de reunión | De acuerdo a la programación | Soporte de la citación en el archivo de Secretaria General y en el sistema de agenda Google | Se asistió a mesa de trabajo el 30 de diciembre para la formulación del plan de mejoramiento en respuesta al informe presentado por la Contraloría de Bogotá durante la auditoria de regularidad.
Acompañamiento en el Proceso de Empalme |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las dependencias | 2019-11-01 | 2019-12-31 | [12 empty] | Acta de reunión | De acuerdo a la programación | Soporte de las reuniones en Secretaria General | Asistencia a las reuniones con la comisión de empalme durante los meses de noviembre y diciembre
Seguimiento al Plan Anual de Auditorias. |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 2019-01-01 | 2019-01-15 | [12 empty] | Formato CCSE-FT20 | 2019-01-15 | Seguimiento formulado en formato CCSE-FT-020 para la vigencia 2018. Reposa en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno | Se evidencio un cumplimiento del 99% del Plan Anual de Auditoria vigencia 2018.
Seguimiento al Plan Anual de Auditorias. |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 2019-04-01 | 2019-04-15 | [12 empty] | Formato CCSE-FT20 | 2019-04-15 | Soporte del seguimiento en la carpeta: Z:\2019\INDICADORES\I TRIMESTRE | Seguimiento elaborado y consolidación del indicador numero 48 "evaluar el cumplimiento al PAA incluyendo actividades iniciales".
Seguimiento al Plan Anual de Auditorias. |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 2019-07-01 | 2019-07-15 | [12 empty] | Formato CCSE-FT20 | 2019-07-15 | Reposan en la siguiente ruta los soportes: Z:\2019\SEGUIMIENTOS\PAA\SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE | Seguimiento efectuado. Insumo para reporte de indicadores de la Oficina de Control Interno.
Seguimiento al Plan Anual de Auditorias. |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 2019-10-01 | 2019-10-15 | [12 empty] | Plan Anual de auditoria | 2019-10-15 | Actividades en la carpeta: Z:\2019\SEGUIMIENTOS\PAA\SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE | Seguimiento efectuado. Insumo para reporte de indicadores de la Oficina de Control Interno.
Informes de Ley |  |  |  |  | 1 | 1
Informe de Control Interno Contable |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Leonardo Ibarra | Subdirección Financiera | 2019-01-15 | 2019-02-28 | [12 empty] | Informe | 2019-02-28 | Los documentos soporte se encuentran en la ruta Z:\2019\INFORMES\CONTROL INTERNO CONTABLE\INFORME, FORMULARIO Y ENVIOS | Con fecha 28 de febrero se remitió Informe Control Interno contable.
Informe de Cumplimiento Normas de Uso de Software |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Subdirección Administrativa | 2019-02-15 | 2019-03-16 | [12 empty] | Informe | 2019-03-15 | Los documentos soporte se encuentran en la ruta Z:\2019\INFORMES\DERECHOS DE AUTOR | Con fecha de 15/03/2019 se presento el informe a través de la plataforma dispuesta por la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Con memorando 728 se dio traslado a Gerencia General.
Ley 1474 de 2011: Informe Pormenorizado de Control Interno - Marzo |  |  |  |  | Jizeth Gonzalez | Henry Beltrán Leonardo Ibarra | Todas las Áreas | 2019-02-15 | 2019-03-12 | [12 empty] | Informe | 2019-03-08 | Debidamente publicado el día 12/03/2019 en la pagina web institucional en el botón de transparencia. | Con fecha 08/03/2019 se presento el informe pormenorizado concerniente a los meses de noviembre, diciembre 2018 y enero, febrero de 2019.
Ley 1474 de 2011: Informe Pormenorizado de Control Interno - Julio |  |  |  |  | Jizeth Gonzalez | Henry Beltrán Leonardo Ibarra | Todas las Áreas | 2019-06-15 | 2019-07-12 | [12 empty] | Informe | 2019-07-12 | Los soportes a través de los cuales se elaboro el informe:\2019\INFORMES\PORMENORIZADO\MAR 2019 - JUN 2019 | Se entrego informe el día 12 de julio y publicado en la pagina web del Canal Capital.
Ley 1474 de 2011: Informe Pormenorizado de Control Interno - Noviembre |  |  |  |  | Jizeth Gonzalez | Henry Beltrán Leonardo Ibarra | Todas las Áreas | 2019-10-15 | 2019-11-12 | [12 empty] | Informe | 2019-11-12 | Soporte de la actividad en: Z:\2019\INFORMES\PORMENORIZADO\JUL 2019 - OCT 2019 | Se entrego y publicado el día 12 de noviembre.
Seguimiento a las Funciones Comité de Conciliación |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General | 2019-09-15 | 3011/2019 | [12 empty] | Informe | 2019-12-03 | Soporte de la actividad en: Z:\2019\INFORMES\COMITE DE CONCILIACION | Informe entregado al área interesada con memorando a la Coordinación Jurídica
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIDEAP. |  |  |  |  | Leonardo Ibarra | Leonardo Ibarra | Subdirección Administrativa | 2019-10-15 | 2019-11-30 | [12 empty] | Informe | 2019-12-16 | Soporte de la actividad: Z:\2019\SEGUIMIENTOS\SIDEAP\INFORME | Informe entregado la Subdirección Administrativa y Coordinación Jurídica
Decreto 371 de 2010 - Gestión Contractual |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General | 2019-09-01 | 2019-11-30 | [12 empty] | Informe | 2019-12-31 | Soporte de la actividad: Z:\2019\AUDITORÍAS\9. DECRETO 371_ CONTRATACION\GESTIÓN CONTRACTUAL\Informe Final | Informe entregado a la Coordinación Jurídica y al área de ventas y mercadeo.
Decreto 371 de 2010 - Participación ciudadana y Control Social |  |  |  |  | Jizeth Gonzalez | Jizeth Gonzalez | Gerente General | 2019-08-01 | 2019-12-30 | [12 empty] | Informe | 2019-12-20 | Soporte de la actividad: Z:\2019\AUDITORÍAS\8. DECRETO 371_PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Se remitió a la Gerencia General, al Secretario General, a la Coordinación de comunicaciones y a la oficina de planeación.
Ley 1474 de 2011: Seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos - Diciembre 2017 |  |  |  |  | Jizeth Gonzalez | Jizeth Gonzalez | Secretaría General | 2019-01-02 | 2019-01-31 | [12 empty] | Informe | 2019-01-31 | Debidamente publicado el día 31/01/2019 en la pagina web institucional en el botón de transparencia. | Con fecha 31/01/2019 se presento informe relacionado al segundo semestre de 2018.
Ley 1474 de 2011: Seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos - Junio - Decreto 371 - Atención al ciudadano |  |  |  |  | Jizeth Gonzalez | Jizeth Gonzalez | Secretaría General | 2019-06-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 2019-09-30 | Actividades en la ruta: Z:\2019\AUDITORÍAS\6. DECRETO 371_ATENCIÓN AL CIUDADANO | Informe preliminar en revisión por Jefe de Control Interno.
Directiva 003 de 2013: directrices para prevenir conductas irregulares - Mayo |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General | 2019-04-02 | 2019-05-15 | [12 empty] | Informe | 2019-05-15 | Soporte de la actividad en carpeta: Z:\2019\INFORMES\DIRECTIVA 003\NOVIEMBRE - ABRIL | Presentación del informe conforme a normatividad y enviado a Secretaria Jurídica el 15 de mayo con oficio radicado interno 698.
Directiva 003 de 2013: directrices para prevenir conductas irregulares - Noviembre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Secretaría General | 2019-10-01 | 2019-11-15 | [12 empty] | Informe | 2019-11-15 | Soporte de la actividad: Z:\2019\INFORMES\DIRECTIVA 003\MAYO- OCTUBRE | Se remitió a la Secretaria Jurídica el informe correspondiente a la directiva 003
Decreto 215 de 2017: Informes de Seguimiento a las Metas Plan de Desarrollo - Diciembre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Coordinación Jurídica Área de Planeación Subdirección Financiera | 2019-01-02 | 2019-01-31 | [12 empty] | Informe | 2019-01-30 | La ubicación de la información se puede encontrar en las siguientes rutas: \2018\INFORMES\DECRETO 215\DICIEMBRE 2018 y Z:\2019\INFORMES\DECRETO 215 | Informe presentado dentro del plazo establecido por el Decreto. Con confirmación de recibo por parte de Secretaria General el 08/02/2019.
Decreto 215 de 2017: Informes de Seguimiento a las Metas Plan de Desarrollo - Marzo |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Coordinación Jurídica Área de Planeación Subdirección Financiera | 2019-04-02 | 2019-04-30 | [12 empty] | Informe | 2019-04-30 | Soportes de la actividad en carpeta: Z:\2019\INFORMES\DECRETO 215 | Se presento reporte del primer trimestre del año con corte a 30 de marzo, a través de la herramienta dispuesta por la administración distrital.
Decreto 215 de 2017: Informes de Seguimiento a las Metas Plan de Desarrollo - Junio |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Coordinación Jurídica Área de Planeación Subdirección Financiera | 2019-07-03 | 2019-07-31 | [12 empty] | Informe | 2019-07-31 | Los soportes de actividad se encuentran en: Z:\2019\INFORMES\DECRETO 215\SEGUNDO TRIMESTRE | Reporte presentado a través de la herramienta dispuesta por el Distrito y remitida por correo electrónico a la Secretaria General del Distrito.
Decreto 215 de 2017: Informes de Seguimiento a las Metas Plan de Desarrollo - Septiembre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Coordinación Jurídica Área de Planeación Subdirección Financiera | 2019-10-01 | 2019-10-31 | [12 empty] | Informe | 2019-10-31 | Los soportes de actividad se encuentran en: Z:\2019\INFORMES\DECRETO 215\TERCER TRIMESTRE | Reporte presentado a través de la herramienta dispuesta por el Distrito y remitida por correo electrónico a la Secretaria General del Distrito.
Decreto 215 de 2017: Seguimiento a la Implementación del MIPG |  |  |  |  | Carolina Gómez | Carolina Gómez | Coordinación Jurídica Área de Planeación Subdirección Financiera | 2019-01-01 | 2019-01-30 | [12 empty] | Acta | 2019-01-30 | Acta reposa en el archivo de la Oficina de Control Interno | Por medio de acta No. 07 de 2019 se adelanto reunión para la revisión de autodiagnósticos primer semestres de implementación de MIPG.
Decreto 215 de 2017: Seguimiento a la Implementación del MIPG |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Coordinación Jurídica Área de Planeación Subdirección Financiera | 2019-07-01 | 2019-07-31 | [12 empty] | Informe | 2019-07-31 | Actividades en la ruta:\2019\SEGUIMIENTOS\IMPLEMENTACIÓN MIPG | Elaboración de informe sobre el estado de la implementación de MIPG en Canal Capital.
Seguimiento Plan Anticorrupción - Diciembre 2018 |  |  |  |  | Jizeth Gonzalez | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2019-01-02 | 2019-01-16 | [12 empty] | Informe | 2019-02-08 | Documentos publicados en la pagina web institucional en el botón de transparencia. El día 06/02/2018 se solícito modificación del documento para que saliera la trazabilidad de toda la vigencia 2018, razón por la cual el informe salió la fecha 25/02/2018. | Matriz de seguimiento elaborada y presentada el 16/01/2019. Informe de seguimiento al PAAC para la vigencia 2018 fue debidamente elaborado y publicado el día 25/02/2019.
Seguimiento Plan Anticorrupción - Abril |  |  |  |  | Jizeth Gonzalez | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2019-04-16 | 2019-05-15 | [12 empty] | Informe | 2019-05-15 | Actividades con documentos soporte: Z:\2019\PAAC\SEGUIMIENTO PAAC - ABRIL\Informe | Se elaboro y presento el seguimiento el día 06 de junio de 2019 con memorando 1294.
Seguimiento Plan Anticorrupción - Agosto |  |  |  |  | Jizeth Gonzalez | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2019-08-20 | 2019-09-13 | [12 empty] | Informe | 2019-09-13 | Soportes correspondientes a esta actividad: Z:\2019\PAAC\SEGUIMIENTO PAAC - SEPTIEMBRE | Elaboración del seguimiento y publicado en la pagina web de Canal Capital.
Seguimiento Plan Anticorrupción - Diciembre 2019 (Planeación) |  |  |  |  | Jizeth Gonzalez | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2019-12-15 | 2019-12-31 | [12 empty] | Matrices seguimiento | 2019-12-31 | Soporte de la actividad: Z:\2019\PAAC\SEGUIMIENTO PAAC - DICIEMBRE | Se prepararon la herramienta de seguimiento, separándose por procesos para que cada área reporte lo correspondiente. También se solicito información para el tercer seguimiento con el memorando 3160 de 24/12/2019
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Diciembre 2018 |  |  |  |  | Jizeth Gonzalez | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2019-01-02 | 2019-01-16 | [12 empty] | Informe | 2019-02-08 | Documentos publicados en la pagina web institucional en el botón de transparencia. El día 06/02/2018 se solícito modificación del documento para que saliera la trazabilidad de toda la vigencia 2018, razón por la cual el informe salió la fecha 25/02/2018. | Matriz de seguimiento elaborada y presentada el 16/01/2019. Informe de seguimiento al PAAC para la vigencia 2018 fue debidamente elaborado y publicado el día 25/02/2019.
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Abril |  |  |  |  | Jizeth Gonzalez | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2019-04-16 | 2019-05-15 | [12 empty] | Informe Matriz | 2019-05-15 | Actividades con documentos soporte: Z:\2019\PAAC\SEGUIMIENTO PAAC - ABRIL\Informe | Se elaboro el seguimiento el 15/05/2019 y presento el seguimiento el día 06 de junio de 2019 con memorando 1294.
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Agosto |  |  |  |  | Jizeth Gonzalez | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2019-08-20 | 2019-09-13 | [12 empty] | Formato mapa de riesgos | 2019-09-13 | Soportes de la actividad en Z:\2019\PAAC\SEGUIMIENTO PAAC - SEPTIEMBRE | Seguimiento elaborado y publicado 13/09/2019.
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Diciembre 2019 (Planeación) |  |  |  |  | Jizeth Gonzalez | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerente General | 2019-12-15 | 2019-12-31 | [12 empty] | Matrices seguimiento | 2019-12-31 | Soporte de la actividad: Z:\2019\PAAC\SEGUIMIENTO PAAC - DICIEMBRE | Se prepararon la herramienta de seguimiento, separándose por procesos para que cada área reporte lo correspondiente. También se solicito información para el tercer seguimiento con el memorando 3160 de 24/12/2019
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos ANTV - Diciembre 2018. |  |  |  |  | Carolina Gómez | Carolina Gómez | Dirección Operativa Subdirección Financiera Prof. Univ. Planeación | 2019-01-02 | 2019-01-31 | [12 empty] | Certificación de revisión | 2019-01-31 | Toda la información soporte se puede encontrar en:\2018\ANTV 2018\IV TRIMESTRE | Informe preliminar enviado el 23/01/2019 correspondiente al cuarto trimestre 2018 conforme a la Resoluciones 006 y 0823 de 2018 de la ANTV. Certificaciones de los informes expedidas el 28/01/2019.
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos ANTV - Marzo |  |  |  |  | Leonardo Ibarra | Leonardo Ibarra | Dirección Operativa Subdirección Financiera Prof. Univ. Planeación | 2019-04-02 | 2019-04-30 | [12 empty] | Certificación de revisión | 2019-04-24 | Soportes en la ruta: Z:\2019\ANTV 2019\1ER, TRIMESTRE 2019\INFORME FINAL | Se presento informe de verificación con radicado 989 el día 24 de abril.
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos ANTV - Junio |  |  |  |  | Leonardo Ibarra | Leonardo Ibarra | Dirección Operativa Subdirección Financiera Prof. Univ. Planeación | 2019-07-02 | 2019-07-31 | [12 empty] | Informe | 2019-07-31 | Evidencias de la actividad en: Z:\2019\ANTV 2019\2DO. TRIMESTRE | Con memorando 1611 del 19/07/2019 se presento el informe de seguimiento al segundo informe presentado en el marco de las Resoluciones 005, 324, 590 y 591 de 2019 de la ANTV.
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos ANTV - Septiembre |  |  |  |  | Leonardo Ibarra | Leonardo Ibarra | Dirección Operativa Subdirección Financiera Prof. Univ. Planeación | 2019-10-01 | 2019-10-31 | [12 empty] | Informe | 2019-10-31 | Soportes en la ruta: Z:\2019\ANTV 2019\3ER. TRIMESTRE | Con memorando 2690 de 30/10/2019 se remitió el informe de seguimiento correspondiente al tercer trimestre. Y la certificación se expidió el día 24/10/2019
Informe de Gestión de la OCI (Reporte Cuenta Anual) |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-02-14 | [12 empty] | Informe | 2019-02-14 | Documentos publicados en la pagina web institucional en el botón de transparencia el día 21/03/2019 | Información reportada el 15/02/2019. El informe de la OCI documento CBN 1038(Informe de la Oficina de Control Interno).
Enfoque hacia la Prevención |  |  |  |  | 1 | 1
Capacitaciones |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | De acuerdo a la agenda de los invitados | De acuerdo a la agenda de los invitados | [12 empty] | Actas de reunión | Permanente | No aplica para el cuarto trimestre de 2019 | Depende de la agenda de las entidades o personas que realicen esta actividad. Durante el cuarto trimestre de 2019 no hubo capacitaciones.
Jornadas de Autocontrol |  |  |  |  | Jizeth Gonzalez | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2019-01-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Actas de reunión | 2019-06-30 | Se adelantaron las siguientes jornadas: 02/04/2019 Supervisión de contratos 11/04/2019 Autoevaluación - Sistemas 11/04/2019 Autoevaluación - Gestión Documental 12/04/2019 Autoevaluación - Planeación 22/04/2019 Autoevaluación - Servicios Administrativos 25/04/2019 Autoevaluación - Talento humano 06/05/2019 Autoevaluación - (Atención al Ciudadano y Coordinación Jurídica) 07/05/2019 Autoevaluación - (Nuevos Negocios y Coordinación Técnica) 08/05/2019 Autoevaluación - Financiera 09/05/2019 Autoevaluación - Programación 10/05/2019 Autoevaluación - Comunicaciones 08/07/2019 Gestión del riesgo: Fraude Corporativo | Todo los soportes documentales de las actividades reportadas se encuentran en el archivo de la OCI. Adicional se elaboraron documentos "Tips" mensuales a través de los cuales se presentaron temas (derecho de petición, Responsabilidad penal de servidores públicos, Riesgos) para fomentar el autocontrol.
Envío de Tips vía correo-e, eventos, actividades lúdicas, acompañamiento. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | Mínimo Uno Mensual | Mínimo Uno Mensual | [12 empty] | Tip | Permanente | Soporte en el archivo de gestión de la Oficina de control Interno y en el área de comunicaciones | Elaboración y publicación de Tips en los meses de octubre (administración del riesgo), Diciembre (Circular 034 de 2019 para formulación, modificación y seguimiento a los Planes de mejoramiento institucionales).
Participación en Actividades de Inducción / Reinducción |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | De acuerdo a Programación | De acuerdo a Programación | [12 empty] | Acta | De acuerdo a programación | No aplica | Durante el ultimo trimestre del año 2019 no hubo jornadas de inducción
Acompañamiento en la Gestión de Riesgos / Política Administración de Riesgos |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2019-02-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Documento preparatorio | 2019-06-30 | Soportes se pueden encontrar en la ruta: 2019\BOLETINES OCI\Riesgos | Elaboración de documento "Política Administración de Riesgo". Revisado con área de planeación en reunión el 10 de junio de 2019 . Pendiente de aprobación por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Acompañamiento en la Gestión de Riesgos / Formatos (identificación, valoración, análisis y plan de manejo) |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2019-02-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Acta | 2019-06-30 | Soportes se pueden encontrar en la ruta: Z:\2019\BOLETINES OCI\Riesgos | Se ha avanzado en el trabajo con la expedición de la circular 025 de 2019.
Revisión Documentos del Proceso / Caracterización |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2019-01-01 | 2019-03-15 | [12 empty] | Documento publicado | 2019-03-11 | Soportes se pueden encontrar en la ruta: \2019\PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS\Formatos | El día 11/03/2019 quedo actualizado y publicado el documento de caracterización en la pagina de intranet Canal Capital.
Revisión Documentos del Proceso / Estatuto de Auditoría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2019-02-01 | 2019-05-31 | [12 empty] | Documento publicado | 2019-05-31 | Soportes se pueden encontrar en la Ruta:\2019\PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS\Documentos OCI | Documento elaborado en el plazo establecido y aprobado el día 20/05/2019 por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Y publicado el día 26/06/2019 por la oficina de Planeación.
Revisión Documentos del Proceso / Código de Ética del Auditor |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2019-02-01 | 2019-05-31 | [12 empty] | Documento publicado | 2019-05-31 | Soportes se pueden encontrar en la Ruta:\2019\PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS\Documentos OCI | Documento elaborado en el plazo establecido y aprobado el día 20/05/2019 por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Y publicado el día 26/06/2019 por la oficina de Planeación.
Revisión Documentos del Proceso / Manual de Políticas |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2019-01-01 | 2019-06-30 | [12 empty] | Manual publicado | 2019-06-30 | Soportes se pueden revisar en la ruta: Z:\2019\PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS\Documentos OCI\Manual de Políticas | Se tiene un primer borrador sobre el cual ya hay retroalimentación del equipo de control interno.
Automatización Plan de Mejoramiento - Secretaria General de la Alcaldía Mayor |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2019-01-01 | 2019-12-30 | [12 empty] | Código fuente | 2019-12-30 | Documento soporte en el archivo de gestión (correo electrónico) de la OCI. Y en la ruta: Z:\2019\PM\Otros | Con acta de reunión de 03/10/2019 se hizo entrega del código fuente de la herramienta "planes de mejoramiento" por parte del IDU al área de sistemas de Canal Capital.
Reuniones Equipo de Trabajo - Autoevaluación. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | De acuerdo a Programación | De acuerdo a Programación | [12 empty] | Acta | De acuerdo a programación | Soporte en el archivo de gestión de la Oficina de control Interno. | Se adelantaron reuniones semanales del equipo de control interno.
Capacitación Equipo de Control interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | De acuerdo a Programación | De acuerdo a Programación | [12 empty] | Acta | De acuerdo a programación | No aplica | No hubo necesidad de adelantar
Revisión de ejecución contractual |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 2019-08-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Matriz Observaciones contractuales | 2019-09-30 | La actividad y producto final en la ruta: Z:\2019\SEGUIMIENTOS\MUESTRA CONTRALORÍA - OCI También fue informado la Gerencia General de los resultados obtenidos. | Se adelanto verificación especial por solicitud de Gerencia General como alistamiento para la visita de regularidad de la Contraloría Distrital.
Relación con entes de control externos |  |  |  |  | 1 | 1
Contraloría de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE | [12 empty] | Oficios y actas | Permanente | Soporte en el archivo de gestión de la Oficina de control Interno. | Acompañamiento en la visita de regularidad vigencia 2018 PAD 2019 desde el día 09 de septiembre. También consolidación y respuesta a los requerimientos presentado.
Auditoria de Regularidad |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | 2019-08-29 | 2019-12-23 | [12 empty] | Oficios y actas | 2019-12-23 | Soporte de la actividad: Z:\2019\CONTRALORÍA | Se hizo acompañamiento a la gestión del equipo auditor asignado por la Contraloría de Bogotá para la auditoria PAD 2019 - vigencia 2018. Se dio respuesta a un total de 19 requerimientos y acompañamiento a las pruebas de recorrido efectuadas.
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - enero |  |  |  |  | Leonardo Ibarra | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2019-01-02 | 2019-01-11 | [12 empty] | Certificado de cuenta | 2019-01-11 | Soportes en la carpeta: X:\2019\01 ENERO | Acompañamiento, consolidación y cargue de información a la plataforma dispuesta por Contraloría Distrital.
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Febrero |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2019-02-01 | 2019-02-11 | [12 empty] | Certificado de cuenta | 2019-02-11 | Soportes en la carpeta: X:\2019\02 FEBRERO | Acompañamiento, consolidación y cargue de información a la plataforma dispuesta por Contraloría Distrital.
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Marzo |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2019-03-01 | 2019-03-11 | [12 empty] | Certificado de cuenta | 2019-03-11 | Soportes en la carpeta: X:\2019\03 MARZO | Acompañamiento, consolidación y cargue de información a la plataforma dispuesta por Contraloría Distrital.
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Abril |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2019-04-02 | 2019-04-09 | [12 empty] | Certificado de cuenta | 2019-04-09 | Soportes en la carpeta: X:\2019\04 ABRIL | Acompañamiento, consolidación y cargue de información a la plataforma dispuesta por Contraloría Distrital.
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Mayo |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2019-05-02 | 2019-05-10 | [12 empty] | Certificado de cuenta | 2019-05-10 | Soportes en la carpeta: X:\2019\05 MAYO | Acompañamiento, consolidación y cargue de información a la plataforma dispuesta por Contraloría Distrital.
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Junio |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2019-06-01 | 2019-06-12 | [12 empty] | Certificado de cuenta | 2019-06-12 | Soportes en la carpeta: X:\2019\06 JUNIO | Acompañamiento, consolidación y cargue de información a la plataforma dispuesta por Contraloría Distrital.
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Julio |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2019-07-03 | 2019-07-10 | [12 empty] | Certificado de cuenta | 2019-07-10 | Soporte de toda la actividad en: \\ccsrvapp02\Sivicof\2019\07 JULIO | Información reportada a través de la plataforma de la Contraloría Distrital. Con certificado expedido para el mes correspondiente.
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Agosto |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2019-08-01 | 2019-08-12 | [12 empty] | Certificado de cuenta | 2019-08-12 | Soporte de toda la actividad en: \\ccsrvapp02\Sivicof\2019\08 AGOSTO | Información reportada a través de la plataforma de la Contraloría Distrital. Con certificado expedido para el mes correspondiente.
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Septiembre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2019-09-03 | 2019-09-10 | [12 empty] | Certificado de cuenta | 2019-09-10 | Soporte de toda la actividad en: \\ccsrvapp02\Sivicof\2019\09 SEPTIEMBRE | Información reportada a través de la plataforma de la Contraloría Distrital. Con certificado expedido para el mes correspondiente.
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Octubre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2019-10-01 | 2019-10-09 | [12 empty] | Certificado de cuenta | 2019-10-09 | Soporte de toda la actividad en: \\ccsrvapp02\Sivicof\2019\10 OCTUBRE | Información reportada a través de la plataforma de la Contraloría Distrital. Con certificado expedido para el mes correspondiente.
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Noviembre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2019-11-01 | 2019-11-13 | [12 empty] | Certificado de cuenta | 2019-11-13 | Soporte de toda la actividad en: \\ccsrvapp02\Sivicof\2019\11 NOVIEMBRE | Información reportada a través de la plataforma de la Contraloría Distrital. Con certificado expedido para el mes correspondiente.
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Diciembre |  |  |  |  | Mónica Virgüéz | Henry Beltrán | Gerencia General Secretaría General | 2019-12-03 | 2019-12-10 | [12 empty] | Certificado de cuenta | 2019-12-10 | Soporte de toda la actividad en: \\ccsrvapp02\Sivicof\2019\12 DICIEMBRE | Información reportada a través de la plataforma de la Contraloría Distrital. Con certificado expedido para el mes correspondiente.
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Anual |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | 2019-01-02 | 2019-02-15 | [12 empty] | Informe | 2019-02-14 | Documentos publicados en la pagina web institucional en el botón de transparencia el día 21/03/2019 | Información reportada el 15/02/2019. El informe de la OCI documento CBN 1038(Informe de la Oficina de Control Interno).
Concejo de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE | [12 empty] | No aplica | permanente | No aplica | NO ha habido necesidad de la actividad
Personería de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE | [12 empty] | No aplica | permanente | No aplica | NO ha habido necesidad de la actividad
Veeduría Distrital |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE | [12 empty] | No aplica | permanente | No aplica | NO ha habido necesidad de la actividad
Procuraduría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE | [12 empty] | No aplica | permanente | No aplica | NO ha habido necesidad de la actividad
Respuesta Derechos de Petición - Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | PERMANENTE | PERMANENTE | [12 empty] | No aplica | permanente | No aplica | NO ha habido necesidad de la actividad
Seguimiento a Planes de Mejoramiento |  |  |  |  | 1 | 1
Plan de Mejoramiento Institucional - Diciembre (Reporte Cuenta Anual) |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2019-01-02 | 2019-02-15 | [12 empty] | Informe | 2019-02-15 | Soportes en ruta: \\ccsrvapp02\Sivicof\2018\CUENTA ANUAL 2018 | 15/02/2019 se reporto seguimiento plan de mejoramiento de la entidad en formulario electrónico CB -0402S plan de mejoramiento.
Plan de Mejoramiento Institucional - Junio |  |  |  |  | Jizeth Gonzalez | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2019-06-24 | 2019-08-31 | [12 empty] | Matriz PM Institucional | 2019-08-31 | Los soportes de la acción en: Z:\2019\PM\PM_Institucional\Seguimientos\PRIMER_SEGUIMIENTO_2019 (JUNIO) | Seguimiento al plan de mejoramiento por procesos elaborado y publicado el 16 de agosto.
Plan de Mejoramiento Institucional - Octubre |  |  |  |  | Jizeth Gonzalez | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2019-10-01 | 2019-11-30 | [12 empty] | Informe | 2019-11-30 | Soportes en ruta: Z:\2019\PM\PM_Institucional | Se remitió informe al Gerente General con memorando 2914 del 29 de noviembre. Se remitieron cinco memorandos sobre el estado de las acciones a las áreas correspondientes y uno mas con recomendaciones para la Coordinación Técnica.
Plan de Mejoramiento por Procesos - Abril |  |  |  |  | Jizeth Gonzalez | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2019-04-22 | 2019-05-31 | [12 empty] | Informe de seguimiento | 2019-06-10 | Los soportes de la acción en: "Z:\2019\PM\PM_Procesos\I_SEGUIMIENTO_PM_ABRIL" | Elaborado, revisado y publicado en el botón de transparencia.
Plan de Mejoramiento por Procesos - agosto |  |  |  |  | Jizeth Gonzalez | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2019-08-23 | 2019-09-30 | [12 empty] | Matriz PM Por procesos | 2019-09-30 | Los soportes de la acción en: Z:\2019\PM\PM_Procesos\II_SEGUIMIENTO_PM_SEPTIEMBRE | Elaborado y en revisión previo a la publicación.
Plan de Mejoramiento por Procesos - Diciembre |  |  |  |  | Jizeth Gonzalez | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2019-12-15 | 2020-01-30 | [12 empty] | Informe de seguimiento | 2020-01-30 | Soporte de la actividad: Z:\2019\PM\PM_Procesos\III_SEGUIMIENTO_PM_DICIEMBRE | Se hizo requerimiento de información a las áreas el 24/122019 con memorando 3159. A la fecha del ultimo seguimiento al Plan Anual de Auditorias se tiene avance.
Seguimiento Plan de Acción Institucional 2019 |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2019-06-15 | 2019-08-31 | [12 empty] | Informe de seguimiento | 2019-11-26 | Soporte de la actividad: Z:\2019\PLAN DE ACCIÓN | Con memorando 2883 y 2888 se remitió el informe correspondiente al seguimiento al Plan de Acción de 2019
Seguimiento Plan de Manejo de Riesgos. |  |  |  |  | Jizeth Gonzalez | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | 2019-08-01 | 2019-09-30 | [12 empty] | Informe | 2019-09-30 | Los soportes de lo elaborado: Z:\2019\MAPA DE RIESGOS\SEGUIMIENTO_MR_I_SEGUIMIENTO | Informe remitido y publicado el 05 de noviembre con memorando 2719
Gestión Documental de la Oficina |  |  |  |  | Jizeth Gonzalez | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | Permanente | Permanente | [12 empty] | Carpetas físicas | permanente | Archivo de gestión | Se cuenta con 26 carpetas cumpliendo la política de gestión documental y aplicando la TRD. Así mismo, se tienen bases de datos; actas de reunión, archivo 2019 y Contraloría.
Verificación de los Expedientes de la Oficina |  |  |  |  | Jizeth Gonzalez | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | Permanente | Permanente | [12 empty] | Carpetas físicas | permanente | Archivo de gestión | Se cuenta con 26 carpetas cumpliendo la política de gestión documental y aplicando la TRD. Así mismo, se tienen bases de datos; actas de reunión, archivo 2019 y Contraloría.
NÉSTOR FERNANDO AVELLA AVELLA Jefe Oficina de Control Interno | [9 empty] | Fecha de Aprobación del PAA: 30 de septiembre de 2019
Note on B17: OCI: Sombrear o marcar con una X el proceso donde se aplicara la auditoría o responsable de entregar la información para los informes y/o seguimientos
Note on F17: OCI: Puede ser el auditor líder o el Jefe de Control Interno
Note on I17: OCI: Fechas de inicio y terminación de las actividades programadas, pueden ser varias fechas por cada registro
Note on K17: OCI: Sombrear los meses en que se realizará las actividades, de acuerdo a las fechas programada en el campo anterior
Note on W17: OCI: Productos esperados al realizar la actividad (Informe, correo, matriz, oficio, memorando, etc.)
Note on X17: OCI: Fecha en la cual culmina las actividades programadas, pueden ser varias fechas por cada actividad y de acuerdo a la fecha programada
Note on Y17: OCI: Nombre del archivo digital, número de oficio y memorando, con la cual se evidencia la realización de la actividad, va de acuerdo a los productos esperados
Note on K128: OCI: Describa la fecha de aprobación del PAA, el medio utilizado para dicha aprobación (Comité, memorando de aprobación, etc.) y la evidencia que soporta dicha aprobación