## Vigilancia
MATRIZ DE RIESGOS POR TIPOLOGÍA - VIGILANCIA
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Valoración previa al tratamiento |  |  |  | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Valoración después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno y Externo | Todas las etapas de la contratación | Operacional | Riesgo de corrupción en la contratación del Canal | Faltas disciplinarias, fiscales y penales. Detrimento patrimonial | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Dependiendo del riesgo materializado (*) | Denuncia ante las autoridades competentes. Activación de los mecanismos de garantía para dar cobertura al riesgo | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Dependiendo del riesgo materializado (*) | Transversal | Liquidación del contrato | Dependiendo del riesgo materializado (*) | Permanente
2 | General | Interno y Externo | Todas las etapas de la contratación | Operacional | Daño o pérdida de equipos, herramientas, materiales, insumos propiedad de la entidad por actos de terrorismo, delincuencia común, actos culposos realizados por funcionarios, contratistas o terceros | Faltas disciplinarias, fiscales y penales. Detrimento patrimonial | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Dependiendo del riesgo materializado (*) | Denuncia ante las autoridades competentes. Activación de los mecanismos de garantía para dar cobertura al riesgo | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Dependiendo del riesgo materializado (*) | Todo el término de ejecución | Todo el término de ejecución | Controles establecidos por parte del supervisor del contrato y la empresa de vigilancia | Durante la ejecución del contrato
3 | General | Interno | Pre-Contractual | Legal | Fallas en la determinación del tipo de proceso de selección o idoneidad del contratista | Faltas disciplinarias, incapacidad para la ejecución contractual | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Canal Capital | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Estructuración | Suscripción del contrato | Verificación de la necesidad de la entidad e idoneidad del contratista | Permanente
4 | General | Externa | ejecución | Económico | Incremento oficial en los precios de las tarifas de cualquiera de los servicios prestados por el contratista dando cumplimiento a normativas actuales que superen el valor proyectado por la entidad. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Canal Capital | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustes presupuestales internos de la entidad. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Todo el término de ejecución | Todo el término de ejecución | PERMANENTE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN NORMATIVA | PERMANENTE
5 | General | Externo | Selección | Operacional | En el mercado no existe suficiente oferta de empresas que presten el servicio de vigilancia y que cumplan con el servicio en las condiciones técnicas requeridas por la Entidad para la ejecución del contrato. | Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Canal Capital | Realizar los estudios de mercado y de los sectores pertinentes para evitar posibles declaraciones desiertas. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Estructuración | Suscripción del contrato | A través de estudios minuciosos y con suficiente tiempo de antelación a la publicación del proceso. | PERMANENTE
6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Cuando el servicio prestado no es de calidad, es decir la aptitud del mismo no satisface las necesidades para las cuales ha sido contratado. | El Contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción el servicio prestado mensualmente hasta que se satisfagan las necesidades de la entidad. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Transferir el riesgo al Contratista, haciéndolo responsable del mismo, quien asumirá las consecuencias de la materialización del riesgo, la entidad aclarará los requisitos, requerimientos y especificaciones técnicas de los servicios contratados a través del Supervisor, para que el Contratista mejore la calidad de los mismos. Por lo tanto habría un estricto y permanente acompañamiento por parte del Supervisor. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Todo el término de ejecución | Todo el término de ejecución | Controles establecidos por parte del supervisor del contrato y la empresa de vigilancia | Durante la ejecución del contrato
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento en los perfiles del personal propuesto: para la ejecución del contrato | Incumplimiento contractual | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Adecuada verificación por parte de la supervisión al momento de revisar y avalar el equipo de trabajo propuesto. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Todo el término de ejecución | Todo el término de ejecución | Controles establecidos por parte del supervisor del contrato y la empresa de vigilancia | Durante la ejecución del contrato
8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento del contratista por parte de la Superintendencia de vigilancia | Incumplimiento o deficiencia en la prestación del servicio. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | En caso de ocurrencia, se debería buscar una cesión del contrato y hacer efectiva la garantía de cumplimiento. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Todo el término de ejecución | Todo el término de ejecución | Controles establecidos por parte del supervisor del contrato y la empresa de vigilancia | Durante la ejecución del contrato
9 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Lesiones o daños a terceros por parte del personal de servicios de vigilancia y seguridad privada | Afectacion a la prestacion del servicio en total normalidad | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Exigencia de una garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Todo el término de ejecución | Todo el término de ejecución | Controles establecidos por parte del supervisor del contrato y la empresa de vigilancia | Durante la ejecución del contrato
10 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Demoras en la ejecución de las actividades del contrato de vigilancia por alteración del orden público, actos terroristas o delicuencia común | Retraso en la prestación del servicio de vigilancia | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | El contratista tenga la capacidad operativa para reaccionar ante cualquier eventualidad. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Todo el término de ejecución | Todo el término de ejecución | Controles establecidos por parte del supervisor del contrato y la empresa de vigilancia | Durante la ejecución del contrato
11 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Daños y perjuicios ocasionados al personal de la Entidad o de Terceros en desarrollo de las actividades de vigilancia por errores u omisiones del contratista en el manejo de los elementos utilizados para la prestación del servicio de vigilancia | Perdidas por indemnizaciones a terceros, multas o sanciones por incumplimientos en la ejecución del contrato de vigilancia | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Contar con mejores practicas de servicio de vigilancia con el fin de asegurar una prestación de servicios con altos estandares de calidad. Contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Todo el término de ejecución | Todo el término de ejecución | Verificación plan de trabajo | Durante la ejecución del contrato
12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incapacidades médicas del personal por enfermedad causada por factores biologicos propios de la zona de trabajo, incluidos epidemias, pandemias y sindemias | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades propias del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Establecer en plan de trabajo capacitaciones al personal, validación de competencias e indicadores de desempeño, incluir en contratos, obligaciones de responsabilidad sobre los bienes entregados en custodia. Contar con póliza TRDM | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Todo el término de ejecución | Todo el término de ejecución | Verificación plan de trabajo | Durante la ejecución del contrato
13 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Errores o fallas en procesos de manejo de inventarios de materiales e insumos requeridos en el contrato, derivando en costos por pérdidas en inventarios, incluido uniformes, armamento o distintivos. | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades propias del contrato | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Establecer en plan operativo instancias de control de inventario. Establecer cadena de responsabilidad en la custodia de bienes. Contar con póliza TRDM y Responsabilidad Civil contractual y extraContractual | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Todo el término de ejecución | Todo el término de ejecución | Verificación plan de trabajo | Durante la ejecución del contrato
14 | General | Externo | Selección | Operacional | Cambios en costos por modificaciones en la normativadad técnica, administrativa, jurídica, y financiera en general que se conocen y que entrarán en vigencia durante la ejecución del contrato de vigilancia | Incremento de costos | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Contemplar reservas de contingencia y contemplar en costos de la oferta | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Todo el término de ejecución | Todo el término de ejecución | Verificación plan de trabajo | Durante la ejecución del contrato
(*) Para efectos del Riesgo de Corrupción considerado en el numeral 1 de la presente tabla, se acudirá a la METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL PÚBLICA, de la Veeduría Distrital. En todo caso, el área donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.