## Información
ANEXO - RIESGOS POR TIPOLOGÍA CONTRACTUAL
A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos. Los riesgos mayores requieren un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o mitigar su impacto durante el proceso de contratación. En la tabla del mapa de identificación de riesgos del contrato, se clasificarán los riesgos de acuerdo con los siguientes campos:
CLASE: (i) general, riesgos transversales a los diversos proyectos y/o contratos que realizará la entidad; y (ii) específico, riesgos específicos al proyecto y/o contrato.
ÁREA: (i) internos, riesgos a cargo del Canal y (ii) externos, riesgos externos al Canal.
ETAPA: Es el momento en que se puede materializar el riesgo.
TIPO: Los riesgos se pueden clasificar según los siguientes tipos:
(i) Financieros -Económicos: Están relacionados con la capacidad organizacional y financiera de los oferentes, la tasa cambiaria, impuestos. (ii) Operacional: está relacionado con las pérdidas potenciales que resultan de sistemas inadecuados, fallas en la administración controles defectuosos, fraude y errores humanos. (iii) Legales – regulatorios: están relacionados con los cambios normativos, los cambios jurisprudenciales, la capacidad jurídica del oferente. (iv) Negocios: están relacionados con los eventos en el mundo de los negocios, tales como la incertidumbre en la demanda de productos, el cambio en el precio de los productos, costos de producir y entregar, la experiencia del oferente. (v) Tecnólogicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
Entorno socio ambiental: Las actividades del contrato se desarrollarán en todo el territorio nacional, en los sitios en donde se realicen los eventos determinados por el Canal Capital, por lo tanto el operador deberá́ tener en cuenta el entorno social y ambiental de la ciudad y locaciones que correspondan. Factores ambientales: El operador deberá tener en cuenta los factores ambientales que impacten la ejecución del contrato, considerando la situación de Emergencia Sanitaria y el tratamiento que debe darse a los elementos usados en cada una de las actividades.
Valoración de Riesgos
Escalas de medición Probabilidad del Riesgo:
| Probabilidad | Raro -Puede ocurrir excepcionalmente-. |  |  |  | 1
|  | Improbable -Puede ocurrir ocasionalmente-. |  |  |  | 2
|  | Posible -Puede ocurrir en cualquier momento futuro |  |  |  | 3
|  | Probable -Probablemente va a ocurrir-. |  |  |  | 4
|  | Casi cierto -Ocurre en la mayoría de las circunstancias. |  |  |  | 5
Valoración de impacto del Riesgo:
| Calificación Cualitativa | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del Contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento y el quince por ciento (5%-15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento y el treinta por ciento. (15%-30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
|  | Insignificante (1) | Menor (2) | Moderado (3) | Mayor (4) | Catastrófico (5)
PROBABILIDAD | Casi Seguro (5) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| Probable (4) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| Posible (3) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| Improbable (2) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| Raro (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
IMPACTO
Valoración del nivel de riesgo
| (1-2) | Bajo | Asumir el Riesgo (Genera menores efectos que pueden ser fácilmente remediados).
| (3-6) | Moderado | Reducir el Riesgo (Se administra con procedimientos normales de control).
| (8-12) | Alto | Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir (Se requiere pronta atención).
| (15-25) | Extremo | Reducir el Riesgo, Evitar o Compartir (Se requiere acción inmediata).
Tipologías contractuales
Se han identificado los riesgos asociados a las siguientes tipologías contractuales:
1 | Administración delegada
2 | Bioseguridad
3 | Compañía de seguros
4 | Corredor de seguros
5 | Pauta
6 | Prestación de servicios
7 | Transporte
8 | Vigilancia
Nota: La estructura e información para el análisis, descripción, valoración y tratamiento de los riesgos relacionados en el presente documento corresponden a lo definido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente y se encuentra alineado con la metodología adoptada por Capital para la gestión de riesgos a través del documento EPLE-MN-003 Manual metodológico para la Administración del Riesgo, así como a los lineamientos de la política de administración de riesgos - EPLE-PO-001.

## Admin delegada
MATRIZ DE RIESGOS POR TIPOLOGÍA - ADMINISTRACIÓN DELEGADA
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Valoración previa al tratamiento |  |  |  | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Valoración después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno y Externo | Todas las etapas de la contratación | Operacional | Riesgo de corrupción en la contratación del Canal | Faltas disciplinaria, fiscal y penal. Detrimento patrimonial | 2 | 3 | 6 | Riesgo Medio | Dependiendo del riesgo materializado (*) | Denuncia ante las autoridades competentes. Activación de los mecanismos de garantía para dar cobertura al riesgo | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | Si | Dependiendo del riesgo materializado (*) | Transversal | Liquidación del contrato | Dependiendo del riesgo materializado (*) | Permanente
2 | General | Interno | Pre-Contractual | Legal | Fallas en la determinación del tipo de proceso de contratación o idoneidad de las partes | Faltas disciplinarias, incapacidad para la ejecución contractual | 1 | 3 | 3 | Riesgo Medio | CAPITAL | Verificación jurídica de las condiciones misionales de las entidades que celebrarán el contrato | 1 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Estructuración | Suscripción del contrato | Verificación de la necesidad de la entidad y determinación clara de la naturaleza de las partes | Permanente
3 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato | Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | CAPITAL | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Si | CAPITAL | Ejecución | Liquidación | Permanente consulta y actualización normativa | Permanente
4 | Especifico | Interna y Externa | Ejecución | Regulatorio | Perjuicios que se puedan ocasionar por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente. | Retrasos en ejecución contractual | 3 | 3 | 9 | Riesgo Alto | Contratista - CAPITAL | Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | 3 | 2 | 6 | Riesgo Medio | Si | CAPITAL - Contratista | Ejecución | Liquidación | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato | Permanente
5 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Enfermedad general, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad, discapacidad o muerte del recurso humano destinado por el contratista para la ejecución del proyecto, entre otros. | Acciones judiciales | 3 | 3 | 9 | Riesgo Alto | Contratista | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional, ARL así como la solicitud de una póliza para el pago de salarios y prestaciones sociales equivalente 5% por el plazo de ejecución y 3 años más | 3 | 3 | 9 | Riesgo Alto | No | Contratista | Ejecución | Liquidación | CAPITAL Supervisor Contratista | Permanente
6 | Especifico | Externa | Ejecución | Operacional | Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual. | Acciones Judiciales | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista, cláusulas de confidencialidad de la información | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Ejecución | Liquidación | A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma. | Permanente
7 | Especifico | Interna y Externa | Ejecución | Técnico | Riesgo por servicios adicionales. Se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato | Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones. Hechos cumplidos | 3 | 3 | 9 | Riesgo Alto | Contratista - CAPITAL | Realizar una debida planeación contractual. No prestar servicios ni requerimientos sin la autorización del supervisor. | 2 | 3 | 6 | Riesgo Medio | SI | Director del Área - Supervisor del contrato | Ejecución | Liquidación | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar | Permanente
8 | Especifico | Interna y Externa | Ejecución | Técnico | Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas. | Hallazgo fiscal | 3 | 3 | 9 | Riesgo Alto | Contratista - CAPITAL | Relizar la debida revisión y aprobación de cada uno de los requerimientos que sean ejecutados a través de la administración delegada y correspondan a lo enunciado a la ficha técnica. | 2 | 3 | 6 | Riesgo Medio | SI | Director del Área - Supervisor del contrato | Ejecución | Liquidación | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar. | Permanente
9 | Especifico | Interna y Externa | Ejecución | Operacional | Falta de capacidad e idoneidad por parte del personal que se dedique para actividades objeto del contrato | Afectación del servicio o fallas en la prestación de los servicios | 3 | 2 | 6 | Riesgo Medio | Contratista - CAPITAL | Solicitar al contratista cambio de personal según necesidades de la entidad | 3 | 2 | 6 | Riesgo Medio | SI | Director del Área - Supervisor del contrato | Ejecución | En la ocurrencia del evento | Control por parte del supervisor al momento de la prestación de los servicios | Cuando se requiera
10 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Demora en la solicitud y entrega de bienes o servicios y retraso en el pago de proveedores | Retraso en la ejecución del proyecto. Generación de incumplimiento | 2 | 4 | 8 | Riesgo Alto | Contratista | Implementar un adecuado control de entrega de bienes y/o servicios teniendo en cuenta el desarrollo del cronograma de o ejecución del contrato. Disponer de los recursos necesarios | 1 | 4 | 4 | Riesgo Medio | si | Contratista | Ejecución | En la ocurrencia del evento | Seguimiento a la ejecución presupuestal y a los proveedores del contratista, Implementar mecanismos para exigir el cumplimiento en los tiempos requeridos | mensual
11 | Específico | Externa | Planeación | Operacional | Problemas de conexión a internet, redes, intranet, drive, disfuncionalidad del equipo, pérdida de información | Afectación del servicio o fallas en la prestación de los servicios | 2 | 3 | 6 | Riesgo Medio | CAPITAL | Creación de copias de respaldo y repositorios que no exigen conectividad en sí mismos | 1 | 3 | 3 | Riesgo Medio | si | Director del Área | En el proceso de estructuración contractual | Con la firma del contrato | Control por parte del supervisor al momento de la prestación de los servicios | mensual
12 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Resultado insatisfactorio en la ejecución del proyecto por fallas en la planeación, dirección del proyectco, estructuración o línea editorial | Afectación del servicio o fallas en la prestación de los servicios | 1 | 4 | 4 | Riesgo Medio | CAPITAL | Realización de actividades de planeación y proyección de el desarrollo del proyecto | 1 | 3 | 3 | Riesgo Medio | no | Director del Área | En el proceso de estructuración contractual | Con la firma del contrato | Control por parte del supervisor al momento de la prestación de los servicios | mensual
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo de contagio por virus COVID -19 | Retrasos en la producción, enfermedad y muerte del recurso humano | 2 | 3 | 6 | Riesgo Medio | Contratista | Realizar procedimientos y protocolos de bioseguridad, acordes con la reglamentación vigente expedida por las autoridades | 2 | 3 | 6 | Riesgo Medio | No | Contratista | Suscripción del contrato | Liquidación Del contrato | Revisión del protocolo de bioseguridad presentado por el contratista | Permanente, posterior a la firma del contrato
(*) Para efectos del Riesgo de Corrupción considerado en el numeral 1 de la presente tabla, se acudirá a la METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL PÚBLICA, de la Veeduría Distrital. En todo caso, el área donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.