## Matriz_PTEP_2026.
Primer seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública 2026 Versión 2 Fecha de publicación: 1 de abril de 2026 Oficina de Control Interno
Componente | Subcomponente | Objetivo | Acción estratégica | Actividad específica | No. producto | META / PRODUCTO |  | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Primer Seguimiento de 2026
[11 empty] | Evidencias y/o soportes de la ejecución de la acción | Relación de Avances | 1. Fecha seguimiento | 3. Actividades realizadas a la fecha | 4. Resultado del indicador | 5. Alerta | 6. Análisis - Seguimiento OCI | 7. Auditor que realizó el seguimiento
Administración de Riiesgo | 1. Gestión del riesgo | Promover la toma de conciencia y apropiación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) en todos los niveles de la organización, promoviendo una cultura de integridad y prevención | Implementar el programa de formación y sensibilización sobre el nuevo marco normativo del SIGRIP | Desarrollar una agenda de capacitación y sensibilización dirigida a funcionarios, líderes y Alta Dirección sobre los lineamientos y responsabilidades del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública - SIGRIP. | 2026-01-01 | Una (1) agenda de capacitación y sensibilización (Mínimo 2 actividades incluyendo el conflicto de interés) implementada con funcionarios y colaboradores del 100% de los procesos sobre SIGRIP con su respectivo soporte de asistencia y evaluación de apropiación | 1 | Gestión de Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-12-31 | El día 27 y 31 de marzo de 2026 se llevó a cabo una jornada de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción y sensibilización en Derecho Disciplinario (Ley 1952 de 2019) y sobre el canal de denuncias de Canal Capital. Esta actividad incluyó temáticas relacionadas con el Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP). No obstante, actualmente se está adelantando la planeación de una sesión de capacitación más detallada, que abarcará de manera integral todos los temas al interior de la entidad y estará dirigida a todos los colaboradores. Se estima que esta capacitación se realice durante el segundo semestre del año. Se adjunta el Plan de cumplimiento normativo en prevención de LA(Lavado de Activos)/FT (Financiación del Terrorismo) /FPADM (Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva), el cual se encuentra en ejecución. | Se adjuntan la grabación de la sesión, el listado de asistencia, los resultados de la encuesta de percepción y la metodología empleada. | 2026-04-30 | 0 | 0% | SIN INICIAR | Se remite por parte del proceso una serie de documentos que no guardan relación con la ejecución de la actividad como: documento de excel en el cual se registra un listado de asistencia del 17 de febrero y 31 de marzo de 2026 sin identificación de la actividad, así como un formato de cuenta de un contratista del área de Recursos Humanos y un documento adicional sin formato, el cual no pudo ser consultado. Lo evidenciado no guarda relación con la formulación de agenda de capacitación y sensibilización, teniendo en cuenta que el plan de trabajo de cumplimiento normativo (adjunto), al igual que los documentos mencionados, no cuenta con actividades periodicas específicas que permita evidenciar que es la herramienta idónea para planificar de manera detallada las actividades formativas con los responsables, plazos temas y objetivo como tal en el marco del SIGRIP. Por lo anterior, se califica la actividad como "Sin Iniciar". | Jizeth González
|  |  |  | Promover ejercicios de transparencia activa en Canal Capital sobre los resultados de la gestión de riesgos para la integridad pública en el marco del SIGRIP, a partir de la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, incorporando avances en la implementación de controles y resultados de las acciones de tratamiento, con el fin de fortalecer la trazabilidad, el control y la toma de decisiones informadas. | 2026-04-01 | Un (1) contenido informativo en los medios internos del Canal. | 1 | Gestión de Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-12-15 |  |  | 2026-04-30 | 0 | 0% | SIN INICIAR | No se remite información de ejecución de la actividad, así como tampoco se relacionan avances de ejecución por lo que se califica como "Sin Iniciar" y se recomienda al área efectuar lo formulado en los plazos proyectados. | Jizeth González
|  |  |  | Ejecutar la difusión masiva en redes sociales y canales digitales de las piezas de comunicación de gestión del riesgo 2026, facilitando el acceso a la información. | 2026-05-01 | Reporte de publicaciones en redes sociales y métricas de alcance. | 1 | Digital / Dirección Operativa | 2026-01-01 | 2026-12-15 | Hasta la fecha no se ha recibido solicitud de publicación por parte de Planeación |  | 2026-04-30 | 0 | 0% | SIN INICIAR | No se remite información de ejecución de la actividad y teniendo en cuenta lo indicado en los avances de ejecución por parte del área, se califica como "Sin Iniciar" y se recomienda al área efectuar lo formulado en los plazos proyectados. | Jizeth González
|  |  |  | Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción - MRC y a la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP, para la vigencia 2026. | 2026-07-01 | Tres (3) matrices de seguimiento al PTEP publicadas en el botón de transparencia. | 3 | Oficina de Control Interno | 03/05/2026 01/09/2026 03/01/2027 | 14/05/2026 14/09/2026 18/01/2027 |  |  | 2026-04-30 | 0 | 0% | SIN INICIAR | No se remite información de ejecución de la actividad, así como tampoco se relacionan avances de ejecución por lo que se califica como "Sin Iniciar" y se recomienda al área efectuar lo formulado en los plazos proyectados. | Jizeth González
| 2. Debida diligencia | Fortalecer los mecanismos de debida diligencia institucional en la vinculación y actuación de servidores y contratistas, mediante la estandarización de controles que permitan identificar y mitigar riesgos de integridad y conflictos de interés, en alineación con el marco nacional de gestión de riesgos | Fortalecer el modelo institucional de debida diligencia para la gestión de conflictos de interés. | Actualizar y armonizar la Guía de Gestión del Conflicto de Interés (AGTH-GU-002) bajo los lineamientos de la Guía de Riesgos DAFP (Versión 7) y la metodología de riesgos 2025, estableciendo el procedimiento formal de reporte y control para la entidad. | 2026-01-02 | Una (1) Guía AGTH-GU-002 actualizada, alineada normativamente y publicada. | 1 | Gestión de Talento Humano | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Acción en proceso | Acción en proceso | 2026-04-30 | 0 | 0% | SIN INICIAR | No se remite información de ejecución de la actividad, así como tampoco se relacionan avances de ejecución por lo que se califica como "Sin Iniciar" y se recomienda al área efectuar lo formulado en los plazos proyectados. | Jizeth González
|  | Fortalecer el sistema de debida diligencia institucional para la prevención y detección de riesgos de LA/FT/FPADM, mediante la implementación de controles de integridad en la vinculación de personal, salvaguardas legales en la contratación y lineamientos de reporte de operaciones sospechosas | Fortalecer los controles de debida diligencia para la vinculación de talento humano bajo estándares de prevención de lavado de activos y anticorrupción. | Actualizar e implementar el formato AGTH-FT-085 (y demás instrumentos de vinculación), integrando los lineamientos de debida diligencia LA/FT/FPADM y la declaración de ausencia de conductas delictivas. | 2026-02-02 | Un (1) Formato AGTH-FT-085 actualizado, socializado y aplicado en el 100% de las nuevas vinculaciones. | 1 | Gestión de Talento Humano | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Acción en proceso | Acción en proceso | 2026-04-30 | 0 | 0% | SIN INICIAR | No se remite información de ejecución de la actividad, así como tampoco se relacionan avances de ejecución por lo que se califica como "Sin Iniciar" y se recomienda al área efectuar lo formulado en los plazos proyectados. | Jizeth González
|  |  |  | Armonizar la Gestión de Conflicto de Interés con la versión 7 de la Guía de Riesgos DAFP, ajustándola a la realidad procedimental del Canal. | 2026-03-02 | AGTH-GU-002 Guía de Gestión de Conflicto de Interés actualizada y alineada con la nueva metodología de administración de riesgos 2025, establecer el procedimiento de reporte y control. | 1 | Gestión de Talento Humano | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Acción en proceso | Acción en proceso | 2026-04-30 | 0 | 0% | SIN INICIAR | No se remite información de ejecución de la actividad, así como tampoco se relacionan avances de ejecución por lo que se califica como "Sin Iniciar" y se recomienda al área efectuar lo formulado en los plazos proyectados. | Jizeth González
|  |  | Estandarizar y aplicar mecanismos contractuales de debida diligencia en los procesos de vinculación de personas naturales y jurídicas. | Actualizar e incorporar en las minutas contractuales tipo (personas naturales y jurídicas) las cláusulas de cumplimiento e integridad, incluyendo declaraciones de origen de fondos, compromisos de prevención de riesgos y eximientes de responsabilidad institucional bajo estándares LA/FT/FPADM. | 2026-04-02 | Minutas contractuales tipo actualizadas con la cláusula de prevención e integridad incorporada | 1 | Gestión de Contractual | 2026-02-01 | 2026-07-01 | Se incluye copia del acta de reunión suscrita sobre la mesa de trabajo Sarlaft adelantada el 27 de marzo de 2026, entre las Oficinas de Planeación, Jurídica, Subdirección Financiera y el área de Contratación de la Secretaría General. | Se adelantó mesa de trabajo Sarlaft el 27 de marzo de 2026, entre las Oficinas de Planeación, Jurídica, Subdirección Financiera y el área de Contratación de la Secretaría General, en la cual se adquirió desde está ultima, el siguiente compromiso: "Incluirá las cláusulas de Sarlaft en las minutas contractuales (Presentación de los textos a incluir en el grupo primario del miércoles 1 de abril. Para implementación en los contratos suscritos a partir de mayo 2026)." | 2026-04-30 | 0.2 | 20% | EN PROCESO | Se evidencia el acta de reunión del 27 de marzo de 2026 en la cual se estableció como compromiso la inclusión de las cláusulas relacionadas con SARLAFT en las minutas contractuales a partir de mayo de 2026, por lo que se observa el avance del establecimiento de la estandarización y aplicación de mecanismos de debida diligencia en los procesos de vinculación del Canal. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la actividad como "En Proceso". | Jizeth González
|  |  | Definir e implementar el protocolo institucional para el reporte de operaciones sospechosas. | Definir el lineamiento institucional para el reporte de operaciones sospechosas, en articulación con el modelo de gestión jurídica anticorrupción, y realizar la socialización técnica con las dependencias involucradas en su ejecución. | 2026-05-02 | Un (1) Lineamiento institucional adoptado y una (1) jornada de socialización realizada con las áreas clave. | 2 | Gestión Jurídica | 2026-02-01 | 2026-03-31 | Se aporta como evidencia el correo electrónico mediante el cual se propone la inclusión del lineamiento borrador para el reporte de operaciones sospechosas. Dado que este instrumento se encuentra asociado a la gestión de la materialización de riesgos, su contenido se articula con la Política de Gestión Integral del Riesgo, la cual se encuentra bajo la responsabilidad del área de planeación y está pendiente de emisión. Una vez se adopte el lineamiento en su versión definitiva, se procederá con la socialización correspondiente. En este sentido, la actividad se encuentra en trámite, en consideración a su contenido y a la necesaria articulación con el área de planeación. | Acción en proceso | 2026-04-30 | 0.1 | 5% | INCUMPLIDA | Se remite cadena de correos dentro de los cuales se observa que el área de Planeación solicitó información respecto al inicio de la actualización de la Política de administración de riesgos de la entidad; sin embargo, a la fecha de seguimiento no se ha efectuado lo programado. Dada la fecha de termianción establecida para el 31 de marzo de 2026, se califica la acción como "Incumplida", y se recomienda adelantar la actividad programada por parte del área. | Jizeth González
|  |  | Definir e implementar el protocolo institucional para el traslado prioritario de peticiones, quejas o denuncias relacionadas con LA/FT/FPDAM y delitos contra la administración pública, garantizando su remisión oportuna a las autoridades competentes. | Establecer un protocolo de traslado prioritario para peticiones o denuncias relacionadas con LA/FT/FPDAM y delitos contra la administración pública hacia los entes competentes. | 2026-06-02 | Punto de control incluido en el procedimiento AAUT-PD-001 (Atención a la Ciudadanía) para el traslado inmediato de hechos a la UIAF y Fiscalía. | 1 | Relacionamiento con la Ciudadanía | 2026-03-01 | 2026-06-30 | No aplica | A la fecha no se han adelantado actividades asociadas a esta acción. | 2026-04-30 | 0 | 0% | SIN INICIAR | No se remite información de ejecución de la actividad, así como tampoco se relacionan avances de ejecución por lo que se califica como "Sin Iniciar" y se recomienda al área efectuar lo formulado en los plazos proyectados. | Jizeth González
|  | Fortalecer la debida diligencia institucional mediante el monitoreo y evaluación anual del cumplimiento de los compromisos antisoborno y de prevención de riesgos suscritos por los colaboradores y terceros | Implementar el esquema de monitoreo y evaluación de la debida diligencia de Canal Capital. | Ejecutar el monitoreo anual del cumplimiento de los compromisos antisoborno y de prevención de riesgos (suscritos por la base activa) y elaborar el informe consolidado de evaluación de la debida diligencia institucional de la vigencia | 2026-07-02 | Un (1) Informe de monitoreo anual de debida diligencia ejecutado, con el soporte de cumplimiento de compromisos del 100% de los colaboradores. | 1 | Gestión de Talento Humano | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Este informe se presentará hasta finales de noviembre | Este informe se presentará hasta finales de noviembre | 2026-04-30 | 0 | 0% | SIN INICIAR | No se remite información de ejecución de la actividad, así como tampoco se relacionan avances de ejecución por lo que se califica como "Sin Iniciar" y se recomienda al área efectuar revisión de lo programado para ejecutar lo formulado en los plazos proyectados. | Jizeth González
Modelo de Estado Abierto | 1. Transparencia y acceso a la información | Garantizar la publicación oportuna, completa y actualizada de la información pública conforme a la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1122 de 2024. | Implementar el modelo de seguimiento, control y mejora de la información pública en la sede electrónica. | Ejecutar el esquema de control periodico (cruce de BD del SIG) y aleatorio (2 veces al año) y realizar la actualización anual de la Guía de Lineamientos de Publicación basada en los hallazgos y reportes del ITA. | 2026-01-03 | Meta / Producto: 1. Dos (2) matrices de seguimiento semestral (que consoliden los monitoreos mensuales y aleatorios). 2. Una (1) Guía de Lineamientos de Publicación actualizada y publicada. | 3 | Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 1. Correo de seguimiento y transcripción de sesiones con los procesos y matrices. 2. Documento borrador | 1. En este periodo se completó la revisión y ajuste de los riesgos de todos los procesos del canal, garantizando la adopción total de la nueva metodología de la Función Pública, Se fortalecieron los controles y el mapa actualizado se encuentra en etapa de formalización para su publicación, actualmente, se está elaborando el informe técnico con los resultados de este primer seguimiento, el cual servirá de sustento para la divulgación a los procesos. 2. Actualmente, se encuentra en revision la Guía de Lineamientos de Publicación. El objetivo de esta revisión es alinear las pautas institucionales con los nuevos requerimientos de transparencia y los estándares de la Función Pública. Una vez se culmine la redacción de los nuevos lineamientos, el documento pasará a revisión para su posterior publicación oficial en la sede electrónica. | 2026-04-30 | 0.2 | 6.667% | EN PROCESO | Se remiten los documentos "borrador" del informe de gestión de riesgos de la vigencia 2026, así como de la Guía lineamientos para publicación de información a la fecha de evaluación del Programa. Por parte del área de Planeación, presentando avances con respecto a lo formulado. Dado el plazo de ejecución se califica la actividad "En Proceso". | Jizeth González
|  |  |  | Socializar a través de los canales de comunicación internos, a solicitud del área de Planeación, el documento con lineamientos para la publicación de información en el botón de transparencia. | 2026-02-03 | 2 Socializaciones (semestral) | 2 | Gestión de Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-07-01 |  |  | 2026-04-30 | 0 | 0% | SIN INICIAR | No se remite información de ejecución de la actividad, así como tampoco se relacionan avances de ejecución por lo que se califica como "Sin Iniciar" y se recomienda al área efectuar lo formulado en los plazos proyectados. | Jizeth González
|  |  | Fortalecer y garantizar la publicación de información relevante acorde al acceso a la información de documentos de interés ciudadano | Consolidar, publicar y divulgar dos informes de seguimiento a la gestión a partir de los resultados del plan de acción institucional, plan de fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de los ODS. | 2026-05-03 | Dos (2) informes de gestión y seguimiento a planes, proyectos y programas | 2 | Oficina Asesora de Planeación | 2026-03-01 | 2026-12-31 | En el marco del seguimiento al Plan de Acción Institucional (PAI) se adjuntan correos electrónicos remitidos áreas solicitando el diligenciamiento, actualización y reporte de los indicadores correspondientes al primer trimestre de 2026, como insumo para la consolidación de los informes de gestión y seguimiento al PAI. En lo relacionado específicamente con el informe de ODS, este es un indicador que está dentro del PAI con una periodicidad semestral y por tanto su seguimiento aplica para el reporte del segundo trimestre/primer semestre de 2026. | Correo electrónico solicitando actualización de indicadores con destino a: 1. Gerencia 2. Secretaría General 3. Dirección Operativa 4. Control Interno 5. Control Interno Disciplinario | 2026-04-30 | 0.1 | 5% | EN PROCESO | Se adelanta la remisión por parte del área de Planeación la copia de cinco (5) correos electrónicos de solicitud de reporte del Plan de Acción y Riesgos con corte al primer cuatrimestre de la vigencia por lo que se observa el avance en la consolidación de la información del informe. Por lo que se califica la acción "En Proceso" y se recomienda al área ejecutar las actividades programadas. | Jizeth González
|  | Garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, mediante la atención oportuna, adecuada y conforme a la normatividad de las solicitudes de información. | Fortalecer el proceso institucional de gestión y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública. | Enviar un reporte quincenal a las áreas que tengan peticiones pendientes de respuesta con el fin de hacer el seguimiento del caso | 2026-06-03 | 20 reportes enviados por correo electrónico | 20 | Relacionamiento con la Ciudadanía | 2026-02-15 | 2026-12-15 | Correos de envío de febrero a abril. | Se ha enviado quincenalmente el reporte a las áreas que tienen peticiones pendientes de respuesta. | 2026-04-30 | 6 | 30% | EN PROCESO | Se remiten como soporte los correos "Aviso informativo - Peticiones pendientes por respuesta" de febrero a abril de 2026 con los cuales se viene ejecutando la actividad programada. Teniendo en cuenta lo indicado, se califica como "En Proceso" y se recomienda al área dar continuidad al cumplimiento de lo formulado. | Jizeth González
|  | Mejorar la comprensión y accesibilidad de la información pública entregada a la ciudadanía mediante la implementación de estándares de lenguaje claro, inclusión y mecanismos de seguimiento técnico. | Adecuación de contenidos del Botón de Transparencia bajo criterios de lenguaje claro y accesibilidad | Contenidos institucionales traducidos a lenguaje claro e incluyente en la sede electrónica | 2026-08-03 | 2 contenidos revisados con lenguaje claro e incluyente | 2 | Relacionamiento con la Ciudadanía | 2026-03-01 | 2026-12-15 | No aplica | A la fecha no se han adelantado actividades asociadas a esta acción. | 2026-04-30 | 0 | 0% | SIN INICIAR | No se remite información de ejecución de la actividad, así como tampoco se relacionan avances de ejecución por lo que se califica como "Sin Iniciar" y se recomienda al área efectuar lo formulado en los plazos proyectados. | Jizeth González
|  |  |  | Implementar mecanismos de seguimiento a la accesibilidad en la sede electrónica | 2026-09-03 | Matriz de seguimiento de la incorporación de los criterios de accesibilidad en el Botón de Transparencia aplicado | 1 | Gestión TIC | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Durante el primer trimestre y de conformidad con la nueva sede electronica se realiza el informe de implementación de la nueva sede electronica, se realiza el primer informe de accesibilidad, este documento recoge los resultados de la evaluación de accesibilidad web realizada sobre La sede electrónica institucional de Canal Capital, disponible en https://www.canalcapital.gov.co, en el marco del desarrollo del nuevo portal web 2025. La evaluación se adelantó en cumplimiento del Anexo 1 – Directrices de Accesibilidad Web de la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), que establece la obligación de los sujetos obligados de dar cumplimiento a los estándares de nivel AA de las Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versión 2.1 del W3C. | https://drive.google.com/drive/folders/1mD_1siQVnjfKzsPgNj4EvKy7569hRhJb?usp=drive_link | 2026-04-30 | 0.1 | 10% | EN PROCESO | Se remiten como soportes los informes de implementación de la nueva sede electrónica de la vigencia 2025, así como el informe de accesibilidad de la misma fecha; sin embargo, a la fecha de evaluación no se remite la "Matriz de seguimiento de la incorporación de los criterios de accesibilidad en el Botón de Transparencia aplicado", de conformidad con lo formulado en la acción, por lo que se reconoce el avance sobre la evaluación de los aspectos y se califica la actividad "En Proceso" y se recomienda realizar las actividades programadas. | Jizeth González
|  |  | Fortalecer las capacidades técnicas de los servidores y colaboradores de Canal Capital en materia de Transparencia Activa, Acceso a la Información Pública y Lenguaje Claro | Realizar actividades de sensibilización y/o capacitación en Transparencia Activa a que alcance servidores y colaboradores del 100% de los procesos | 2026-10-03 | Una (1) actividad de capacitación integral realizada con reporte de participación que alcance a servidores y colaboradores del 100% de los procesos. | 1 | Gestión de Talento Humano | 2026-02-01 | 2026-12-15 | En el marco del fortalecimiento de la Transparencia Activa, la entidad desarrolló actividades de sensibilización y capacitación dirigidas a servidores y colaboradores de los diferentes procesos, así: el 16 de febrero de 2026 se realizó la capacitación en Cultura de Integridad y Ética Pública; el 27 de marzo de 2026, la capacitación en Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción; y el 31 de marzo de 2026, la jornada de sensibilización en Derecho Disciplinario (Ley 1952 de 2019) y canal de denuncias de Canal Capital, incluyendo temáticas relacionadas con el Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP). Estas acciones han permitido avanzar en la apropiación de conocimientos y la cobertura de los diferentes procesos, previéndose una capacitación integral adicional en el segundo semestre para garantizar el alcance del 100%. | Como evidencias, se adjuntan las grabaciones de las sesiones, los listados de asistencia, los resultados de las encuestas de percepción y las metodologías empleadas en cada una de las actividades desarrolladas. | 2026-04-30 | 0.3 | 30% | EN PROCESO | Se remiten soportes sobre la ejecución de capacitaciones relacionadas con Cultura de integridad y ética pública (17 de febrero de 2026) y Canales de denuncia (31 de marzo de 2026), sobre la jornada mencionada del 27 de marzo de 2026 no se remiten soportes que permita evidenciar la ejecución de la actividad programada. Por lo que se recomienda al área remitir los soportes que guarden coherencia con lo formulado. De igual manera, es importante que el área remita los soportes relacionados con la capacitación formulada en términos de "Transparencia activa: relacionada con la publicación y puesta a disposición de información pública en los canales de divulgación establecidos, de manera proactiva sin que medie solicitud alguna". Dado lo anterior, así como la fecha de terminación se califica como "En Proceso". | Jizeth González
| 2. Rendición de cuentas | Desarrollo del Ejercicio de Rendición de Cuentas | Realizar Rendición de cuentas | Desarrollar conforme a la normatividad vigente el espacio de rendición de cuentas del Canal integrando los componentes propuestos y las etapas de implementación establecidas en la estrategia de rendición de cuentas | 2026-07-04 | 1 Rendición de Cuentas | 1 | Gerencia | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  | 2026-04-30 | 0 | 0% | INCUMPLIDA | No se remite información de ejecución de la actividad, así como tampoco se relacionan avances de ejecución por parte del área; y dado que la fecha de terminación programada era el 31 de marzo de 2026, la actividad se califica con alerta "Incumplida". Es importante que se adelanten las actividades programadas en el Programa. | Jizeth González
|  | Garantizar la disponibilidad de canales para la recepción de observaciones, preguntas y aportes ciudadanos. | Habilitar y divulgar los canales de recepción de aportes ciudadanos en el proceso de rendición de cuentas. | Una (1) evaluación sobre la rendición de cuentas realizada y sistematizada | 2026-08-04 | 1 formulario en línea aplicado a la ciudadanía | 1 | Relacionamiento con la Ciudadanía | 2026-04-01 | 2026-05-01 | https://www.youtube.com/watch?v=t7tLOjiukkI | Se publicó el formulario en el canal de YouTube, espacio en el que se realizó la rendición de cuentas. | 2026-04-30 | 0.5 | 50% | EN PROCESO | Se remite el enlace en el cual se adelantó la emisión de la rendición de cuentas de la entidad; sin embargo, a la fecha de evaluación no se remiten los soportes de la implementación de "evaluación sobre la rendición de cuentas realizada y sistematizada", por lo que se recomienda al área tener en cuenta lo formulado para la programación de la ejecución de las actividades. Teniendo en cuenta lo anterior, así como la fecha de terminación se califica "En Proceso". | Jizeth González
|  | Documentar y consolidar el desarrollo del proceso de rendición de cuentas. | Elaborar el balance integral y seguimiento de compromisos del ejercicio de rendición de cuentas. | Documentar y sistematizar el desarrollo del proceso de rendición de cuentas (actividades, canales y participación) e integrar el registro y seguimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía. | 2026-09-04 | Un (1) Informe de Balance y Seguimiento que incluya la sistematización del ejercicio y la matriz de compromisos con sus respectivas respuestas/avances. | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2026-04-10 | 2026-06-30 |  | El documento se encuentra en construccion y consolidación de la información que se produjo para la realización del ejericio de Rendición de Cuentas realizado por el Canal | 2026-04-30 | 0 | 0% | SIN INICIAR | No se remite información de ejecución de la actividad, así como tampoco se relacionan avances de ejecución por lo que se califica como "Sin Iniciar" y se recomienda al área efectuar lo formulado en los plazos proyectados. | Jizeth González
| 3. Relacionamiento con la Ciudadanía | Planear e implementar de manera articulada las acciones de relacionamiento con la ciudadanía, en coherencia con los objetivos institucionales. | Implementar la estrategia de Relacionamiento con la Ciudadanía de Canal Capital | Actualizar la estrategia de participación ciudadana de Canal Capital conforme a los lineamientos vigentes. | 2026-01-05 | 1 Estrategia de Relacionamiento con la Ciudadanía actualizada anualmente y con 2 seguimientos al año | 3 | Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-01 | 2026-02-28 | Producto_5.1 | La Estrategia de relacionamiento fue aprobada en el CIGD del 28 de Enero y publicada en la sede electrónica. https://fileswp.canalcapital.gov.co/wp-content/uploads/2025/10/30073219/Estrategia-de-Relacionamiento-con-la-Ciudadania-Canal-Capital-2026.pdf | 2026-04-30 | 1 | 33.33% | INCUMPLIDA | Se remite el dcumento denominado "Estrategia de Relacionamiento con la Ciudadanía 2026", la cual no cuenta con soportes adicionales que evidencien la aprobación en el CIGD, así como tampoco se observan herramientas de seguimiento respecto a la implementación, de conformidad con lo formulado en el Programa. Dado lo indicado, así como la fecha de terminación, se califica la actividad con alerta "Incumplida". | Jizeth González
|  | Asegurar la máxima difusión de las herramientas de planeación, específicamente la de Relacionamiento con la Ciudadanía, asegurando ejercicios de transparencia activa | Dar a conocer a la ciudadanía la Estrategia de Relacionamiento con la Ciudadanía que fue construida por la Mesa Técnica de Relacionamiento. | Diseñar piezas comunicativas y el mensaje para comunicar la estrategia de Relacionamiento a la Ciudadanía de Canal Capital conforme a los lineamientos vigentes y respuesta a los grupos de valor internos. | 2026-02-05 | Tres (3) piezas comunicativas para difusión externa y en redes sociales | 3 | Gestión de Comunicaciones | 2026-02-28 | 2026-04-01 | N/A | La Estrategia de Relacionamiento con la Ciudadanía fue aprobada por la Mesa Técnica el día 6 de mayo de 2026, por lo que al corte del 1º. de abril, Comunicaciones no había recibido la solicitud para la socialización por parte de la Oficina Asesora de Planeación. | 2026-04-30 | 0 | 0% | INCUMPLIDA | No se remiten soportes de ejecución de la actividad, teniendo en cuenta lo mencionado por el área; y, dado que la fecha de terminación programada era el 1 de abril de 2026, la actividad se califica con alerta "Incumplida". Es importante que se adelanten las actividades programadas en el Programa. | Jizeth González
|  |  |  | Dar a conocer por medio de redes sociales las piezas de comunicación sobre la Estrategia de Relacionamiento con la ciudadanía de Canal Capital | 2026-03-05 | Reporte de publicaciones en redes sociales y métricas de alcance. | 1 | Dirección Operativa / Digital | 2026-02-28 | 2026-04-01 | Hasta la fecha no se ha recibido solicitud de publicación por parte de Planeación |  | 2026-04-30 | 0 | 0% | INCUMPLIDA | No se remite información de ejecución de la actividad, así como tampoco se relacionan avances de ejecución por parte del área; y dado que la fecha de terminación programada era el 1 de abril de 2026, la actividad se califica con alerta "Incumplida". Es importante que se adelanten las actividades programadas en el Programa. | Jizeth González
|  | Promover la participación ciudadana en las distintas fases del ciclo de la gestión pública | Vincular a la ciudadanía en el ciclo de la gestión institucional (planeación, seguimiento y/o evaluación institucional.) | Dos (2) informes semestrales de incidencia ciudadana generados mediante analítica inteligente. | 2026-04-05 | Informe de monitoreo de social listening | 1 | Digital / Tráfico Editorial | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Segun lo acordado se realirá un informe semestral el cual se desarrollara posterior al cierre del primer semestre |  | 2026-04-30 | 0 | 0% | SIN INICIAR | No se remite información de ejecución de la actividad, así como tampoco se relacionan avances de ejecución por lo que se califica como "Sin Iniciar" y se recomienda al área efectuar lo formulado en los plazos proyectados. | Jizeth González
|  | Garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos en su interacción con la entidad asegurando su alineación con el marco normativo vigente y los principios de la función administrativa. | Revisar y actualizar anualmente la Carta de Trato Digno a la ciudadanía, incorporando ajustes normativos, mejoras en los compromisos de servicio y mecanismos de divulgación que promuevan su apropiación por parte de los servidores públicos y la ciudadanía. | Revisar y actualizar en lo pertinente la carta de trato digno a la ciudadanía, en cumplimiento del numeral 5 del artículo 7 de la ley 1437 de 2011. | 2026-06-05 | Un (1) documento "carta de trato digno" actualizado, publicado y comunicado. | 1 | Relacionamiento con la Ciudadanía | 2026-02-15 | 2026-04-30 | 1. Carta de trato digno actualizada. 2. Publicación página web. | Se actualizó en abril la carta de trato digno. | 2026-04-30 | 1 | 100% | TERMINADA | Se remiten los soportes de actualización de la carta de trato digno del Canal el 26 de febrero de 2026, la cual fue publicada en la página web de la entidad para consulta de la ciudadanía. Teniendo en cuenta la fecha, así como lo formulado se califica la actividad como "Terminada". | Jizeth González
|  | Fortalecer el conocimiento en temas de Servicio a la Ciudadanía y el modelo de relacionamento. | Asegurar el conocimiento institucional de todos los colaboradores en materia de servicio a la ciudadanía y el modelo de relacionamiento. | Coordinar acciones de formación y cualificación a los servidores en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio a la ciudadanía y el modelo de relacionamiento. | 2026-07-05 | 1 Propuesta de sensibilización en relacionamiento con la ciudadanía entregada a TTHH | 1 | Relacionamiento con la Ciudadanía | 2026-03-01 | 2026-12-15 | Correo de envío con la propuesta de sensibilización. | Se envío propuesta el 16 de marzo. | 2026-04-30 | 0.3 | 30% | EN PROCESO | Se remite copia del correo remitido a Entrenamiento para el servicio el 16 de marzo de 2026, solicitando tres (3) entrenamientos para el año; sin emabrgo, teniendo en cuenta que se indica que se remitirá a Talento Humano, se deberá culminiar la implementación de la actividad en los tiempos determinados para tal fin. Dado lo indicado, se califica la actividad "En Proceso". | Jizeth González
|  |  |  | Realizar ejercicios de capacitación y formación a los servidores y colaboradores en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio a la ciudadanía y el modelo de relacionamiento. | 2026-08-05 | 1 actividad de sensibilización y/o capacitación en relacionamiento con la ciudadanía que alcance servidores y colaboradores del 100% de los procesos | 1 | Gestión de Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-12-31 | En el marco del fortalecimiento del servicio a la ciudadanía y el modelo de relacionamiento, el 25 de marzo de 2026 se llevó a cabo la actividad de capacitación “Protocolos de Servicio a la Ciudadanía”, en la cual se socializó el Manual de Servicio a la Ciudadanía del Distrito Capital. Esta jornada estuvo dirigida a servidores y colaboradores de los diferentes procesos, permitiendo avanzar en la apropiación de lineamientos para la atención y el relacionamiento con la ciudadanía, con proyección de cobertura total de la entidad. | Como evidencias, se adjuntan los tres capítulos del Manual de Servicio a la Ciudadanía del Distrito (versión 3), la presentación utilizada durante la jornada y el calendario de invitación remitido a todos los servidores y colaboradores. | 2026-04-30 | 0.5 | 50% | EN PROCESO | Se evidencian las memorias del 25 de marzo de 2026 sobre los protocolos de servicio a la ciudadanía: Manual de servicio a la ciudadanía del Distrito dirigida a los colaboradores, así como la citación adelantada por parte de Recursos Humanos; sin embargo, no es posible evidenciar la asistencia de los colaboradores de la entidad. Dado lo anterior, se recomienda al área compilar los soportes correspondientes que den cuenta de la ejecución de lo proyectado, por lo que se califica "En Proceso". | Jizeth González
| 6. Integridad y Ética Pública | Fortalecer una cultura organizacional basada en principios éticos, integridad, legalidad y responsabilidad institucional, que prevenga conductas contrarias a la ética pública y promueva el buen gobierno en Canal Capital | Implementar acciones institucionales para la apropiación de los principios de integridad y ética pública por parte de los servidores públicos y contratistas. | Realizar la actualización del Código de Integridad y de los principios éticos institucionales, incorporando los nuevos lineamientos de transparencia y el marco normativo vigente. | 2026-02-06 | Un (1) Código de Integridad actualizado y adoptado mediante el acto administrativo o mecanismo correspondiente. | 1 | Gestión de Talento Humano | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Esta en revisión para verificar los cambios sugeridos | Esta en revisión para verificar los cambios sugeridos | 2026-04-30 | 0 | 0% | SIN INICIAR | No se remite información de ejecución de la actividad, así como tampoco se relacionan avances de ejecución por lo que se califica como "Sin Iniciar" y se recomienda al área efectuar lo formulado en los plazos proyectados. | Jizeth González
|  |  |  | Realizar, a solicitud del área de Talento Humano, la socialización interna del Código de Integridad y de los principios éticos institucionales, dirigida a servidores públicos y contratistas a través de los canales institucionales. | 2026-03-06 | Una (1) socialización interna ejecutada | 1 | Gestión de Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-12-15 |  |  | 2026-04-30 | 0 | 0% | SIN INICIAR | No se remite información de ejecución de la actividad, así como tampoco se relacionan avances de ejecución por lo que se califica como "Sin Iniciar" y se recomienda al área efectuar lo formulado en los plazos proyectados. | Jizeth González
|  | Prevenir, identificar y gestionar los conflictos de interés en la actuación de servidores y contratistas del Canal, mediante acciones de orientación y sensibilización | Fortalecer el conocimiento y la apropiación de los lineamientos institucionales sobre conflicto de interés por parte de servidores y contratistas. | Realizar, a solicitud del área de Talento Humano, la socialización de los lineamientos sobre conflictos de interés y promover el seguimiento a la declaración y gestión de estos a través de canales internos. | 2026-04-06 | Una (1) campaña de socialización realizada (evidenciada mediante campaña, piezas u otro). | 1 | Gestión de Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-12-15 |  |  | 2026-04-30 | 0 | 0% | SIN INICIAR | No se remite información de ejecución de la actividad, así como tampoco se relacionan avances de ejecución por lo que se califica como "Sin Iniciar" y se recomienda al área efectuar lo formulado en los plazos proyectados. | Jizeth González
|  | Garantizar el conocimiento y apropiación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) como instrumento que operativiza la Política Integral de Transparencia del Canal, asegurando su disponibilidad y difusión. | Implementar el plan de divulgación y trazabilidad del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP 2026. | Publicar en la sede electrónica y en la intranet las versiones y actualizaciones que se realicen sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP, conservando la trazabilidad sobre los ajustes realizados. | 2026-05-06 | Actualizaciones PTEP | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-06 | 2026-12-15 |  | Se han realizado 3 versiones del PTEP: https://www.canalcapital.gov.co/institucional/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-3-plan-de-accion-y-planes-indicativos-decreto-612/4-3-4-programa-de-transparencia-y-etica-publica-ptep/4-3-4-1-vigentes/ Version 0 publicada 22 de enero 2026 Versión 1 publicado 31 de enero 2026 Versión 2 publicado 1 de abril 2026 | 2026-04-30 | 0.5 | 50% | EN PROCESO | Se adelanta la revisión de las publicaciones de las versiones del Programa de Transparencia y Ética Pública en las versiones 0 y 1, así como el componente transversal; sin embargo, no se observa la publicación de la versión 2 indicada en el avance de la ejecución de la actividad. Por lo anterior, se recomienda la revisión y ajuste de lo correspondiente para dar cuenta de lo programado por lo que se califica la actividad "En Proceso". | Jizeth González
|  |  |  | Diseñar y producir las piezas comunicativas y contenidos pedagógicos para la divulgación institucional del PTEP 2026 (versión inicial y actualizaciones) dirigidos a público interno y externo. | 2026-06-06 | Kit de piezas de divulgación para la socialización interna y externa del PTEP y sus diferentes versiones. | 1 | Gestión de Comunicaciones | 2026-01-20 | 2026-12-15 |  |  | 2026-04-30 | 0 | 0% | SIN INICIAR | No se remite información de ejecución de la actividad, así como tampoco se relacionan avances de ejecución por lo que se califica como "Sin Iniciar" y se recomienda al área efectuar lo formulado en los plazos proyectados. | Jizeth González
|  |  |  | Ejecutar la difusión masiva en redes sociales y canales digitales de las piezas de comunicación del PTEP 2026, facilitando el acceso a la información y el control social. | 2026-07-06 | Reporte de publicaciones en redes sociales y métricas de alcance. | 1 | Dirección Operativa / Digital / PD | 2026-01-20 | 2026-12-15 | Se realizó la publicación en las redes sociales de las piezas entregadas por el equipo de comunicaciones y Planeación. | Se adjuanta como evidencia el correo de reporte con los links de las publicaciones, la pieza publicada en stories y las metricas correspondientes a estas publicaciones . | 2026-04-30 | 0.5 | 50% | EN PROCESO | Se remite por parte del área la copia del correo de publicación del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP en enero de 2026 en las plataformas X, facebook y página web de la entidad. Sin embargo, teniendo en cuenta que a la fecha de evaluación no ha finalizado, se califica la actividad como "En Proceso". | Jizeth González
|  | Garantizar el conocimiento, acceso y disponibilidad de los canales de denuncia (ético y de corrupción) para la ciudadanía y servidores públicos, promoviendo la transparencia y el reporte de conductas contrarias a la ética | Fortalecer y difundir los mecanismos de denuncia ciudadana e institucional de Canal Capital. | Diseñar y publicar información relevante sobre los canales de denuncia institucional y de corrupción en la sede electrónica y otros medios internos, asegurando un lenguaje claro para la ciudadanía. | 2026-08-06 | Contenidos informativos sobre canales de denuncia. | 1 | Gestión de Comunicaciones | 2026-02-01 | 12/15/2026 |  |  | 2026-04-30 | 0 | 0% | SIN INICIAR | No se remite información de ejecución de la actividad, así como tampoco se relacionan avances de ejecución por lo que se califica como "Sin Iniciar" y se recomienda al área efectuar lo formulado en los plazos proyectados. | Jizeth González
|  |  |  | Informar y difundir los canales de denuncia disponibles a través de las plataformas digitales y redes sociales de la entidad, buscando maximizar el alcance y la visibilidad. | 2026-09-06 | Reporte de publicaciones en redes sociales y métricas de alcance. | 1 | Dirección Operativa / Digital | 2026-02-01 | 12/15/2026 | Hasta la fecha no se ha recibido solicitud de publicación por parte de Planeación |  | 2026-04-30 | 0 | 0% | SIN INICIAR | No se remite información de ejecución de la actividad, así como tampoco se relacionan avances de ejecución por lo que se califica como "Sin Iniciar" y se recomienda al área efectuar lo formulado en los plazos proyectados. | Jizeth González
|  |  |  | Diseñar y divulgar, circular interna de sensibilización sobre conductas fuente de riesgo y definición de parámetros técnicos de reporte de denuncias al interior de canal. | 2026-10-06 | Una (1) Circular anual expedida y socializada, que incluya el reporte de utilización de los buzones. | 1 | Control Interno Disciplinario | 2026-02-01 | 2026-10-31 | el dia 31/03/2026, se brindo Jornada de sensibilización de canal de denuncias de Canal Capital, y socializacion Circular 12 de 2025. | Capacitacion socializacion canales de denuncia. | 2026-04-30 | 0.5 | 50% | EN PROCESO | Se remite por parte del proceso el soporte de la Circular 12 de 2025, presentación de Ley 1952 de 2019 y SARLAFT efectuada el 31 de marzo de 2026; sin embargo, a la fecha de evaluación no se evidencia la Circular anual expedida respecto a los parámetros técnicos de reporte de denuncias al interior del canal, de conformidad con lo formulado en el Programa. Dado lo indicado, así como la fecha de terminación se califica la actividad "En Proceso". | Jizeth González
Inciativas Adcionales | 7. Iniciativas Adicionales | Fortalecer la apertura institucional y el aprovechamiento de datos de valor público, garantizando su calidad, actualización y uso como herramientas de transparencia, innovación y control social. | Definir y priorizar los conjuntos de datos abiertos del Canal Capital bajo un enfoque de demanda ciudadana y transparencia activa | Realizar la identificación y priorización interna de conjuntos de datos susceptibles de publicación, integrando los requerimientos de información identificados en los escenarios de rendición de cuentas y espacios de relacionamiento con la ciudadanía. | 2026-01-07 | 1 Ejercicio de identificación y priroización de conjuntos de datos | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-01 | 2026-12-15 |  | La actividad no se ha comenzado | 2026-04-30 | 0 | 0% | SIN INICIAR | No se remite información de ejecución de la actividad, así como tampoco se relacionan avances de ejecución por lo que se califica como "Sin Iniciar" y se recomienda al área efectuar lo formulado en los plazos proyectados. | Jizeth González
|  |  | Publicar y mantener actualizados los conjuntos de datos abiertos en el portal correspondiente. | Definición de la Politica de Gobierno de Datos con la definicion de conjuntos de datos abiertos aplicables a Canal Capital y evidencia de publicación de los mismos. | 2026-02-07 | Politica de Gobierno de Datos | 1 | Gestión TIC | 2026-02-01 | 2026-12-15 | En cumplimiento de la actividad, se avanzó en la definición de lineamientos asociados al Gobierno de Datos mediante la actualización y publicación de la nueva Política de Tratamiento de Datos Personales, aprobada en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) del 3 de marzo, incorporando disposiciones relacionadas con la gestión, protección y gobernanza de los datos institucionales. En su formulación se tuvieron en cuenta los lineamientos y términos establecidos en el Acuerdo 003 de 2025 en materia de uso responsable de la Inteligencia Artificial, incluyendo consideraciones sobre ética digital, tratamiento responsable de datos y mitigación de riesgos asociados al uso de tecnologías basadas en IA. | Link Sitio Web: https://fileswp.canalcapital.gov.co/wp-content/uploads/2025/11/19173118/AGTIC-PO-005-POLITICA-DE-TRATAMIENTO-DE-DATOS-PERSONALES.pdf https://drive.google.com/drive/folders/1Zujv6nTkxnccBqIygsoL9Okfp9tH-q5i?usp=drive_link | 2026-04-30 | 0.8 | 80% | EN PROCESO | Se remite la Política de tratamiento de datos personales en cumplimiento de la acción formulada; sin embargo no se evidencian fases de implementación indicadores de medición y roles y responsabilidades por lo que dado que la fecha de terminación se establece en diciembre de 2026, se califica la actividad "En Proceso". | Jizeth González