## Hoja1
Plan de Implementación 2021 - 2024 Política Institucional de Participación Ciudadana Capital - Sistema de Comunicación Pública
[17 empty] | Trimestre I - 2023 |  |  | Trimestre II - 2023 |  |  | Trimestre III - 2023 |  |  | Trimestre IV - 2023 |  |  | TOTAL ACUMULADO
Estrategia | Ponderación de estrategia | Código | Acción | Ponderación de actividad | Grupo de Valor Beneficiado/Participante | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, facebook live etc.) | Nivel de Participación | Responsable | Corresponsables o Áreas de Apoyo | Plazo de ejecución definido | Producto/Entregable | Meta anual |  |  |  | Observaciones/Comentarios (Columna temporal) | Programado | Ejecutado | Descripción de avances | Programado | Ejecutado | Descripción de avances | Programado | Ejecutado | Descripción de Avances | Programado | Ejecutado | Descripción de Avances | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | Avance real
[12 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 13.5% | 14.7% | 108.9% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 100% | [12 empty] | 3.5% | 3.5% |  | 0% | 7% |  | 16.5% | 0% |  | 0% | 0% |  | 20% | 10.5% | 52.5%
Estrategia 1. Fomentar la articulación interna y la concientización en materia de participación ciudadana | 20% | A-1.1 | Difundir la Política de Participación Ciudadana al interior de la entidad, entre los colaboradores. | 6% | Colaboradores internos | Foro virtual | Consulta | Planeación | N/A | Corto Plazo (Inicio de ejecución durante la vigencia 2021) | Difusiones internas realizadas | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 0% | 0% | No se cuenta con programación para este periodo | 0% | 0% | No se cuenta con programación para este periodo | 100% |  |  | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | 6%
|  | A-1.2 | Gestionar la realización al interior de la entidad de talleres, charlas o espacios de conocimiento en materia de participación ciudadana o temáticas afines. | 7% | Colaboradores internos | Charla | Ejecución e Implementación | Talento Humano | N/A | Corto Plazo (Inicio de ejecución durante la vigencia 2021) | Talleres, charlas o conversatorios realizados al interior de la entidad | 1 | 2 | 2 | 2 | La ejecución de la acción se puede articular con los espacios de conocimiento contemplados en la estrategia de gestión del conocimiento. | 50% | 50% | Capacitación en introducción a las políticas públicas, realizada el 21 de marzo de 2023, realizada por la Dirección distrital del calidad del servicio de la secretaría General de la Alcaldía MAYOR DE BOGOTÁ | 0% | 0% | Para este periodo no se adelantó ninguna actividad sin embargo vamos a contactar con el área de planeación para hacer una capacitación en materia de la política de participación ciudadana. | 50% |  |  | 0% |  |  | 100% | 50% | 50% | 7%
|  | A-1.3 | Gestionar la realización de capacitaciones en manejo de Lenguaje Claro con el fin de facilitar el acceso ciudadano a documentos públicos de la entidad y la posterior participación con base en la información. | 7% | Colaboradores internos | Curso | Ejecución e Implementación | Talento Humano | N/A | Corto Plazo (Inicio de ejecución durante la vigencia 2021) | Capacitaciones realizadas | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 0% | 0% | No se cuenta con programación para este periodo | 0% | 100% | Se realizó solicitud a la Veeduría Distrital para facilitar un espació de capacitación en materia de Lenguaje Claro, esta sesión se llevó a cabo el día 15 de mayo de 2023 con el tema "Taller Lenguaje Claro - ¿Cómo redactar textos administrativos y legales? - Canal Capital - Veeduría Distrital". se adjuntan evidencias. | 100% |  |  | 0% |  |  | 100% | 100% | 100% | 7%
[17 empty] | 0.5% | 0.5% |  | 6.5% | 6.5% |  | 6% | 0% |  | 7% | 0% |  | 20% | 7% | 35%
Estrategia 2. Aprovechar las redes sociales y potencializar el uso de la tecnología para abrir canales de comunicación ciudadanos | 20% | A-2.1 | Fomentar, mediante a utilización de redes sociales, el conocimiento de la herramienta “Bogotá Te Escucha” como medio de interacción entre la entidad y la ciudadanía. | 10% | Ciudadanía | Difusión plataformas digitales | Consulta | Atención al Ciudadano | Equipo Digital | Mediano Plazo (Inicio de ejecución durante vigencia 2022) | Difusiones realizadas por medio de redes sociales | N/A | 1 | 1 | 1 | Difusiones por medio de redes sociales | 0% | 0% | Se encuentra en actualización el cronograma de publicaciones para la difusión de la pieza | 35% | 35% | Desde el mes de mayo se difunde mensualmente un vídeo con la explicación del sistema Bogotá te escucha a través de las redes sociales de la entidad donde es permitido. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fEyEujrTU1n33jehcMeFspj0c3KfVMsyVffe6XgtCFQ/edit?usp=sharing | 30% |  |  | 35% |  |  | 100% | 35% | 35% | 10%
|  | A-2.2 | Realizar difusión de los diferentes canales de atención ciudadana de la entidad por medio de las redes sociales institucionales de Capital. | 10% | Ciudadanía | Difusión plataformas digitales | Consulta | Atención al Ciudadano | Equipo Digital | Corto Plazo (Inicio de ejecución durante la vigencia 2021) | Difusiones realizadas por medio de redes sociales | 2 | 4 | 4 | 4 | Difusiones por medio de redes sociales | 5% | 5% | Se solicitó a digital el rediseño de las piezas informativas para empezar su difusión. | 30% | 30% | Desde el mes de mayo se difunde mensualmente una pieza informativa que contiene los diferentes canales de atención a la ciudadanía por medio de las redes sociales institucionales de Capital. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fEyEujrTU1n33jehcMeFspj0c3KfVMsyVffe6XgtCFQ/edit?usp=sharing | 30% |  |  | 35% |  |  | 100% | 35% | 35% | 10%
[17 empty] | 4.5% | 4.5% |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
Estrategia 3. Fomentar una mayor cercanía con la ciudadanía acentuando el componente social de Capital | 20% | A-3.1 | Diseñar y/o publicar según corresponda, en los canales que se consideren pertinentes piezas gráficas de interés relacionada con uso y acceso de las plataformas digitales de Capital orientado a las audiencias. | 5% | Ciudadania | Pieza audivisual o digital | Ejecución e Implementación | Dirección Operativa | N/A | Mediano Plazo (Inicio de ejecución durante vigencia 2022) | Piezas gráficas realizadas y/o publicadas a través de los canales pertinentes | N/A | 1 | 1 | 0 | N/A | 15% | 15% | Se han realizado la revisión de la estrategia de diseño piezas gráficas y se ha establecido una parrilla de publicación. El soporte del avance será suministrado finalizado el trimestre. | 25% | 25% | El equipo digital ha circulado la pieza audiovisual diseñada dos (2) veces, la fecha de circulación fue el 23 de mayo 23 en dos (2) redes sociales | 30% |  |  | 30% |  |  | 100% | 40% | 40% | 5%
|  | A-3.2 | Continuar con la implementación del mecanismo de participación de la generación eureka a través de talleres que generan espacios de diálogo y cocreación de la ciudadanía infantil. | 7% | Ciudadania infantil | Mesas de trabajo | Ejecución e Implementación | Dirección Operativa | N/A | Mediano Plazo (Inicio de ejecución durante vigencia 2022) | Resultados de la implementación del mecanismo | N/A | 1 | 1 | 1 | N/A | 25% | 25% | Se programó y ejecutó durante el 1er trimestres de 2023 la convocatoria de la ciudadanía para ser parte de la Generación Eureka, esta etapa se finalizará el 31 de marzo de 2023. El soporte del avance será suministrado finalizado el trimestre. | 25% | 25% | Se programaron y ejecutaron durante el 2do trimestres de 2023 los espacios de reunión de la Generación Eureka. Se adjunta soporte de esta actividad. | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | 50% | 50% | 7%
|  | A-3.3 | Programar los contenidos dirigidos a niños y adolescentes que generen una mayor cercanía de este grupo poblacional con la entidad. | 8% | Ciudadania | Contenido circulado | Ejecución e Implementación | Dirección Operativa | N/A | Corto Plazo (Inicio de ejecución durante la vigencia 2021) | Parrilla Eureka | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 25% | 25% | Se ha diseñado la parrilla de contenidos de Eureka para los meses de enero, febreo y marzo de 2023, esta se ha comunicado a los diferentes equipos y se ha ejecutado. Se adjunta soporte de esta actividad. | 25% | 25% | Se ha diseñado la parrilla de contenidos de Eureka para los meses de abril, mayo y junio de 2023, esta se ha comunicado a los diferentes equipos y se ha ejecutado. Se adjunta soporte de esta actividad. | 25% |  |  | 25% |  |  | 100% | 50% | 50% | 8%
[17 empty] | 1% | 2.5% |  | 6% | 6% |  | 3.3% | 0% |  | 9.7% | 0% |  | 20% | 8.5% | 42.5%
Estrategia 4. Involucrar activamente a la ciudadanía en el diseño y creación de contenidos | 20% | A-4.1 | Diseñar y difundir encuestas de percepción ciudadana frente a la gestión de Capital, que permitan obtener información de interés para el diseño de futuros contenidos en las diferentes plataformas de Capital. | 10% | Ciudadanía en general | Encuestas virtuales, piezas de comunicación, redes sociales | Consulta | Planeación | Equipo Digital | Mediano Plazo (Inicio de ejecución durante vigencia 2022) | Encuestas construídas y difundidas | N/A | 1 | 1 | 1 | El Equipo Digital únicamente apoya la difusión de la encuesta mediante redes sociales | 0% | 0% | No se cuenta con programación para este periodo | 35% | 35% | Se avanzó en la revisión del instrumento de encuesta teniendo en cuenta la actualización que se viene llevando a cabo para la incorporación de enfoques diferencial-poblacional y de género en la política institucional de participación ciudadana. | 0% |  |  | 65% |  |  | 100% | 35% | 35% | 10%
|  | A-4.2 | Gestionar una estrategia que incluya la participación activa de la ciudadanía infantil en el diseño, producción y/o circulación de contenidos de Capital y de Eureka | 10% | Ciudadania infantil | Contenidos audiovisuales | Ejecución e Implementación | Dirección Operativa | N/A | Corto Plazo (Inicio de ejecución durante la vigencia 2021) | Contenidos producidos y/o circulados | 1 | 1 | 1 | 1 | ¿Cómo se va a garantizar la participación activa de las audiencias en la producción de contenidos? Es necesario robustecer de tal forma que permita su cumplimiento a partir de otros proyectos o alternativas. | 10% | 25% | Se elaboraron los estudios previos preproducción y producción correspondiente a los proyectos: 1. Romper estereotipos 2.Rompiendo Moldes 3. Feminismos y nuevas masculinidades 4. Animalxs El soporte del avance será suministrado finalizado el trimestre. | 25% | 25% | En el 2do trimestre de 2023 la Estrategia de cocreación de contenidos, que incluye la participación activa de la ciudadanía infantil en alguna o varias etapas definidas para su ejecución, tuvo avance en las etapas denominadas "diseño" y "producción", las cuales hace referencia a la "estructuración de la propuesta técnica" y a la "contratación de los elementos requeridos para la producción". Los resultados alcanzando en el trimestre son los siguientes: 1. Romper estereotipos: Se recibieron las propuestas por parte de los oferentes y la convocatoria CP-02-2023 el lote 1 Romper Estereotipos quedó desierto, por lo anterior el equipo realizó nuevamente a la elaboración de los estudios previos para la convocatoria CP-03-2023 2. Rompiendo moldes: Se recibieron las propuestas por parte de los oferentes y se realizó la adjudicación a través del contrato 298 de 2023 3. Feminismos y nuevas masculinidades: Se recibieron las propuestas por parte de los oferentes y se realizó la adjudicación a través del contrato 299 de 2023 4. Animalxs: se avanzó en el diseño de la propuesta creativa (anexo 1- formulación creativa) y propuesta operativa (anexo 12- formulación operativa) | 33% |  |  | 32% |  |  | 100% | 50% | 50% | 10%
[17 empty] | 4% | 3.7% |  | 5.5% | 8.5% |  | 5.5% | 0% |  | 5% | 0% |  | 20% | 12.2% | 61%
Estrategia 5. Abrir espacios para fomentar el conocimiento acerca de la labor y el funcionamiento interno de la entidad | 20% | A-5.1 | Implementar la estrategia de Video-Blog de Rendición de Cuentas donde se presente a la ciudadanía información relevante sobre temas relevantes relacionados con la gestión interna de Capital. | 10% | Ciudadanía en general | Pieza audivisual o digital | Consulta | Marca y Comunicaciones | Planeación Equipo Digital | Mediano Plazo (Inicio de ejecución durante vigencia 2022) | Vídeos realizados con las diferentes áreas y publicados mediante canales internos y externos. | N/A | 1 | 2 | 2 | Digital apoya únicamente en la difusión mediante redes. | 20% | 17% | Se desarrolló la planeación, grabación y edición del primer videoblog con Julio Novoa, profesional de Planeación. Se está coordinado la difusión del material a través de las ventanas digitales pertinentes. | 30% | 60% | Se grabaron y editaron todos los videos programado por Planeación con cada una de las áreas del Sistema. Los videos se han ido publicando de acuerdo con el plan programado y salen cada 15 días en el boletín interno; también, están colgados en la intranet de Capital. Se han publicado cuatro y faltan dos. | 30% |  |  | 20% |  |  | 100% | 77% | 77% | 10%
|  | A-5.2 | Gestionar recorridos guiados virtuales y/o presenciales de estudiantes universitarios de carreras afines con la labor de Capital con el fin de generar conocimiento y sensibilidad sobre el funcionamiento e importancia de los medios públicos y aportando a la educación práctica de los estudiantes. | 10% | Estudiantes | Recorridos estudiantiles | Ejecución e Implementación | Atención al Ciudadano | Dirección Operativa | Largo Plazo (Inicio de la ejecución a partir de 2023) | Visitas gestionadas y realizadas | N/A | N/A | 1 | 1 | La ejecución de la acción depende en buena medida de la superación de la emergencia sanitaria nacional, de tal forma que posibilite el acercamiento de ciudadanos a las instalaciones de Capital. | 20% | 20% | Se recibieron y registraron en Bogotá te escucha las solicitudes de visita académica, teniendo en cuenta que para este trimestre no había programación en directo se solicito a los peticionarios comunicarse en el mes de abril para asignar fechas de visitas. | 25% | 25% | Se realizaron durante los meses abril a junio 4 visitas académicas. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1so1h-ZawLTgbRjMhpyABfdy2FYL1BtzE/edit?usp=sharing&ouid=110494843013416532841&rtpof=true&sd=true | 25% |  |  | 30% |  |  | 100% | 45% | 45% | 10%
Consulta
Control y Evaluación
Formulación Participativa
Ejecución e Implementación
Note on F3: Indique qué grupo de valor participa o se ve beneficiado con la actividad. Por ejemplo, ciudadanía, colaboradores internos, empresas, academia, estudiantes, etc.
Note on G3: Indique bajo qué mecanismo se llevará a cabo la actividad.
Note on H3: Seleccione de la lista a qué nivel de participación corresponde la acción. Consulta: Se pregunta a la ciudadanía o grupos de valor por un determinado tema y/o se le brinda información sobre un asunto particular. Control y Evaluación: Se le da posibilidad al ciudadano de evaluar o controlar el desempeño de la entidad en algún aspecto o proyecto. Formulación: Se formulan planes, proyectos, programas o acciones a llevar a cabo con la participación de algún grupo de valor Ejecución e Implementación: Los grupos de valor participan activamente en la puesta en marcha de algún proyecto del Canal.
Note on M3: Corresponde a la cantidad de acciones/productos que se pretenden alcanzar cada año.
Note on R3: Indique el porcentaje de avance que se pretende alcanzar durante el periodo establecido.
Note on S3: Indique el grado de ejecución alcanzado durante el periodo alcanzado
Note on T3: Exponga brevemente los avances alcanzados durante el periodo indicado. En caso de no haber avance escriba N/A
Note on U3: Indique el porcentaje de avance que se pretende alcanzar durante el periodo establecido.
Note on X3: Indique el porcentaje de avance que se pretende alcanzar durante el periodo establecido.
Note on AA3: Indique el porcentaje de avance que se pretende alcanzar durante el periodo establecido.
Note on AD3: Tenga en cuenta que la programación total del año debe alcanzar el 100%