## PMI
Planes de Mejoramiento Institucional (PMI) y por Procesos (PMP) Tercer seguimiento Corte: 31 de diciembre de 2025 Oficina de Control Interno
Número del plan | Fuente de observación | Fecha de solicitud | Detalle de la fuente | Código o capítulo | Observación | Área | Causa de la acción | Acción | Tipo de acción propuesta | Indicador | Alcance de la meta | Fecha inicio | Fecha terminación | Cargo del líder | Área responsable | Fecha de seguimiento | Soportes de ejecución | Análisis de seguimiento | Porcentaje de ejecución | Alerta | Auditor que realiza el seguimiento
19 | Origen Externo | 2025-05-15 | Informe cumplimiento norma archivística - 2021 | Componente 4 | Formular procedimiento para el proceso de digitalización. | GESTIÓN DOCUMENTAL | Para 2021, la entidad no contaba con herramientas tecnológicas para realizar el proceso de digitalización y por ende, tampoco con un procedimiento que indicara los lineamientos propios para adelantar el proceso de digitalización de documentos de la entidad. | Elaborar el procedimiento de digitalización de documentos físicos de Canal Capital. | Correctiva | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 1 | 2024-12-29 | 2025-12-29 | Subdirector Administrativo | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2026-01-13 | Sin avance registrado | Se observa el inicio de elaboración del procedimiento, el cual fue remitido el 30 de diciembre de 2025 al área TIC para revisión; sin embargo, a la fecha seguimiento se observa que el procedimiento no cuenta con normatividad debidamente identificada, puntos de control, establecimiento de políticas de operación (información importante para la ejecución de las actividades). Dado lo anterior, no es posible dar por finalizada la actividad formulada. Por lo que teniendo en cuenta la fecha de terminación se reconocen los avances del proceso; sin embargo, califica la actividad como "Incumplida". | 60% | Incumplida | Jizeth Hael
20 | Origen Externo | 2025-05-15 | Informe cumplimiento norma archivística - 2021 | Componente 4 | Formular procedimiento para el proceso de digitalización. | GESTIÓN DOCUMENTAL | Para 2021, la entidad no contaba con herramientas tecnológicas para realizar el proceso de digitalización y por ende, tampoco con un procedimiento que indicara los lineamientos propios para adelantar el proceso de digitalización de documentos de la entidad. | Presentar el procedimiento para aprobación del área de Sistemas y del Subdirector Administrativo. | Correctiva | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 1 | 2024-12-29 | 2025-12-29 | Subdirector Administrativo | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2026-01-14 | Se socializó el procedimiento con el área de Gestión TIC y la Subdirección Administrativa; como resultado, se realizaron diversos ajustes, los cuales ya fueron incorporados y actualizados en el documento del procedimiento. | Se remitió por parte del área de Gestión Documental el procedimiento elaborado con la incorporación de ajustes sugeridos por el área TIC, si bien se da cumplimiento de la actividad, se recomienda adelantar las mejoras de consolidación del procedimiento respecto a la incorporación de puntos de control, organización del normograma y políticas de operación. Teniendo en cuenta lo formulado, así como la fecha de terminación de la acción, se califica como "Terminada fuera de tiempo". | 100% | Terminado fuera de tiempo | Jizeth Hael
23 | Origen Externo | 2025-05-15 | Informe cumplimiento norma archivística - 2021 | Componente 4 | Formular procedimiento para el proceso de digitalización. | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Para 2021, la entidad no contaba con herramientas tecnológicas para realizar el proceso de digitalización y por ende, tampoco con un procedimiento que indicara los lineamientos propios para adelantar el proceso de digitalización de documentos de la entidad. | Elaborar el procedimiento de digitalización de documentos físicos de Canal Capital. | Correctiva | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | 1 | 2024-12-29 | 2025-12-29 | Subdirector Administrativo | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 2026-01-14 | En atención a la observación formulada en el Informe de cumplimiento de la norma archivística – vigencia 2021, el área de Gestión TIC revisó sus funciones y responsabilidades, evidenciando que dentro de su alcance no se encuentra la formulación, adopción ni actualización de procedimientos archivísticos, incluido el procedimiento de digitalización de documentos. De conformidad con la Ley 594 de 2000 y los lineamientos del Archivo General de la Nación (AGN), la digitalización es un proceso propio de la Gestión Documental, dado que involucra actividades de organización, conservación, autenticidad e integridad de los documentos. En este sentido, el rol de Gestión TIC se limita a la provisión y soporte de las herramientas tecnológicas que apoyan el proceso de digitalización, mas no a la definición del procedimiento archivístico. Por lo anterior, se solicita el cierre de la acción para el área de Gestión TIC o, en su defecto, el traslado de la actividad al área de Gestión Documental, como dependencia competente para su formulación y formalización. | Teniendo en cuenta los soportes enviados por el área de Gestión Documental se evidencia que el área de Gestión TIC remitió por correo electrónico la revisión adelantada al procedimiento que se encuentra en construcción. Se evidencia que desde Gestión TIC participaron en la construcción del mismo a través de recomendaciones y es responsabilidad del área de Gestión Documental finalizar con el proceso de creación del procedimiento. Por lo tanto, se califica la acción como Terminada para esta área. | 100% | Terminado | Diana del Pilar
248 | Origen Externo | 2025-05-15 | Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2024 | 3.1.3 | Hallazgo administrativo por deficientes controles para el seguimiento a los costos de ventas de los servicios ofrecidos por la entidad y la inexactitud de la información reportada por canal capital. | SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | Debilidades en los controles para el seguimiento a los costos de ventas ofrecidos por la entidad. | Actualizar la política financiera en la que se incluyan los lineamientos del sistema de centro de costos | Correctiva | Política financiera actualizada / 1 | 1 | 2024-12-17 | 2025-12-16 | Subdirector Financiero | SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | 2026-01-11 | Se ajustó la Política Financiera a su versión 12, en la cual se incluyo el sistema de costos en la página 60 del documento. Se espera que el área de planeación haga publica la versión definitiva, para poder hacer la respectiva publicación en la intranet website de Canal. | No se evidencia ni la actualización de la política en versión estandarizada ni el Manual de costos que es lo único que se informa en el borrador de actualización de la Política pág. 60. numeral 6.15 | 10% | Incumplida | Mónica Alejandra
288 | Origen Externo | 2025-07-18 | Auditoría de Inspección a Canal Capital (AGN) | 1.4. | Programa de Gestión Documental – PGD. *Cronograma de implementación (Debe incluir todas las actividades del PGD y relacionarlo en el documento del PGD). * Presupuesto anual para la implementación del PGD (Debe relacionarse en el documento del PGD.) * Canal Capital no aportó informes de seguimiento a las actividades de implementación del PGD en armonía con el programa específico de Auditoría y control. | GESTIÓN DOCUMENTAL | Actualizar el Programa de Gestión Documental -PGD. | Actualizar el Programa de Gestión Documental -PGD. | Correctiva | PGD actualizado con sus anexos | 100 | 2025-07-01 | 2025-11-30 | Subdirector Administrativo | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-12-11 | Sin avance registrado | Se reporta por parte del área en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Gj3yMFunASS3pOEhg4XCmr-jerWCfbRI, el acta del comité del 2 de octubre de 2025 en la cual se verifican los ajustes del Programa de Gestión Documental y se da por aprobado. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la actividad como "Terminada". | 100% | Terminado | Jizeth Hael
288 | Origen Externo | 2025-07-18 | Auditoría de Inspección a Canal Capital (AGN) | 1.4. | Programa de Gestión Documental – PGD. *Cronograma de implementación (Debe incluir todas las actividades del PGD y relacionarlo en el documento del PGD). * Presupuesto anual para la implementación del PGD (Debe relacionarse en el documento del PGD.) * Canal Capital no aportó informes de seguimiento a las actividades de implementación del PGD en armonía con el programa específico de Auditoría y control. | GESTIÓN DOCUMENTAL | Actualizar el Programa de Gestión Documental -PGD. | Presentar para aprobación al CIGD el Programa de Gestión Documental – PGD con sus anexos | Correctiva | PGD actualizado con sus anexos | 100 | 2025-10-01 | 2026-02-28 | Subdirector Administrativo | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-12-11 | Se socializó el cronograma y el presupuesto estimado para la imlementación del PGD ante el CIGD | Se adelantó el reporte del cronograma de actividades (inician en la vigencia 2026), así como la proyección de presupuesto para la implementación del PGD. Dichos documentos fueron socializados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 2 de octubre de 2025. Lo indicado, en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Gj3yMFunASS3pOEhg4XCmr-jerWCfbRI. Teniendo en cuenta lo evaluado, se califica la acción como "Terminada". | 100% | Terminado | Jizeth Hael
288 | Origen Externo | 2025-07-18 | Auditoría de Inspección a Canal Capital (AGN) | 1.4. | Programa de Gestión Documental – PGD. *Cronograma de implementación (Debe incluir todas las actividades del PGD y relacionarlo en el documento del PGD). * Presupuesto anual para la implementación del PGD (Debe relacionarse en el documento del PGD.) * Canal Capital no aportó informes de seguimiento a las actividades de implementación del PGD en armonía con el programa específico de Auditoría y control. | GESTIÓN DOCUMENTAL | Realizar el seguimiento a la implementación del PGD | Elaborar Informe anual de seguimiento a la implementación del PGD. | Correctiva | Informe anual se seguimiento y sus soportes | 100 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | Subdirector Administrativo | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-12-11 | Sin avance registrado | De conformidad con el reporte adelantado por el área en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Gj3yMFunASS3pOEhg4XCmr-jerWCfbRI, se adelantará durante la vigencia 2026. Por lo que a la fecha de seguimiento se califica como "Sin Iniciar". | 0% | Sin iniciar | Jizeth Hael
289 | Origen Externo | 2025-07-18 | Auditoría de Inspección a Canal Capital (AGN) | 1.6. | Sistema Integrado de Conservación -SIC:- Documento del Sistema Integrado de Conservación – SIC (actualizado en concordancia con el Diagnóstico Integral de la gestión documental y administración de archivos elaborado en la vigencia de 2024, a partir del cual se debe desarrollar el plan de conservación documental y el plan de preservación digital a largo plazo). - Armonización con otros sistemas administrativos y de gestión (diagnóstico integral de la gestión documental y administración de archivos - PINAR). - Acta de aprobación del SIC por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces. - Enlace de publicación del SIC en la página web de la entidad. - Formato e instrumentos de seguimiento, evaluación y control que evidencie la implementación del SIC, conforme a los procedimientos de la entidad. - Cronograma de actividades de implementación del Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital a largo plazo. - Informes de ejecución del plan de conservación documental y plan de preservación digital a largo plazo. | GESTIÓN DOCUMENTAL | Actualizar el Sistema Integrado de Conservación -SIC | Actualizar el documento del Sistema Integrado de Conservación – SIC | Correctiva | Sistema integrado de conservación actualizado | 100 | 2025-07-02 | 2025-11-30 | Subdirector Administrativo | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-12-11 | Se da continuidad a las mesas de trabajo con el área de Gestión TIC, con el fin de analizar y determinar la solución más adecuada para las necesidades del Canal en el proceso de implementación del SGDEA. | Se referencian seis (6) reuniones entre el área de Gestión DOcumental y el área TIC en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Gj3yMFunASS3pOEhg4XCmr-jerWCfbRI, en las cuales se observa al análisis de requerimientos del MOREQ; sin embargo, a la fecha no se ha actualizado el documento del SIC, por lo que deberá realizarse de conformidad con lo formulado. Teniendo en cuenta lo anterior, así como la fecha de terminación registrada se califica la acción como "Incumplida". | 40% | Incumplida | Jizeth Hael
289 | Origen Externo | 2025-07-18 | Auditoría de Inspección a Canal Capital (AGN) | 1.6. | Sistema Integrado de Conservación -SIC:- Documento del Sistema Integrado de Conservación – SIC (actualizado en concordancia con el Diagnóstico Integral de la gestión documental y administración de archivos elaborado en la vigencia de 2024, a partir del cual se debe desarrollar el plan de conservación documental y el plan de preservación digital a largo plazo). - Armonización con otros sistemas administrativos y de gestión (diagnóstico integral de la gestión documental y administración de archivos - PINAR). - Acta de aprobación del SIC por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces. - Enlace de publicación del SIC en la página web de la entidad. - Formato e instrumentos de seguimiento, evaluación y control que evidencie la implementación del SIC, conforme a los procedimientos de la entidad. - Cronograma de actividades de implementación del Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital a largo plazo. - Informes de ejecución del plan de conservación documental y plan de preservación digital a largo plazo. | GESTIÓN DOCUMENTAL | Actualizar el Sistema Integrado de Conservación -SIC | Presentar para aprobacion ante el CIGD el Sistema Integrado de Conservación | Correctiva | Acta de Comité | 100 | 2025-10-01 | 2026-02-28 | Subdirector Administrativo | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-12-11 | Se gestionaron y llevaron a cabo reuniones con el área de Gestión TIC con el fin de evaluar la funcionalidad del sistema actual y verificar su nivel de cumplimiento frente a los lineamientos establecidos en el MOREQ. A partir de este análisis, se podrán definir y desarrollar los ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento e implementación del SGDEA. | Se referencian seis (6) reuniones entre el área de Gestión Documental y el área TIC en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Gj3yMFunASS3pOEhg4XCmr-jerWCfbRI, en las cuales se observa al análisis de requerimientos del MOREQ; sin embargo, dado que a la fecha no se ha actualizado el documento del SIC no se ha presentado a aprobación por parte del CIGD, por lo que deberá realizarse de conformidad con lo formulado. Teniendo en cuenta lo anterior, así como la fecha de terminación registrada se califica la acción como "Sin Iniciar". | 0% | Sin iniciar | Jizeth Hael
289 | Origen Externo | 2025-07-18 | Auditoría de Inspección a Canal Capital (AGN) | 1.6. | Sistema Integrado de Conservación -SIC:- Documento del Sistema Integrado de Conservación – SIC (actualizado en concordancia con el Diagnóstico Integral de la gestión documental y administración de archivos elaborado en la vigencia de 2024, a partir del cual se debe desarrollar el plan de conservación documental y el plan de preservación digital a largo plazo). - Armonización con otros sistemas administrativos y de gestión (diagnóstico integral de la gestión documental y administración de archivos - PINAR). - Acta de aprobación del SIC por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces. - Enlace de publicación del SIC en la página web de la entidad. - Formato e instrumentos de seguimiento, evaluación y control que evidencie la implementación del SIC, conforme a los procedimientos de la entidad. - Cronograma de actividades de implementación del Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital a largo plazo. - Informes de ejecución del plan de conservación documental y plan de preservación digital a largo plazo. | GESTIÓN DOCUMENTAL | Actualizar el Sistema Integrado de Conservación -SIC | Presentar para aprobacion ante el CIGD y una vez aprobado se publicara en la WEB | Correctiva | Enlace de publicación del SIC | 100 | 2026-01-05 | 2026-03-31 | Subdirector Administrativo | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-12-11 | Sin avance registrado | De conformidad con el reporte adelantado por parte del área en el reporte de seguimiento cargado en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Gj3yMFunASS3pOEhg4XCmr-jerWCfbRI, se adelantará la actividad en la vigencia 2026. Por lo que de conformidad con las fechas establecidas, se califica "Sin Iniciar". | 0% | Sin iniciar | Jizeth Hael
289 | Origen Externo | 2025-07-18 | Auditoría de Inspección a Canal Capital (AGN) | 1.6. | Sistema Integrado de Conservación -SIC:- Documento del Sistema Integrado de Conservación – SIC (actualizado en concordancia con el Diagnóstico Integral de la gestión documental y administración de archivos elaborado en la vigencia de 2024, a partir del cual se debe desarrollar el plan de conservación documental y el plan de preservación digital a largo plazo). - Armonización con otros sistemas administrativos y de gestión (diagnóstico integral de la gestión documental y administración de archivos - PINAR). - Acta de aprobación del SIC por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces. - Enlace de publicación del SIC en la página web de la entidad. - Formato e instrumentos de seguimiento, evaluación y control que evidencie la implementación del SIC, conforme a los procedimientos de la entidad. - Cronograma de actividades de implementación del Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital a largo plazo. - Informes de ejecución del plan de conservación documental y plan de preservación digital a largo plazo. | GESTIÓN DOCUMENTAL | Realizar el seguimiento a la implementación del Sistema Integrado de Conservación – SIC | Informe anual de ejecución del plan de conservación documental y plan de preservación digital a largo plazo. | Correctiva | Informe anual se seguimiento y sus soportes | 100 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | Subdirector Administrativo | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-12-11 | Sin avance registrado | De conformidad con el reporte adelantado por parte del área en el reporte de seguimiento cargado en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Gj3yMFunASS3pOEhg4XCmr-jerWCfbRI, se adelantará la actividad en la vigencia 2026. Por lo que de conformidad con las fechas establecidas, se califica "Sin Iniciar". | 0% | Sin iniciar | Jizeth Hael
290 | Origen Externo | 2025-07-18 | Auditoría de Inspección a Canal Capital (AGN) | 3.1. | Elaboración e implementación de Tablas de Retención Documental - TRD y Cuadros de Clasificación Documental - CCD.:- Certificado de actualización de las TRD y el Registro Único de Series Documentales ante el AGN de conformidad con estructura orgánico funcional del Acuerdo 006 de 2023. - Presentar evidencia de la organización de los archivos de gestión físicos y/o electrónicos (clasificación ordenación y descripción). Presentar evidencia de medidas adoptadas para la organización de los archivos que están en las carpetas compartidas que han creado en el OneDrive. - Ajustar el procedimiento de disposición final de documentos (la entidad deberá precisar qué áreas son las responsables de eliminación documental y de qué manera realizarán la destrucción de los documentos físicos y electrónicos. - Presentar soportes de identificación de archivos, documentos e información de Derechos Humanos (en instrumentos como TRD, TVD, inventarios documentales, entre otros). | GESTIÓN DOCUMENTAL | Presentar la actualización de las TRD con estructura orgánico funcional del Acuerdo 006 de 2023. para la convalidación ante el Archivo de Bogotá. | Radicar de la actualización de las TRD con estructura orgánico funcional del Acuerdo 006 de 2023. para la convalidacion ante el Archivo de Bogotá | Correctiva | Oficio de radicación de convalidacion de TRD al Archivo de Bogotá Una vez estas sean aprobadas por el ente rector se solicitará al AGN la inscripción y certificado de inscripción RUSD | 100 | 2026-08-02 | 2026-12-31 | Subdirector Administrativo | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-12-11 | Sin avance registrado | De conformidad con el reporte adelantado por el área en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Gj3yMFunASS3pOEhg4XCmr-jerWCfbRI, se adelantará durante la vigencia 2026. Por lo que a la fecha de seguimiento se califica como "Sin Iniciar". | 0% | Sin iniciar | Jizeth Hael
290 | Origen Externo | 2025-07-18 | Auditoría de Inspección a Canal Capital (AGN) | 3.1. | Elaboración e implementación de Tablas de Retención Documental - TRD y Cuadros de Clasificación Documental - CCD.:- Certificado de actualización de las TRD y el Registro Único de Series Documentales ante el AGN de conformidad con estructura orgánico funcional del Acuerdo 006 de 2023. - Presentar evidencia de la organización de los archivos de gestión físicos y/o electrónicos (clasificación ordenación y descripción). Presentar evidencia de medidas adoptadas para la organización de los archivos que están en las carpetas compartidas que han creado en el OneDrive. - Ajustar el procedimiento de disposición final de documentos (la entidad deberá precisar qué áreas son las responsables de eliminación documental y de qué manera realizarán la destrucción de los documentos físicos y electrónicos. - Presentar soportes de identificación de archivos, documentos e información de Derechos Humanos (en instrumentos como TRD, TVD, inventarios documentales, entre otros). | GESTIÓN DOCUMENTAL | Realizar el seguimiento a la la organización e implementación de los instrumentos archivisticos | Realizar acopañamiento y seguimiento en la organización e implementación de los instrumentos archivisticos | Correctiva | Actas de reunión | 100 | 2025-07-10 | 2026-06-10 | Subdirector Administrativo | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-12-11 | Se realizaron los acompañamientos y seguimientos a las áreas de la organización e implementación de los instrumentos archivísticos | De conformidad con lo reportado por parte del área en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Gj3yMFunASS3pOEhg4XCmr-jerWCfbRI, se ha dado continuidad al acompañamiento y seguimiento de la organización de expedientes e implementación de instrumentos archivísticos en la entidad. Sin embargo, teniendo en cuenta la fecha de terminación proyectada se califica como "En Proceso". | 40% | En proceso | Jizeth Hael
290 | Origen Externo | 2025-07-18 | Auditoría de Inspección a Canal Capital (AGN) | 3.1. | Elaboración e implementación de Tablas de Retención Documental - TRD y Cuadros de Clasificación Documental - CCD.:- Certificado de actualización de las TRD y el Registro Único de Series Documentales ante el AGN de conformidad con estructura orgánico funcional del Acuerdo 006 de 2023. - Presentar evidencia de la organización de los archivos de gestión físicos y/o electrónicos (clasificación ordenación y descripción). Presentar evidencia de medidas adoptadas para la organización de los archivos que están en las carpetas compartidas que han creado en el OneDrive. - Ajustar el procedimiento de disposición final de documentos (la entidad deberá precisar qué áreas son las responsables de eliminación documental y de qué manera realizarán la destrucción de los documentos físicos y electrónicos. - Presentar soportes de identificación de archivos, documentos e información de Derechos Humanos (en instrumentos como TRD, TVD, inventarios documentales, entre otros). | GESTIÓN DOCUMENTAL | Identificar los archivos e información relacionada con Derechos Humanos | Identificar los de archivos, documentos e información de Derechos Humanos. | Correctiva | TRD e Inventarios Documentales | 100 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Subdirector Administrativo | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-12-11 | Sin avance registrado | De conformidad con el reporte adelantado por el área en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Gj3yMFunASS3pOEhg4XCmr-jerWCfbRI, se adelantará durante la vigencia 2026. Por lo que a la fecha de seguimiento se califica como "Sin Iniciar". | 0% | Sin iniciar | Jizeth Hael
291 | Origen Externo | 2025-07-18 | Auditoría de Inspección a Canal Capital (AGN) | 3.2. | Ventanilla única: la entidad deberá realizar los ajustes sobre centralización de las comunicaciones de salida usando el canal oficial, revisar la estructura de la numeración de consecutivos de comunicaciones oficiales de salida e internas. Asimismo, deberá actualizar el manual de correspondencia conforme a la actualización del módulo de ventanilla única parametrizada en el aplicativo ERP. | GESTIÓN DOCUMENTAL | Actualizar el Manual de Correspondencia | Actualizar el manual de correspondencia del Canal | Correctiva | Manual de correspondencia actualizado | 100 | 2025-07-16 | 2025-12-31 | Subdirector Administrativo | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-12-11 | Se adelantaron reuniones con el área de Gestión TIC para analizar cual es la solución mas favorable de acuerdo a las necesidades del canal para la implementación del módulo de correspondencia para la administración de las comunicaciones | De conformidad con lo reportado por parte del área en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Gj3yMFunASS3pOEhg4XCmr-jerWCfbRI, se ha dado continuidad a las reuniones de requisitos del MOREQ con el área TIC; sin embargo, a la fecha de seguimiento no se ha actualizado el manual de correspondencia formulado, por lo que teniendo en cuenta la fecha de terminación proyectada, se califica como "En Proceso". | 50% | En proceso | Jizeth Hael
292 | Origen Externo | 2025-07-18 | Auditoría de Inspección a Canal Capital (AGN) | 3.3. | Tablas de Valoración Documental -TVD:- Plan Archivístico Integral aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con respectivo cronograma de implementación. - Certificado de inscripción de las TVD en el Registro único de series documentales ante el AGN. - Enlace de publicación en página web de la entidad de las TVD, con los respectivos soportes.- Soportes de transferencias secundarias (Plan de transferencias, inventarios y actas). - Soportes de disposición final de series y/o asuntos. |  | Solicitar el Certificado de inscripción de las TVD en el Registro único de series documentales ante el AGN. | Radicar ante el Consejo Distrital de Archivos la solcitud del acto administrativo mediante el cual se convalidaron las TVD. | Correctiva | Oficio de radicación al Consejo Distrital de Archivos | 100 | 2025-07-18 | 2026-06-06 | Subdirector Administrativo | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-12-11 | Se identificó la evaluación técnica emitida por el Archivo de Bogotá y Acuerdo 03 del 14 de diciembre del 2015 "Por el cual se convalidan las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental de entidades del Distrito Capital" (Artículo segundo) (3 imágenes) | De conformidad con lo reportado por el área, se remite el Acuerdo 03 de 2015 convalidación TVD remitido a Canal Capital, así como el Oficio 1281 del 25 de mayo de 2017 con los cuales se comunicó la convalidación de las TVD de Canal Capital; sin embargo, es importante tener en cuenta la acción formulada con el fin de que se ejecute a cabalidad o se adelante el trámite de modificación, ya que el indicador no puede ser medido. Teniendo en cuenta lo indicado, se califica la acción "En Proceso" con el fin de que se verifique lo respectivo. | 70% | En proceso | Jizeth Hael
292 | Origen Externo | 2025-07-18 | Auditoría de Inspección a Canal Capital (AGN) | 3.3. | Tablas de Valoración Documental -TVD:- Plan Archivístico Integral aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con respectivo cronograma de implementación. - Certificado de inscripción de las TVD en el Registro único de series documentales ante el AGN. - Enlace de publicación en página web de la entidad de las TVD, con los respectivos soportes.- Soportes de transferencias secundarias (Plan de transferencias, inventarios y actas). - Soportes de disposición final de series y/o asuntos. |  | Solicitar el Certificado de inscripción de las TVD en el Registro único de series documentales ante el AGN. | Radicar la solicitud de inscripción de las TVD en el Registro único de series documentales ante el AGN. | Correctiva | Oficio de radicación de AGN | 100 | 2025-09-02 | 2026-10-31 | Subdirector Administrativo | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-12-11 | El 03 de octubre de radicó el oficio 1133 ante el Archivo General de la Nación con el asunto de "Solicitud de inscripción de las Tablas de Valoración Documental (TVD) de Canal Capital en el Registro Único de Series Documentales – RUSD, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 594 de 2000, el Acuerdo 04 de 2013 del AGN y demás normas aplicables". | De conformidad con lo reportado, se observa el Oficio 1133 del 3 de octubre de 2025 con el cual se solicita la inscripción de las Tablas de Valoración Documental (TVD) de Canal Capital en el Registro Único de Series Documentales – RUSD, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 594 de 2000, el Acuerdo 04 de 2013 del AGN y demás normas aplicables. De igual manera, se cuenta con la copia del radicado de recepción del Oficio en el AGN (1-2025-12901). Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la actividad como "Terminada". | 100% | Terminado | Jizeth Hael
292 | Origen Externo | 2025-07-18 | Auditoría de Inspección a Canal Capital (AGN) | 3.3. | Tablas de Valoración Documental -TVD:- Plan Archivístico Integral aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con respectivo cronograma de implementación. - Certificado de inscripción de las TVD en el Registro único de series documentales ante el AGN. - Enlace de publicación en página web de la entidad de las TVD, con los respectivos soportes.- Soportes de transferencias secundarias (Plan de transferencias, inventarios y actas). - Soportes de disposición final de series y/o asuntos. |  | Realizar transferencias secundarias | Elaborar un plan de trabajo para realizar las transferencias secuendarias | Correctiva | Plan de trabajo de transferencias secundarias / 1 | 100 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | Subdirector Administrativo | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-12-11 | Sin avance registrado | De conformidad con el reporte adelantado por el área en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Gj3yMFunASS3pOEhg4XCmr-jerWCfbRI, se adelantará durante la vigencia 2026. Por lo que a la fecha de seguimiento se califica como "Sin Iniciar". | 0% | Sin iniciar | Jizeth Hael
292 | Origen Externo | 2025-07-18 | Auditoría de Inspección a Canal Capital (AGN) | 3.3. | Tablas de Valoración Documental -TVD:- Plan Archivístico Integral aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con respectivo cronograma de implementación. - Certificado de inscripción de las TVD en el Registro único de series documentales ante el AGN. - Enlace de publicación en página web de la entidad de las TVD, con los respectivos soportes.- Soportes de transferencias secundarias (Plan de transferencias, inventarios y actas). - Soportes de disposición final de series y/o asuntos. |  | Realizar eliminación documental | Elaborar un plan de trabajo para realizar la eliminación documental | Correctiva | Plan de trabajo para la eliminacion documental | 100 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | Subdirector Administrativo | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-12-11 | Sin avance registrado | De conformidad con el reporte adelantado por el área en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Gj3yMFunASS3pOEhg4XCmr-jerWCfbRI, así como la fecha proyectada para ejecución, se adelantará durante la vigencia 2026. Por lo que a la fecha de seguimiento se califica como "Sin Iniciar". | 0% | Sin iniciar | Jizeth Hael
293 | Origen Externo | 2025-07-18 | Auditoría de Inspección a Canal Capital (AGN) | 4.2. | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA:- Implementación de los instrumentos TRD, CCD, TCA, Flujos documentales, PGD - E (programas específicos), SIC Inventarios documentales. - Documento que suministre el esquema general de arquitectura del SGDEA, en el cual se evidencie la integración entre sistemas. - Evidencia de las solicitudes de gestión de cambio, utilizadas en las actualizaciones de versión del sistema. - Detalle de las obligaciones contractuales, establecidas con el proveedor del SGDEA, que evidencien el tipo de soporte contratado, ANS soporte de 1, 2 y 3 nivel; si la entidad realiza desarrollo propio, aportar el documento donde se evidencie los acuerdos de servicio internos. - Soporte de los trámites de la entidad, donde se evidencie el estado de automatización y digitalización. | GESTIÓN DOCUMENTAL | Evaluar la viabilidad y la factibilidad de la herramienta tecnológica para ser adoptada en el Canal | Actualizar los instrumentos Archivisticos TRD, CCD, TCA, Flujos documentales, PGD - SIC Inventarios documentales. | Correctiva | Instrumentos archivisticos | 100 | 2026-01-02 | 2026-08-13 | Subdirector Administrativo | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-12-11 | Sin avance registrado | De conformidad con el reporte adelantado por el área en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Gj3yMFunASS3pOEhg4XCmr-jerWCfbRI, así como la fecha proyectada para ejecución, se adelantará durante la vigencia 2026. Por lo que a la fecha de seguimiento se califica como "Sin Iniciar". | 0% | Sin iniciar | Jizeth Hael
293 | Origen Externo | 2025-07-18 | Auditoría de Inspección a Canal Capital (AGN) | 4.2. | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA:- Implementación de los instrumentos TRD, CCD, TCA, Flujos documentales, PGD - E (programas específicos), SIC Inventarios documentales. - Documento que suministre el esquema general de arquitectura del SGDEA, en el cual se evidencie la integración entre sistemas. - Evidencia de las solicitudes de gestión de cambio, utilizadas en las actualizaciones de versión del sistema. - Detalle de las obligaciones contractuales, establecidas con el proveedor del SGDEA, que evidencien el tipo de soporte contratado, ANS soporte de 1, 2 y 3 nivel; si la entidad realiza desarrollo propio, aportar el documento donde se evidencie los acuerdos de servicio internos. - Soporte de los trámites de la entidad, donde se evidencie el estado de automatización y digitalización. | GESTIÓN DOCUMENTAL | Evaluar la viabilidad y la factibilidad de la herramienta tecnológica para ser adoptada en el Canal | Analizar la viabilidad y la factibilidad de la herramienta tecnologica para ser adoptada en el Canal | Correctiva | Analisis viabilidad y la factibilidad | 100 | 2025-10-16 | 2026-02-28 | Subdirector Administrativo | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-12-11 | Se adelantaron reuniones con el área de Gestión TIC para la analizar cual es la solución mas favorable de acuerdo a las necesidades del canal para la implementación del SGDA | De conformidad con el reporte del área, se adelantaron seis (6) reuniones durante noviembre de 2025 en las cuales se registra la revisión de los requisitos MOREQ, enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Gj3yMFunASS3pOEhg4XCmr-jerWCfbRI; sin embargo, es importante que se documenten los resultados sobre la solución de acuerdo a las necesidades del canal para la implementación del SGDA como conclusión de los diferentes ejercicios realizados. Teniendo en cuenta lo anterior, así como la fecha de terminación se califica "En Proceso". | 30% | En proceso | Jizeth Hael
293 | Origen Externo | 2025-07-18 | Auditoría de Inspección a Canal Capital (AGN) | 4.2. | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA:- Implementación de los instrumentos TRD, CCD, TCA, Flujos documentales, PGD - E (programas específicos), SIC Inventarios documentales. - Documento que suministre el esquema general de arquitectura del SGDEA, en el cual se evidencie la integración entre sistemas. - Evidencia de las solicitudes de gestión de cambio, utilizadas en las actualizaciones de versión del sistema. - Detalle de las obligaciones contractuales, establecidas con el proveedor del SGDEA, que evidencien el tipo de soporte contratado, ANS soporte de 1, 2 y 3 nivel; si la entidad realiza desarrollo propio, aportar el documento donde se evidencie los acuerdos de servicio internos. - Soporte de los trámites de la entidad, donde se evidencie el estado de automatización y digitalización. | GESTIÓN DOCUMENTAL | Evaluar la viabilidad y la factibilidad de la herramienta tecnológica para ser adoptada en el Canal | Realizar el diseño de la Arquitectura tecnologica y los procesos de la herramienta. | Correctiva | 1. Documento Diseño de la Arquitectura tecnologica 2.Documento los procesos de la herramienta. | 100 | 2026-03-02 | 2026-12-30 | Subdirector Administrativo | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2025-12-11 | Sin avance registrado | De conformidad con el reporte adelantado por el área en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Gj3yMFunASS3pOEhg4XCmr-jerWCfbRI, así como la fecha proyectada para ejecución, se adelantará durante la vigencia 2026. Por lo que a la fecha de seguimiento se califica como "Sin Iniciar". | 0% | Sin iniciar | Jizeth Hael
301 | Origen Externo | 2025-11-17 | AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS - 2025 | 3.1.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria originada en el doble pago efectuado en la declaración de retención en la fuente correspondiente al mes de octubre de 2022, y deficiencias en los trámites de devolución ante la DIAN por parte de Canal Capital. | CONTABILIDAD | Doble pago de la retención en la fuente del periodo 10 de la vigencia 2022, correspondiente al mes de octubre por un valor de $26.427.000, el cual se realizó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, y el trámite para su devolución no se ha concluido. | Realizar el trámite ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para recuperar los recursos hasta su reintegro efectivo. | Correctiva | Soporte de ingreso de los recursos a la entidad / 1 | 1 | 2025-10-19 | 2026-09-29 | SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | CONTABILIDAD | 2026-01-11 | La subdirección financiera ya tiene todos los documentos formales para radicar la solicitud de devolución y/o compensación. Sin embargo, la DIAN no ha habilitado citas para hacer el trámite respectivo. | No se evidencia la realización del trámite ante la DIAN. Ni tampoco soportes de la no habilitación de citas por parte de la DIAN (estos servicios son ofrecidos permanentemente por a Dirección de Impuestos). Se evidencian borradores de solicitud de devolución. | 10% | En proceso | Mónica Alejandra
302 | Origen Externo | 2025-11-17 | AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS - 2025 | 3.1.1.2 | Hallazgo administrativo por diferencia de saldos de la depreciación acumulada reflejada en los libros de contabilidad, y lo registrado en el formato CBN-1026 - inventario detallado de elementos a 31 de diciembre de 2024, así como por exceso del valor de la depreciación en equipo de cómputo y transporte. | CONTABILIDAD | Los saldos de los activos reportados en el formato CBN-1026 no coinciden con los saldos registros en los libros contables, en especial la depreciación a 31 de diciembre de 2024. | Realizar mesa de trabajo para verificar por el area contable la información a reportar en el formato CBN - 1026 de la Contraloria de Bogotá, a cargo de Subdirección Administrativa. | Correctiva | Acta / 1 | 1 | 2025-10-19 | 2026-02-27 | SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | CONTABILIDAD | 2026-01-11 | Al corte de este seguimiento la subdirección administrativa está en proceso de diligenciar el formato CBN-1026, por lo cual, se programará la mesa de trabajo antes de la fecha límite de reporte. | Sin iniciar | 0% | Sin iniciar | Mónica Alejandra
303 | Origen Externo | 2025-11-17 | AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS - 2025 | 3.1.1.2 | Hallazgo administrativo por diferencia de saldos de la depreciación acumulada reflejada en los libros de contabilidad, y lo registrado en el formato CBN-1026 - inventario detallado de elementos a 31 de diciembre de 2024, así como por exceso del valor de la depreciación en equipo de cómputo y transporte. | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Los saldos de los activos reportados en el formato CBN-1026 no coinciden con los saldos registros en los libros contables, en especial la depreciación a 31 de diciembre de 2024. | Realizar mesa de trabajo para verificar por el area contable la información a reportar en el formato CBN - 1026 de la Contraloria de Bogotá, a cargo de Subdirección Administrativa. | Correctiva | Acta / 1 | 1 | 2025-10-19 | 2026-02-27 | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 2026-01-17 | Sin avance registrado | No se adelanta el reporte de avances y soportes por parte del área respecto a la ejecución de la actividad formulada, por lo que teniendo en cuenta los plazos de ejecución, se califica como "Sin Iniciar". | 0% | Sin iniciar | Jizeth Hael
304 | Origen Externo | 2025-11-17 | AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS - 2025 | 3.1.1.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inefectividad en la acción 1 de Plan de Mejoramiento sobre el hallazgo administrativo 3.2.1.6 de la auditoría Financiera y de gestión Código 08, PAD 2023, Vigencia 2022, por errores en el tratamiento de la amortización de las licencias adquiridas por Canal Capital, reflejados en las cuentas 1970 de activos intangibles y 1975 de amortización acumulada de activos intangibles, con corte al 31 de diciembre de 2024 | CONTABILIDAD | A corte 31 de diciembre de 2024 hubo amortizaciones en exceso o en su defecto falta de amortización de algunas licencias al verificar las cuentas contables 1970 y 1975. | Revisar trimestralmente las licencias y su amortización. | Correctiva | Formato trimestral de verificación de saldos de Licencias Vs Amortizaciónes / 4 | 1 | 2025-10-19 | 2026-09-29 | SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | CONTABILIDAD | 2026-01-11 | El área contable de la subdirección financiera está en proceso de elaborar un formato que permita conciliar estos saldos periodicamente. No obstante, ya se hicieron los ajustes necesarios. | No se evidencia inicio de la acción de mejoramiento como quedó establecida: Revisar trimestralmente las licencias y su amortización. Se recomienda iniciar la actividad de acuerdo con la fecha de inicio y terminación. | 0% | Sin iniciar | Mónica Alejandra
305 | Origen Externo | 2025-11-17 | AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS - 2025 | 3.1.1.4 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inefectividad en la acción 1 del Plan de Mejoramiento sobre el hallazgo administrativo 3.2.1.8 de la auditoría Financiera y de gestión Código 08, PAD 2023, Vigencia 2022, por diferencias entre el valor retenido por honorarios y el monto declarado en la declaración de retención en la fuente de diciembre de 2024, así como por falta de revelación en los estados financieros y sus notas de la retención en la fuente por exoneración de aportes. | CONTABILIDAD | Falta de revisión y conciliación previa entre los valores contables y los datos reportados en la declaración de retención en la fuente. Adicionalmente, se evidenció un error en la clasificación del concepto de retención (licenciamiento o uso de software registrado como honorarios) y retraso en el registro contable de las autorretenciones del periodo. | Realizar la correción de la declaración de retención en la fuente del período 12-2024 para reclasificar los valores declarados por “Honorarios" a "Otros pagos sujetos a retención”. | Correctiva | Declaración corregida / 1 | 1 | 2025-10-19 | 2026-09-29 | SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | CONTABILIDAD | 2026-01-11 | El 21 de noviembre de 2025, fue corregida la declaración de retención en la fuente periodo 12-2024. A través del formulario 3510655815596. Se adjunta, tanto declaración inicial, como declaración corregida, la cual da cuenta del ajuste en los conceptos de "Honorarios" y "Otros pagos sujetos a retención" | Se evidencia declaración corregida en noviembre de 2025. Se recomienda incluir los soportes de las declaraciones (auxiliares de las cuentas) que puedan evidenciar que la corrección está conforme a los registros y hechos económicos.. | 50% | En proceso | Mónica Alejandra
306 | Origen Externo | 2025-11-17 | AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS - 2025 | 3.1.1.4 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inefectividad en la acción 1 del Plan de Mejoramiento sobre el hallazgo administrativo 3.2.1.8 de la auditoría Financiera y de gestión Código 08, PAD 2023, Vigencia 2022, por diferencias entre el valor retenido por honorarios y el monto declarado en la declaración de retención en la fuente de diciembre de 2024, así como por falta de revelación en los estados financieros y sus notas de la retención en la fuente por exoneración de aportes. | CONTABILIDAD | Falta de revisión y conciliación previa entre los valores contables y los datos reportados en la declaración de retención en la fuente. Adicionalmente, se evidenció un error en la clasificación del concepto de retención (licenciamiento o uso de software registrado como honorarios) y retraso en el registro contable de las autorretenciones del periodo. | Registrar las autorretenciones mensualmente. | Correctiva | Causación contable / 1 | 1 | 2025-10-19 | 2026-09-29 | SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | CONTABILIDAD | 2026-01-11 | Se anexa el balance de comprobación el cual da cuenta que a partir del mes de agosto se ha venido causado las autoretenciones de renta. | Se evidencian los registros mensuales de autoretención. Sin embargo no se evidencian soportes de caja registro. Se consideran desde el mes de octubre conforme a la fecha de inicio de la acción de mejoramiento. | 25% | En proceso | Mónica Alejandra
307 | Origen Externo | 2025-11-17 | AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS - 2025 | 3.1.1.4 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inefectividad en la acción 1 del Plan de Mejoramiento sobre el hallazgo administrativo 3.2.1.8 de la auditoría Financiera y de gestión Código 08, PAD 2023, Vigencia 2022, por diferencias entre el valor retenido por honorarios y el monto declarado en la declaración de retención en la fuente de diciembre de 2024, así como por falta de revelación en los estados financieros y sus notas de la retención en la fuente por exoneración de aportes. | CONTABILIDAD | Falta de revisión y conciliación previa entre los valores contables y los datos reportados en la declaración de retención en la fuente. Adicionalmente, se evidenció un error en la clasificación del concepto de retención (licenciamiento o uso de software registrado como honorarios) y retraso en el registro contable de las autorretenciones del periodo. | Implementar una hoja de trabajo de saldos contable e impuesto para asegurar la correcta clasificación en futuras declaraciones. | Correctiva | Hoja de trabajo / 1 | 1 | 2025-10-19 | 2026-09-29 | SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | CONTABILIDAD | 2026-01-11 | Se anexa hoja de trabajo como medida de autocontrol para la correcta clasificación de conceptos tributarios. | Se evidencia hoja de trabajo para la realización de las declaraciones de renta. Se recomienda revisar su estandarización e inclusión en un procedimiento del proceso Gestión Financiera y Facturación, para garantizar su ejecución de manera permante. | 50% | En proceso | Mónica Alejandra
308 | Origen Externo | 2025-11-17 | AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS - 2025 | 3.1.1.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias en el reconocimiento contable del gasto del Impuesto de Industria y Comercio de los bimestres I y II de 2024, y omisión del gasto y pasivo del VI bimestre de 2024. | CONTABILIDAD | Por falta de conciliación, el gasto por Impuesto de Industria y Comercio para los bimestres II, III y VI de 2024, fue contabilizado por un valor inferior al real. Subestimando el gasto por este tributo. | Realizar el registro contable del gasto del impuesto de ICA bimestralmente. | Correctiva | Asientos contables / 3 | 1 | 2025-10-19 | 2026-09-29 | SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | CONTABILIDAD | 2026-01-11 | Esta acción esta duplicada en el SIIC. No obstante, anexamos el balance de la cuenta de gasto por concepto de Impuesto de ICA 2025. | La acción no está duplicada, para el hallazgo 3.1.15 se establecieron dos acciones de mejoramiento, por eso se registra dos veces el hallazgo. No se evidencian soportes de los registros y explicación en detalle de los movimientos contables (a qué bimestre corresponden). Se recomienda completar para dar cuenta de la acción de mejoramiento (considerar las fechas de inicio y fin de la acción). | 30% | En proceso | Mónica Alejandra
309 | Origen Externo | 2025-11-17 | AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS - 2025 | 3.1.1.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias en el reconocimiento contable del gasto del Impuesto de Industria y Comercio de los bimestres I y II de 2024, y omisión del gasto y pasivo del VI bimestre de 2024. | CONTABILIDAD | Por falta de conciliación, el gasto por Impuesto de Industria y Comercio para los bimestres II, III y VI de 2024, fue contabilizado por un valor inferior al real. Subestimando el gasto por este tributo. | Realizar el registro contable en el ejercicio 2025 del valor pendiente del gasto del 2024. | Correctiva | Registro contable / 1 | 1 | 2025-10-19 | 2026-09-29 | SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | CONTABILIDAD | 2026-01-11 | Se anexa balance de comprobación año 2025, el cual da cuenta que se reconoció el gasto dejado de causar por concepto de impuesto de Industria y Comercio de la vigencia 2024. | Se evidencian ajustes del gasto por el II y III bimestre de 2024 de ICA. No se evidencia el del VI bimestre de 2024, ya que no es claro ni completo el detalle de cada registro. No se evidencian soportes de los registros y explicación en detalle de los ajustes contables. Se recomienda completar tal como se estableció en la acción de mejoramiento. | 10% | En proceso | Mónica Alejandra
310 | Origen Externo | 2025-11-17 | AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS - 2025 | 3.1.1.6 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inefectividad en la acción 1 del Plan de Mejoramiento sobre el hallazgo administrativo 3.2.1.9 de la auditoría Financiera y de gestión Código 08, PAD 2023, Vigencia auditada 2022, por diferencia entre el valor bruto de los ingresos brutos de la declaración del IVA, frente al total ingresos ordinarios y extraordinarios de la declaración del ICA, de los bimestres I, IV y V de la vigencia 2024. | CONTABILIDAD | Los ingresos declarados en los bimestres I, IV y V en la declaración de IVA difieren de los ingresos declarados para los mismo periodos del Impuesto de Industria y Comercio (ICA). | Corregir las declaraciones de ICA de los periodos I, IV y V, discriminando las devoluciones. | Correctiva | Declaraciones corregidas / 3 | 1 | 2025-10-19 | 2026-09-29 | SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | CONTABILIDAD | 2026-01-11 | Se corrigieron las 3 declaraciones tributarias, las cuales fueron debidamente presentadas en la Oficina Virtual de Hacienda Bogotá el 30 de diciembre de 2025. Se adjunta y se solicita cierre. | Se evidenciaron las correcciones de ICA de los bimestres I, IV y V de 2024. Se recomienda cargar los soportes de cada corrección (auxiliares de contabilidad). | 90% | En proceso | Mónica Alejandra
311 | Origen Externo | 2025-11-17 | AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS - 2025 | 3.2.2.1 | Hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias en el reporte de información y falta de depuración de saldos de las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2024. | PRESUPUESTO | Diferencias en el saldo de las cuentas por pagar reportadas con corte al 31 de diciembre de 2024, producto del saldo de las cuentas por pagar del proyecto de inversión 7511 y falta de depuración de saldos de las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2024 | Realizar la conciliación de las cuentas por pagar diligenciadas en los reportes que la entidad debe remitir a la Contraloria y a la Secretaria Distrital de Hacienda, con el fin de prevenir diferencias en los mismos. | Correctiva | Conciliación reportes cuentas por pagar/1 | 1 | 2025-10-29 | 2026-09-29 | SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | PRESUPUESTO | 2026-01-18 | Se anexan los soportes correspondientes los cuales dan cuenta del cumpliento de la actividad. | Se evidencian avances de la conciliación de cuentas por pagar con los reportes que se realizan a Contraloría y Secretaría de Hacienda Distrital. Se encuentra pendiente el reporte de cuenta anual a la Contraloría. Se recomienda revisar el documento Conciliación cuentas por pagar para ajustar la información consignada de formatos, descripción y valores antes de remitir el formato de Cuentas por pagar a 3112/2025 del Canal. | 50% | En proceso | Mónica Alejandra
312 | Origen Externo | 2025-11-17 | AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS - 2025 | 3.2.2.1 | Hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias en el reporte de información y falta de depuración de saldos de las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2024. | PRESUPUESTO | Diferencias en el saldo de las cuentas por pagar reportadas con corte al 31 de diciembre de 2024, producto del saldo de las cuentas por pagar del proyecto de inversión 7511 y falta de depuración de saldos de las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2024 | Realizar reportes trimestrales de las cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia y enviarlos mediante correo electronico a los jefes de area y supervisores de los contratos, con el fin que se realicen los pagos y/o liberaciones pertinentes. | Correctiva | Reportes Trimestrales / 3 | 1 | 2025-10-29 | 2026-09-29 | SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | PRESUPUESTO | 2026-01-18 | Se anexan los soportes correspondientes los cuales dan cuenta del cumpliento de la actividad. | Se evidencian reportes mensuales de la información presupuestal, incluida la de cuentas por pagar a octubre y noviembre con correos de remisión a los supervisores y jefes de area con el fin que se realicen los pagos y/o liberaciones pertinentes. Pendiente el del cierre del trimestre dic 2025. | 30% | En proceso | Mónica Alejandra
313 | Origen Externo | 2025-11-17 | AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS - 2025 | 3.2.4.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inefectividad de la acción 1 del hallazgo administrativo 3.1.6 correspondiente a la Auditoría de Regularidad cód. 08, PAD 2023, “inadecuado registro de información en la plataforma SIVICOF e inconsistencias en los saldos de los compromisos suscritos para las metas 2 y 3 del proyecto 7511”. | PLANEACIÓN | Inexistencia de una acción concreta y efectiva en el plan de mejoramiento PAD 2023 para eliminar la causa raíz que es la "falta de control y revisión adecuada de la información de gasto y proyectos de inversión", lo que derivó en el inadecuado registro en SIVICOF y las inconsistencias en los compromisos del proyecto 7511, resultando en la recurrencia de los errores en 2024. | Modificar el procedimiento EPLE-PD-006 "Formulación, Registro y Actualización de Proyectos de Inversión" para incluir un capítulo de seguimiento, que establezca los procedimientos adecuados de reporte de metas y presupuesto, así como la rendición de cuenta anual en SIVICOF, basandose en las mejores prácticas e incluyendo controles adecuados. | Correctiva | Procedimiento EPLE-PD-006 modificado e implementado / 1 | 1 | 2025-10-29 | 2026-09-29 | Gerente General | PLANEACIÓN | 2026-01-14 | Una vez finalice el cierre de vigencia 2025 , se realizara la actualización del procedimiento. | Teniendo en cuenta el reporte del área y dado que la vigencia 2025 ya cerró, se recomienda al área efectuar las actividades correspondientes dentro de los plazos establecidos, con el fin de mitigar futuros incumplimientos. Teniendo en cuenta lo anterior, se califica la actividad como "Sin Iniciar". | 0% | Sin iniciar | Jizeth Hael
314 | Origen Externo | 2025-11-17 | AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS - 2025 | 3.2.4.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no publicar o publicar extemporáneamente en SECOP II, la información de los procesos de contratación No. 047 de 2023, 243 de 2023 y 189 de 2024. | PROCESOS DE CONTRATACIÓN | Falta de un mecanismo de control que permita establecer que la publicación de la documentación de los procesos de contratación en la plataforma Secop II se realiza dentro del plazo legal estipulado para ello. | Ajustar y socializar el procedimiento y formato de paz y salvo para que el proceso de Gestión Contractual certifique, al cierre de cada expediente, que todos los documentos del proceso fueron publicados en Secop II y reposan en el archivo interno. El formato será responsabilidad del supervisor del contrato, el área Financiera y Gestión Contractual. | Correctiva | Formato actualizado / 1 | 1 | 2025-10-19 | 2026-09-29 | Secretaria General | PROCESOS DE CONTRATACIÓN | 2026-01-13 | Sin avance registrado | No se presento reporte o soportes por el área de contratación. Queda con alerta de sin iniciar | 0% | Sin iniciar | Henry Guillermo
315 | Origen Externo | 2025-11-17 | AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS - 2025 | 3.2.4.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no publicar o publicar extemporáneamente en SECOP II, la información de los procesos de contratación No. 047 de 2023, 243 de 2023 y 189 de 2024. | GESTIÓN DOCUMENTAL | Falta de un mecanismo de control que permita establecer que la publicación de la documentación de los procesos de contratación en la plataforma Secop II se realiza dentro del plazo legal estipulado para ello. | Ajustar y socializar el procedimiento y formato de paz y salvo para que el proceso de Gestión Contractual certifique, al cierre de cada expediente, que todos los documentos del proceso fueron publicados en Secop II y reposan en el archivo interno. El formato será responsabilidad del supervisor del contrato, el área Financiera y Gestión Contractual. | Correctiva | Formato actualizado / 1 | 1 | 2025-10-19 | 2026-09-29 | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2026-01-14 | Sin avance registrado | Teniendo en cuenta que a la fecha no se registra reporte de avances y soportes por parte de los responsables de la actividad, se califica la acción como "Sin Iniciar" y se recomienda que se efectúen ejercicios de autoevaluación sobre las actividades pendientes, con el fin de ejecutar de manera coordinada lo pertinente. | 0% | Sin iniciar | Jizeth Hael
316 | Origen Externo | 2025-11-17 | AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS - 2025 | 3.2.4.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no publicar o publicar extemporáneamente en SECOP II, la información de los procesos de contratación No. 047 de 2023, 243 de 2023 y 189 de 2024. | SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | Falta de un mecanismo de control que permita establecer que la publicación de la documentación de los procesos de contratación en la plataforma Secop II se realiza dentro del plazo legal estipulado para ello. | Ajustar y socializar el procedimiento y formato de paz y salvo para que el proceso de Gestión Contractual certifique, al cierre de cada expediente, que todos los documentos del proceso fueron publicados en Secop II y reposan en el archivo interno. El formato será responsabilidad del supervisor del contrato, el área Financiera y Gestión Contractual. | Correctiva | Formato actualizado / 1 | 1 | 2025-10-19 | 2026-09-29 | SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | 2026-01-17 | Sin avance registrado | No se adelanta el reporte de avances y soportes por parte del área respecto a la ejecución de la actividad formulada, por lo que teniendo en cuenta los plazos de ejecución, se califica como "Sin Iniciar". | 0% | Sin iniciar | Jizeth Hael
317 | Origen Externo | 2025-11-17 | AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS - 2025 | 3.2.4.3 | Hallazgo administrativo, en la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo, por carecer de criterio técnico - económico para determinar el monto de los honorarios. | PROCESOS DE CONTRATACIÓN | Falta de contar con un mecanismo que permita establecer que la contratación de las personas naturales se realiza bajo condiciones de mercado atendiendo la idoneidad y la experiencia de los futuros contratistas | Ajustar y socializar los formatos AGC-CN-FT-061 Solicitud de estructuración proceso contratación directa y AGC-CN-FT-001 Estudios Previos, para contextualizar de forma técnica y económica que la contratación se realiza bajo condiciones de mercado. | Correctiva | Formatos actualizados / 2 | 1 | 2025-10-19 | 2026-09-29 | Secretaria General | PROCESOS DE CONTRATACIÓN | 2026-01-13 | Sin avance registrado | No se presento reporte de avance o soporte de avance. Queda con alerta de sin iniciar. | 0% | Sin iniciar | Henry Guillermo
318 | Origen Externo | 2025-11-17 | AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS - 2025 | 3.2.4.4 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inefectividad de las acciones 1 y 2 del Plan de Mejoramiento, conforme al hallazgo 3.1.1.1, de la Auditoria de Regularidad Código 09 PAD 2022, vigencia 2021. | VENTAS Y MERCADEO | Ineficacia de la acciones de mejora previas al no disponer de documentación suficiente que permita, acorde al alcance del objeto social, las actividades de la Empresa y el modelo de negocio, la mejor comprensión y diferenciación de la política y estrategia comercial del Canal; lo que a su vez dificulta la vigilancia y control sobre aspectos como la celebración de los contratos interadministrativos, eje para la generación de ingresos propios por gestion comercial de la empresa. | Actualizar el proceso de ventas y mercadeo en el SIG para lograr la comprensión del modelo de negocio, inlcuyendo los conceptos publicitarios, digitales y de comunicación estrategica, cuyo propósito es brindar claridad sobre los alcances, motivaciones e implicaciones en los procesos de planeación y ejecución de estrategias para clientes. | Correctiva | Proceso actualizado / 1 | 1 | 2025-10-19 | 2026-09-29 | Gerente General | VENTAS Y MERCADEO | 2026-01-13 | En lo corrido del 4to trimestre de 2025 se realizaron tres (3) espacios de reunión para revisar el procedimiento de Ventas y Mercadeo y se elaboró la Política Comercial la cual se remitió al equipo de Planeación para la revisión. | El área ha adelantado mesas de trabajo para la actualización del procedimiento. Sigue en proceso la actividad. | 25% | En proceso | Henry Guillermo