## Control de Cambios
Control de Cambios del Documento
Versión | Fecha | Descripción del Cambio | Responsable
V0 | 2026-03-11 | Formulación inicial del Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI), incluyendo la definición de actividades, responsables y cronograma de ejecución. | Oficina Asesora de Planeación
V1 | 2026-06-01 | Primer seguimiento y actualización del PFI. Se realizaron ajustes en las fechas de ejecución de las actividades inicialmente propuestas, considerando que los tiempos definidos en la versión inicial resultaban reducidos frente a la cantidad, complejidad, criticidad e importancia de las actividades, así como por la necesidad de articulación y participación de diferentes áreas para su adecuada ejecución y cumplimiento. | Oficina Asesora de Planeación

## Portada
Plan de Fortalecimiento Institucional - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Presentación |  | El Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) instrumento de planificación estratégica diseñado para mejorar la gestión, sostenibilidad y operatividad de las entidades públicas. Este plan busca garantizar que la empresa tenga un enfoque permanente de mejora y sea más eficientes, accesibles e inclusiva, beneficiando a la comunidad a través de programas y proyectos sostenibles.
Consideraciones generales |  | Para la formulación de acciones del Plan de Fortalecimiento Institucional se tuvo en cuenta el documento "Resultado 2024" correspondiente al Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión, FURAG, que incluye varias recomendaciones diagnosticadas por la Función Pública para Canal Capital. Este Plan permitirá aterrizar aquellas apuestas institucionales, que, según la capacidad operativa, técnica y humana, la entidad pueda gestionar a lo largo de la vigencia 2025. Debe desarrollarse bajo un conjunto de condiciones generales que garanticen su correcta planificación, implementación, seguimiento y sostenibilidad. Estas condiciones permiten que el plan sea viable, efectivo y alineado con los objetivos estratégicos de la entidad y las necesidades de la comunidad. -Enfoque estratégico y normativo -Sostenibilidad y gestión de recursos -Participación y articulación interinstitucional -Inclusión y accesibilidad -Monitoreo, evaluación y mejora continua
Objetivo |  | El objetivo principal del Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) es mejorar la capacidad operativa, administrativa y de gestión de la empresa, con una gestión cercana al 100% de las acciones definidas por el MIPG.
Estructura |  | Esta estructura permite que el PFI sea un instrumento integral, dinámico y orientado a la mejora de la gestión institucional : |  | N° Actividades | % Avance
|  | 1 | No aplica | 0 | NA
|  | 2 | No aplica | 0 | NA
|  | 3 | Dimensión 01 - "Talento Humano" y sus políticas operativas | 5 | 0.06952%
|  | 4 | Dimensión 02 - "Direccionamiento estratégico y planeación "y sus políticas operativas | 9 | 0.003571%
|  | 5 | Dimensión 03 - "Gestión con valores para el resultado" y sus políticas operativas. | 23 | 0.003214%
|  | 6 | Dimensión 04 - "Evaluación de resultados" y sus políticas operativas | 1 | 0%
|  | 7 | Dimensión 05 - "Información y comunicación" y sus políticas operativas | 6 | 0%
|  | 8 | Dimensión 06 - "Gestión del conocimiento y la innovación "y sus políticas operativas | 2 | 0%
|  | 9 | Dimensión 07 - "Control Interno" y sus políticas operativas | 9 | 0%
|  | Total actividades |  | 55 | 0.0007631
Fecha de publicación

## PFI 2026
Plan de Actividades | [5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 2025-05-30 |  |  |  | 2025-10-15 |  |  |  | Enero (2027) |  |  |  | Observaciones
No. | Plan o Política Asociada | Actividad a desarrollar | Responsable | Apoyo | Indicador y/o Producto Esperado | Meta Programada | Cronograma |  | Avance Total Ejecutado | Evidencias Avance V.O | Programado | Ejecutado | % Avance | Descripción de Avances | Programado | Ejecutado | % Avance | Descripción de Avances | Programado | Ejecutado | % Avance | Descripción de Avances
[6 empty] | 100% | INICIO | FIN | 0.07631% | Enlace Carpeta | 33.33% | 0.07631% | 0.2289% | Cualitativo | 33.33% | 0% | 0% | Cualitativo | 33.33% | 0% | 0% | Cualitativo
1 | No aplica | Reporte anual de avances en el FURAG | Planeación | Líderes de procesos en PFI | FURAG reportado Línea base a partir del reporte de la vigencia 2025. | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
2 | No aplica | Consolidar el plan de fortalecimiento y realizar en tres seguimientos: Mayo, Septiembre y diciembre | Planeación | Líderes de procesos en PFI | Un plan de fortalecimiento consolidado Seguimientos cuatrimestrales realizados | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
3 | Dimensión 01 - "Talento Humano" y sus políticas operativas |  | RRHH- Líder de política (según circular 06 de 2019) | Apoyo | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0.06952% |  | 4.762% | 0.06952% | 1.46% |  | 4.762% | 0% | 0% |  | 4.762% | 0% | 0%
3.1 | Plan estrategico de recursos humanos | Verificar el registro de información en el aplicativo por la integridad pública en cuanto al ingreso, actualizaciones y retiro | Sub Administrativa - Talento Humano | NA | Documentos en el aplicativo en las fechas estipuladas | 100% | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 1.59% | https://drive.google.com/drive/folders/1iZvjscNIaz-j8g1pvrsu6lRiVSVp28ka?usp=drive_link | 1.587% | 1.59% | 1.59% |  | 1.587% | 0% | 0% |  | 1.587% | 0% | 0%
3.2 | Plan estrategico de recursos humanos | AGTH-IN-003 INSTRUCTIVO PRACTICANTES , AGTH-MN-002 MANUAL DE CONVIVENCIA LABORAL E INTEGRIDAD , AGTH-PO-007 POLÍTICA INSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS, AGTH-PD-008 VINCULACIÓN DE APRENDICES DEL SENA, AGTH-PD-014 INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN, AGTH-PR-001 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN | Sub Administrativa - Talento Humano | NA | Seis (6) documentos del proceso en estado de obolescencia o vencimiento actualizados o eliminados | 100% | 2026-02-01 | 2026-05-30 | 1.2% | https://drive.google.com/drive/folders/1pjBgIDmYXfkkcfS6Xsst1msS91xAsNLM?usp=drive_link | 1.587% | 1.2% | 1.2% |  | 1.587% | 0% | 0% |  | 1.587% | 0% | 0%
3.3 | Plan estrategico de recursos humanos | Ejecutar procesos de sensibilización, formación y fortalecimiento de capacidades en materia de inclusión, orientados a la apropiación conceptual, normativa y práctica del enfoque diferencial, de género y polÍtica LGTBI | Sub Administrativa - Talento Humano | NA | 2 capacitaciones y/o sensibilizaciones relacionadas con el tema | 100% | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 1.59% | https://drive.google.com/drive/folders/1EmvkullfaK85ObJhEI-JM4Y45rOztaGr?usp=drive_link | 1.587% | 1.59% | 1.59% |  | 1.587% | 0% | 0% |  | 1.587% | 0% | 0%
2026-04-03 | Plan estrategico de recursos humanos | Diagnostico y desarrollo de competencias en el nivel Directivo del Canal | Sub Administrativa - Talento Humano | NA | Ocho (8) directivos y un (1) asesor impactados en mejora de competencias directivas y gerenciales | 100% | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1t3cbsYnmrx4cztGtxVoS9gx5TRBX_UiA?usp=drive_link | 0.5291% | 0% | 0%
3.5 | Plan estrategico de recursos humanos | Elaborar y radicar la totalidad de los documentos técnicos, administrativos y normativos requeridos para surtir cada uno de los procesos e instancias competentes, con el fin de obtener el concepto favorable. Una vez emitido dicho concepto, proceder a la puesta en operación y poblamiento de la planta conforme a las condiciones autorizadas. | Sub Administrativa - Talento Humano | NA | Documentos elaborados y radicados (AGFF-TE-PD-031: Procedimiento para la Administración y Control de Tesorería) y Actualización de la política financiera Mesa de trabajo Gestión Juridica y Gestión jurídica | 100% | 2026-02-01 | 2026-09-30 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1TEq-YwMAjyE7uEwTSDhS1tyvNkmui_lV?usp=drive_link | 0.5291% | 0% | 0%
4 | Dimensión 02 - "Direccionamiento estratégico y planeación "y sus políticas operativas |  | Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019) | Apoyo | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0.003571% |  | 4.762% | 0.003571% | 0.075% |  | 4.762% | 0% | 0% |  | 4.762% | 0% | 0%
2025-01-04 | Planeación Estratégica | Actualizar, publicar y socializar el Manuel de MIPG , de acuerdo a los nuevos lineamientos de la Funcion Publica e intrumentos como la Autoevaluacion Institucional; Actualizar el procedimiento EPLE-PD-006 FORMULACIÓN, REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN de acuerdo con PMI; EPLE-GU-003 GUÍA INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN PÚBLICA, EPLE-PO-002 POLÍTICA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EPLE-PO-006 POLÍTICA INSTITUCIONAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Oficina Asesora Planeación | NA | Seis (6) documentos del proceso actualizados, publicados y socializados | 100% | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1KQi6-8NVEnPWpfcmHKKj5fMdG2A2luxd?usp=drive_link | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0%
4.2 | Planeación Estratégica | Revisar y Actualizar el Manual y la Politica de gestion de riesgos incorporando actualizaciones SIGRIP de acuerdo la guia DAFP version 7 | Oficina Asesora Planeación | Oficina de Control Interno | Manual y Política de gestión de riesgos Actualizados, Publicada y Socizalizado | 100% | 2026-02-01 | 2026-09-30 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1jj34auGOAjRDp0Fm79-5ZrB-ocXevf7X?usp=drive_link | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0%
4.3 | Planeación Estratégica | Actualizar la Politica Integral de Transparencia, Acceso a la información, luchas contra la corrupción y gestión antisoborno | Oficina Asesora Planeación | Oficina Asesora Jurídica | Politica Actualizada , Publicada y Socizalizado | 100% | 2026-02-01 | 2026-09-30 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/17UoVmJmYPtDj7kd3qC8JbNbNv5Ciykak?usp=drive_link | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0%
2025-04-04 | Planeación Estratégica | Revisar y actualizar riesgos de gestion y de integridad o SIGRIP adoptando el nuevo formato DAFP y los insumos proporcioandos por la asesoría C 439 | Oficina Asesora Planeación | Todos los lideres de procesos | Matrices de Riesgos de gestión y de corrupción actualizadas para los 17 procesos institucionales | 100% | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1vazVsusrvEGiXgGHKftPFL6jcpBcUUq3?usp=drive_link | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0%
2025-05-04 | Planeación Estratégica | Diagnosticar las matrices de riesgos (Gestión, Corrupción/SIGRIP y Ambientales), definiendo revision integral de los riesgos de acuerdo a las dinamicas definadas en el proceso. | Oficina Asesora Planeación | Todos los lideres de procesos | Matriz de riesgos de gestión y corrupción Actualizada | 100% | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1VIxpoDRyByvM9yTrH3kG4n6PKDQfTcCs?usp=drive_link | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0%
2025-06-04 | Planeación Estratégica | Formulación en el PAI 2026 de actividades en el plan operativo relacionadas con LA/FT/FPADM | Oficina Asesora Planeación | NA | PAI formulado y publicado con validación de posibles actividades dirigidas a medidas de integridad | 100% | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/11e6E1IsN07EIK_Fpg5KHz3kzanayrUR4?usp=drive_link | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0%
2025-07-04 | Planeación Estratégica | Crear, formalizar y adoptar la Política comercial | Ventas y Mercadeo | Oficina Asesora Planeación | Política comercial creada formalmente y publicada en el Sistema Integrado de Gestión (Intranet). | 100% | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 0.6% | https://drive.google.com/drive/folders/1tw6JNJ7LFHHm_KAoy2282amT2bRMHKDw?usp=drive_link | 0.5952% | 0.6% | 0.6% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0%
2025-08-04 | Planeación Estratégica | Actualizar conceptualmente en la caracterización y otros documentos de los proceso, indicando cómo se abordan los enfoques diferenciales (poblaciones, género, étnicos, etareos o discapacidad) permitiendo que su aplicación o no, quede formalmente registrado y esto sea transparente. | Todos los procesos | Oficina Asesora Planeación | 17 caracterizaciones del proceso que actualizan los criterios sobre enfoque diferencial | 100% | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1zmwiUtsxFEzTBOKnKH7G5Kx8nUggmM6l?usp=drive_link | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0%
2026-09-04 | Planeación Estratégica | Alinear el Manual de Buen Gobierno Corporativo con la plataforma estratégica institucional 2024 y el sistema SIGRIP, garantizando la integridad en la gestión de riesgos. | Secretaria General | Oficina Asesora Planeación | Manual de Buen Gobierno Corporativo actualizado y armonizado con el sistema SIGRIP y la línea estratégica institucional. | 100% | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/112mLYWj-uHmsIQllHo3sp7N29MlY2N3b?usp=drive_link | 0.0744% | 0% | 0%
5 | Dimensión 03 - "Gestión con valores para el resultado" y sus políticas operativas. |  | Planeación - Líder de política | Apoyo | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0.003214% |  | 4.762% | 0.003214% | 0.0675% |  | 4.762% | 0% | 0% |  | 4.762% | 0% | 0%
2026-01-05 | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Implementar mecanismos de orientación ciudadana no asociados a trámites, mediante la producción y divulgación de contenidos audiovisuales que informen sobre las funciones, alcance y formas de participación en Canal Capital. | Relacionamiento con el ciudadano | Digital | Video o infografía en redes sociales con alguna de las temáticas | 100% | 2026-03-15 | 2026-12-31 | 0.34% | https://drive.google.com/drive/folders/1K_a91QCuukbSK014hIEoaNDPsStk3UNc?usp=drive_link | 0.03779% | 0.34% | 0.34% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0%
2026-02-05 | Gobierno Digital (Habilitador Arquitectura Empresarial) | Implementación del Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE): - Definir roles y responsabilidades para la gestión de Arquitectura Empresarial. - Elaborar y aprobar la hoja de ruta de Arquitectura Empresarial. - Definir y habilitar un repositorio institucional de Arquitectura Empresarial. - Integrar el proceso de Arquitectura Empresarial al Sistema Integrado de Gestión. | Sub Administrativa - Gestión TIC | Oficina Asesora Planeación | Hoja de ruta de Arquitectura Empresarial aprobada (Sí/No). | 100% | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 0.4% | https://drive.google.com/drive/folders/11lrm0QIxvxHuPMTZ-rSDZRr5uwoFLSP9?usp=drive_link | 0.04252% | 0.4% | 0.4% |  | 50% |  | 0% |  | N/A
[5 empty] | Porcentaje de avance de la hoja de ruta. | 100% | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 0% |  | 0.04252% | 0% |  |  | 50% |  | 0% |  | 50% |  | 0%
[5 empty] | Número de artefactos de Arquitectura Empresarial documentados en el repositorio. | 100% | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 0% |  | 0.04252% | 0% | 0% |  | 2 |  | 0% |  | 2 |  | 0%
2026-03-05 | Gobierno Digital (Líneas de acción: Decisiones basadas en Datos y Estado Abierto) | Implementación del modelo de gobierno de datos: - Documentar y aprobar el modelo de gobierno de datos de la entidad. - Elaborar el inventario y diccionario de datos institucionales. - Identificar y priorizar datos maestros y datos estratégicos. - Publicar y actualizar conjuntos de datos abiertos estratégicos en datos.gov.co. | Sub Administrativa - Gestión TIC | Planeación Dirección Operativa - Gestíón Digital | Modelo de gobierno de datos aprobado (Sí/No). | 100% | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1O8ZqOoXtBUpwdxZfRTD4PyjMFe0heMwm?usp=drive_link | 0.04252% | 0% | 0% |  | 50% |  | 0% |  | N/A
[5 empty] | Número de conjuntos de datos abiertos publicados y actualizados. | 100% | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 0% |  | 0.04252% | 0% | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 1 |  | 0%
2026-04-05 | Gobierno Digital (Habilitador: Seguridad de la Informaciòn y Servicios Ciudadanos Digitales) | Fortalecimiento de la seguridad, accesibilidad e interoperabilidad: - Actualizar y aplicar los procedimientos de seguridad y privacidad de la información. - Reportar incidentes de seguridad conforme a la Resolución 500 de 2022. - Realizar pruebas de continuidad y recuperación de los sistemas críticos. - Implementar criterios de accesibilidad web conforme a la Resolución 1519 de 2020. - Avanzar en la vinculación a servicios de interoperabilidad (X-ROAD). | Sub Administrativa - Gestión TIC | Relacionamiento con el Ciudadano | Porcentaje de procedimientos de seguridad actualizados. | 100% | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1zVUU4yJwMp6eY8L0esoUg8LDUKe3UEpc?usp=drive_link | 0.04252% | 0% | 0% |  | 25% |  | 0% |  | 50% |  | 0%
[5 empty] | Número de pruebas de continuidad realizadas. | 1 | 2026-06-30 | 2026-12-31 | 0% |  | 0.04252% | 0% |  |  | 1 |  | 0% |  | N/A
[5 empty] | Porcentaje de criterios de accesibilidad implementados. | 70% | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 0% |  | 0.04252% | 0% | 0% |  | 30% |  | 0% |  | 10% |  | 0%
2026-05-05 | Servicio al Ciudadano | Adelantar la revisión de las recomendaciones de origen ciudadano que sean susceptibles de servir como insumo para el mejoramiento de la gestión institucional interna | Relacionamiento con el ciudadano | NA | Informe trimestral a las áreas sobre las cuales se presenten reclamos o quejas | 100% | 2026-03-15 | 2026-12-31 | 0.34% | https://drive.google.com/drive/folders/1sXaHrzKf7aNXAYcMvvI2Y-Q9Q362oQ7V?usp=drive_link | 0.3401% | 0.34% | 0.34% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0%
2026-06-05 | Defensa Jurídica | Adelantar la codificación de la política de defensa judicial para ser incluido dentro del listado de documentos maestro de la Oficina Jurídica. | Oficina Asesora jurídica | NA | Política de defensa codificada | 100% | 2025-02-01 | 2026-12-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1lpVwgOQwRTma94ZYaWtjKKCR6-7b12K-?usp=drive_link | 0.002699% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0%
2026-07-05 | Defensa Jurídica | Actualizar plan de cumplimiento normativo | Oficina Asesora jurídica | NA | Plan de cumplimiento normativo actualizado | 100% | 2025-02-01 | 2026-12-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1YaSmWlmX_M5EjkPOC-UnQfa4-gE8Mrsd?usp=drive_link | #REF! | 0% | #REF! |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0%
2026-08-05 | Defensa Jurídica | Integrar el procedimiento de actualización de normograma en el listado de documentos maestro de la Oficina Jurídica, en conjunto con la actualización del normorgama | Oficina Asesora jurídica | NA | Procedimiento actualización normograma a cargo de la oficina jurídica y normograma actualizado anualmente | 100% | 2025-02-01 | 2026-12-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1lplI7cnabeQJjGjmUCVGGzTuhX5JJbbw?usp=drive_link | 0.003037% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0%
2026-09-05 | Defensa Jurídica | Evaluar la actualización de la Política de Prevención del Daño Antijurídico, con el fin de verificar su alineación normativa, pertinencia institucional y eficacia frente a los riesgos jurídicos identificados. | Oficina Asesora Jurídica | NA | Revisión de la actualización de la Política de Prevención del Daño Antijurídico y, de ser el caso, la versión actualizada del documento. | 100% | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 0.003037% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0% |  | 0.3401% | 0% | 0%
5.9 | Planeación Estrategica | Actualizar los procedimientos de contratación acorde con el nuevo manual de contratación y los formatos segun las necesidades. | Secretaria General - Gestión Contractual | Planeación | Procedimientos creados y/o actualizados | 100% | 2026-03-01 | 2026-09-30 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1ByC2DBt_EChamaxbO3PGOL7tsH7wty8K?usp=drive_link | 0.003037% | 0% | 0% |  | 0.0243% | 0% | 0% |  | 0.0243% | 0% | 0%
2026-10-05 | Compras y Contratación Pública | Actualizar el Manual de Supervisión e Interventoria | Secretaria General - Gestión Contractual | Todas las Areas | Manual de Supervision Actualizado | 100% | 2026-02-01 | 2026-09-30 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1XCRuNIbrLAATX7-5ZagwzhKuwMjgb1LA?usp=drive_link | 0.003037% | 0% | 0% |  | #REF! | 0% | #REF! |  | #REF! | 0% | #REF!
2026-11-05 | Prevencion faltas disciplinarias | Actualizar procedimiento de control interno discipinario donde se evidencia el reporte a entes de control | Control Disciplinario Interno | NA | Procedimiento actualizado | 100% | 2026-02-01 | 2026-09-30 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1oYxKq4ToPNw34NEKVIiTeskHrcJs8o1I?usp=drive_link | 0.003037% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
2026-12-05 | Actualización del Sistema Integrado de Gestión | Actualizar, formalizar y codificar el 100% de los documentos del proceso, incluyendo caracterización y procedimientos en el Listado Maestro, de acuerdo con la cadena de valor y mapa de procesos definidos por el Direccionamiento estratégico. Lo anterior, con el fin de cerrar la brecha de documentos inexistentes o desactualizados detectados en la asesoría de optimización de procesos. | Dirección Operativa - Gestíón Técnica | Oficina Asesora Planeación | Actualización documental de Un (1) proceso de Soporte y gestión técnica de la operación y Cuatro (4) procedimientos Remitidos para publicación. | 100% | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 10% | https://drive.google.com/drive/folders/1xOZVoMeWdDn5Ec-4uvomI3VzJTVT17q0?usp=drive_link | 0.0243% | 10% | 10%
5.13 | Actualización del Sistema Integrado de Gestión | Actualizar, formalizar y codificar el 100% de los documentos del proceso, incluyendo caracterización y procedimientos en el Listado Maestro, de acuerdo con la cadena de valor y mapa de procesos definidos por el Direccionamiento estratégico. Lo anterior, con el fin de cerrar la brecha de documentos inexistentes o desactualizados detectados en la asesoría de optimización de procesos. | Dirección Operativa - Gestíón Digital | Oficina Asesora Planeación | Actualización documental de Dos (2) procedimientos ("Producción de Contenidos Digitales" y " Circulación De Contenidos Digitales") Remitidos para publicación. | 100% | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 10% | https://drive.google.com/drive/folders/1eob6YpkeDOlFX95YlfIFRgqEwOBb5RUd?usp=drive_link | 0.0001928% | 10% | 0%
5.14 | Actualización del Sistema Integrado de Gestión | Actualizar, formalizar y codificar el 100% de los documentos del proceso, incluyendo caracterización y procedimientos en el Listado Maestro, de acuerdo con la cadena de valor y mapa de procesos definidos por el Direccionamiento estratégico. Lo anterior, con el fin de cerrar la brecha de documentos inexistentes o desactualizados detectados en la asesoría de optimización de procesos. | Dirección Operativa - Producción de Contenidos | Oficina Asesora Planeación | Actualización documental de Un (1) proceso de Producción de contenidos multiplataforma y tres (3) procedimientos Remitidos para publicación. | 100% | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 10% | https://drive.google.com/drive/folders/1pp9AKCCHBydbtN_5OaKA2UFWugX-MiLc?usp=drive_link | 0.0001928% | 10% | 0%
5.15 | Actualización del Sistema Integrado de Gestión | Actualizar, formalizar y codificar el 100% de los documentos del proceso, incluyendo caracterización y procedimientos en el Listado Maestro, de acuerdo con la cadena de valor y mapa de procesos definidos por el Direccionamiento estratégico. Lo anterior, con el fin de cerrar la brecha de documentos inexistentes o desactualizados detectados en la asesoría de optimización de procesos. | Dirección Operativa - Programación de Contenidos | Oficina Asesora Planeación | Actualización documental de Un (1) proceso de Circulación de contenidos multiplataforma y Tres (3) procedimientos Remitidos para publicación. | 100% | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1HF6hI819Ff8HYMZnb1eOEmnh0N20-BvX?usp=drive_link | 0.0001928% | 30% | 0%
5.16 | Actualización del Sistema Integrado de Gestión | Actualizar, formalizar y codificar el 100% de los documentos del proceso, incluyendo caracterización y procedimientos en el Listado Maestro, de acuerdo con la cadena de valor y mapa de procesos definidos por el Direccionamiento estratégico. Lo anterior, con el fin de cerrar la brecha de documentos inexistentes o desactualizados detectados en la asesoría de optimización de procesos. | Dirección Operativa - Equipo de Contenidos | Oficina Asesora Planeación | Actualización documental de Un (1) proceso de Diseño y Creación contenidos multiplataforma y Un (1) procedimiento para la Ideación, diseño editorial, y audiovisual multiplataforma Remitidos para publicación. | 100% | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1-nNaT1OcCq_DR7nCMmBq051PIzwA1C75?usp=drive_link | 0.0002169% | 50% | 0%
5.17 | Actualización del Sistema Integrado de Gestión | Formular y formalizar en el SIG, de acuerdo con el Articulo 46 del Manual de contratación, el procedimiento de circulación . oasociado a los servicios ATL | Ventas y Mercadeo | NA | 1 (un) Documento Actualizado | 100% | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/114c0MKVf0gHWOhQr6Ref9RyrfjDK9TGl?usp=drive_link | 0.0002169% | 0% | 0%
5.18 | Actualización del Sistema Integrado de Gestión | Revisar y/o actualizar y formalizar en la intranet, si aplica, los documentos del proceso, teniendo en cuenta la cadena de valor y nuevo mapa de procesos definido por el Direccionamiento Estratégico incluyendo las acciones que correspondan a los procedimientos de diseño y creación de contenidos, producción y circulación, en los casos que aplique. | Ventas y Mercadeo | Oficina Asesora Planeación | 2 (Dos) documentos actualizados procedimientos de diseño y creación de contenidos, producción y circulación, en los casos que aplique. | 100% | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1FlIcXhcUd1nj3SyQEFnl9sv86CdFsysq?usp=drive_link | 0.0002169% | 33.33% | 0%
5.2 | Actualización del Sistema Integrado de Gestión | Actualizar, formalizar y codificar el 100% de los documentos del proceso, incluyendo caracterización y procedimientos en el Listado Maestro, de acuerdo con la cadena de valor y mapa de procesos definidos por el Direccionamiento estratégico. Lo anterior, con el fin de cerrar la brecha de documentos inexistentes o desactualizados detectados en la asesoría de optimización de procesos. | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora Planeación | 1. Codificar política de defensa judicial 2. Trasladar procedimiento normograma institucional y codificar a nombre de la OJ 3. Actualizar procedimiento demanda, tutelas y conciliaciones | 100% | 2026-02-01 | 2026-09-30 | 0%
5.19 | Actualización del Sistema Integrado de Gestión | Identificación y levantamiento de nuevos procedimientos en el proceso de relacionamiento con la ciudadania | Relacionamiento con el ciudadano | Oficina Asesora Planeación | Nuevo procedimiento codificado | 100% | 2026-02-01 | 2026-09-30 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1E88OqCvpnGAimqP0zp9tPUnLBCF0K0gr?usp=drive_link | 0.0002169% | 0.34% | 0.34%
5.20 | Actualización del Sistema Integrado de Gestión | Actualizar, formalizar y codificar el 100% de los documentos del proceso, incluyendo caracterización y procedimientos en el Listado Maestro, de acuerdo con la cadena de valor y mapa de procesos definidos por el Direccionamiento estratégico. Lo anterior, con el fin de cerrar la brecha de documentos inexistentes o desactualizados detectados en la asesoría de optimización de procesos. AGRI-GD-PD-001 TRANSFERENCIA PRIMARIA AL ARCHIVO CENTRAL AGRI-GD-PD-002 TRANSFERENCIA SECUNDARIA AL ARCHIVO HISTÓRICO AGRI-GD-PD-004 PRÉSTAMO Y CONSULTA DOCUMENTAL AGRI-GD-PD-006 "ADMINISTRACIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS (OFICIOS RECIBIDOS)" AGRI-GD-PD-007 "ADMINISTRACIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS (MEMORANDOS Y OFICIOS ENVIADOS)" AGRI-GD-PD-008 ENTREGA DE ARCHIVOS POR DESVINCULACION AGRI-GD-PR-002 PROGRAMA DE LIMPIEZA EN LOS ARCHIVOS AGRI-GD-PR-003 PROGRAMA PARA DOCUMENTACIÓN CON BIODETERIORO | Sub Administrativa - Gestión Documental | Oficina Asesora Planeación | 1 Caracterización 8 Procedimientos | 100% | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1-8Vg6ioEIl_eMdV1nyA8ZQbf6ZfRwEMv?usp=drive_link | 0.001735% | 0% | 0%
5.21 | Actualización del Sistema Integrado de Gestión | Actualizar, formalizar y codificar el 100% de los documentos del proceso, incluyendo caracterización y procedimientos en el Listado Maestro, de acuerdo con la cadena de valor y mapa de procesos definidos por el Direccionamiento estratégico. Lo anterior, con el fin de cerrar la brecha de documentos inexistentes o desactualizados detectados en la asesoría de optimización de procesos. | Sub Administrativa - Gestión TIC | Oficina Asesora Planeación | 1 Caracterización y 3 Procedimientos actualizados | 100% | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1H7Doa42IBxmObu1UoOWhvNyRT14gGZE3?usp=drive_link | 1.377e-05% | 0% | 0%
6 | Dimensión 04 - "Evaluación de resultados" y sus políticas operativas |  | Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019) | Apoyo | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 4.762% | 0% | 0% |  | 4.762% | 0% | 0% |  | 4.762% | 0% | 0%
6.1 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Diseñar y aplicar una evaluacion de resultados misionales y aspectos criticos de la gestión a partir del Plan de acción y proyecto de inversión. | Oficina Asesora Planeación | Todos los procesos | Informe resultados aplicación evaluación | 100% | 2025-03-01 | 2026-12-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1kY206U5L5aQ7M7t9N7ljT5Zev2EMBcVj?usp=drive_link | 2.381% | 0% | 0% |  | 2.381% | 0% | 0% |  | 2.381% | 0% | 0%
7 | Dimensión 05 - "Información y comunicación" y sus políticas operativas |  | Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019) | Apoyo | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 4.762% | 0% | 0% |  | 4.762% | 0% | 0% |  | 4.762% | 0% | 0%
7.1 | Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | Adelantar el ejercicio de monitoreo a la publicación de contenidos en cumplimiento al Índice de Transparecia Activa (ITA). | Oficina Asesora Planeación | Gestión Tic Gestión Digital | Matriz de seguimiento al esquema de publicación, actualizada trimestralmente y cruzada con la matriz del sistema de gestión. | 100% | 2025-02-01 | 2026-12-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/10lMOD84aZXIXMo4xidX0lBnGSetW2ecM?usp=drive_link | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0%
7.2 | Gestión Documental y Archivo | Adelantar la organización archivística de la información que es suceptible de transferir al Archivo de Bogotá | Sub Administrativa - Gestión Documental | Sub Administrativa - Gestión Administrativa | Unidades documentales organizadas , inventario único documental FUID elaborado e inventario analítico establecido por el Archivo de Bogotá | 100% | 2026-07-01 | 2027-07-30 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/19BzI35e58BpP0eqwswX5Wr6yZJHdY_ez?usp=drive_link | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0%
7.3 | Gestión Documental y Archivo | Actualización Sistema Integrado de Conservación SIC | Sub Administrativa - Gestión Documental | Sub Administrativa - Gestión Administrativa | Documento SIC actualizado | 100% | 2026-01-17 | 2026-07-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1Z6XetStYShPQejVt_V2atENoKQpyURjV?usp=drive_link | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0%
7.4 | Gestión Documental y Archivo | Socialización de actualización Tablas de Retención Documental TRD | Sub Administrativa - Gestión Documental | Sub Administrativa - Gestión Administrativa | Presentación de las nuevas tablas y listados de asistencia. | 100% | 2025-08-26 | 2026-12-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1tNMjur-Ca5HfsTVClIS_Va-kB8Dcejqd?usp=drive_link | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0%
7.5 | Gestión Documental y Archivo | Inicio de Actualización de TRD 3° periodo | Sub Administrativa - Gestión Documental | Sub Administrativa - Gestión Administrativa | Actas de reunión Propuesta de TRD Cuadro de clasificación documental 8 anexos requeridos por el Consejo Distrital de Archivos | 100% | 2026-09-01 | 2026-10-30 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1BmvdvokPNSMhSWDy1nXxtSV5d9AeoocK?usp=drive_link | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0% |  | 0.5952% | 0% | 0%
2026-06-07 | Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción | Socialización de los lineamientos para uso del lenguaje claro e incluyente dentro del Distrito Capital | Gestión de Comunicaciones | Todos los procesos | Publicaciones en medios internos del Canal | 100% | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1_d44byNDxfDeIsgh5sO2t_LLr1cPcrmD?usp=drive_link | 0.6% | 0% | 0% |  | 0.6% | 0% | 0% |  | 0.6% | 0% | 0%
8 | Dimensión 06 - "Gestión del conocimiento y la innovación "y sus políticas operativas |  | Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019) | Apoyo | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 4.762% | 0% | 0% |  | 4.762% | 0% | 0% |  | 4.762% | 0% | 0%
8.1 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Crear al menos dos encuentros de innovación que exploren nuevas formas de producción audiovisual, optimización de procesos y mejora de la experiencia del usuario, utilizando tecnologías emergentes como inteligencia artificial y analítica avanzada, entre otros. | Dirección Operativa | Planeación Talento Humano | Documento formulado | 100% | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/11Fu4zRXyJLZmVahOdnoAaG1EYDlp42bf?usp=drive_link | 1.19% | 0% | 0% |  | 1.19% | 0% | 0% |  | 1.19% | 0% | 0%
2026-02-08 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Elaborar el programa específico del programa de gestión documental de Canal Capital denominado "Programa de Reprografía" | Sub Administrativa - Gestión Documental | NA | 1 Programa de reprografía elaborado y divulgado | 100% | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1tswhVlgq5TQUQX9oFOWnrSTJ0C1yVB1i?usp=drive_link | 0.2976% | 0% | 0%
2026-03-08 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Monitorear el formulario de lecciones aprendidas y entregar informe del 2025 | Oficina Asesora Planeación | Todos los lideres de procesos | Informe resultados monitoreo | 100% | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1ayarNvpJY8skOtGdU9hCq0Wx_STBdW4m?usp=drive_link | 0.0744% | 0% | 0%
9 | Dimensión 07 - "Control Interno" y sus políticas operativas |  | Control Interno - Líder de política (según circular 06 de 2019) | Apoyo | Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política. | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 0% |  | 0.2268% | 0% | 0% |  | 0.2268% | 0% | 0% |  | 0.2268% | 0% | 0%
2026-01-09 | Control Interno | Incluir el numeral específico de gestión del Sistema de información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP) en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y Decreto 830 de 2021 en el informe de Auditoría al proceso de Gestión Contractual de la vigencia. | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | Informe de Seguimiento al proceso de Gestión Contractual / 1 | 100% | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/11BGwLdSr0a0aLea4OIkRtBCT04G3tVEb?usp=drive_link | 0.05669% | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0%
2026-02-09 | Control Interno | Incorporar en la presentación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la verificación sobre la inclusión en el plan estratégico de talento humano los requerimientos de la Ley 581 de 2000 (Ley de cuotas) | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno / 1 | 100% | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1sC2jb4wBFu54oKe0IUZJloxz4x5fFH34?usp=drive_link | 0.01417% | 0% | 0%
2026-03-09 | Control Interno | Incluir en la Auditoría al proceso de Planeación Estratégica la verificación de la articulación de los planes exigibles por el Decreto 612 de 2018, en un numeral específico. | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | Informe de Auditoría al proceso de Planeación Estratégica / 1 | 100% | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1ZB388-_rPmSvUMZ7W3QRecHG18cW-nSh?usp=drive_link | 0.003543% | 0% | 0%
2026-04-09 | Control Interno | Adelantar un (1) ejercicio de seguimiento a la gestión del riesgo de Canal Capital incluyendo la revisión de materialización del riesgo en el marco de la gestión Jurídica, PQRSD, canales de denuncia, mesa de ayuda, entre otros. | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | Informe de seguimiento a la gestión del riesgo / 1 | 100% | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1DDL_0hhTSUUf_cNtpuOWD08V1qWkWnJ8?usp=drive_link | 0.0008858% | 0% | 0%
2026-05-09 | Control Interno | Incorporar en la evaluación independiente del Sistema de Control Interno el seguimiento a las recomendaciones consignadas del ejercicio semestral (diciembre de 2025). | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | Evaluación Semestral al Sistema de Control Interno / 1 | 100% | 2026-03-01 | 2026-08-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1ruTbza0VlUr4reXETFWfu6rvGZ7OEXar?usp=drive_link | 0.0002214% | 0% | 0%
2026-06-09 | Control Interno | Presentar los resultados de la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno (semestral) en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno / 2 | 100% | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1j1Q5eEUiBYuuWpLot6UZ4LaXp0FRwQwe?usp=drive_link | 5.536e-05% | 0% | 0%
2026-07-09 | Control Interno | Integrar en el seguimiento programado al SIGRIP (antes LA/FT/ y anticorrupcion) la evaluación de las políticas y estrategias implementadas para la gestión del talento humano. | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | Informe de seguimiento al SIGRIP / 1 | 100% | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1gKCnZ_IB7jRaVHbesf09pbFhMrxKQ8n9?usp=drive_link | 1.384e-05% | 0% | 0%
2026-08-09 | Control Interno | Adelantar una (1) mesa de trabajo entre la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación con el fin de coordinar las acciones y ajustar los procedimientos en materia de acompañamiento frente a la gestión de los Planes de Mejoramiento de la entidad. | Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | Mesa de trabajo / 1 | 100% | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/14bWm_5F2X-1gOR-PA6zuTK-5m_Kb_HWf?usp=drive_link | 3.46e-06% | 0% | 0%
2026-09-09 | Control Interno | Incorporar en el informe de Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos el numeral que indique la cuantificación de las acciones que se cierran en cada corte por parte de la Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | Informes de seguimiento a Planes de Mejoramiento / 2 | 100% | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1AS4qfgKXF7hT5oV9pyJcJ5TmZvXWV-GR?usp=drive_link | 8.65e-07% | 0% | 0%

## Recomendaciones 2023 (hidden)
Recomendaciones FURAG 2023
https://drive.google.com/file/d/1hSAGEUxaIXUJj_IN99ZvMaierz_sl3I0/view
Control Interno
TTHH
Planeacion estratégica
TTHH
Planeacion
Secretaria General
Sistemas
Mesa Tecncia modelo de relacionamiento
PETIC
Sistemas
Planeación
Planeación Digital
eureka
Area tecnica
sistemas
PETIC
Digital
Planeacion
Sistemas
Juridica
Talento Humano
Planeación
Modelo de relacionacimiento
Talento humano
Talento Humano Modelo de Relacionamiento

## Recomendaciones FURAG2024
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
RECOMENDACIONES FURAG VIGENCIA 2024
Entidad
1401 | CANAL CAPITAL | BOGOTA_DC
Recomendaciones | 231
Política | Recomendación | Índice
Gestión Estratégica del Talento Humano | Tener en cuenta la provisión de empleos vacantes dentro de la planeación estratégica del talento humano. | POL01
Gestión Estratégica del Talento Humano | Verificar en la planta de personal de la entidad que existan servidores de carrera administrativa que puedan ocupar los empleos en encargo o comisión de modo que se pueda llevar a cabo la selección de un gerente público o de un servidor de libre nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | POL01
Integridad | Incorporar elementos mínimos de integridad pública en los procesos de contratación con personas jurídicas, como la revisión de la constitución de las personas jurídicas para la verificación de posibles conflictos de intereses de sus socios, junta directiva y representante legal. | POL02
Integridad | Incorporar elementos mínimos de integridad pública en los procesos de contratación con personas jurídicas, como la verificación de estados financieros con notas para identificar posibles riesgos de corrupción. | POL02
Integridad | Adelantar acciones que permitan evaluar los instrumentos para la gestión de conflictos de interés, entre las cuales se encuentran: revisar las denuncias sobre hechos de corrupción asociados a conflictos de intereses recibidas a través del canal de PQRSD y de los canales internos dispuestos por la entidad con el fin de redireccionarlas según el procedimiento adoptado. | POL02
Integridad | Articular con la Administradora de Riesgos Laborales acciones de asesoría y asistencia técnica para la intervención de factores psicosociales. | POL02
Integridad | Remitir a la Procuraduría General de la Nación aquellos casos de acoso laboral en donde no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan con los compromisos pactados o la conducta persista. | POL02
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Definir los tiempos y continuar desarrollando seguimiento permanente a cada uno de las actividades y procedimientos establecidos en la entidad. | POL06
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Implementar mejoras al modelo de operación por procesos a partir de las sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o de los ciudadanos. | POL06
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Implementar mejoras al modelo de operación por procesos a partir de resultados de los espacios de participación y rendición de cuentas con ciudadanos. | POL06
Seguridad Digital | Designar un área o responsable de la seguridad digital. | POL09
Seguridad Digital | Separar los equipos que realizan las copias de respaldo de la información, del software e imágenes de los sistemas de la red de servidores y computadores. | POL09
Seguridad Digital | Realizar pruebas de respaldo a las copias de seguridad de la información de los aplicativos misionales, estratégicos, soporte y de mejora, de manera programada para asegurar la disponibilidad de los datos en caso de Ransomware, de manera coordinada con los responsables del proceso. | POL09
Seguridad Digital | Contar con un Plan de Recuperación de Desastres -DRP-, que esté definido, documentado e implementado para todos los procesos. | POL09
Seguridad Digital | Realizar pruebas de recuperación de cada uno de los sistemas de información críticos de la entidad. | POL09
Seguridad Digital | Identificar y gestionar los posibles riesgos de seguridad digital (Ciberseguridad) en los servicios de Nube Pública/Privada que utiliza. | POL09
Seguridad Digital | Realizar análisis de vulnerabilidades para Portal Web, Sede electrónica y Servicios expuestos en Internet. | POL09
Seguridad Digital | Establecer, documentar e implementar un procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad digital (Ciberseguridad) que incluya la notificación a las autoridades pertinentes (CSIRT Gobierno / COLCERT). | POL09
Seguridad Digital | Realizar retest para verificar la mitigación de vulnerabilidades y la aplicación de actualizaciones y parches de seguridad en sus sistemas de información. | POL09
Seguridad Digital | Contar con métodos de autenticación como DMARC, DKIM y SPF, para seguridad del correo electrónico y garantizar la autenticidad de los remitentes. | POL09
Gobierno Digital | Implementar el Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE). | POL10
Gobierno Digital | Implementar el Modelo de Gestión de Gobierno de Tecnologías de la Información (MGGTI) del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE). | POL10
Gobierno Digital | Integrar el proceso de gestión de proyectos con componentes de Tecnologías de la Información con el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad. | POL10
Gobierno Digital | Establecer los planes de comunicaciones para la gestión de cada proyecto con componentes de Tecnologías de la Información en la entidad. | POL10
Gobierno Digital | Realizar seguimiento a través de indicadores de eficiencia y eficacia a la ejecución de proyectos con componentes de Tecnologías de la Información en la entidad. | POL10
Gobierno Digital | Establecer una metodología para la gestión de proyectos con componentes de Tecnologías de la Información. | POL10
Gobierno Digital | Documentar las lecciones aprendidas de los proyectos con componentes de Tecnologías de la Información implementados. | POL10
Gobierno Digital | Capacitar a los servidores públicos de la entidad en temáticas de la Política de Gobierno Digital. | POL10
Gobierno Digital | Capacitar a los contratistas de la entidad en temáticas de la Política de Gobierno Digital. | POL10
Gobierno Digital | Capacitar a los grupos de valor e interés (ciudadanía, sector privado, sociedad civil, academia, otras entidades públicas) en temáticas de la Política de Gobierno Digital. | POL10
Gobierno Digital | Formular, aprobar, implementar y actualizar la política de seguridad y privacidad de la información de la entidad, mediante un proceso de mejora continua. | POL10
Gobierno Digital | Definir, aprobar, implementar y actualizar los procedimientos de seguridad y privacidad de la información, mediante un proceso de mejora continua. | POL10
Gobierno Digital | Identificar, aprobar, implementar un proceso de valoración y actualizar los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, mediante un proceso de mejora continua. | POL10
Gobierno Digital | Elaborar el plan operacional de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua. | POL10
Gobierno Digital | Disponer de un servidor con las características establecidas en el anexo 2 del Decreto 620 de 2020 para vincularse al servicio de interoperabilidad, como lo establece la Guía para la Vinculación y Uso de los Servicios Ciudadanos Digitales del Ministerio de las TIC. | POL10
Gobierno Digital | Utilizar datos propios de la entidad para apotar la toma de decisiones relacionadas con su misionalidad. | POL10
Gobierno Digital | Utilizar datos externos a la entidad para apoyar la toma de decisiones relacionadas con su misionalidad. | POL10
Gobierno Digital | Impementar el criterio de accesibilidad web 'CC1. Alternativa de texto para elementos no textuales' en la sede electrónica de la entidad, acorde con el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. | POL10
Gobierno Digital | Implementar el criterio de accesibilidad web 'CC29. Imágenes de texto' en la sede electrónica de la entidad, acorde con el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. | POL10
Gobierno Digital | Implementar el criterio de accesibilidad web 'CC30. Objetos programados' en la sede electrónica de la entidad, acorde con el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. | POL10
Gobierno Digital | Implementar el criterio de accesibilidad web 'CC31. Desde una letra hasta un elemento complejo utilizable' en la sede electrónica de la entidad, acorde con el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. | POL10
Gobierno Digital | Implementar el criterio de accesibilidad web 'CC3. Guión para solo video y solo audio' en la sede electrónica de la entidad, acorde con el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. | POL10
Gobierno Digital | Implementar el criterio de accesibilidad web 'CC6. Imágenes alternas al texto cuando sea posible' en la sede electrónica de la entidad, acorde con el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. | POL10
Gobierno Digital | Implementar el criterio de accesibilidad 'CC10. Permitir saltar bloques que se repiten' en la sede electrónica de la entidad, acorde con el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. | POL10
Gobierno Digital | Implementar el criterio de accesibilidad web 'CC17. Foco visible al navegar con tabulación' en la sede electrónica de la entidad, acorde con el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. | POL10
Gobierno Digital | Implementar el criterio de accesibilidad web 'CC19. Permitir control de eventos temporizados' en la sede electrónica de la entidad, acorde con el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. | POL10
Gobierno Digital | Implementar el criterio de accesibilidad web 'CC20. Permitir control de contenidos con movimiento y parpadeo' en la sede electrónica de la entidad, acorde con el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. | POL10
Gobierno Digital | Implementar el criterio de accesibilidad web 'CC26. Enlaces adecuados' en la sede electrónica de la entidad, acorde con el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. | POL10
Gobierno Digital | Cargar el registro de activos de la información y el análisis de criticidad de la entidad a través de la herramienta dispuesta en el Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co | POL10
Gobierno Digital | Aprobar y publicar la licencia de datos abiertos de la entidad, mediante la cual se determina el alcance, uso y aprovechamiento que los particulares o terceros interesados puedan efectuar sobre los mismos. | POL10
Gobierno Digital | Federar el portal propio de datos abiertos de la entidad al Portal de Datos Abiertos (www.datos.gov.co) | POL10
Gobierno Digital | Incluir a grupos de valor e interés como la ciudadanía, sociedad civil, academia, sector privado, entre otros, en ejercicios de participación para la toma de decisiones sobre la implementación de la Política de Gobierno Digital en la entidad. | POL10
Gobierno Digital | Llevar a cabo actividades de innovación basadas en el enfoque experimental y en el uso de las TIC tales como el desarrollo de soluciones novedosas y creativas, y la identificación de los beneficiarios; la formulación y prueba de hipótesis; el desarrollo, validación y ensayo de prototipos y produtos mínimos viables; o la participación en actividades externas a la entidad con enfoque experimental. | POL10
Gobierno Digital | Aplicar el enfoque experimental para optimizar tiempo y recursos en la ejecución de procesos, trámites, servicios y proyectos mediante el uso de TIC; fortalecer capacidades de los servidores o procesos de la entidad; establecer alianzas con grupos de interés como la ciudadanía, el sector privado, la sociedad civil, la academia y otras entidades públicas; y aumentar la satisfacción de los usuarios de los trámites o servicios de la entidad. | POL10
Gobierno Digital | Utilizar tecnologías emergentes de la cuarta revolución industrial para desarrollar procesos de innovación pública digital en la entidad, tales como tecnologías de desintermediación, DLT (Distributed Ledger Technology) como cadena de bloques (Blockchain) o contratos inteligentes; análisis masivo de datos (Big data); Inteligencia Artificial (AI); Internet de las Cosas (IoT); robótica y similares; realidad aumentada o realidad virtual; automatización robótica de procesos; entre otras. | POL10
Gobierno Digital | Publicar los conjuntos de datos abiertos estratégicos identificados por la entidad (por ej. aquellos que contribuyen al logro de la misión institucional, de alto impacto social, más demandados) en el catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co | POL10
Gobierno Digital | Publicar actualizar y difundir los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad. | POL10
Gobierno Digital | Desarrollar conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad en procesos de cocreación o consulta pública. | POL10
Gobierno Digital | Implementar estrategias de mejora de los conjuntos de datos publicados por la entidad para aumentar el número de usuarios satisfechos con su uso. | POL10
Gobierno Digital | Implementar estrategias de mejora de los trámites parcialmente en línea de la entidad para aumentar el número de usuarios satisfechos con su uso. | POL10
Gobierno Digital | Vincular a X-ROAD todos los servicios de intercambio de información requeridos para la realización de Otros Procedimientos Administrativos (OPAS) de la entidad. | POL10
Gobierno Digital | Utilizar medios digitales como redes sociales o la sede electrónica de la entidad para los ejercicios de rendición de cuentas. | POL10
Gobierno Digital | Establecer instancias/dependencias de toma de decisiones sobre la implementación de la Política de Gobierno Digital en la entidad, tales como el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, la Oficina de Tecnologías de Información, la Oficina de Planeación, entre otras. | POL10
Racionalización de Trámites | Analizar los trámites con altos costos, mayor número de paso, tiempos de respuesta, requisitos o documentos, como criterio para definir la estrategia anual de racionalización de trámites. | POL11
Racionalización de Trámites | Analizar los trámites con mayor demanda, o con mayor número de quejas, como criterio para definir la estrategia anual de racionalización de trámites. | POL11
Racionalización de Trámites | Analizar los procesos y procedimientos internos de su entidad, costos, y posibles riesgos de corrupción, como criterio para definir la estrategia anual de racionalización de trámites. | POL11
Racionalización de Trámites | Analizar los tramites que no han sido racionalizados en vigencias anteriores, como criterio para definir la estrategia anual de racionalización de trámites. | POL11
Racionalización de Trámites | Analizar la información derivada de la caracterización de los grupos de valor y grupos de interés, como criterio para definir la estrategia anual de racionalización de trámites. | POL11
Racionalización de Trámites | Analizar los resultados de los ejercicios de participación ciudadana, como criterio para definir la estrategia anual de racionalización de trámites. | POL11
Racionalización de Trámites | Evaluar y asegurar que las acciones de racionalización de trámites u otros procedimientos administrativos o consultas de acceso a la información pública implementadas, permitan reducir los costos de los trámites u otros procedimientos administrativos. | POL11
Racionalización de Trámites | Evaluar y asegurar que las acciones de racionalización de trámites u otros procedimientos administrativos o consultas de acceso a la información pública implementadas, permitan reconocer los incentivos y/o valor agregado a los ciudadanos que realizan los trámites en línea, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 2052 de 2020 | POL11
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Diseñar e implementar acciones participativas en la fase de formulación, en el marco de la estrategia anual de participación ciudadana. | POL12
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Formular e implementar acciones participativas de colaboración e innovación abierta, en el marco de la estrategia anual de participación ciudadana. | POL12
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Implementar acciones participativas en la fase de ejecución, mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | POL12
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Implementar acciones participativas en la fase de evaluación y seguimiento, a través de rendición de cuentas, control social, veedurías, etc. | POL12
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Facilite espacios de diálogo con la ciudadanía para que ejerza el control social y la veeduría ciudadana a la gestión institucional. | POL12
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Publicar y divulgar en los espacios de rendición de cuentas, el menú participa y otros medios de difusión el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | POL12
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Publicar y divulgar en los espacios de rendición de cuentas, el menú participa y otros medios de difusión los resultados de los ejercicios de colaboración e innovación abierta. | POL12
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Publicar y divulgar información en el menú participa y otros medios de difusión, de los ejercicios de rendición de cuentas sobre la implementación del acuerdo de paz. | POL12
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Publicar y divulgar información en el menú participa y otros medios de difusión, sobre la convocatoria y desarrollo de los ejercicios de control social a la gestión. | POL12
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Publicar y divulgar información sobre los aspectos que dan cuenta del cumplimiento en gestión documental y administración de archivos, en los espacios de rendición de cuentas y otros medios de difusión. | POL12
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Publicar y divulgar información en los espacios de rendición de cuentas y otros medios de difusión sobre los aspectos que dan cuenta del cumplimiento en gestión documental y administración de archivos. | POL12
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Divulgar ante las ciudadanías y grupos de valor, los planes de mejora y acciones adelantadas que se han ejecutado como resultado de la implementación de acciones de participación ciudadana y de rendición de cuentas. | POL12
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Divulgar los planes de mejora y acciones adelantadas para su cumplimiento ante los ciudadanos, usuarios y grupos de interés que se han ejecutado como resultado de la implementación de acciones de participación ciudadana y de rendición de cuentas. | POL12
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Identificar y documentar buenas prácticas sobre las experiencias y la implementación de la política de participación ciudadana en la entidad. | POL12
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Difundir los resultados de la documentación y la sistematización de las buenas prácticas sobre las experiencias y la implementación de la política de participación ciudadana en la entidad. | POL12
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Implementar acciones de mejora institucional como resultado de la documentación y sistematización de lecciones aprendidas sobre las experiencias y la implementación de la política de participación ciudadana en la entidad. | POL12
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Promover y garantizar el derecho ciudadano a vigilar y controlar la gestión pública a través de veedurías ciudadanas y otras instancias de control social. | POL12
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Facilite espacios de diálogo con la ciudadanía para que ejerza el control social y la veeduría ciudadana a la gestión institucional. | POL12
Servicio a las ciudadanías | Tomar como insumo otros estudios nacionales (encuestas de percepción de ambiente y desempeño institucional) para la elaboración del diagnóstico base que sirve para la planeación de la estrategia anual de servicio a las ciudadanías. | POL13
Servicio a las ciudadanías | Diseñar incentivos y estímulos para exaltar el desempeño de servidores/as y contratistas como parte de las acciones de fortalecimiento del talento humano para el relacionamiento con las ciudadanías. | POL13
Servicio a las ciudadanías | Incluir el tema de prevención temprana y superación de la estigmatización de las personas en procesos de reincorporación y reintegración, en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) y en los espacios de inducción y reinducción. | POL13
Servicio a las ciudadanías | Disponer, de acuerdo con las capacidades de la entidad, de un canal de atención itinerante (ejemplo, puntos móviles de atención, ferias, caravanas de servicio, etc.) para las ciudadanías. | POL13
Servicio a las ciudadanías | Disponer, de acuerdo con las capacidades de la entidad, de un canal de atención de centros integrados de servicio para las ciudadanías. | POL13
Servicio a las ciudadanías | Identificar las debilidades y fortalezas en los escenarios de relacionamiento con las ciudadanías, con base en los resultados de la evaluación del servicio y medición de la experiencia ciudadana. | POL13
Servicio a las ciudadanías | Realizar ejercicios de participación ciudadana que faciliten el acceso y la comunicación con personas en condición de discapacidad visual y auditiva. | POL13
Servicio a las ciudadanías | Implementar dispositivos tecnológicos para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad en la entidad para garantizar las condiciones de acceso a la infraestructura física de la entidad. | POL13
Servicio a las ciudadanías | Instalar señalización en alto relieve en la entidad para garantizar el acceso a las personas con discapacidad visual. | POL13
Servicio a las ciudadanías | Utilizar señalización en otras lenguas o idiomas para garantizar el acceso a derechos y servicios de las comunidades diversas. | POL13
Servicio a las ciudadanías | Crear e implementar la oficina, dependencia o grupo de trabajo de relacionamiento con la ciudadanías, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 2052, que articule las políticas de servicio al ciudadano, participación ciudadana incluyendo rendición de cuentas, racionalización, estandarización y simplificación de trámites y gobierno digital. | POL13
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Generar procesos de seguimiento y evaluación a las oficinas, áreas o grupos de trabajo responsables de liderar los procesos. | POL14
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Disponer de un talento humano suficiente y capacitado para llevar a cabo estos procesos de seguimiento y evaluación | POL14
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Incorporar en la ficha técnica de los indicadores utilizados por la entidad las desagregaciones | POL14
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Incorporar en la ficha técnica de los indicadores utilizados por la entidad la línea base | POL14
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Identificar los datos generados, tras la aplicación de los indicadores y de su proceso de seguimiento y evaluación. | POL14
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Organizar y sistematizar los datos generados como producto de la aplicación de los indicadores o en general por los procesos de seguimiento y evaluación | POL14
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Garantizar que los datos generados como producto de la aplicación de los indicadores, o en general por los procesos de seguimiento y evaluación sean de fácil y oportuno acceso | POL14
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Asegurar la pertinencia, precisión, integridad y validez (calidad de los datos) | POL14
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Capacitar al personal, con el fin de comprender y aprovechar todo el valor que aportan los datos de seguimiento y evaluación. | POL14
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Disponer de algún tipo de herramienta para el procesamiento de los datos generados | POL14
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Implementar, documentar y hacer seguimiento a las mejoras identificadas | POL14
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Diseñar indicadores para medir la focalización, verificando si los usuarios reales a los que se está cubriendo coinciden con la población objetivo | POL14
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Diseñar indicadores que le permitan medir la satisfacción de los grupos de valor con los productos, servicios, programas, proyectos u otras intervenciones de la entidad | POL14
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Diseñar indicadores para evaluar el logro de programas, proyectos y otras intervenciones y su contribución para resolver las necesidades de los grupos valor atendidos o intervenidos | POL14
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Revisar por qué se materializaron riesgos identificados y ajustar los controles o medidas para evitar que se vuelvan a materializar | POL14
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Hacer monitoreo periódico a las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | POL15
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Identificar los riesgos asociados, a las fallas éticas y de compromiso con lo público que afectan un desarrollo objetivo e imparcial en el manejo y regulación de los recursos públicos | POL15
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Analizar la falta de segregación de funciones por restricciones de planta como una de las posibles causas de riesgos asociados a posibles actos de corrupción. | POL15
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Incluir en los análisis de identificación de riesgos asociados a posibles actos de corrupción lo referente a una gestión documental con fondos acumulados que no garantizan los registros y memoria institucional. | POL15
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Analizar la inexistencia de archivos contables como una de las posibles causas de riesgos asociados a posibles actos de corrupción. | POL15
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Incluir en los análisis de identificación de riesgos asociados a posibles actos de corrupción la falta de publicación de los procesos precontractuales, contractuales o postcontractuales en Secop I y II. | POL15
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Garantizar que la información que publica la entidad se encuentra disponible para personas con discapacidad psicosocial (mental) o intelectual | POL15
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Garantizar que la información que publica la entidad se encuentra traducida a otras lenguas, idiomas o dialectos según las necesidades de sus usuarios | POL15
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad apropiando normas técnicas nacionales o internaciones que mejoran la accesibilidad de sus archivos electrónicos | POL15
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Publicar en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal web información actualizada sobre información específica para grupos de interés | POL15
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Publicar en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal web información actualizada sobre políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales | POL15
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Publicar en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal web información actualizada sobre | POL15
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Publicar en el Menú participa de su Sede Electrónica información actualizada sobre planeación y presupuesto participativo | POL15
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Publicar en el Menú participa de su Sede Electrónica información actualizada sobre control social | POL15
Gestión Documental | Garantizar la implementación del Programa de Gestión Documental (PGD), conforme a lo establecido en el Acuerdo 001 de 2024 del Archivo General de la Nación, asegurando su aprobación, publicación y ejecución. Asegurar la implementación de los programas específicos que integran el PGD. Este proceso debe articularse con las actividades de verificación de la Oficina de Control Interno y las instancias responsables de la gestión documental, asegurando la trazabilidad y conservación de las evidencias que respalden su cumplimiento con indicadores o herramientas de medición. De conformidad con los documentos técnicos y lineamientos producidos por el Archivo General de la Nación. https://normativa.archivogeneral.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/2024-02_29_AcuerdoAGN-FIRMADO.pdf https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/PGD.pdf | POL16
Gestión Documental | Garantizar la implementación del Programa de Gestión Documental (PGD), conforme a lo establecido en el Acuerdo 001 de 2024 del Archivo General de la Nación a través de las decisiones adoptadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o Comité de Archivo. El proceso debe incluir mecanismos de seguimiento, control e indicadores que permitan evidenciar su ejecución y contribución a la mejora continua de la gestión documental en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). De conformidad con los documentos técnicos y lineamientos producidos por el Archivo General de la Nación. https://normativa.archivogeneral.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/2024-02_29_AcuerdoAGN-FIRMADO.pdf https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/PGD.pdf | POL16
Gestión Documental | Implementar un plan de seguimiento continuo a la Política Institucional de Gestión Documental, mediante actividades de autoevaluación, autocontrol y articulación con la Oficina de Control Interno, para garantizar su efectiva implementación y mejora permanente. | POL16
Gestión Documental | Fortalecer los mecanismos de toma de decisiones por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño o el Comité de Archivo, asegurando que las revisiones y/o actualizaciones de la Política Institucional de Gestión Documental se realicen con base en los resultados del seguimiento, control y acciones de mejora continua, dejando evidencia documental del proceso. | POL16
Gestión Documental | Actualizar manual de funciones para garantizar el perfil y competencias del personal conforme a la resolución 629 de 2018 de la Función Pública y la Ley 1409 de 2010 "Ley del archivista". | POL16
Gestión Documental | Garantizar la implementación de acciones para mitigar riesgos laborales asociados a la gestión documental en articulación con el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | POL16
Gestión Documental | Analizar si la entidad cuenta con series y subseries documentales relativas a derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado, en el proceso de valoración de las Tablas de Retención Documental - TRD. De conformidad con los documentos técnicos y lineamientos producidos por el Archivo General de la Nación. https://normativa.archivogeneral.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/2024-02_29_AcuerdoAGN-FIRMADO.pdf https://www.archivogeneral.gov.co/caja_de_herramientas/docs/9.%20disposicion%20final/INFOGRAFIAS/10_TRD_TVD.pdf | POL16
Gestión Documental | Identificar en las Tablas de Retención Documental - TRD los archivos fotográficos, sonoros y audiovisuales en cualquier soporte físico, formato electrónico o medio de almacenamiento. De conformidad con los documentos técnicos y lineamientos producidos por el Archivo General de la Nación. https://normativa.archivogeneral.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/2024-02_29_AcuerdoAGN-FIRMADO.pdf https://www.archivogeneral.gov.co/caja_de_herramientas/docs/9.%20disposicion%20final/INFOGRAFIAS/10_TRD_TVD.pdf | POL16
Gestión Documental | Identificar en las TRD los tipos documentales en formatos electrónicos, conforme a los flujos y procedimientos para la producción documental de la entidad | POL16
Gestión Documental | Implementar un proceso de revisión y validación formal de las Tablas de Retención Documental (TRD), asegurando que mantengan su vigencia, estén aprobadas conforme a la estructura orgánica actual de la entidad y cuenten con evidencia documental que soporte su actualización. De conformidad con los documentos técnicos y lineamientos producidos por el Archivo General de la Nación. https://normativa.archivogeneral.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/2024-02_29_AcuerdoAGN-FIRMADO.pdf https://www.archivogeneral.gov.co/caja_de_herramientas/docs/9.%20disposicion%20final/INFOGRAFIAS/10_TRD_TVD.pdf | POL16
Gestión Documental | Implementar las TRD para efectuar las transferencias documentales secundarias | POL16
Gestión Documental | Implementar las TRD para efectuar el proceso de eliminación documental, conforme al procedimiento establecido en la normatividad vigente | POL16
Gestión Documental | Garantizar la implementación del Plan de Conservación Documental, como parte integral del Sistema Integrado de Conservación - SIC a través de la ejecución de las actividades en desarrollo de los Programas de conservación preventiva, y contar con las evidencias. De conformidad con los documentos técnicos y lineamientos producidos por el Archivo General de la Nación. https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/V8_Guia_Sistema_Integrado_de_Conservacion.pdf https://normativa.archivogeneral.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/2024-02_29_AcuerdoAGN-FIRMADO.pdf | POL16
Gestión Documental | Garantizar la implementación del Plan de Conservación Documental, como parte integral del Sistema Integrado de Conservación - SIC a través de la ejecución de las actividades en desarrollo de los Programas de conservación preventiva, y contar con las evidencias De conformidad con los documentos técnicos y lineamientos producidos por el Archivo General de la Nación. https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/V8_Guia_Sistema_Integrado_de_Conservacion.pdf https://normativa.archivogeneral.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/2024-02_29_AcuerdoAGN-FIRMADO.pdf | POL16
Gestión Documental | Garantizar la implementación del Plan de Conservación Documental, como parte integral del Sistema Integrado de Conservación - SIC a través de la ejecución de las actividades en desarrollo de los Programas de conservación preventiva, y contar con las evidencias De conformidad con los documentos técnicos y lineamientos producidos por el Archivo General de la Nación. https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/V8_Guia_Sistema_Integrado_de_Conservacion.pdf https://normativa.archivogeneral.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/2024-02_29_AcuerdoAGN-FIRMADO.pdf | POL16
Gestión Documental | Implementar un sistema de monitoreo y control permanente de las condiciones ambientales para la conservación de soportes físicos, mediante el uso de equipos de medición calibrados y protocolos estandarizados, integrado como componente fundamental del Plan de Conservación Documental dentro del Sistema Integrado de Conservación (SIC), que garantice condiciones óptimas de temperatura, humedad relativa, iluminación y calidad del aire en los depósitos documentales. | POL16
Gestión Documental | Realizar las actividades del programa de Prevención de emergencias y atención de desastres como parte fundamental del Plan de Conservación Documental del Sistema Integrado de Conservación (SIC). De conformidad con los documentos técnicos y lineamientos producidos por el Archivo General de la Nación. https://normativa.archivogeneral.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/2024-02_29_AcuerdoAGN-FIRMADO.pdf | POL16
Gestión Documental | Definir esquemas de validación y metadatos, para los documentos electrónicos en los procesos, procedimientos, trámites o servicios automatizados | POL16
Gestión Documental | Identificar los metadatos para la preservación digital a largo plazo de los documentos de archivo | POL16
Gestión Documental | Implementar y parametrizar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) a partir del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos. De conformidad con los documentos técnicos y lineamientos producidos por el Archivo General de la Nación. https://www.archivogeneral.gov.co/caja_de_herramientas/docs/2.%20planeacion/DOCUMENTOS%20TECNICOS/IMPLEMENTACION%20DEL%20SGDEA.pdf | POL16
Gestión Documental | Elaborar e implementar un Plan de Transferencias Documentales Secundarias conforme al Artículo 4.4.4 del Acuerdo 001 de 2024 del AGN, garantizando la identificación, organización y transferencia de documentos históricos al Archivo General de la Nación (AGN) o al archivo territorial competente, bajo los plazos y condiciones técnicas establecidas. De conformidad con los documentos técnicos y lineamientos producidos por el Archivo General de la Nación. https://normativa.archivogeneral.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/2024-02_29_AcuerdoAGN-FIRMADO.pdf | POL16
Gestión Documental | Identificar las unidades documentales a eliminar conforme a la TRD y TVD con base en el inventario documental actualizado, garantizando la trazabilidad y disponibilidad de la información de los expedientes. De conformidad con los documentos técnicos y lineamientos producidos por el Archivo General de la Nación. https://normativa.archivogeneral.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/2024-02_29_AcuerdoAGN-FIRMADO.pdf | POL16
Gestión Documental | Garantizar la implementación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, como parte integral del Sistema Integrado de Conservación - SIC a través de la ejecución de las actividades en desarrollo de los Programas de conservación preventiva, y contar con las evidencias. De conformidad con los documentos técnicos y lineamientos producidos por el Archivo General de la Nación. https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/V8_Guia_Sistema_Integrado_de_Conservacion.pdf https://normativa.archivogeneral.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/2024-02_29_AcuerdoAGN-FIRMADO.pdf | POL16
Gestión Documental | Garantizar la implementación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, como parte integral del Sistema Integrado de Conservación - SIC. Este proceso debe articularse con las actividades de verificación de la Oficina de Control Interno y las instancias responsables de la gestión documental, asegurando la trazabilidad y conservación de las evidencias que respalden su cumplimiento con indicadores o herramientas de medición. De conformidad con los documentos técnicos y lineamientos producidos por el Archivo General de la Nación. https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/V8_Guia_Sistema_Integrado_de_Conservacion.pdf https://normativa.archivogeneral.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/2024-02_29_AcuerdoAGN-FIRMADO.pdf | POL16
Gestión Documental | Garantizar la implementación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, como parte integral del Sistema Integrado de Conservación - SIC a través de las decisiones adoptadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o Comité de Archivo. El proceso debe incluir mecanismos de seguimiento, control e indicadores que permitan evidenciar su ejecución y contribución a la mejora continua de la gestión documental en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). De conformidad con los documentos técnicos y lineamientos producidos por el Archivo General de la Nación. https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/V8_Guia_Sistema_Integrado_de_Conservacion.pdf https://normativa.archivogeneral.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/2024-02_29_AcuerdoAGN-FIRMADO.pdf | POL16
Gestión Documental | Garantizar la implementación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, como parte integral del Sistema Integrado de Conservación - SIC a través del seguimiento y control de los riegos asociados a la preservación digital a largo plazo de los documentos, identificados en el diagnóstico, y contar con las evidencias. De conformidad con los documentos técnicos y lineamientos producidos por el Archivo General de la Nación. https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/V8_Guia_Sistema_Integrado_de_Conservacion.pdf https://normativa.archivogeneral.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/2024-02_29_AcuerdoAGN-FIRMADO.pdf | POL16
Gestión Documental | Desde el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o el Comité de Archivo, se deben formular las acciones para fortalecer, monitorear o mejorar la articulación entre la Política de Archivos y Gestión Documental, con la Política de Seguridad Digital. Estas acciones deben documentarse como parte de las evidencias. | POL16
Gestión Documental | Implementar un sistema de seguimiento y control periódico de la capacidad locativa y tecnológica, mediante indicadores y vinculación de la Oficina de Control Interno. | POL16
Gestión Documental | Crear un protocolo donde la alta dirección e instancias competentes (Comité de archivo o Comité Institucional de Gestión y Desempeño), basada en datos de seguimiento, apruebe y monitoree acciones de mejora para la infraestructura archivística, dejando constancia en actas y planes de trabajo. | POL16
Gestión Documental | Intervenir el fondo documental Acumulado y elaborar sus Tablas de Valoración Documental para valorar los documento producidos sin criterios de organización y conservación. | POL16
Gestión del Conocimiento | Tener en cuenta los resultados del autodiagnóstico de la política GESCO+I del índice de desempeño y los resultados del FURAG y los indicadores para conocer el estado actual de la política | POL18
Gestión del Conocimiento | Desarrollar las actividades propuestas en la planeación estratégica para la vigencia orientadas a fortalecer la implementación de la política de GESCO+I | POL18
Gestión del Conocimiento | Realizar seguimiento y evaluación a los resultados obtenidos a través de la ejecución en la planeación estratégica definida para la vigencia | POL18
Gestión del Conocimiento | Conformar un equipo que dinamice el desarrollo de las actividades planeadas para la implementación de la política GESCO+I | POL18
Gestión del Conocimiento | Contar con espacios físicos y/o virtuales para el desarrollo de actividades de GESCO+I | POL18
Gestión del Conocimiento | Definir y caracterizar procesos y procedimientos que permitan el desarrollo integral de la política. | POL18
Gestión del Conocimiento | Participar activamente en las asesorías técnicas orientadas para la implementación de la política de GESCO+I y los planes de capacitación programados para la vigencia en temas de innovación pública | POL18
Gestión del Conocimiento | Incluir en los procesos de ideación, creación o validación en el marco de la innovación a los servidores, colaboradores | POL18
Gestión del Conocimiento | Participar de espacios de co-creación (ej.: laboratorios de innovación) para aplicación de herramientas de innovación en la solución de retos públicos | POL18
Gestión del Conocimiento | Organizar y disponer los datos, información y conocimiento de acceso para todos, respecto a prácticas de innovación a través de herramientas que permitan su uso constante | POL18
Gestión del Conocimiento | Revisar los inventarios de conocimiento tácito y explícito para realizar un diagnóstico del conocimiento que se encuentra en la entidad para el óptimo desempeño de las funciones | POL18
Gestión del Conocimiento | Utilizar herramientas y formatos de uso y apropiación para identificar, clasificar y gestionar el conocimiento tácito y explícito y establecer necesidades de nuevo conocimiento o actualizar el existente | POL18
Gestión del Conocimiento | Utilizar los canales de comunicación de la entidad para disponer de documentos y productos realizados por la entidad de interés para las ciudadanías, comunidad | POL18
Gestión del Conocimiento | Promover la cultura organizacional de innovación en las actividades diarias de los servidores y colaboradores de la entidad | POL18
Gestión del Conocimiento | Participar de espacios de ideación, co-creación, prototipado (ej.: laboratorios de innovación) para aplicación de herramientas de innovación en aplicación y/o implementación de soluciones de retos públicos de innovación pública | POL18
Gestión del Conocimiento | Disponer de recursos (físicos, tecnológicos, humanos, financieros, tiempo) para el desarrollo e implementación de procesos de innovación | POL18
Gestión del Conocimiento | Participar de las asesorías técnicas de fuga de conocimiento, talleres, conversatorios y aplicación de las herramientas dispuestas para retención del conocimiento como forma de incentivar al servidor público para evitar la fuga de conocimiento | POL18
Gestión del Conocimiento | Socializar las buenas prácticas, lecciones aprendidas y experiencias significativas en las herramientas dispuestas para su registro. | POL18
Gestión del Conocimiento | Propiciar y promover estrategias de participación activa de servidores y ciudadanías en la fase de innovación relacionada con la validación o experimentación de prototipos de solución | POL18
Gestión del Conocimiento | Propiciar y promover estrategias de participación activa de servidores y ciudadanías en la fase de innovación relacionada con la sistematización de experiencias significativas o análisis de resultados en innovación | POL18
Gestión del Conocimiento | Participar de las asesorías técnicas en analítica institucional y aplicación de herramientas dispuestas | POL18
Gestión del Conocimiento | Identificar la normatividad respectiva vigente en la implementación de procesos de innovación | POL18
Gestión del Conocimiento | Implementar mecanismos de participación activa de las personas usuarias / beneficiarias en la fase de innovación relacionada con la validación de prototipos de solución | POL18
Gestión del Conocimiento | Participar de espacios de co-creación (ej.: laboratorios de innovación) para aplicación de herramientas de innovación en la solución de retos públicos | POL18
Control Interno | Analizar la información recibida a través de quejas o denuncias de los grupos de valor de la entidad, que permita contar con insumos para evaluar el cumplimiento de la política de integridad. | POL19
Control Interno | Analizar la información recibida a través de denuncias internas presentadas por servidores o contratistas de la entidad, que permita contar con insumos para evaluar para evaluar el cumplimiento de la política de integridad. | POL19
Control Interno | Establecer una política, protocolo o procedimiento que garantice la gestión diligente de las denuncias o quejas presentadas por las y los servidores públicos. | POL19
Control Interno | Establecer una política, protocolo o procedimiento que garantice la gestión diligente de las denuncias o quejas presentadas por los ciudadanos o grupos de valor | POL19
Control Interno | En desarrollo del rol de evaluación y seguimiento, así como el de enfoque hacia la prevención, que corresponde al Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, generó las alertas en relación con incumplimientos o retrasos sobre la gestión de información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) que afectan la identificación de los sujetos obligados para el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y Decreto 830 de 2021 y otros análisis necesarios en materia de Talento Humano | POL19
Control Interno | La Alta Dirección en el marco del comité institucional de coordinación de control interno (u otras instancias internas de este mismo nivel jerárquico), deber incorporar en su agenda para alguna de sus sesiones, la verificación sobre la inclusión en el plan estratégico de talento humano de los requerimientos establecidos en el Decreto 2011 de 2017 sobre el acceso al empleo público de personas con discapacidad. | POL19
Control Interno | La Alta Dirección en el marco del comité institucional de coordinación de control interno (u otras instancias internas de este mismo nivel jerárquico), deber incorporar en su agenda para alguna de sus sesiones, la verificación sobre la inclusión en el plan estratégico de talento humano los requerimientos del Decreto 2365 de 2019 sobre el acceso al empleo público de jóvenes entre los 18 y 28 años. | POL19
Control Interno | La Alta Dirección en el marco del comité institucional de coordinación de control interno (u otras instancias internas de este mismo nivel jerárquico), deber incorporar en su agenda para alguna de sus sesiones, la verificación sobre la inclusión en el plan estratégico de talento humano los requerimientos de la Ley 581 de 2000 para la efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios (ley de cuotas). | POL19
Control Interno | En desarrollo del rol de evaluación y seguimiento que corresponde al Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, verificar la articulación de los planes exigibles por el Decreto 612 de 2018 en el plan estratégico de talento humano. | POL19
Control Interno | En desarrollo del rol de evaluación y seguimiento que corresponde al Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, verificar el despliegue de acciones en cuanto al despliegue de acciones para la actualización y adecuada gestión de la información en el SIGEP. | POL19
Control Interno | Definir y aplicar inventario de eventos y riesgos materializados como herramienta para la gestión del riesgo en la entidad. | POL19
Control Interno | Diseñar y aplicar indicadores clave de riesgo como herramienta para el monitoreo de la gestión del riesgo en la entidad. | POL19
Control Interno | Los líderes de los procesos, programas o proyectos deben Identificar los riesgos de los procesos, tomando como referencia su cadena de valor (insumos, impacto en otros procesos, productos o salidas) | POL19
Control Interno | Por parte de los líderes de los procesos, programas o proyectos identificar en el mapa de riesgos aquellos relacionados con seguridad de la información. | POL19
Control Interno | Por parte de los líderes de los procesos, programas o proyectos identificar en el mapa de riesgos aquellos relacionados con la gestión presupuestal en la fase de programación, gestión y ejecución presupuestal. | POL19
Control Interno | Por parte de los líderes de los procesos, programas o proyectos identificar en el mapa de riesgos aquellos relacionados con la gestión fiscal | POL19
Control Interno | Considerar la información proveniente de los servicios internos de soporte (mesa de ayuda) en materia de tecnología, para el análisis de los eventos (materializaciones del riesgo) | POL19
Control Interno | Considerar la información proveniente de las PQRD (peticiones, quejas, reclamos, denuncias) de la entidad, para el análisis de los eventos (materializaciones del riesgo) | POL19
Control Interno | Considerar la información proveniente de la oficina jurídica de la entidad, para el análisis de los eventos (materializaciones del riesgo) | POL19
Control Interno | Considerar la información proveniente de las líneas internas de denuncia de la entidad, para el análisis de los eventos (materializaciones del riesgo) | POL19
Control Interno | Identificar en la política de administración del riesgo las instancias responsables del seguimiento y monitoreo a la gestión del riesgo institucional, incluyendo al Oficial de seguridad de la información o quien haga sus veces, como instancia de 2a línea de defensa, encargada de evaluar en cumplimiento de los controles asociados a las Políticas de Seguridad de la Información. | POL19
Control Interno | Identificar en la política de administración del riesgo las instancias responsables del seguimiento y monitoreo a la gestión del riesgo institucional, incluyendo al jefe administrativo, secretario general, jefe jurídico, o quien haga sus veces (Líder de Contratación), como instancia de 2a línea de defensa, encargada de monitorear la gestión contractual y generar alertas sobre retrasos, incumplimientos u otras situaciones de riesgo detectadas, acorde con lo establecido en la política de administración del riesgo en el marco del esquema de líneas de defensa. | POL19
Control Interno | Identificar en la política de administración del riesgo las instancias responsables del seguimiento y monitoreo a la gestión del riesgo institucional, incluyendo al jefe de servicio al ciudadano o quien haga sus veces, como instancia de 2a línea de defensa, encargada de hacer monitoreo a las PQRD, generando alertas sobre incumplimientos, quejas en la prestación del servicio, tutelas u otras situaciones de riesgo detectadas. | POL19
Control Interno | Identificar en la política de administración del riesgo las instancias responsables del seguimiento y monitoreo a la gestión del riesgo institucional, incluyendo el jefe de talento humano o quien haga sus veces encargado, como instancia de 2a línea de defensa encargada de monitorear temas clave del ciclo del servidor (PIC, bienestar, incentivos, convivencia laboral, código integridad), generando alertas sobre incumplimientos, situaciones críticas que afectan en clima laboral y posibles afectaciones al código de integridad. | POL19
Control Interno | Identificar en la política de administración del riesgo las instancias responsables del seguimiento y monitoreo a la gestión del riesgo institucional, incluyendo el jefe de jurídica, asesor, coordinador o quien haga sus veces, como instancia de 2a línea de defensa encargada de monitorear la gestión judicial, generando alertas sobre retrasos, incumplimientos u otras situaciones de riesgo detectadas en esta materia. | POL19
Control Interno | Por parte de los líderes de proceso, como primera línea de defensa, ejecutar los controles tal como han sido diseñados, atendiendo los atributos definidos | POL19
Control Interno | Por parte de los líderes de proceso, como primera línea de defensa, contar con las evidencias de la aplicación efectiva de los controles, de acuerdo con las actividades llevadas a cabo que responden al diseño del control (atributos del control) | POL19
Control Interno | Por parte de la oficina de planeación o quien haga sus veces, como segunda línea de defensa, elaborar y presentar informes a la alta dirección o al comité institucional de coordinación de control interno (o instancia similar de este mismo nivel jerárquico) que permitan tener alertas sobre retrasos, incumplimientos, eventos materializados u otras situaciones críticas que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales | POL19
Control Interno | Analizar si política contable establecida para el proceso contable, permite garantizar que las transacciones, hechos y operaciones realizados en cualquier dependencia de la entidad son debidamente informados al área contable. | POL19
Control Interno | Establecer si la estructura definida para el proceso contable, le permite a la entidad tener individualizados en la contabilidad los bienes, derechos y obligaciones. | POL19
Control Interno | Establecer si la estructura definida para el proceso contable le permite a la entidad, adelantar periódicamente conciliaciones y cruces de saldos entre las áreas de presupuesto, contabilidad y tesorería, así como con las demás áreas y/o procesos. | POL19
Control Interno | Establecer si la estructura definida para el proceso contable le permite a la entidad contar con los soportes documentales de los registros contables, debidamente organizados y archivados de conformidad con las normas que regulan la materia. | POL19
Control Interno | Identificar los flujos de la información (vertical, horizontal, hacia afuera de la entidad, entre otros). | POL19
Control Interno | Identificar y mantener respecto a la gestión de la información de la entidad las condiciones adecuadas de almacenamiento de acuerdo con el Sistema Integrado de Conservación - SIC. | POL19
Control Interno | Identificar y mantener las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de la información. | POL19
Control Interno | Identificar, clasificar y divulgar las condiciones de uso de la información. | POL19
Control Interno | Evaluar el nivel de satisfacción de los grupos de valor o ciudadanía en general, así como de otros grupos de interés sobre la información externa disponible en el sitio web de la entidad. | POL19
Control Interno | Evaluar que los grupos de valor o ciudadanía en general, así como de otros grupos de interés, encuentren en las redes sociales de la entidad información útil que atiende sus necesidades e intereses. | POL19
Control Interno | Desarrollar mecanismos para que los grupos de valor o ciudadanía en general, así como de otros grupos de interés puedan acceder a información publicada en medios no digitales (carteleras o tableros ubicados en sitios abiertos al público). | POL19
Control Interno | Evaluar la efectividad de los canales de comunicación de la entidad, empleando mediciones a través de análisis de datos, para establecer tendencias, focalización de temas o situaciones más recurrentes. | POL19
Control Interno | Analizar los resultados de las autoevaluaciones y las evaluaciones independientes priorizadas y ejecutadas durante la vigencia. | POL19
Control Interno | Incorporar en las auditorías internas basadas en riesgos la evaluación de las políticas y estrategias implementadas para la gestión del talento humano en la entidad | POL19
Control Interno | Coordinar acciones de acompañamiento (entre las áreas de planeación y control interno) a los líderes de proceso para la formulación de los planes de mejoramiento y su posterior seguimiento. | POL19
Control Interno | Evaluar la contribución de los planes de mejoramiento implementados, la oportunidad y efectividad de las respuestas a las necesidades de los grupos de valor. | POL19
Control Interno | Definir lineamientos, parte de la alta dirección y/o el comité institucional de coordinación de control interno, respecto a la generación de productos y prestación de servicios de la entidad, que faciliten el cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno. | POL19
Control Interno | Establecer un sistema o procedimiento para el manejo y control de la información sobre la gestión de la entidad. | POL19
Control Interno | Establecer mecanismos de control que permita conocer los cambios realizados en la información, como modificaciones, borrados o transferencias para el control sobre la gestión de la información en la entidad. | POL19
Control Interno | Cuantificar el total de acciones de mejora que se les hizo cierre efectivo con respecto a los planes de mejoramiento vigentes con corte a 31 de diciembre de la vigencia evaluada. | POL19

## TEMPORAL obsoletos (hidden)
PROCESO | CODIGO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | FECHA CREACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN | CODIGO + NOMBRE
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | CCDI-CR-001 | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | 2023-11-30 | CCDI-CR-001 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | CCSE-FT-020 | PLAN ANUAL DE AUDITORÍA | 2024-01-17 | CCSE-FT-020 PLAN ANUAL DE AUDITORÍA
| CCSE-IN-001 | INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS A ENTES EXTERNOS DE CONTROL | 2024-01-17 | CCSE-IN-001 INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS A ENTES EXTERNOS DE CONTROL
| CCSE-IN-002 | INSTRUCTIVO DE REPORTE SEGUIMIENTOS OCI | 2024-01-17 | CCSE-IN-002 INSTRUCTIVO DE REPORTE SEGUIMIENTOS OCI
| CCSE-PD-004 | PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS | 2024-01-17 | CCSE-PD-004 PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS
GESTIÓN CONTRACTUAL | AGJC-CN-GU-001 | GUÍA PARA EL CARGUE DE DOCUMENTOS Y FIRMA DE CONTRATO EN EL SECOP II | 2020-11-12 | AGJC-CN-GU-001 GUÍA PARA EL CARGUE DE DOCUMENTOS Y FIRMA DE CONTRATO EN EL SECOP II
| AGJC-CN-GU-002 | GUÍA PARA CARGAR PÓLIZAS EN EL SECOP II | 2020-11-12 | AGJC-CN-GU-002 GUÍA PARA CARGAR PÓLIZAS EN EL SECOP II
| AGJC-CN-GU-004 | GUÍA SUPERVISIÓN SECOP II | 2023-11-17 | AGJC-CN-GU-004 GUÍA SUPERVISIÓN SECOP II
| AGJC-CN-GU-005 | GUÍA PLAN DE PAGOS SUBDIRECCIÓN FINANCIERA SECOP II | 2023-11-17 | AGJC-CN-GU-005 GUÍA PLAN DE PAGOS SUBDIRECCIÓN FINANCIERA SECOP II
| AGJC-CN-GU-006 | GUÍA CARGUE INFORME DE ACTIVIDADES SECOP II | 2020-12-18 | AGJC-CN-GU-006 GUÍA CARGUE INFORME DE ACTIVIDADES SECOP II
| AGJC-CN-GU-007 | GUÍA MODIFICACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES O FACTURA RECHAZADA SECOP II | 2023-11-17 | AGJC-CN-GU-007 GUÍA MODIFICACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES O FACTURA RECHAZADA SECOP II
| AGJC-CN-IN-003 | INSTRUCTIVO LIBERACIÓN DE SALDOS POR FENECIMIENTO | 2021-11-02 | AGJC-CN-IN-003 INSTRUCTIVO LIBERACIÓN DE SALDOS POR FENECIMIENTO
| AGJC-CN-MN-002 | MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | 2022-07-01 | AGJC-CN-MN-002 MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
| AGJC-CN-PD-001 | PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN - FORMULACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS | 2023-10-26 | AGJC-CN-PD-001 PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN - FORMULACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS
| AGJC-CN-PD-003 | CONVOCATORIA PÚBLICA | 2023-12-12 | AGJC-CN-PD-003 CONVOCATORIA PÚBLICA
| AGJC-CN-PD-008 | INVITACIÓN CERRADA | 2023-12-29 | AGJC-CN-PD-008 INVITACIÓN CERRADA
| AGJC-CN-PD-009 | CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN | 2023-12-29 | AGJC-CN-PD-009 CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
| AGJC-CN-PD-010 | CONTRATACIÓN DIRECTA PERSONA JURÍDICA | 2023-12-29 | AGJC-CN-PD-010 CONTRATACIÓN DIRECTA PERSONA JURÍDICA
GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS | AGRI-GA-GU-001 | GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE COMPRAS SOSTENIBLES | 2023-12-29 | AGRI-GA-GU-001 GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE COMPRAS SOSTENIBLES
| AGRI-GA-IN-001 | PROTOCOLO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE PLANTAS ELÉCTRICAS | 2023-08-31 | AGRI-GA-IN-001 PROTOCOLO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE PLANTAS ELÉCTRICAS
| AGRI-GA-PL-003 | PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE – PIMS. | 2024-02-19 | AGRI-GA-PL-003 PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE – PIMS.
| AGRI-SA-IN-002 | INSTRUCTIVO PARA LA MEDICION POSTERIOR DE LOS BIENES DE CANAL CAPITAL | 2021-03-31 | AGRI-SA-IN-002 INSTRUCTIVO PARA LA MEDICION POSTERIOR DE LOS BIENES DE CANAL CAPITAL
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | AGTH-IN-003 | INSTRUCTIVO PRACTICANTES | 2024-01-29 | AGTH-IN-003 INSTRUCTIVO PRACTICANTES
| AGTH-MN-002 | MANUAL DE CONVIVENCIA LABORAL E INTEGRIDAD | 2022-12-21 | AGTH-MN-002 MANUAL DE CONVIVENCIA LABORAL E INTEGRIDAD
| AGTH-PD-008 | VINCULACIÓN DE APRENDICES DEL SENA | 2023-04-20 | AGTH-PD-008 VINCULACIÓN DE APRENDICES DEL SENA
| AGTH-PD-014 | INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN | 2023-03-23 | AGTH-PD-014 INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
| AGTH-PO-007 | POLÍTICA INSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS | 2022-08-17 | AGTH-PO-007 POLÍTICA INSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS
| AGTH-PR-001 | PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN | 2024-01-31 | AGTH-PR-001 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL | AGRI-GD-MN-002 | MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC | 2021-04-29 | AGRI-GD-MN-002 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC
| AGRI-GD-PD-001 | TRANSFERENCIA PRIMARIA AL ARCHIVO CENTRAL | 2022-04-29 | AGRI-GD-PD-001 TRANSFERENCIA PRIMARIA AL ARCHIVO CENTRAL
| AGRI-GD-PD-002 | TRANSFERENCIA SECUNDARIA AL ARCHIVO HISTÓRICO | 2022-09-30 | AGRI-GD-PD-002 TRANSFERENCIA SECUNDARIA AL ARCHIVO HISTÓRICO
| AGRI-GD-PD-004 | PRÉSTAMO Y CONSULTA DOCUMENTAL | 2024-02-15 | AGRI-GD-PD-004 PRÉSTAMO Y CONSULTA DOCUMENTAL
| AGRI-GD-PD-006 | ADMINISTRACIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS (OFICIOS RECIBIDOS) | 2023-03-15 | AGRI-GD-PD-006 ADMINISTRACIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS (OFICIOS RECIBIDOS)
| AGRI-GD-PD-007 | ADMINISTRACIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS (MEMORANDOS Y OFICIOS ENVIADOS) | 2023-03-15 | AGRI-GD-PD-007 ADMINISTRACIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS (MEMORANDOS Y OFICIOS ENVIADOS)
| AGRI-GD-PD-008 | ENTREGA DE ARCHIVOS POR DESVINCULACION | 2022-12-19 | AGRI-GD-PD-008 ENTREGA DE ARCHIVOS POR DESVINCULACION
| AGRI-GD-PR-002 | PROGRAMA DE LIMPIEZA EN LOS ARCHIVOS | 2018-09-05 | AGRI-GD-PR-002 PROGRAMA DE LIMPIEZA EN LOS ARCHIVOS
| AGRI-GD-PR-003 | PROGRAMA PARA DOCUMENTACIÓN CON BIODETERIORO | 2018-10-29 | AGRI-GD-PR-003 PROGRAMA PARA DOCUMENTACIÓN CON BIODETERIORO
GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACIÓN | AGFF-CO-FT-035 | DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADOS A OBLIGADOS A NO FACTURAR | 2022-08-22 | AGFF-CO-FT-035 DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADOS A OBLIGADOS A NO FACTURAR
| AGFF-CO-IN-004 | INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS NOTAS Y REVELACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | 2021-12-23 | AGFF-CO-IN-004 INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS NOTAS Y REVELACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
| AGFF-CR-001 | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACIÓN | 2023-11-17 | AGFF-CR-001 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y FACTURACIÓN
| AGFF-FA-FT-002 | CONCILIACIÓN SALDOS CONTABILIDAD VS CARTERA | 2022-12-13 | AGFF-FA-FT-002 CONCILIACIÓN SALDOS CONTABILIDAD VS CARTERA
| AGFF-FA-FT-009 | SEGUIMIENTO (FACTURACIÓN Y RECAUDO) CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | 2022-12-13 | AGFF-FA-FT-009 SEGUIMIENTO (FACTURACIÓN Y RECAUDO) CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
| AGFF-FA-FT-020 | REPORTE DE CARTERA | 2022-12-13 | AGFF-FA-FT-020 REPORTE DE CARTERA
| AGFF-FA-FT-021 | REGISTRO DE INGRESOS (RECAUDO) | 2022-12-13 | AGFF-FA-FT-021 REGISTRO DE INGRESOS (RECAUDO)
| AGFF-FA-FT-037 | REGISTRO DE FACTURAS | 2022-12-13 | AGFF-FA-FT-037 REGISTRO DE FACTURAS
| AGFF-FA-FT-038 | FICHA CLIENTE | 2022-12-13 | AGFF-FA-FT-038 FICHA CLIENTE
| AGFF-FA-FT-044 | LIQUIDACIÓN DE INTERESES MORATORIOS | 2022-12-13 | AGFF-FA-FT-044 LIQUIDACIÓN DE INTERESES MORATORIOS
| AGFF-FA-PD-011 | RECAUDO Y COBRO LEY 14/91 | 2024-01-15 | AGFF-FA-PD-011 RECAUDO Y COBRO LEY 14/91
| AGFF-FT-002 | CERTIFICACIÓN DE NOVEDADES (Plataforma Secop II) | 2020-06-16 | AGFF-FT-002 CERTIFICACIÓN DE NOVEDADES (Plataforma Secop II)
| AGFF-PP-FT-026 | JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL | 2016-04-04 | AGFF-PP-FT-026 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
| AGFF-PP-FT-027 | FORMATO CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR | 2021-08-23 | AGFF-PP-FT-027 FORMATO CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR
| AGFF-TE-FT-028 | RELACIÓN DE PAGOS DE PROVEEDORES (CONTRATISTAS) | 2020-03-31 | AGFF-TE-FT-028 RELACIÓN DE PAGOS DE PROVEEDORES (CONTRATISTAS)
| AGFF-TE-MN-001 | MANUAL USUARIO ÓRDENES DE PAGO | 2016-09-26 | AGFF-TE-MN-001 MANUAL USUARIO ÓRDENES DE PAGO
| AGFF-TE-PD-026 | ARQUEO CAJA MENOR | 2023-08-24 | AGFF-TE-PD-026 ARQUEO CAJA MENOR
| AGFF-TE-PD-031 | OPERACIONES DE TESORERÍA | 2022-04-29 | AGFF-TE-PD-031 OPERACIONES DE TESORERÍA
| AGJC-CN-FT-005J | CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PARA EL PAGO A CONTRATISTAS (Personas Jurídicas) | 2024-01-15 | AGJC-CN-FT-005J CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PARA EL PAGO A CONTRATISTAS (Personas Jurídicas)
GESTIÓN JURÍDICA | AGC-PD-005 | DEMANDAS, TUTELAS Y CONCILIACIONES | 2023-12-28 | AGC-PD-005 DEMANDAS, TUTELAS Y CONCILIACIONES
| AGJC- JU-PL-001 | PLAN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO | 2023-12-15 | AGJC- JU-PL-001 PLAN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
| AGJC-JU-PD-011 | CONCEPTOS JURÍDICOS O NORMATIVOS | 2023-12-27 | AGJC-JU-PD-011 CONCEPTOS JURÍDICOS O NORMATIVOS
GESTIÓN TÉCNICA PARA LA PRODUCCIÓN, REALIZACIÓN, EMISIÓN Y CIRCULACIÓN DE CONTENIDOS | MECN-PD-001 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TÉCNICA | 2022-12-22 | MECN-PD-001 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TÉCNICA
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | EPLE-GU-003 | GUÍA INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN PÚBLICA | 2024-01-03 | EPLE-GU-003 GUÍA INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN PÚBLICA
| EPLE-MN-003 | MANUAL METODOLÓGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 2023-12-23 | EPLE-MN-003 MANUAL METODOLÓGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
| EPLE-PD-006 | FORMULACIÓN, REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. | 2021-12-03 | EPLE-PD-006 FORMULACIÓN, REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
| EPLE-PD-008 | IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES | 2019-02-28 | EPLE-PD-008 IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
| EPLE-PO-002 | POLÍTICA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2023-10-17 | EPLE-PO-002 POLÍTICA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
| EPLE-PO-006 | POLÍTICA INSTITUCIONAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 2021-12-29 | EPLE-PO-006 POLÍTICA INSTITUCIONAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
SECRETARÍA GENERAL | AGJC-JU-PD-010 | PETICIONES | 2024-01-15 | AGJC-JU-PD-010 PETICIONES