## Hoja1
|  |  | PLAN ANUAL DE AUDITORÍA | [16 empty] | CODIGO: CCSE-FT-020
VERSIÓN: 5
FECHA DE APROBACIÓN: 02/12/2020
RESPONSABLE: CONTROL INTERNO
FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA -PAA- Y SEGUIMIENTO
Nombre de la Entidad |  | Canal Capital | [19 empty] | Vigencia | 2026
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  | Gilberto Antonio Suárez Fajardo | [19 empty] | Versión | 2
Objetivo del PAA: |  | Evaluar de forma objetiva e independiente la gestión y los resultados de los diferentes procesos del Canal Capital, realizar seguimiento al cumplimiento de los diferentes planes (Mejoramiento y Riesgos) y ejecutar los demás seguimientos e informes de ley, mediante actividades de aseguramiento y asesoramiento buscando la generación de valor en cumplimiento de los roles asignados a la Oficina de Control Interno.
Alcance del PAA: |  | Este Plan contiene las actividades que se desarrollaran en la vigencia 2026 de: auditoría interna, Fomento de la Cultura del Control (Enfoque hacia a la Prevención), Atención a entes de control, Seguimiento a planes de mejora y manejo de riesgos, actividades de acompañamiento y se identifican aquellas situaciones imprevistas que pueden afectar el cumplimiento de las actividades definidas por la Oficina de Control Interno.
Criterios: |  | De acuerdo con cada una de las actividades programas se tendrá cómo requisitos generales: Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 1083 de 2015 y modificatorios, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y Modelo Estándar de Control Interno. Para las demás actividades se tienen en cuenta los requisitos de los Procesos, proyectos, procedimientos o normas aplicables según corresponda de conformidad con las evaluaciones programadas.
RECURSOS: - Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno (4 Contratistas de Servicios Profesionales)- Financieros: presupuesto asignado - Tecnológicos: equipo de cómputo, acceso a los sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa. Coordianación el área de comunicaciones para dar cumplimiento a las actividades en relación con el fomento de la cultura del Autocontrol.
Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad | [5 empty] | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) |  |  | N° de Técnico(s) o Tecnólogos |  |  | N° Profesional(es) | [5 empty] | N° Profesional(es) Especializado(s) |  |  | N° Asesor(es)
| 537 | [5 empty] | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 5 |  |  | 0
Recursos Presupuestales | [7 empty] | Recursos Tecnológicos
Para la vigencia 2026 se han asignado recursos presupuestales por valor de $273.249.167, para lo cual se encuentra proyectado la contratación de 4 profesionales con periodos de ejecución diferentes, estas personas apoyaran las actividades que se describen a continuación.(Y se plantea la necesidad de contar con un personal técnico (Ing de sistemas) para apoyar las auditorías que requieren conocimientos especializados y de asignar recuersos adicionales para complementar el equipo para el segundo semestre de 2026) | [7 empty] | Se cuenta con accesos a los servicios Gsuite, SIC del Canal (Intranet y acceso remoto a los equipos asignados a las personas de la Oficina). Adicional equipos asignados a la oficina, para adelantar las actividades pertinentes.
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Responsable: Líder de la Unidad Auditable | Cronograma | [11 empty] | Seguimiento |  |  | Observaciones
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Productos esperados | Fecha de culminación de la actividad (MM/AÑO) | Evidencias
A. Auditorías Internas |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Gestión de Ventas y Mercadeo |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Por definir | Dirección Operativa | [12 empty] | Informe
2. Planeación Estratégica (Se incluyen en la evaluación las sigientes tematicas: Evaluació proyectos de Inversión - Decreto Distrital 221 de 2023 / Evaluación Plan de Acción Institucional / Seguimiento a la Implementación del MIPG) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Diana Romero Mónica Virgüéz Jizeth González | Subdirección Administrativa | [12 empty] | Informe
3. Diseño y ejecución de la estrategia de circulación de contenidos |  |  |  |  | Diana Romero | Henry Beltrán | Dirección Operativa | [12 empty] | Informe
4. Evaluación MSPI (Resolución 2277 de 2025 - Lineamientos MSPI) |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Subdirección Administrativa | [12 empty] | Informe
5. Auditoría SG-SST (Resolución 312 de 2019 Ministerio del Trabajo) |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Secretaría General / Coordinación Jurídica | [12 empty] | Informe
B. Liderazgo Estratégico |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas
2. Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas
3. Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas
4. Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas
5. Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de Cartera |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Por definir | Subdirección Financiera | [12 empty] | Actas
6. Comité de Conciliación y Daño Antjurírico |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Por definir | Secretaría General | [12 empty] | Actas
7. Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas
8. Comité de Contratación |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Por definir | Secretaría General | [12 empty] | Actas
9. Organo de Cumplimiento Normativo |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Por definir | Todas las dependencias | [12 empty] | Actas
10. Asistir a las diferentes mesas de trabajo a las que sea invitado el Jefe de la Oficina y otros comités. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las dependencias | [12 empty] | Actas
11. Seguimiento al Plan Anual de Auditoría - Diciembre 2025 |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte
12. Seguimiento al Plan Anual de Auditoría - Marzo |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte
13. Seguimiento al Plan Anual de Auditoría - Junio |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte
14. Seguimiento al Plan Anual de Auditoría - Septiembre |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte
C. Informes de Ley |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Informe de Control Interno Contable - Resolución 193 de 2017 Contaduría General de la Nación |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez | Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe / Reporte
2. Informe de Cumplimiento Normas de Uso de Software - Directiva presidencial No. 01 de 1999 |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Subdirección Administrativa | [12 empty] | Informe / Reporte
3. Informe de Evaluación Independiente de Control Interno - Enero. Decreto 2106 de 2019 |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez Henry Beltrán Diana Romero Jizeth González | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe
4. Informe de Evaluación Independiente de Control Interno - Junio. Decreto 2106 de 2019 |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe
5. Seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y Daño Antijurídico - Verificación Actualización y registro de información en en el Siproj web (Resolución 485 de 2023 - Secretaría Jurídica Distrital - Ley 2220 de 2022 - Decreto 1069 de 2015) |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Secretaría General / Coordinación Jurídica | [12 empty] | Informe
6. Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto Diciembre 2025 - Decreto 1737 de 1998 (y modificatorios) / Decreto Distrital 062 de 2024 |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
7. Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto Marzo - Decreto 1737 de 1998 (y modificatorios) / Decreto Distrital 062 de 2024 |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
8. Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto Junio -Decreto 1737 de 1998 (y modificatorios) / Decreto Distrital 062 de 2024 |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
9. Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto Septiembre - Decreto 1737 de 1998 (y modificatorios) / Decreto Distrital 062 de 2024 |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
10. Ley 1474 de 2011: Seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos - Diciembre 2025 |  |  |  |  | Jizeth González | Jizeth González | Secretaría General | [12 empty] | Informe
11 .Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos (Decreto 640 del 2025 - Art,325 Numeral 5) Diciembre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Informe
12 .Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos (Decreto 640 del 2025 - Art,325 Numeral 5) Junio |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Informe
13. Seguimiento a la Implementación del MIPG - Incluido en la Evaluación al proceso de Planeación Estratégica) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Diana Romero Mónica Virgüéz Jizeth González | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Informe
14. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC - Diciembre 2025 (Resolución Resolución 3565 de 2024 del MinTic) |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
15. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC- Marzo (Resolución Resolución 3556 de 2024 del MinTic) |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
16. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC- Junio (Resolución Resolución 3556 de 2024 del MinTic) |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
17. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC - Septiembre (Resolución Resolución 3556 de 2024 del MinTic) |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
18. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC - Emisiones (Resolución Resolución 3556 de 2024 del MinTic) |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
19. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC - Planeación 2027 (Resolución Resolución 3556 de 2024 del MinTic) |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Comunicación Interna
20. Informe de Gestión de la OCI (Reporte Cuenta Anual) (Resolución Reglamentaria 002 de 2022 Contraloría de Bogotá) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte Cuenta
21. Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos - 1er Semestre |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Área de Planeación | [12 empty] | Informe
22. Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos - 2do Semestre |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Área de Planeación | [12 empty] | Informe
23. Verificación de la Certificación de seguimiento al registro y adecuada actualización en Siproj WEB (Resolución 485 de 2023 - Secretaría Jurídica Distrital) |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Coordinación Jurídica | [12 empty] | Comunicación Interna
24. Diligenciamiento aplicativo FURAG (Decreto 1083 de 2015) |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe / Reporte
25. Formulación Plan Anual de Auditorías 2027 (Decreto 640 del 2025) |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Plan / Aprobación
26. Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivistico (Decreto 1080 de 2015 / Par. 2 Art 2.8.8.3.6) |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte al AGN
27. Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivistico (Decreto 1080 de 2015 / Par. 2 Art 2.8.8.3.6) |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte al AGN
28. Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivistico (Decreto 1080 de 2015 / Par. 2 Art 2.8.8.3.6) |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte al AGN
29. Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivistico (Decreto 1080 de 2015 / Par. 2 Art 2.8.8.3.6) |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte al AGN
30. Seguimiento Proyectos de Inversión - Primer Semestre (Decreto Distrital 221 de 2023) (Se incluye en la evaluación al proceso de Planeación Estratégica) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Diana Romero Mónica Virgüéz Jizeth González | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
31. Informe Seguimiento Comité de Convivencia (Circular 100 - 004 de 2024 - Ministerio del Trabajo / Departamento Administrativo de la Función Pública) |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
32. Informe de Seguimiento a la Gestión Contractual |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Área de Planeación Subdirección Administrativa Secretaría General Oficina Jurídica | [12 empty] | Informe
33. Informe de Seguimiento al Modelo de Relacionamiento con el Ciudadano (Participación ciudadana y Control Social, Atención al ciudadano, Seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos - Junio) |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Secretaría General / Coordinación Jurídica | [12 empty] | Informe
34. Evaluación al Programa de Transparencia y Ética Pública (Decreto 1122 de 2024 - Guia Administración de Riesgos V7 SIGRIP) _ Se modificó teniendo en cuenta una acción de seguimiento propuesta de manera cuatrimestral para la actual vigencia. |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe
35. Informe de Cumplimiento Procuraduría General Circular 09 del 6 de Octubre 2025 |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Oficina de Control Interno Disciplinario | [12 empty] | Informe
36. Verificación Aplicativo Integridad - SIDEAP (Circular 100-004-2025 DAFP - Circular Externa 020 DE 2017 DASCD) |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
D. Enfoque hacia la Prevención |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Directiva 008 de 2021: Acompañamiento en el reporte |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos
2. Capacitaciones |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Listados de Asistencia
3. Capacitación Equipo de Control interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Reporte Interno
4. Jornadas de Autocontrol |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Todas las Áreas | [12 empty] | Presentación / Citaciones / Encuestas
5. Envío de Tips vía correo-e, eventos, actividades lúdicas, acompañamiento. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Piezas de Comunicación
6. Participación en Actividades de Inducción / Reinducción |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Formulario Inducción / Listados de Asistencia
7. Revisión Documentos del Proceso / Estatuto de Auditoría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno / Jizeth González | JOCI Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión
8. Revisión Documentos del Proceso / Código de Ética del Auditor |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | JOCI Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión
9. Revisión Documentos del Proceso / Manual de Auditoría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | JOCI Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión
10. Revisión Documentos del Proceso / Procedimientos |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Henry Beltrán Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión
11. Reuniones Equipo de Trabajo - Autoevaluación. (Seguimiento Continuo) |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión
12. Autoevaluación - Programa de seguramiento y Mejora de la Calidad |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Formato Aplicado
13. Realización de actividades de Asesoría y Acompañamiento |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Presentación Convocatoria
14. Evaluación Mapa de Aseguramiento |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Recomendaciones de carácter preventivo
E. Relación con entes de control externos |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Contraloría de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos
2. Auditoria de Financiera, de Gestión y Resultados |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las áreas | [12 empty] | Comunicados Externos
3. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - enero |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüez | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
4. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Febrero |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Por definir | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
5. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Marzo |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Por definir | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
6. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Abril |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Por definir | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
7. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Mayo |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Por definir | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
8. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Junio |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Por definir | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
9. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Julio |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
10. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Agosto |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
11. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Septiembre |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
12. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Octubre |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
13. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Noviembre |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
14. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Diciembre |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
15. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Anual |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Por definir | Todas las áreas | [12 empty] | Reporte
16. Concejo de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos
17. Personería de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos
18. Veeduría Distrital |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos
19. Procuraduría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos / Reporte
20. Respuesta Derechos de Petición - Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Comunicados Externos
F. Seguimientos |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Plan de Mejoramiento Institucional - Diciembre 2025 (Reporte Cuenta Anual) |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Reporte
2. Plan de Mejoramiento Institucional - Marzo (Trimestral Resolución 019 de 2025 - Contraloría de Bogotá) |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
3. Plan de Mejoramiento Institucional - Junio (Trimestral Resolución 019 de 2025 - Contraloría de Bogotá) |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
4. Plan de Mejoramiento Institucional - Septiembre (Trimestral Resolución 019 de 2025 - Contraloría de Bogotá) |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas
5. Plan de Mejoramiento Institucional - Planeación Diciembre (Trimestral Resolución 019 de 2025 - Contraloría de Bogotá) |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas
6. Plan de Mejoramiento por Procesos - Diciembre 2025 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
7. Plan de Mejoramiento por Procesos - Abril |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
8. Plan de Mejoramiento por Procesos - agosto |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
9. Plan de Mejoramiento por Procesos - Planeación (Diciembre 2026) |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
10. Seguimiento Plan de Acción Institucional 2026 (Se incluye en la evaluación al proceso de Planeación Estrategíca) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Diana Romero Mónica Virgüéz Jizeth González | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe
11. Seguimiento Mapa de Riesgos - Junio |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
12. Seguimiento Mapa de Riesgos - Diciembre |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
13. Gestión Documental de la Oficina |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Expedientes ajustados
14. Verificación de los Expedientes de la Oficina |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Expedientes ajustados
15. Evaluación Parcial Control Interno Contable |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
GILBERTO ANTONIO SUAREZ FAJARDO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [9 empty] | Fecha de Aprobación del PAA: Modificación: 27 de mayo de 2026. | [12 empty] | Fecha de seguimiento: