## Plan de acción
ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA POLITICA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2026
ESCENARIO | COMPONENTE | LINEAMIENTO | ACCIÖN | META / PRODUCTO |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL
ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA | 1. Identificación de la oferta de información | Revisar los ejercicios de caracterización para la identificación de temáticas, canales, formatos y otras necesidades de información pública que pueda tener la ciudadanía y/o grupos de valor. | Revisar y actualizar la estrategia de caracterización de usuarios, teniendo en cuenta los canales y metodologías a emplear, así como lo grupos de valor de la entidad. | Estrategia de Caracterización de usuarios actualizada para la vigencia. | 2026-01-01 | Planeación | 2026-04-01 | 2026-12-15
|  | Implementar espacios de participación con la ciudadanía, las y los usuarios, grupos de interés y de valor de la entidad para la identificación de necesidades de información. | Aplicar una encuesta dirigida a la ciudadanía y a los usuarios de los canales de atención de Canal Capital para identificar sus necesidades de información. | Una (1) encuesta aplicada | 2026-02-01 | Digital | 2026-04-01 | 2026-12-15
|  |  | Aplicar una encuesta dirigida a la ciudadanía y a los usuarios de los canales de atención de Canal Capital para identificar sus necesidades de información. | Un (1) informe con los resultados sobre necesidades de información de la ciudadanía. | 2026-03-01 | Relacionamiento con la Ciudadanía | 2026-06-01 | 2026-12-15
|  | Revisar y evaluar la pertinencia, oportunidad, calidad, disponibilidad y claridad de la oferta de información de la entidad en los distintos canales y escenarios de relacionamiento. | Revisar con las áreas competentes la pertinencia, actualización y publicación de la oferta institucional en la sede electrónica de la entidad. | Campo oferta institucional actualizado en la sede electrónica si se requiere | 2026-04-01 | Relacionamiento con la ciudadanía - Ventas y Mercadeo - Gerencia | 2026-05-01 | 2026-12-15
|  | Evaluar la eficiencia y eficacia de los canales y espacios de relacionamiento disponibles para el acceso a la información. | Realizar un check list de los canales y espacios de atención para evaluar si cumplen con los requisitos mínimos para su funcionamiento y acceso a la información. | 1. Listado de canales de atención 2. Recomendaciones (si las hay) sobre mejoras de los canales de atención. | 2026-05-01 | Defensora de la ciudadanía | 2026-05-01 | 2026-12-15
| 2. Transparencia activa y divulgación proactiva de información | Realizar la publicación de la información de Transparencia y acceso a la información pública en la sede electrónica de la entidad de acuerdo con lo definido en el anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020. | Realizar el monitoreo periódico de la actualización de la información publicada en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la sede electrónica, de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020. | Dos (2) ejercicios de monitoreo realizado en el año | 2026-06-01 | Planeación | 01//04/2026 | 2026-12-15
|  | Difundir información sobre la gestión y resultados de la entidad a través de los diferentes espacios y canales de relacionamiento con la ciudadanía. | Publicar el informe del defensor de las audiencias en la página web de la entidad | Realizar un informe del defensor de audiencias | 2026-07-01 | Defensoría de las audiencias | 2026-05-01 | 2026-12-15
|  |  |  | Al menos 1 informe publicado. | 2026-08-01 | Digital | 2026-05-01 | 2026-12-15
|  |  | Consolidar, publicar y divulgar dos informes de seguimiento a la gestión institucional, con base en los resultados del plan de acción y el seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). | Publicación de 1 informe de gestión y 1 informe sobre cumplimiento a los ODS y/o seguimiento a planes, proyectos y programas | 2026-09-01 | Planeación | 01//04/2026 | 31/08/2026 31/01/2026
|  | Mantener actualizado el módulo de preguntas frecuentes del sitio web oficial de la entidad y demás plataformas para realizar trámites, a partir de las inquietudes de los grupos de valor y los temas más solicitados. | Actualizar el campo de preguntas frecuentes de la entidad de acuerdo con lo arrojado en las encuestas de satisfacción y los informes de PQRS | Campo preguntas frecuentes actualizado en la sede electrónica | 2026-10-01 | Relacionamiento con la ciudadanía | 2026-05-01 | 2026-12-15
|  | Cumplir con los lineamientos del DAFP y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la publicación de información sobre participación ciudadana en la gestión pública en el Menú Participa | Revisar y actualizar, en caso que se requiera, la información publicada en el Menú Participa de la sede electrónica, de acuerdo con los lineamientos del DAFP y el MinTIC. | Un ejercicio de revisión y/o actualización | 2026-11-01 | Mesa Técnica Modelo de Relacionamiento | 2026-05-01 | 2026-12-31
| 3. Respuesta a solicitudes de información - Transparencia Pasiva | Garantizar la respuesta oportuna, efectiva y en lenguaje claro e incluyente de las peticiones que se reciban a través de los diferentes canales y espacios de relacionamiento con la ciudadanía | Elaborar mensualmente informes de peticiones ciudadanas que contengan como mínimo: el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información con su debida justificación. | Once (11) informes de peticiones ciudadanas publicados. | 2026-12-01 | Relacionamiento con la ciudadanía | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | Asegurar el seguimiento a la respuesta y la calidad a las peticiones que se reciban a través de los diferentes canales y espacios de relacionamiento con la ciudadanía. | Socializar la Circular interna número 5 de mayo de 2026 al interior de la Entidad. | Solicitar la socialización de la Circular Interna 5 de mayo | 1.13 | Defensora de la ciudadanía | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  |  |  | A solicitud del área de relacionamiento con la ciudadanía, Publicación y socialización de la circular | 1.14 | Comunicaciones | 2026-05-01 | 2026-12-31
| 4. Transparencia colaborativa | Divulgar los datos abiertos bajo los estándares que dispone el anexo 4 de la Resolución 1519 de 2020, así como la Guía Orientadora de Apertura y aprovechamiento de datos Abiertos establecida en la Circular 064 de 2021 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | Solicitar la creación de la cuenta en el portal de Datos Abiertos y establecer un plan de apertura y uso de datos abiertos para una adecuada gobernanza de los datos de Canal Capital | Creación de la cuenta en portal y plan de apertura | 1.15 | Gestión TIC | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | Incrementar las acciones de procesamiento y apertura de datos que permitan diseñar y entregar servicios de acuerdo con las necesidades de la ciudadanía. | Identificar, organizar y realizar el aprovechamiento de un conjunto de datos institucional disponible en la sede electrónica, para la mejora de la oferta informativa y los servicios a la ciudadanía en los escenarios de información, consulta, participación y evaluación con la ciudadanía. | Un (1) conjunto de datos institucional identificado y organizado para análisis | 1.16 | Gestión TIC - Planeación | 01//04/2026 | 2026-12-31
|  | Realizar ejercicios de aprovechamiento de los datos abiertos de la entidad a través de los cuatro escenarios de relacionamiento con la ciudadanía según las acciones establecidas en la Circular 064 de 2021. |  | Un (1) ejercicio de aprovechamiento de datos realizado y un (1) informe con resultados y hallazgos del análisis del dato | 1.17
| 5. Transparencia focalizada | Realizar diagnósticos que permitan conocer requerimientos de mobiliarios y equipos tecnológicos para garantizar la accesibilidad a todos los escenarios de relacionamiento con los grupos de valor. | Formular un diagnóstico de necesidades de mobiliario y equipos tecnológicos para la atención a la ciudadanía, en el marco del proceso de traslado de sede de la entidad. | Un (1) diagnóstico actualizado de requerimientos para la adecuación del canal presencial. | 1.18 | Relacionamiento con la ciudadanía - Servicios Administrativos | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | Implementar los lineamientos de accesibilidad y enfoque diferencial que se expidan desde la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. | Revisar y/o actualizar en lo pertinente el documento AAUT-MN-001 Manual de Servicio a la Ciudadanía y los protocolos de servicio a la Ciudadanía atendiendo los requisitos generales en materia de atención a la ciudadanía | Un (1) manual revisado y/o actualizado. | 1.19 | Relacionamiento con la ciudadanía | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | Adecuar los manuales y protocolos de los canales de atención incorporando los enfoques poblacionales, diferencial y de género. |  |  | 1.20 |  | 2026-05-01
| 6. Gestión de la Información Pública | Revisar la actualización del Registro de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y Reservada y el Esquema de Publicación de Información de la entidad. | Revisar y si es el caso, actualizar y publicar en la página web institucional y en los portales de datos abiertos Bogotá, el documento y el instrumento "Registro de activos de información" | Documento "Registro de activos de información" revisado y con análisis para realizar la publicación en la página web de la entidad y en el portal de datos abiertos Bogotá. | 1.21 | Gestión TIC | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | Articular el sistema de gestión documental de la entidad con el sistema de información dispuesto para el servicio a la ciudadanía en los diferentes canales de atención de las entidades distritales. | Revisar la articulación del Sistema distrital para gestión de peticiones Bogotá te escucha con el sistema de correspondencia de la entidad (SICC) | Un ejercicio de revisión y/o articulación en caso de ser posible | 1.22 | Gestión TIC / Relacionamiento con la Ciudadanía | 2026-05-01 | 2026-12-31
| 7. Lenguaje claro y accesibilidad a la información pública | Promover el uso de lenguaje claro e incluyente en todas las comunicaciones, espacios y canales de la entidad. | Divulgar a través del correo electrónico la guía de lenguaje claro y/o pautas para escribir en lenguaje claro | Dos (2) comunicaciones realizadas en el año | 1.23 | Relacionamiento con la ciudadanía | 2026-05-01 | 2026-12-30
|  | Garantizar la publicación de información de trámites y otros procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT, así como en la Guía de Trámites y Servicios del Distrito Capital, en lenguaje claro e incluyente. | Revisar, actualizar (si aplica) el inventario de trámites, otros procedimientos administrativos (OPA) y consultas de acceso a información pública en el SUIT. | Sistema Único de Información y Trámites - SUIT actualizado | 1.24 | Relacionamiento con la ciudadanía | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | Implementar acciones de sensibilización, capacitación y fortalecimiento del uso de lenguaje claro con las y los colaboradores, las y los servidores públicos, proveedores y operadores de servicios. | Promover ejercicios de capacitación y/o de traducción de documentos en lenguaje claro si aplica | Un (1) taller de lenguaje claro | 1.25 | Relacionamiento con la ciudadanía | 2026-05-01 | 2026-12-30
|  |  |  | Dos (2) documentos traducidos a lenguaje claro | 1.26 | Relacionamiento con la ciudadanía | 2026-05-01 | 2026-12-30
|  |  | 1. Revisar la implementación de las directrices de lenguaje claro, accesibilidad y enfoques de derechos, en los diferentes escenarios de relacionamiento con la ciudadanía (Acceso a información pública, acceso a la oferta de bienes y servicios, petición y rendición de cuentas y participación ciudadana en la gestión pública). | 1. Un (1) ejercicio de revisión. | 1.27 | Defensora de la ciudadanía | 2026-05-01 | 2026-12-30
|  |  | 2. Por solicitud del área de Relacionamiento con la Ciudadanía, emitir una comunicación a las áreas promoviendo la participación en las jornadas y/o talleres de lenguaje claro o enfoques de derechos. | Una (1) comunicación a las áreas. | 1.28 | Comunicaciones | 2026-05-01 | 2026-12-30
|  | Realizar acciones necesarias para que la entidad cumpla los criterios de accesibilidad en todos los canales de atención que tenga disponibles para la ciudadanía, (espacios físicos NTC 6047:2013) o realizar los ajustes razonables, accesibilidad web recomendaciones de Ministerio de TIC y definidas en la resolución 1519 de 2020 en su anexo 1. | Actualizar el diagnóstico de necesidades de mobiliario y equipos tecnológicos para la atención a la ciudadanía, en el marco del proceso de traslado de sede de la entidad. | Un (1) diagnóstico actualizado de requerimientos para la adecuación del canal presencial. | 1.29 | Relacionamiento con la ciudadanía - Servicio Administrativo | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | Orientar y promover la entrega de información actualizada, en lenguaje claro e incluyente y atendiendo las necesidades e intereses de la ciudadanía en los diferentes espacios de relacionamiento con la ciudadanía. | 1. Solicitar la difusión de una pieza informativa para dar a conocer la carta de trato digno de Canal Capital. 2. Solicitar la difusión de una pieza informativa para dar a conocer la figura del Defensor de la Ciudadanía en Canal Capital. | Piezas difundidas por las redes sociales y la página web de la Entidad. | 1.30 | Defensora de la ciudadanía - Digital | 2026-05-01 | 2026-12-31
| 8. Uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, protección de datos y seguridad digital. | Coordinar acciones institucionales e interinstitucionales para la interoperabilidad de Gestión TIC de información. | Desarrollar e implementar la integración de los módulos de certificados laborales y de contratistas con Carpeta Digital Ciudadana mediante servicios de interoperabilidad | 2 servicios interoperables implementados (laborales y contratistas) | 1.31 | Gestión TIC | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | Implementar herramientas de automatización de procesos y de relacionamiento con la ciudadanía que facilitan la gestión interna y la entrega oportuna de la oferta pública a la ciudadanía. | Implementar un chatbot o asistente virtual en la plataforma web para la atención automatizada de consultas y seguimiento de trámites | Chatbot implementado y operando en la plataforma web | 1.32 | Gestión TIC - Digital _ relacionamiento con la Ciudadanía | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | Definir políticas tanto de gobernanza como de gestión de datos que definan los responsables de cada una de las actividades relacionadas con la recopilación, acceso, análisis y protección de los datos. | Revisar, actualizar e implementar la política de gobernanza y gestión de datos en la entidad | Política de gobernanza de datos actualizada, adoptada e implementada en la entidad | 1.33 | Gestión TIC | 2026-05-01 | 2026-01-31
|  | Establecer canales digitales que permitan la planeación, desarrollo y evaluación de espacios de participación ciudadana, incluyendo los espacios de rendición de cuentas de la entidad. | Realizar espacios de rendición de cuentas que permita el acercamiento de los grupos de valor con la entidad a través del uso de TIC | Un (1) espacio de rendición de cuentas realizada | 1.34 | Gerencia - Planeación | 2026-01-01 | 2026-03-31
ACCESO A LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS | 1. Cualificación de los equipos de trabajo | Cualificar a las y los servidores públicos asociados a la mejora y realización de trámites, otros procedimientos administrativos y consultas de acceso a la información pública sobre el Modelo Distrital de relacionamiento integral con la ciudadanía. | Coordinar acciones de formación y cualificación a los servidores en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio a la ciudadanía y el modelo de relacionamiento. | 1 Propuesta de sensibilización en relacionamiento con la ciudadanía entregada a TTHH | 2026-01-02 | Recursos humanos | 2026-04-01 | 2026-12-31
|  | Cualificación de las personas vinculadas a los procesos de racionalización y mejora de trámites en: - Lenguaje claro y accesibilidad web - Ley 1712 de 2014, en específico resolución 1519 de 2020 - Participación ciudadana en la mejora de trámites, otros procedimientos administrativos (OPAS) y consultas de acceso a la información pública. - Cultura del servicio. - Digitalización y automatización de trámites. - Gobierno digital, analítica de datos, seguridad de la información e interoperabilidad. - Servicios ciudadanos digitales. | Gestionar la difusión de una pieza comunicativa que invite a los colaboradores de la entidad a participar en procesos de sensibilización y cualificación en temas de servicio a la ciudadanía. | 1. Solicitud de creación de Una (1) pieza comunicativa diseñada para ser difundida en los canales internos de la entidad. | 2026-02-02 | Defensora de la ciudadanía | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  |  |  | 2. Elaboración de pieza comunicativa y difusión realizada (correo, intranet u otro canal institucional). | 2026-03-02 | Comunicaciones | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  |  | Realizar ejercicios de capacitación y formación a los servidores y colaboradores en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio a la ciudadanía y el modelo de relacionamiento. | 1 actividad de sensibilización y/o capacitación en relacionamiento con la ciudadanía que alcance servidores y colaboradores del 100% de los procesos | 2026-04-02 | Recursos humanos | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  | Cualificar los equipos de trabajo en el Manual Distrital de Servicio a la Ciudadanía y protocolos de atención diferencial. | Realizar una capacitación sobre el Manual Distrital de Servicio a la Ciudadanía. | Una (1) capacitación realizada. | 2026-05-02 | Relacionamiento con la Ciudadanía | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  |  | Realizar una capacitación al personal del canal para atención diferencial de personas en condición de discapacidad. | Una (1) capacitación realizada | 2026-06-02 | Recursos Humanos | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 2. Accesibilidad en canales de información y/o de atención | Adecuar las sedes electrónicas de las entidades teniendo en cuenta la Resolución 1519 de 2020, en específico el anexo 2 sobre estándares de publicación y divulgación de información, así como la Resolución 2893 de 2020. | Monitorear la actualización de la información de los contenidos de la sede electrónica relacionados con los documentos del botón de transparencia y derecho de acceso a la información pública (Resolución 1519 de 2020). | Dos (2) ejercicios de monitoreo realizado en el año | 2026-07-02 | Planeación | 01//04/2026 | 2026-12-31
|  | Adecuar los canales presenciales, virtuales y telefónicos para garantizar el acceso a servicios y la realización de trámites, OPA y consultas de información a poblaciones vulnerables con enfoque diferencial. | Realizar un check list de los canales y espacios de atención para evaluar si cumplen con los requisitos mínimos para su funcionamiento y acceso a la información. | 1. Listado de canales de atención 2. Recomendaciones (si las hay) sobre mejoras de los canales de atención. | 2026-08-02 | Defensora de la ciudadanía | 2026-05-01 | 2026-12-30
|  |  | 1. Revisar la implementación de las directrices de lenguaje claro, accesibilidad y enfoques de derechos, en los diferentes escenarios de relacionamiento con la ciudadanía (Acceso a información pública, acceso a la oferta de bienes y servicios, petición y rendición de cuentas y participación ciudadana en la gestión pública). | 1. Un (1) ejercicio de revisión. | 2026-09-02 | Defensora de la ciudadanía | 2026-05-01 | 2026-12-30
|  |  | Verificar que la información publicada en la página web cumpla con: 1. Estándares y lineamientos contenidos en la "Guía de lenguaje claro para servidores públicos en Colombia". 2. Criterios de accesibilidad para personas con capacidad visual reducida o ciegos. 3. Criterios de accesibilidad para personas con capacidad auditiva reducida o sorda. 4. Criterios disponibles para personas con discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (Ej.: contenidos de lectura fácil, con un cuerpo de letra mayor, vídeos sencillos con ilustraciones, audio de fácil comprensión, descripción de tablas e imágenes gráficas). 5. Traducción a otras lenguas, idiomas o dialectos. | 1. Un (1) ejercicio de verificación a la página web. 2. Ajustes si se requieren. | 2026-10-02 | Gestión TIC - Digital | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | Realizar ejercicios de lenguaje claro a los trámites, OPA y consultas de acceso a la información pública, incentivando el uso del lenguaje visual y la comunicación virtual de la ciudadanía. | Contenidos institucionales traducidos a lenguaje claro e incluyente en la sede electrónica | 2 contenidos revisados con lenguaje claro e incluyente | 2026-11-02 | Relacionamiento con la ciudadanía | 2026-03-01 | 2026-12-30
| 3. Oferta institucional | Verificar que la entidad documente y divulgue de cara a la ciudadanía todos los procedimientos y protocolos que están involucrados en el acceso a servicios y la realización de trámites y otros procedimientos administrativos y consultas de acceso a la información pública. | Promover estrategias de capacitación a los grupos de valor e interés en el uso de los medios digitales dispuestos para acceder a la oferta institucional e interacción con la entidad | Capacitar a los grupos de valor e interés en alguna temática sobre: 1. Acceso a información publicada en la sede electrónica de la entidad. 2. Uso de canales de atención virtual 3. Gestión de PQRSD a través de la sede electrónica de la entidad 4. Acceso a trámites y servicios digitales dispuestos por la entidad a través de su sede electrónica 5. Participación en la gestión institucional a través de medios digitales | 2026-12-02 | Digital - Relacionamiento con la ciudadanía | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  |  | Revisar en la página web en el Menú de Servicio y Atención a la Ciudadanía lo publicado en el campo de oferta institucional. | 1. Un ejercicio de revisión y validación de la página web | 2.13 | Relacionamiento con la ciudadanía | 2026-05-01 | 2026-12-30
|  |  | Verificar la existencia de los procedimientos y protocolos para trámites, servicios y acceso a la información pública, y elaborar los que no se encuentren documentados. | 1. Un listado de procedimientos y protocolos existentes. 2. Un procedimiento o protocolo elaborado, en caso de ser necesario | 2.14 | Relacionamiento con la ciudadanía | 2026-05-01 | 2026-12-30
|  | Asegurar la disponibilidad y calidad de la información sobre los servicios y los trámites y otros procedimientos administrativos en todos los canales y espacios para el relacionamiento, con enfoque de lenguaje claro y accesibilidad | Contenidos institucionales traducidos a lenguaje claro e incluyente en la sede electrónica | 2 contenidos revisados con lenguaje claro e incluyente | 2.15 | Relacionamiento con la ciudadanía | 2026-03-01 | 2026-12-30
| 4. Canales y espacios de relacionamiento | Promover estrategias de omnicanalidad (canales e información integrada) para el acceso a los servicios y espacios de relacionamiento. | Revisar la herramienta de chat institucional actual, comparar alternativas de soluciones de omnicanalidad y seleccionar la que mejor se ajuste a las necesidades de integración de los canales de atención. | 1. Un comparativo de herramientas de omnicanalidad. 2. Una recomendación de la herramienta a implementar. | 2.16 | Relacionamiento con la ciudadanía | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  |  | Adquirir e implementar la herramienta seleccionada para la integración de los canales digitales de atención de la entidad. | 1 integración de canales digitales (chat, WhatsApp, redes sociales u otros) | 2.17 | Relacionamiento con la Ciudadanía / Gestión TIC | 2026-05-01 | 2026-12-30
|  | Adoptar el lineamiento para la gestión de peticiones de redes sociales expedido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. | Implementar el lineamiento para gestión de peticiones por redes sociales adoptado por la entidad y establecido en el Manual de Servicio a la Ciudadanía | Un lineamiento implementado | 2.18 | Digital - Relacionamiento con la ciudadanía | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | Elaborar informes de gestión de peticiones que incluyan una caracterización y análisis de los grupos de valor y las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que han sido interpuesta y los motivos de estas. | Elaborar mensualmente informes de peticiones ciudadanas que contengan como mínimo: el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información con su debida justificación. | Once (11) informes de peticiones ciudadanas publicados. | 2.19 | Relacionamiento con la ciudadanía | 2026-05-01 | 2026-12-31
RENDICIÓN DE CUENTAS | 1. Información | Utilizar la información de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por presuntos actos de corrupción, para la identificación de temas de interés, solicitudes recurrentes y preguntas frecuentes para divulgará proactivamente y diseñar los espacios de diálogo. | Describir cómo se usan las consultas de las audiencias en el espacio y qué consultas se atienden. | Al menos 2 informes publicados | 2026-01-03 | Defensoría de las audiencias - Digital | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  |  | Revisar las peticiones asignadas a las áreas con el fin de identificar posibles temas para los contenidos de la parrilla de programación. | 1. Un documento con el control de las peticiones que se convirtieron en contenidos de la parrilla de programación. 2. Publicación documento final en el Menú Participa | 2026-02-03 | Dirección Operativa - Planeación - Relacionamiento con la ciudadanía | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  |  | 1. Actualizar el campo de preguntas frecuentes en la página web 2. Monitorear el tráfico de este ítem en la pág. web 3. Difusión de piezas promocionales sobre este campo | 1. Campo de preguntas frecuentes actualizado en la página web 2. Al menos dos monitoreos realizados al años 3. Al menos tres difusiones de piezas informativas sobre este campo | 2026-03-03 | Relacionamiento con la ciudadanía - Digital | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | Divulgar proactivamente y facilitar el acceso a la información sobre los avances y resultados del proceso de racionalización de trámites en la entidad. | Socializar a los usuarios y grupos de valor la mejora efectuada, a través de banner en la sede electrónica. | Banner publicado en sede electrónica | 2026-04-03 | Relacionamiento con la ciudadanía - Digital | 2026-05-01 | 2026-12-31
| 2. Diálogo | Diseñar e implementar espacios de de diálogo para que la ciudadanía, pueda retroalimentar la gestión de la Entidad. | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas que permita el acercamiento de los grupos de valor con la entidad a través del uso de TIC | Una (1) audiencia pública de rendición de cuentas realizada | 2026-05-03 | Gerencia | 2026-01-01 | 2026-03-31
|  |  | Evaluar la jornada de rendición de cuentas desarrollada | Una (1) evaluación sobre la rendición de cuentas realizada y sistematizada | 2026-06-03 | Relacionamiento con la ciudadanía - Planeación | 2026-04-01 | 2026-05-31
|  | Establecer canales alternativos, distintos a los tradicionales, que permitan la planeación, desarrollo y evaluación de espacios de exigencia y rendición de cuentas con la ciudadanía. | Promover interacción ciudadana que promueva el diálogo desde las plataformas y redes sociales (Social Listening ) | Informe consolidado de interacciones con la ciudadanía en el marco de la rendición de cuentas. | 2026-07-03 | Digital | 2026-03-01 | 2026-12-31
|  | Implementar el Protocolo de Rendición de Cuentas con enfoque de género expedido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | Realizar un informe de Balance de la rendición de Cuentas realizada por el Canal | Un informe de Balance de rendición de Cuentas | 2026-08-03 | Gerencia - Planeación | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 3. Responsabilidad | Divulgar el seguimiento a los compromisos adquiridos por la entidad en virtud del proceso de petición y rendición de cuentas en los diferentes escenarios de relacionamiento de la entidad. | Publicar el informe de Balance de Rendición de cuentas realizado por el Canal y socializar con los grupos de valor | Un informe publicado en sede electrónica para nuestros grupos de valor internos | 2026-09-03 | Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-08-31
|  |  |  | Un informe publicado en redes sociales de nuestros grupos de valor. | 2026-10-03 | Digital | 2026-01-01 | 2026-08-31
PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1. Participación en la identificación de necesidades | Implementar metodologías de participación ciudadana en la identificación de necesidades de mejora en el acceso a servicios y la realización de trámites y otros procedimientos administrativos de cara a la ciudadanía | Aplicar un ejercicio de consulta ciudadana para calificar el acceso al OPA | Una (1) evaluación al OPA por parte del grupo de valor realizada. | 2026-01-04 | Relacionamiento con la ciudadanía | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | Utilizar los ejercicios de caracterización para diagnosticar si los canales y espacios para promover la participación ciudadana son idóneos y tienen en cuenta las diversidades de las y los usuarios. | Revisar y actualizar la estrategia de caracterización de usuarios del Canal | Un (1) documento de caracterización de usuarios y grupos de interés publicado y divulgado | 2026-02-04 | Planeación | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | Diseñar espacios de participación ciudadana para la identificación de posibilidades de mejora de los espacios de relacionamiento. | Dar a conocer por medio de redes sociales las propuestas de interacción con la ciudadanía durante la etapa de alistamiento para la Rendición de cuentas, previamente definidas por la oficina de Planeación | Informe consolidado de interacciones con la ciudadanía en el marco de la rendición de cuentas. | 2026-03-04 | Digital | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | Diseñar e implementar espacios de diálogo para la identificación de necesidades de información de la ciudadanía en temas, formatos, accesibilidad, canales y espacios. | Dar a conocer por medio de redes sociales las piezas de comunicación sobre la Estrategia de Relacionamiento con la ciudadanía de Canal Capital | Reporte de publicaciones en redes sociales y métricas de alcance. | 2026-04-04 | Digital | 2026-05-01 | 2026-12-31
| 2. Participación en el diseño y/o formulación de los escenarios de relacionamiento | Realizar procesos de consulta y participación con la ciudadanía sobre los trámites y otros procedimientos administrativos que se deben mejorar o eliminar. | Aplicar un ejercicio de consulta ciudadana para calificar el acceso al OPA | Una (1) evaluación al OPA por parte del grupo de valor realizada. | 2026-05-04 | Relacionamiento con la ciudadanía | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | Promover procesos de colaboración e innovación abierta, para convocar a la ciudadanía a realizar propuestas, resolver problemas y retroalimentar sobre la entrega de bienes y servicios. | Luego de una convocatoria a la población infantil bogotana, se realiza una selección de un grupo de 16 chicos entre los 8 y los 17 años para que participen en "Generación eureka", el laboratorio permanente de co-creación y retroalimentación con nuestras audiencias. Este espacio cuenta con encuentros presenciales y virtuales que explora mediante metodologías participativas sus puntos de vista, experiencias y reflexiones sobre diversos temas, reconociendo la representatividad de las múltiples y diversas infancias y adolescencias de nuestra ciudad. | 37 capítulos con una duración entre 7 y 52 minutos, de las series Modo Yo y De Frente y Con Mente (que hacen parte del eureka verso). | 2026-06-04 | EUREKA | 2026-01-01 | 2026-12-15
|  |  | Identificar temas recurrentes de la ciudadanía a partir de los diferentes canales de retroalimentación, para proponer espacios de participación o mejora de contenidos. | 1. Identificación de temas recurrentes de la ciudadanía 2. Una propuesta de mejora de contenidos | 2026-07-04 | Defensoría de las audiencias - relacionamiento con la ciudadanía - Digital | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | Diseñar e implementar espacios de participación ciudadana para el diseño de las acciones de relacionamiento integral con la ciudadanía que quedarán contenidas en los instrumentos de planeación de la entidad. | Promover la participación de la ciudadanía con enfoque diferencial y de derechos humanos en la actualización de algunos instrumentos de planeación de la entidad | Revisión por parte de la ciudadanía del menú Participa con una acción de participación | 2026-08-04 | Mesa Técnica de relacionamiento con la ciudadanía - Dirección Operativa | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | Diseñar e implementar espacios de participación ciudadana para el diseño de las acciones de relacionamiento integral con la ciudadanía que quedarán contenidas en los instrumentos de planeación de la entidad (Política Institucional de Participación Ciudadana y el Plan de Acción Institucional). | Promover la participación de la ciudadanía en la implementación de la Política Institucional de Participación Ciudadana | Al menos una comunicación a la ciudadanía | 2026-09-04 | Planeación - Digital | 2026-02-01 | 2026-12-31
|  | Diseñar e implementar espacios de participación ciudadana para el diseño de las acciones de relacionamiento integral con la ciudadanía que quedarán contenidas en los instrumentos de planeación de la entidad (Política Institucional de Participación Ciudadana y el Plan de Acción Institucional). | Documentar el proceso de participación e involucramiento de NNA en EUREKA | Documento Actualizado de la Estrategia de participación de EUREKA | 2026-10-04 | EUREKA | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 3. Participación en la ejecución o implementación | Desarrollar espacios o herramientas para que la ciudadanía pueda evaluar la calidad, oportunidad y eficiencia en la consulta y el acceso a la información pública | Implementar o fortalecer un mecanismo de medición de satisfacción en el canal telefónico para evaluar la calidad y oportunidad en la atención. | 1 mecanismo de medición de satisfacción implementado en el canal telefónico | 2026-11-04 | Relacionamiento con la ciudadanía - Gestión TIC | 2026-05-01 | 2026-12-31
| 4. Participación en el seguimiento y evaluación | Implementar herramientas de evaluación de las actividades en los escenarios de relacionamiento con la ciudadanía, publicar y visibilizar los aportes, acciones de mejora y correctivos en la gestión institucional que se tomaron con base en la participación ciudadana. | 1. Promocionar el espacio de la defensoría de las audiencias a través de las redes sociales que así lo permitan. | 1. Al menos un video en redes sociales (las que apliquen) del defensor de las audiencias explicando su gestión. | 2026-12-04 | Defensoría de las audiencias Digital Mesa técnica de relacionamiento con la ciudadanía Dirección Operativa | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  |  | 2. Diseñar, aplicar y divulgar encuestas de opinión a la ciudadanía sobre el cubrimiento de eventos, incluyendo la socialización de resultados y acciones de mejora. | 2. Al menos 2 encuestas aplicadas a la ciudadanía | 4.13 | Defensoría de las audiencias Digital Mesa técnica de relacionamiento con la ciudadanía Dirección Operativa | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  |  |  | 3. Una publicación de resultados y acciones de mejora derivadas de la participación | 4.14 | Digital Mesa técnica de relacionamiento con la ciudadanía Dirección Operativa | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | Diseñar y realizar ejercicios de participación ciudadana para evaluar los resultados de los trámites y otros procedimientos administrativos racionalizados. | 1. Actualizar e implementar la encuesta de satisfacción sobre el impacto de la mejora implementada. 2. Realizar un análisis de los resultados obtenidos con las encuestas de satisfacción implementadas. | 1. Encuesta de satisfacción actualizada e implementada 2. Análisis de resultados / Informe | 4.15 | Relacionamiento con la ciudadanía | 2026-05-01 | 2026-12-31
|  | Diseñar y realizar ejercicios de participación ciudadana para la evaluación del impacto de la implementación de los ajustes razonables realizados por las entidades a los distintos espacios de relacionamiento. | Gestionar el acompañamiento técnico para evaluar las condiciones de accesibilidad de los canales de atención y formular recomendaciones de ajustes razonables. | 1. Una evaluación de condiciones de accesibilidad de los canales de atención 2. Un documento de recomendaciones de ajustes razonables | 4.16 | Relacionamiento con la ciudadanía | 2026-05-01 | 2026-12-31
/