## Matriz_PTEP_2026.
Programa de Transparencia y Ética Pública 2026 Versión 2 Fecha de publicación: 1 de abril de 2026
Componente | Subcomponente | Objetivo | Acción estratégica | Actividad específica | No. producto | META / PRODUCTO | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Administración de Riiesgo | 1. Gestión del riesgo | Promover la toma de conciencia y apropiación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) en todos los niveles de la organización, promoviendo una cultura de integridad y prevención | Implementar el programa de formación y sensibilización sobre el nuevo marco normativo del SIGRIP | Desarrollar una agenda de capacitación y sensibilización dirigida a funcionarios, líderes y Alta Dirección sobre los lineamientos y responsabilidades del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública - SIGRIP. | 2026-01-01 | Una (1) agenda de capacitación y sensibilización (Mínimo 2 actividades incluyendo el conflicto de interés) implementada con funcionarios y colaboradores del 100% de los procesos sobre SIGRIP con su respectivo soporte de asistencia y evaluación de apropiación | Gestión de Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-12-31
|  |  | Fortalecer el ciclo de gestión del SIGRIP mediante la formación de capacidades, la actualización técnica de los mapas de riesgos y el monitoreo periódico de los planes de manejo y controles del Canal. | Actualizar y realizar el monitoreo de las matrices de riesgos de Canal Capital, incorporando insumos internos y la asesoría del contrato 439 de 2025, asegurando la estructuración de los riesgos bajo el modelo evento–causa–consecuencia, su valoración en términos de riesgo inherente y residual, la definición y evaluación de controles, así como la inclusión de indicadores de monitoreo, garantizando la trazabilidad y la divulgación de los avances y resultados de las acciones de tratamiento implementadas | 2026-02-01 | 1 Mapa de Riesgos de Corrupción, Integridad y prevención del LA/FT/FPADM actualizado y publicado, al menos 2 veces en la vigencia | Oficina Asesora de Planeación | 2026-05-01 | 2026-11-30
|  |  |  | Ejecutar el monitoreo a la efectividad de los controles y al cumplimiento de los planes de manejo de riesgos de corrupción y LA/FT/FPADM, promoviendo la transparencia activa de los resultados. | 2026-03-01 | Dos (2) informes de monitoreo publicados en la sede electrónica | Oficina Asesora de Planeación | 2026-05-01 | 2026-11-30
|  |  |  | Promover ejercicios de transparencia activa en Canal Capital sobre los resultados de la gestión de riesgos para la integridad pública en el marco del SIGRIP, a partir de la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, incorporando avances en la implementación de controles y resultados de las acciones de tratamiento, con el fin de fortalecer la trazabilidad, el control y la toma de decisiones informadas. | 2026-04-01 | Un (1) contenido informativo en los medios internos del Canal. | Gestión de Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-12-15
|  |  |  | Ejecutar la difusión masiva en redes sociales y canales digitales de las piezas de comunicación de gestión del riesgo 2026, facilitando el acceso a la información. | 2026-05-01 | Reporte de publicaciones en redes sociales y métricas de alcance. | Digital / Dirección Operativa | 2026-01-01 | 2026-12-15
|  |  |  | Realizar un ejercicio de evaluación de implementación y apropiación de la política de administración de riesgos de Capital. | 2026-06-01 | Un (1) documento con recomendaciones para el fortalecimiento de la gestión del riesgo. | Oficina de Control Interno | 2026-05-01 | 2026-08-31
|  |  |  | Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción - MRC y a la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP, para la vigencia 2026. | 2026-07-01 | Tres (3) matrices de seguimiento al PTEP publicadas en el botón de transparencia. | Oficina de Control Interno | 03/05/2026 01/09/2026 03/01/2027 | 14/05/2026 14/09/2026 18/01/2027
| 2. Debida diligencia | Fortalecer los mecanismos de debida diligencia institucional en la vinculación y actuación de servidores y contratistas, mediante la estandarización de controles que permitan identificar y mitigar riesgos de integridad y conflictos de interés, en alineación con el marco nacional de gestión de riesgos | Fortalecer el modelo institucional de debida diligencia para la gestión de conflictos de interés. | Actualizar y armonizar la Guía de Gestión del Conflicto de Interés (AGTH-GU-002) bajo los lineamientos de la Guía de Riesgos DAFP (Versión 7) y la metodología de riesgos 2025, estableciendo el procedimiento formal de reporte y control para la entidad. | 2026-01-02 | Una (1) Guía AGTH-GU-002 actualizada, alineada normativamente y publicada. | Gestión de Talento Humano | 2026-02-01 | 2026-12-15
|  | Fortalecer el sistema de debida diligencia institucional para la prevención y detección de riesgos de LA/FT/FPADM, mediante la implementación de controles de integridad en la vinculación de personal, salvaguardas legales en la contratación y lineamientos de reporte de operaciones sospechosas | Fortalecer los controles de debida diligencia para la vinculación de talento humano bajo estándares de prevención de lavado de activos y anticorrupción. | Actualizar e implementar el formato AGTH-FT-085 (y demás instrumentos de vinculación), integrando los lineamientos de debida diligencia LA/FT/FPADM y la declaración de ausencia de conductas delictivas. | 2026-02-02 | Un (1) Formato AGTH-FT-085 actualizado, socializado y aplicado en el 100% de las nuevas vinculaciones. | Gestión de Talento Humano | 2026-02-01 | 2026-12-15
|  |  |  | Armonizar la Gestión de Conflicto de Interés con la versión 7 de la Guía de Riesgos DAFP, ajustándola a la realidad procedimental del Canal. | 2026-03-02 | AGTH-GU-002 Guía de Gestión de Conflicto de Interés actualizada y alineada con la nueva metodología de administración de riesgos 2025, establecer el procedimiento de reporte y control. | Gestión de Talento Humano | 2026-02-01 | 2026-12-15
|  |  | Estandarizar y aplicar mecanismos contractuales de debida diligencia en los procesos de vinculación de personas naturales y jurídicas. | Actualizar e incorporar en las minutas contractuales tipo (personas naturales y jurídicas) las cláusulas de cumplimiento e integridad, incluyendo declaraciones de origen de fondos, compromisos de prevención de riesgos y eximientes de responsabilidad institucional bajo estándares LA/FT/FPADM. | 2026-04-02 | Minutas contractuales tipo actualizadas con la cláusula de prevención e integridad incorporada | Gestión de Contractual | 2026-02-01 | 2026-07-01
|  |  | Definir e implementar el protocolo institucional para el reporte de operaciones sospechosas. | Definir el lineamiento institucional para el reporte de operaciones sospechosas, en articulación con el modelo de gestión jurídica anticorrupción, y realizar la socialización técnica con las dependencias involucradas en su ejecución. | 2026-05-02 | Un (1) Lineamiento institucional adoptado y una (1) jornada de socialización realizada con las áreas clave. | Gestión Jurídica | 2026-02-01 | 2026-03-31
|  |  | Definir e implementar el protocolo institucional para el traslado prioritario de peticiones, quejas o denuncias relacionadas con LA/FT/FPDAM y delitos contra la administración pública, garantizando su remisión oportuna a las autoridades competentes. | Establecer un protocolo de traslado prioritario para peticiones o denuncias relacionadas con LA/FT/FPDAM y delitos contra la administración pública hacia los entes competentes. | 2026-06-02 | Punto de control incluido en el procedimiento AAUT-PD-001 (Atención a la Ciudadanía) para el traslado inmediato de hechos a la UIAF y Fiscalía. | Relacionamiento con la Ciudadanía | 2026-03-01 | 2026-06-30
|  | Fortalecer la debida diligencia institucional mediante el monitoreo y evaluación anual del cumplimiento de los compromisos antisoborno y de prevención de riesgos suscritos por los colaboradores y terceros | Implementar el esquema de monitoreo y evaluación de la debida diligencia de Canal Capital. | Ejecutar el monitoreo anual del cumplimiento de los compromisos antisoborno y de prevención de riesgos (suscritos por la base activa) y elaborar el informe consolidado de evaluación de la debida diligencia institucional de la vigencia | 2026-07-02 | Un (1) Informe de monitoreo anual de debida diligencia ejecutado, con el soporte de cumplimiento de compromisos del 100% de los colaboradores. | Gestión de Talento Humano | 2026-02-01 | 2026-12-15
Modelo de Estado Abierto | 1. Transparencia y acceso a la información | Garantizar la publicación oportuna, completa y actualizada de la información pública conforme a la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1122 de 2024. | Implementar el modelo de seguimiento, control y mejora de la información pública en la sede electrónica. | Ejecutar el esquema de control periodico (cruce de BD del SIG) y aleatorio (2 veces al año) y realizar la actualización anual de la Guía de Lineamientos de Publicación basada en los hallazgos y reportes del ITA. | 2026-01-03 | Meta / Producto: 1. Dos (2) matrices de seguimiento semestral (que consoliden los monitoreos mensuales y aleatorios). 2. Una (1) Guía de Lineamientos de Publicación actualizada y publicada. | Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-01 | 2026-12-15
|  |  |  | Socializar a través de los canales de comunicación internos, a solicitud del área de Planeación, el documento con lineamientos para la publicación de información en el botón de transparencia. | 2026-02-03 | 2 Socializaciones (semestral) | Gestión de Comunicaciones | 01/02/2026 30/06/2026 | 01/07/2026 15/12/2026
|  |  | Fortalecer y garantizar la publicación de información relevante acorde al acceso a la información de documentos de interés ciudadano | Publicar el seguimiento al Plan Anual de Auditoría | 2026-03-03 | Dos (2) seguimientos publicados | Oficina de Control Interno | 01/07/2026 01/01/2027 | 31/07/2026 15/01/2027
|  |  |  | Seguimiento a los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" | 2026-04-03 | Un (1) seguimiento a los lineamientos en materia de transparencia y acceso a la información. | Oficina de Control Interno | 2026-07-15 | 2026-09-15
|  |  |  | Consolidar, publicar y divulgar dos informes de seguimiento a la gestión a partir de los resultados del plan de acción institucional, plan de fortalecimiento y seguimiento al cumplimiento de los ODS. | 2026-05-03 | Dos (2) informes de gestión y seguimiento a planes, proyectos y programas | Oficina Asesora de Planeación | 2026-03-01 | 2026-12-31
|  | Garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, mediante la atención oportuna, adecuada y conforme a la normatividad de las solicitudes de información. | Fortalecer el proceso institucional de gestión y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública. | Enviar un reporte quincenal a las áreas que tengan peticiones pendientes de respuesta con el fin de hacer el seguimiento del caso | 2026-06-03 | 20 reportes enviados por correo electrónico | Relacionamiento con la Ciudadanía | 2026-02-15 | 2026-12-15
|  | Garantizar la correcta aplicación de los criterios de acceso, reserva y clasificación de la información pública. | Aplicar y socializar lineamientos internos para la entrega de información pública. | Definición y socialización interna de criterios de clasificación, archivo y reserva de la información publicada en sede electrónica. | 2026-07-03 | 1 Socialización interna de criterios de clasificación, archivo y reserva de la información publicada en sede electrónica | Gestión Documental | 2026-07-08 | 2026-09-30
|  | Mejorar la comprensión y accesibilidad de la información pública entregada a la ciudadanía mediante la implementación de estándares de lenguaje claro, inclusión y mecanismos de seguimiento técnico. | Adecuación de contenidos del Botón de Transparencia bajo criterios de lenguaje claro y accesibilidad | Contenidos institucionales traducidos a lenguaje claro e incluyente en la sede electrónica | 2026-08-03 | 2 contenidos revisados con lenguaje claro e incluyente | Relacionamiento con la Ciudadanía | 2026-03-01 | 2026-12-15
|  |  |  | Implementar mecanismos de seguimiento a la accesibilidad en la sede electrónica | 2026-09-03 | Matriz de seguimiento de la incorporación de los criterios de accesibilidad en el Botón de Transparencia aplicado | Gestión TIC | 2026-03-01 | 2026-12-31
|  |  | Fortalecer las capacidades técnicas de los servidores y colaboradores de Canal Capital en materia de Transparencia Activa, Acceso a la Información Pública y Lenguaje Claro | Realizar actividades de sensibilización y/o capacitación en Transparencia Activa a que alcance servidores y colaboradores del 100% de los procesos | 2026-10-03 | Una (1) actividad de capacitación integral realizada con reporte de participación que alcance a servidores y colaboradores del 100% de los procesos. | Gestión de Talento Humano | 2026-02-01 | 2026-12-15
| 2. Rendición de cuentas | Planear y estructurar el ejercicio de rendición de cuentas de Canal Capital de manera articulada, oportuna y coherente con la gestión institucional. | Formular y adoptar la Estrategia de Rendición de Cuentas 2026. | Definir objetivos, públicos, mensajes, escenarios, cronograma y responsables del ejercicio de rendición de cuentas. | 2026-01-04 | 1 Estrategia de Rendición de cuentas 2026 formulada | Oficina Asesora de Planeación | 2025-12-01 | 2026-03-01
|  |  |  | Socializar, a solicitud del área de Planeación, objetivos, públicos, mensajes, escenarios, cronograma y responsables del ejercicio de rendición de cuentas entre los colaboradores. | 2026-02-04 | 1 Socialización interna de la Estrategia de RdC | Gestión de Comunicaciones | 2025-12-01 | 2026-03-01
|  | Garantizar el acceso oportuno y comprensible a la información sobre la gestión institucional. | Divulgar información de gestión para la rendición de cuentas 2025. | Elaboración de piezas comunicativas sobre la Gestión de la entidad que muestre el balance de la gestión del Canal, (informe de Gestión) con la linea gráfica decidida en el marco de la Estrategia | 2026-03-04 | Piezas comunicativas para comunicación externa y Redes Sociales sobre la gestión de Canal Capital | Gestión de Comunicaciones | 2025-12-01 | 2026-03-31
|  |  |  | Publicar en la sede electrónica y en las diferentes redes sociales las piezas comunicativas | 2026-04-04 | Reporte de publicaciones en redes sociales y métricas de alcance. | Dirección Operativa / Digital | 2025-12-01 | 2026-03-31
|  | Promover espacios de interacción con la ciudadanía sobre la gestión institucional. | Disponer de espacios de interacción con la ciudadanía durante la etapa de alistamiento para la Rendición de cuentas 2025 | Establecer metodológicamente propuestas de interacción con la ciudadanía por medio de los canales institucionales durante la etapa de alistamiento para la Rendición de cuentas | 2026-05-04 | 2 ejercicios para lograr la interacción con la ciudadana | Mesa técnica de Relacionamiento con la Ciudadanía | 2025-12-01 | 2026-03-31
|  |  |  | Dar a conocer por medio de redes sociales las propuestas de interacción con la ciudadanía durante la etapa de alistamiento para la Rendición de cuentas, previamente definidas por la oficina de Planeación | 2026-06-04 | Reporte de publicaciones en redes sociales y métricas de alcance. | Dirección Operativa / Digital | 2025-12-01 | 2026-03-31
|  | Desarrollo del Ejercicio de Rendición de Cuentas | Realizar Rendición de cuentas | Desarrollar conforme a la normatividad vigente el espacio de rendición de cuentas del Canal integrando los componentes propuestos y las etapas de implementación establecidas en la estrategia de rendición de cuentas | 2026-07-04 | 1 Rendición de Cuentas | Gerencia | 2026-03-01 | 2026-03-31
|  | Garantizar la disponibilidad de canales para la recepción de observaciones, preguntas y aportes ciudadanos. | Habilitar y divulgar los canales de recepción de aportes ciudadanos en el proceso de rendición de cuentas. | Una (1) evaluación sobre la rendición de cuentas realizada y sistematizada | 2026-08-04 | 1 formulario en línea aplicado a la ciudadanía | Relacionamiento con la Ciudadanía | 2026-04-01 | 2026-05-01
|  | Documentar y consolidar el desarrollo del proceso de rendición de cuentas. | Elaborar el balance integral y seguimiento de compromisos del ejercicio de rendición de cuentas. | Documentar y sistematizar el desarrollo del proceso de rendición de cuentas (actividades, canales y participación) e integrar el registro y seguimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía. | 2026-09-04 | Un (1) Informe de Balance y Seguimiento que incluya la sistematización del ejercicio y la matriz de compromisos con sus respectivas respuestas/avances. | Oficina Asesora de Planeación | 2026-04-10 | 2026-06-30
| 3. Relacionamiento con la Ciudadanía | Planear e implementar de manera articulada las acciones de relacionamiento con la ciudadanía, en coherencia con los objetivos institucionales. | Implementar la estrategia de Relacionamiento con la Ciudadanía de Canal Capital | Actualizar la estrategia de participación ciudadana de Canal Capital conforme a los lineamientos vigentes. | 2026-01-05 | 1 Estrategia de Relacionamiento con la Ciudadanía actualizada anualmente y con 2 seguimientos al año | Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-01 | 2026-02-28
|  | Asegurar la máxima difusión de las herramientas de planeación, específicamente la de Relacionamiento con la Ciudadanía, asegurando ejercicios de transparencia activa | Dar a conocer a la ciudadanía la Estrategia de Relacionamiento con la Ciudadanía que fue construida por la Mesa Técnica de Relacionamiento. | Diseñar piezas comunicativas y el mensaje para comunicar la estrategia de Relacionamiento a la Ciudadanía de Canal Capital conforme a los lineamientos vigentes y respuesta a los grupos de valor internos. | 2026-02-05 | Tres (3) piezas comunicativas para difusión externa y en redes sociales | Gestión de Comunicaciones | 2026-02-28 | 2026-04-01
|  |  |  | Dar a conocer por medio de redes sociales las piezas de comunicación sobre la Estrategia de Relacionamiento con la ciudadanía de Canal Capital | 2026-03-05 | Reporte de publicaciones en redes sociales y métricas de alcance. | Dirección Operativa / Digital | 2026-02-28 | 2026-04-01
|  | Promover la participación ciudadana en las distintas fases del ciclo de la gestión pública | Vincular a la ciudadanía en el ciclo de la gestión institucional (planeación, seguimiento y/o evaluación institucional.) | Dos (2) informes semestrales de incidencia ciudadana generados mediante analítica inteligente. | 2026-04-05 | Informe de monitoreo de social listening | Digital / Tráfico Editorial | 2026-02-01 | 2026-12-31
|  | Promover la revisión y análisis institucional de los temas de relacionamiento con el ciudadano con el fin de fortalecer la toma de decisiones, el seguimiento y la mejora continua de la gestión del servicio al ciudadano. | Realizar la revisión de los temas de relacionamiento con el ciudadano una vez al año. | Realizar una (1) reunión anual del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con enfoque en servicio al ciudadano, en la cual se revisen los temas de relacionamiento con la ciudadanía, se analicen resultados y se definan lineamientos y acciones de mejora en caso de ser necesario. | 2026-05-05 | Un (1) acta de reunión de CIGD con la temática de servicio al ciudadano. | Relacionamiento con la Ciudadanía | 2026-11-01 | 2026-12-15
|  | Garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos en su interacción con la entidad asegurando su alineación con el marco normativo vigente y los principios de la función administrativa. | Revisar y actualizar anualmente la Carta de Trato Digno a la ciudadanía, incorporando ajustes normativos, mejoras en los compromisos de servicio y mecanismos de divulgación que promuevan su apropiación por parte de los servidores públicos y la ciudadanía. | Revisar y actualizar en lo pertinente la carta de trato digno a la ciudadanía, en cumplimiento del numeral 5 del artículo 7 de la ley 1437 de 2011. | 2026-06-05 | Un (1) documento "carta de trato digno" actualizado, publicado y comunicado. | Relacionamiento con la Ciudadanía | 2026-02-15 | 2026-04-30
|  | Fortalecer el conocimiento en temas de Servicio a la Ciudadanía y el modelo de relacionamento. | Asegurar el conocimiento institucional de todos los colaboradores en materia de servicio a la ciudadanía y el modelo de relacionamiento. | Coordinar acciones de formación y cualificación a los servidores en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio a la ciudadanía y el modelo de relacionamiento. | 2026-07-05 | 1 Propuesta de sensibilización en relacionamiento con la ciudadanía entregada a TTHH | Relacionamiento con la Ciudadanía | 2026-03-01 | 2026-12-15
|  |  |  | Realizar ejercicios de capacitación y formación a los servidores y colaboradores en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio a la ciudadanía y el modelo de relacionamiento. | 2026-08-05 | 1 actividad de sensibilización y/o capacitación en relacionamiento con la ciudadanía que alcance servidores y colaboradores del 100% de los procesos | Gestión de Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-12-31
| 6. Integridad y Ética Pública | Fortalecer el marco institucional de integridad y ética pública del Canal, mediante la actualización y articulación de la Política Integral de Transparencia, acceso a la información, lucha contra la corrupción y gestión antisoborno con los lineamientos del Decreto 1122 de 2024 y el SIGRIP. | Actualizar y consolidar la Política Integral de Transparencia, Acceso a la Información, Lucha contra la Corrupción y Gestión Antisoborno como referente del marco de integridad institucional. | Revisar y actualizar la Política Integral de Transparencia, Acceso a la Información, Lucha contra la Corrupción y Gestión Antisoborno, incorporando los lineamientos del Decreto 1122 de 2024 y el SIGRIP. | 2026-01-06 | 1 Política Actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 06/30/2026 | 2026-12-15
|  | Fortalecer una cultura organizacional basada en principios éticos, integridad, legalidad y responsabilidad institucional, que prevenga conductas contrarias a la ética pública y promueva el buen gobierno en Canal Capital | Implementar acciones institucionales para la apropiación de los principios de integridad y ética pública por parte de los servidores públicos y contratistas. | Realizar la actualización del Código de Integridad y de los principios éticos institucionales, incorporando los nuevos lineamientos de transparencia y el marco normativo vigente. | 2026-02-06 | Un (1) Código de Integridad actualizado y adoptado mediante el acto administrativo o mecanismo correspondiente. | Gestión de Talento Humano | 2026-02-01 | 2026-12-15
|  |  |  | Realizar, a solicitud del área de Talento Humano, la socialización interna del Código de Integridad y de los principios éticos institucionales, dirigida a servidores públicos y contratistas a través de los canales institucionales. | 2026-03-06 | Una (1) socialización interna ejecutada | Gestión de Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-12-15
|  | Prevenir, identificar y gestionar los conflictos de interés en la actuación de servidores y contratistas del Canal, mediante acciones de orientación y sensibilización | Fortalecer el conocimiento y la apropiación de los lineamientos institucionales sobre conflicto de interés por parte de servidores y contratistas. | Realizar, a solicitud del área de Talento Humano, la socialización de los lineamientos sobre conflictos de interés y promover el seguimiento a la declaración y gestión de estos a través de canales internos. | 2026-04-06 | Una (1) campaña de socialización realizada (evidenciada mediante campaña, piezas u otro). | Gestión de Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-12-15
|  | Garantizar el conocimiento y apropiación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) como instrumento que operativiza la Política Integral de Transparencia del Canal, asegurando su disponibilidad y difusión. | Implementar el plan de divulgación y trazabilidad del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP 2026. | Publicar en la sede electrónica y en la intranet las versiones y actualizaciones que se realicen sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP, conservando la trazabilidad sobre los ajustes realizados. | 2026-05-06 | Actualizaciones PTEP | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-06 | 2026-12-15
|  |  |  | Diseñar y producir las piezas comunicativas y contenidos pedagógicos para la divulgación institucional del PTEP 2026 (versión inicial y actualizaciones) dirigidos a público interno y externo. | 2026-06-06 | Kit de piezas de divulgación para la socialización interna y externa del PTEP y sus diferentes versiones. | Gestión de Comunicaciones | 2026-01-20 | 2026-12-15
|  |  |  | Ejecutar la difusión masiva en redes sociales y canales digitales de las piezas de comunicación del PTEP 2026, facilitando el acceso a la información y el control social. | 2026-07-06 | Reporte de publicaciones en redes sociales y métricas de alcance. | Dirección Operativa / Digital / PD | 2026-01-20 | 2026-12-15
|  | Garantizar el conocimiento, acceso y disponibilidad de los canales de denuncia (ético y de corrupción) para la ciudadanía y servidores públicos, promoviendo la transparencia y el reporte de conductas contrarias a la ética | Fortalecer y difundir los mecanismos de denuncia ciudadana e institucional de Canal Capital. | Diseñar y publicar información relevante sobre los canales de denuncia institucional y de corrupción en la sede electrónica y otros medios internos, asegurando un lenguaje claro para la ciudadanía. | 2026-08-06 | Contenidos informativos sobre canales de denuncia. | Gestión de Comunicaciones | 2026-02-01 | 12/15/2026
|  |  |  | Informar y difundir los canales de denuncia disponibles a través de las plataformas digitales y redes sociales de la entidad, buscando maximizar el alcance y la visibilidad. | 2026-09-06 | Reporte de publicaciones en redes sociales y métricas de alcance. | Dirección Operativa / Digital | 2026-02-01 | 12/15/2026
|  |  |  | Diseñar y divulgar, circular interna de sensibilización sobre conductas fuente de riesgo y definición de parámetros técnicos de reporte de denuncias al interior de canal. | 2026-10-06 | Una (1) Circular anual expedida y socializada, que incluya el reporte de utilización de los buzones. | Control Interno Disciplinario | 2026-02-01 | 2026-10-31
Inciativas Adcionales | 7. Iniciativas Adicionales | Fortalecer la apertura institucional y el aprovechamiento de datos de valor público, garantizando su calidad, actualización y uso como herramientas de transparencia, innovación y control social. | Definir y priorizar los conjuntos de datos abiertos del Canal Capital bajo un enfoque de demanda ciudadana y transparencia activa | Realizar la identificación y priorización interna de conjuntos de datos susceptibles de publicación, integrando los requerimientos de información identificados en los escenarios de rendición de cuentas y espacios de relacionamiento con la ciudadanía. | 2026-01-07 | 1 Ejercicio de identificación y prioroización de conjuntos de datos | Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-01 | 2026-12-15
|  |  | Publicar y mantener actualizados los conjuntos de datos abiertos en el portal correspondiente. | Definición de la Politica de Gobierno de Datos con la definicion de conjuntos de datos abiertos aplicables a Canal Capital y evidencia de publicación de los mismos. | 2026-02-07 | Politica de Gobierno de Datos | Gestión TIC | 2026-02-01 | 2026-12-15