## Hoja1
|  |  | PLAN ANUAL DE AUDITORÍA | [16 empty] | CODIGO: CCSE-FT-020
VERSIÓN: 5
FECHA DE APROBACIÓN: 02/12/2020
RESPONSABLE: CONTROL INTERNO
FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA -PAA- Y SEGUIMIENTO
Nombre de la Entidad |  | Canal Capital | [19 empty] | Vigencia | 2026
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  | Gilberto Antonio Suárez Fajardo | [19 empty] | Versión | 2
Objetivo del PAA: |  | Evaluar de forma objetiva e independiente la gestión y los resultados de los diferentes procesos del Canal Capital, realizar seguimiento al cumplimiento de los diferentes planes (Mejoramiento y Riesgos) y ejecutar los demás seguimientos e informes de ley, mediante actividades de aseguramiento y asesoramiento buscando la generación de valor en cumplimiento de los roles asignados a la Oficina de Control Interno.
Alcance del PAA: |  | Este Plan contiene las actividades que se desarrollaran en la vigencia 2026 de: auditoría interna, Fomento de la Cultura del Control (Enfoque hacia a la Prevención), Atención a entes de control, Seguimiento a planes de mejora y manejo de riesgos, actividades de acompañamiento y se identifican aquellas situaciones imprevistas que pueden afectar el cumplimiento de las actividades definidas por la Oficina de Control Interno.
Criterios: |  | De acuerdo con cada una de las actividades programas se tendrá cómo requisitos generales: Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 1083 de 2015 y modificatorios, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y Modelo Estándar de Control Interno. Para las demás actividades se tienen en cuenta los requisitos de los Procesos, proyectos, procedimientos o normas aplicables según corresponda de conformidad con las evaluaciones programadas.
RECURSOS: - Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno (4 Contratistas de Servicios Profesionales)- Financieros: presupuesto asignado - Tecnológicos: equipo de cómputo, acceso a los sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa. Coordianación el área de comunicaciones para dar cumplimiento a las actividades en relación con el fomento de la cultura del Autocontrol.
Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad | [5 empty] | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) |  |  | N° de Técnico(s) o Tecnólogos |  |  | N° Profesional(es) | [5 empty] | N° Profesional(es) Especializado(s) |  |  | N° Asesor(es)
| 537 | [5 empty] | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 5 |  |  | 0
Recursos Presupuestales | [7 empty] | Recursos Tecnológicos
Para la vigencia 2026 se han asignado recursos presupuestales por valor de $273.249.167, para lo cual se encuentra proyectado la contratación de 4 profesionales con periodos de ejecución diferentes, estas personas apoyaran las actividades que se describen a continuación.(Y se plantea la necesidad de contar con un personal técnico (Ing de sistemas) para apoyar las auditorías que requieren conocimientos especializados y de asignar recuersos adicionales para complementar el equipo para el segundo semestre de 2026) | [7 empty] | Se cuenta con accesos a los servicios Gsuite, SIC del Canal (Intranet y acceso remoto a los equipos asignados a las personas de la Oficina). Adicional equipos asignados a la oficina, para adelantar las actividades pertinentes.
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Responsable: Líder de la Unidad Auditable | Cronograma | [11 empty] | Seguimiento |  |  | Observaciones
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Productos esperados | Fecha de culminación de la actividad (MM/AÑO) | Evidencias
A. Auditorías Internas |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Gestión de Ventas y Mercadeo |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Por definir | Dirección Operativa | [12 empty] | Informe | 2026-05-31 | https://drive.google.com/drive/folders/1uCtJXsupxRe8SbgcVRV8BLd-kMDx8JWD | Se adelantó la auditoría al proceso de ventas y mercadeo, cuyos documentos reposan en el expediente.
2. Planeación Estratégica (Se incluyen en la evaluación las sigientes tematicas: Evaluació proyectos de Inversión - Decreto Distrital 221 de 2023 / Evaluación Plan de Acción Institucional / Seguimiento a la Implementación del MIPG) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Diana Romero Mónica Virgüéz Jizeth González | Subdirección Administrativa | [12 empty] | Informe | 2026-05-31 | https://drive.google.com/drive/folders/17Wf0QpcD9j-kymQIbXa-W5xRwEUMAlE7 | Se dio por terminada la auditoría al proceso de Planeación Estratégica y se consolidan los documentos en el expediente.
3. Diseño y ejecución de la estrategia de circulación de contenidos |  |  |  |  | Diana Romero | Henry Beltrán | Dirección Operativa | [12 empty] | Informe | 2026-04-30 | https://drive.google.com/drive/folders/15cKUD0KkR0NCyRIYTB1zF-bmETOkuQxw | Se ejecutó la auditoría y se comunicaron los resultados, cuyos soportes se encuentran en el expediente creado.
4. Evaluación MSPI (Resolución 2277 de 2025 - Lineamientos MSPI) |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Subdirección Administrativa | [12 empty] | Informe
5. Auditoría SG-SST (Resolución 312 de 2019 Ministerio del Trabajo) |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Secretaría General / Coordinación Jurídica | [12 empty] | Informe
B. Liderazgo Estratégico |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas | 2026-01-31 | https://drive.google.com/drive/folders/1uEFvOeKHvVBDRm6BLq72B6hUuppkL_su | Se adelantó el CICCI el 27 de enero de 2026. el acta reposa en el expediente correspondiente.
2. Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas | 2026-05-27 | https://drive.google.com/drive/folders/1uEFvOeKHvVBDRm6BLq72B6hUuppkL_su | Se adelantó el CICCI el 27 de mayo de 2026, los soportes se encuentran en el expediente correspondiente.
3. Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas
4. Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas
5. Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de Cartera |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Por definir | Subdirección Financiera | [12 empty] | Actas | 2026-12-31 | Archivo Subdirección Financiera | Se asiste al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y de Cartera el 11 de junio de 2026 por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno.
6. Comité de Conciliación y Daño Antjurírico |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Por definir | Secretaría General | [12 empty] | Actas | 2026-12-31 | Archivo Oficina Jurídica | Con corte al seguimiento se han adelantado los siguientes comités: * 29 de enero de 2026 * 16 de febrero de 2026 * 11 de marzo de 2026 * 17 de junio de 2026
7. Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General | [12 empty] | Actas | 2026-12-31 | Reposa en el archivo de la Oficina Asesora de Planeación | Con corte al seguimiento se han adelantado los siguientes comités: * 28 de enero de 2026 * 26 de febrero de 2026 * 3 de marzo de 2026 * 3 de junio de 2026
8. Comité de Contratación |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Por definir | Secretaría General | [12 empty] | Actas | 2026-12-31 | Reposa en el archivo del área de Contratación | Con corte al seguimiento se han adelantado los siguientes comités: * 28 de enero de 2026 * 16 de marzo de 2026 * 13 de mayo de 2026
9. Organo de Cumplimiento Normativo |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Por definir | Todas las dependencias | [12 empty] | Actas | 2026-12-31 | Reposa en el archivo de la Oficina Jurídica | Con corte al seguimiento se han adelantado los siguientes comités: * 9 de enero de 2026 * 25 de junio de 2026
10. Asistir a las diferentes mesas de trabajo a las que sea invitado el Jefe de la Oficina y otros comités. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las dependencias | [12 empty] | Actas | 2026-12-31 | Archivo de los procesos que adelantan la invitación | Con corte al seguimiento se ha asistido a las siguientes mesas de trabajo: * 3 de febrero de 2026 - S. Administrativa * 12 de febrero de 2026 - S. Administrativa * 13 de febrero de 2026 - Sec. General * 17 de febrero de 2026 - Digital - D. Operativa * 17 de abril de 2026 - S. Financiera * 14 de mayo de 2026 - Planeación * 29 de mayo de 2026 - Planeación * 2 de junio de 2026 - Jurídica * 4 de junio de 2026 - Planeación * 18 de junio de 2026 - Planeación * 30 de junio de 2026 - S. Administrativa
11. Seguimiento al Plan Anual de Auditoría - Diciembre 2025 |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte | 2026-01-31 | 4.8.4.1.2. Seguimiento - Canal Capital | Se adelantó el seguimiento requerido, así como la publicación en el botón de transparencia con fecha del 7 de enero de 2026.
12. Seguimiento al Plan Anual de Auditoría - Marzo |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte | 2026-12-31 | https://drive.google.com/drive/folders/1uEFvOeKHvVBDRm6BLq72B6hUuppkL_su | Se adelantó el respectivo reporte a Planeación con corte al 31 de marzo de 2026.
13. Seguimiento al Plan Anual de Auditoría - Junio |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte
14. Seguimiento al Plan Anual de Auditoría - Septiembre |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte
C. Informes de Ley |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Informe de Control Interno Contable - Resolución 193 de 2017 Contaduría General de la Nación |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez | Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe / Reporte | 2/28/2026 | 4.7.4.1. Informe Interno Contable - Canal Capital | Se comunicó el informe mediante Memorando 186 del 4 de marzo de 2026, de igual manera, se cuenta con la publicación del informe en la página web de la entidad.
2. Informe de Cumplimiento Normas de Uso de Software - Directiva presidencial No. 01 de 1999 |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Subdirección Administrativa | [12 empty] | Informe / Reporte | 3/31/2026 | 4.7.4.2. Otros Informes - Canal Capital | Se comunicó el informe mediante Memorando 256 del 20 de marzo de 2026, así como la publicación respectiva en la página web de la entidad.
3. Informe de Evaluación Independiente de Control Interno - Enero. Decreto 2106 de 2019 |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez Henry Beltrán Diana Romero Jizeth González | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe | 1/31/2026 | 4.8.5.1.1 Vigentes - Canal Capital | Se adelanto la evaluación del segundo semestre de la vigencia 2025, el cual fue publicado en la página web de la entidad, así como la socialización mediante Memorando 52 del 26 de enero de 2026.
4. Informe de Evaluación Independiente de Control Interno - Junio. Decreto 2106 de 2019 |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe
5. Seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y Daño Antijurídico - Verificación Actualización y registro de información en en el Siproj web (Resolución 485 de 2023 - Secretaría Jurídica Distrital - Ley 2220 de 2022 - Decreto 1069 de 2015) |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Secretaría General / Coordinación Jurídica | [12 empty] | Informe
6. Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto Diciembre 2025 - Decreto 1737 de 1998 (y modificatorios) / Decreto Distrital 062 de 2024 |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 2/28/2026 | 202504291101758_INFAUSTERIDAD | Se comunicó mediante Memorando 77 del 30 de enero de 2026.
7. Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto Marzo - Decreto 1737 de 1998 (y modificatorios) / Decreto Distrital 062 de 2024 |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Mónica Virgüez | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 2026-06-30 | https://drive.google.com/drive/folders/1c1wW-xmRaATVthr3GDqn9HgHmdCbLTB9 | Se adelantó la solicitud de información del segundo trimestre de la vigencia mediante Memorando 529 del 1 de julio de 2026.
8. Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto Junio -Decreto 1737 de 1998 (y modificatorios) / Decreto Distrital 062 de 2024 |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
9. Seguimiento al cumplimiento de las normas de Austeridad en el Gasto Septiembre - Decreto 1737 de 1998 (y modificatorios) / Decreto Distrital 062 de 2024 |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Subdirección Administrativa / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
10. Ley 1474 de 2011: Seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos - Diciembre 2025 |  |  |  |  | Jizeth González | Jizeth González | Secretaría General | [12 empty] | Informe | 1/29/2026 | 4.8.3 Informes Seguimiento Procesos Atención Al Ciudadano - Canal Capital | Se adelantó la remisión del informe mediante Memorando 73 del 29 de enero de 2026. Así como la publicación en página web.
11 .Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos (Decreto 640 del 2025 - Art,325 Numeral 5) Diciembre |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Informe | 1/31/2026 | 4.8.1.1 Informes De Gestión OCI - Canal Capital | Se adelantó el inforne semestral, el cual se comunicó mediante Memorando 41 - Informe semestral de seguimiento de la oficina de control interno con corte al 31 de diciembre de 2025.
12 .Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos (Decreto 640 del 2025 - Art,325 Numeral 5) Junio |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Informe
13. Seguimiento a la Implementación del MIPG - Incluido en la Evaluación al proceso de Planeación Estratégica) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Diana Romero Mónica Virgüéz Jizeth González | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Informe | 5/31/2026 | https://drive.google.com/drive/folders/17Wf0QpcD9j-kymQIbXa-W5xRwEUMAlE7 | Se dio por terminada la auditoría al proceso de Planeación Estratégica y se consolidan los documentos en el expediente.
14. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC - Diciembre 2025 (Resolución Resolución 3565 de 2024 del MinTic) |  |  |  |  | Jizeth González | Diana Romero | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 2/18/2026 | 202504011101758_INFFUTIC | Se adelantó la remisión del informe el 18 de febrero de 2026 con Memorando 153.
15. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC- Marzo (Resolución Resolución 3556 de 2024 del MinTic) |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 4/30/2026 | 20260325_Informe_Seguimiento_FUTIC | Se adelantó la solicitud de información mediante Memorando 267 del 25 de marzo de 2026.
16. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC- Junio (Resolución Resolución 3556 de 2024 del MinTic) |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
17. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC - Septiembre (Resolución Resolución 3556 de 2024 del MinTic) |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
18. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC - Emisiones (Resolución Resolución 3556 de 2024 del MinTic) |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
19. Seguimiento a la ejecución del Plan de Inversión Recursos FUTIC - Planeación 2027 (Resolución Resolución 3556 de 2024 del MinTic) |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Comunicación Interna
20. Informe de Gestión de la OCI (Reporte Cuenta Anual) (Resolución Reglamentaria 002 de 2022 Contraloría de Bogotá) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte Cuenta | 2/28/2026 | 4.7.2.1. Informes Anuales - Canal Capital | Se remitieron los informes de gestión elaborados en la vigencia 2025 para reporte de cuenta anual el 6 de febrero de 2026.
21. Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos - 1er Semestre |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Área de Planeación | [12 empty] | Informe
22. Seguimiento a la Política de Administración de Riesgos - 2do Semestre |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Área de Planeación | [12 empty] | Informe
23. Verificación de la Certificación de seguimiento al registro y adecuada actualización en Siproj WEB (Resolución 485 de 2023 - Secretaría Jurídica Distrital) |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Coordinación Jurídica | [12 empty] | Comunicación Interna | 2/28/2026 | Correo Institucional del Jefe de la Oficina de Control Interno. | Se revisó el 17 de febrero de 2026 y se remitió correo al Jefe de la Oficina de Control Interno.
24. Diligenciamiento aplicativo FURAG (Decreto 1083 de 2015) |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe / Reporte | 2026-03-26 | 20260302_Informe_FURAG | Se adelantó el reporte de información en el aplicativo correspondiente FURAG, generando los certificados respectivos, los cuales se remiten a Planeación para comunicación a la Alcaldía de Bogotá una vez culminado el reporte de dicha área.
25. Formulación Plan Anual de Auditorías 2027 (Decreto 640 del 2025) |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Plan / Aprobación
26. Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivistico (Decreto 1080 de 2015 / Par. 2 Art 2.8.8.3.6) |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte al AGN | 3/31/2026 | 20260309_Informe_Plan_Mejoramiento_Archivistico | Se adelantó la remisión mediante Memorando 239 del 16 de marzo de 2026 a Gerencia General y mediante Oficio 368 del 16 de marzo de 2026 al Archivo General de la Nación.
27. Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivistico (Decreto 1080 de 2015 / Par. 2 Art 2.8.8.3.6) |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte al AGN | 2026-12-31 | https://drive.google.com/drive/folders/1f1o1EcIcOHjuSIRtD91kALnVHOivNTa5 | Se adelantó el cuarto seguimiento a las acciones del Plan de Mejoramiento Archivistico con corte al 11 de junio de 2026, el cual fue comunicado mediante Oficio 688 del 18 de junio de 2026.
28. Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivistico (Decreto 1080 de 2015 / Par. 2 Art 2.8.8.3.6) |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte al AGN
29. Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivistico (Decreto 1080 de 2015 / Par. 2 Art 2.8.8.3.6) |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Reporte al AGN
30. Seguimiento Proyectos de Inversión - Primer Semestre (Decreto Distrital 221 de 2023) (Se incluye en la evaluación al proceso de Planeación Estratégica) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Diana Romero Mónica Virgüéz Jizeth González | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 5/31/2026 | https://drive.google.com/drive/folders/17Wf0QpcD9j-kymQIbXa-W5xRwEUMAlE7 | Se dio por terminada la auditoría al proceso de Planeación Estratégica y se consolidan los documentos en el expediente.
31. Informe Seguimiento Comité de Convivencia (Circular 100 - 004 de 2024 - Ministerio del Trabajo / Departamento Administrativo de la Función Pública) |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 2026-08-31 | https://drive.google.com/drive/folders/1YT-AQPgCJRzM4-0W0YDdJCaFB3qYkLtk | Se adelantó solicitud de información mediante memorando 565 del 15 de julio de 2026.
32. Informe de Seguimiento a la Gestión Contractual |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Área de Planeación Subdirección Administrativa Secretaría General Oficina Jurídica | [12 empty] | Informe
33. Informe de Seguimiento al Modelo de Relacionamiento con el Ciudadano (Participación ciudadana y Control Social, Atención al ciudadano, Seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos - Junio) |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Secretaría General / Coordinación Jurídica | [12 empty] | Informe
34. Evaluación al Programa de Transparencia y Ética Pública (Decreto 1122 de 2024 - Guia Administración de Riesgos V7 SIGRIP) _ Se modificó teniendo en cuenta una acción de seguimiento propuesta de manera cuatrimestral para la actual vigencia. |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe | 2026-05-31 | https://drive.google.com/drive/folders/1hGiH92x4imwM_j4n4P679-y3xLPuoD_p | Se comunicaron los resultados del primer seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, vigencia 2026 mediante Memorando 417 del 21 de mayo de 2026.
35. Informe de Cumplimiento Procuraduría General Circular 09 del 6 de Octubre 2025 |  |  |  |  | Henry Beltrán | Henry Beltrán | Oficina de Control Interno Disciplinario | [12 empty] | Informe | 2026-06-30 | https://drive.google.com/drive/folders/1kN4gJi1gPQxOcpq39IE7lyAu_33ixlbr | Se comunicó el seguimiento mediante Oficio 650 del 5 de junio de 2026 a la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión.
36. Verificación Aplicativo Integridad - SIDEAP (Circular 100-004-2025 DAFP - Circular Externa 020 DE 2017 DASCD) |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Dirección Operativa / Área de Planeación / Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe | 2026-07-31 | https://drive.google.com/drive/folders/1IVbxOR39YNU0TUvOfi4G_fbKK7z7Ed5i | Se adelantó la solicitud de información inicial el 15 de julio de 2026 mediante Memorando 567.
D. Enfoque hacia la Prevención |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Directiva 008 de 2021: Acompañamiento en el reporte |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos | 2/28/2026 | 20260128_Informe_Directiva_008 | Se remitió la consolidación de información requerida a la Oficina de Control Interno Disciplinario para la elaboración del informe el 13 de febrero de 2026.
2. Capacitaciones |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Listados de Asistencia | 11/30/2026 | No aplica | A la fecha no se han ejecutado acciones relacionadas con la actividad programada.
3. Capacitación Equipo de Control interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Reporte Interno | 12/31/2026 | No aplica | A la fecha no se han ejecutado acciones relacionadas con la actividad programada.
4. Jornadas de Autocontrol |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Todas las Áreas | [12 empty] | Presentación / Citaciones / Encuestas |  |  | A la fecha no se han ejecutado acciones relacionadas con la actividad programada.
5. Envío de Tips vía correo-e, eventos, actividades lúdicas, acompañamiento. |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Piezas de Comunicación | 12/31/2026 | No aplica | A la fecha no se han ejecutado acciones relacionadas con la actividad programada.
6. Participación en Actividades de Inducción / Reinducción |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Formulario Inducción / Listados de Asistencia | 12/31/2026 | Archivo Oficina de Recursos Humanos | Se asistió a las siguientes sesiones en materia de inducción y reinducción: * 16 de enero de 2026 * 20 de enero de 2026 al 23 de enero de 2026 * 26 de enero de 2026 * 27 de enero de 2026 * 29 de enero de 2026 * 6 de febrero de 2026 * 11 de febrero de 2026 * 13 de febrero de 2026 * 24 de febrero de 2026 * 25 de febrero de 2026
7. Revisión Documentos del Proceso / Estatuto de Auditoría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno / Jizeth González | JOCI Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | 12/31/2026 |  | A la fecha no se han ejecutado acciones relacionadas con la actividad programada.
8. Revisión Documentos del Proceso / Código de Ética del Auditor |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | JOCI Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | 12/31/2026 |  | A la fecha no se han ejecutado acciones relacionadas con la actividad programada.
9. Revisión Documentos del Proceso / Manual de Auditoría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | JOCI Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | 12/31/2026 | No aplica | A la fecha no se han ejecutado acciones relacionadas con la actividad programada.
10. Revisión Documentos del Proceso / Procedimientos |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Henry Beltrán Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | 12/31/2026 | 202201031102948_Plan_Anual_Auditorias | A la fecha se han revisado y modificado los documentos de: CCSE-PD-002 Auditorías de Gestión, CCSE-FT-022 Informe de Auditoría y CCSE-PD-006 Plan de Mejoramiento Institucional, los cuales se remitieron a la Oficina de Planeación y se encuentran en proceso de revisión y publicación en la intranet de la entidad.
11. Reuniones Equipo de Trabajo - Autoevaluación. (Seguimiento Continuo) |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Actas de Reunión | 12/31/2026 | ACTAS COMITÉ PRIMARIO | A la fecha de corte se han adelantado seis (6) Comités primarios de la Oficina de Control Interno, en los cuales se adelanta la revisión de la ejecución del Plan Anual de Auditoría de la presente vigencia.
12. Autoevaluación - Programa de seguramiento y Mejora de la Calidad |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Formato Aplicado | 12/31/2026
13. Realización de actividades de Asesoría y Acompañamiento |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Presentación Convocatoria | 12/31/2026 | 110.24.112_Plan_Mejoramiento | Con corte al seguimiento se ha asistido a las siguientes mesas de trabajo: * 3 de febrero de 2026 - S. Administrativa * 12 de febrero de 2026 - S. Administrativa * 13 de febrero de 2026 - Sec. General * 17 de febrero de 2026 - Digital - D. Operativa * 25 de marzo de 2026 - PM área TIC
14. Evaluación Mapa de Aseguramiento |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Recomendaciones de carácter preventivo | 12/31/2026 | Solicitudes_Oficina_Control_Interno | Durante el primer trimestre se adelantó la emisión de la respuesta a diez (10) solicitudes allegadas desde la Oficina de Control Disciplinario Interno.
E. Relación con entes de control externos |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Contraloría de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos | 2026-12-31 | https://drive.google.com/drive/folders/1bDj1TalVdtyKoGtlqqJ87vsq2HREoOxv | Se dio respuesta al requerimiento adelantado mediante Oficio 353 / Respuesta radicado 499 - Plan de Mejoramiento Acciones Vencidas.
2. Auditoria de Financiera, de Gestión y Resultados |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las áreas | [12 empty] | Comunicados Externos
3. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - enero |  |  |  |  | Henry Beltrán | Mónica Virgüez | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | 1/31/2026 | 4.7.2.2. Informes Mensuales - Canal Capital | Se publica certificado de presentación en el numeral 4.7.2. del botón de transarencia de Canal Capital.
4. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Febrero |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Por definir | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | 2/28/2026 | 4.7.2.2. Informes Mensuales - Canal Capital | Se publica certificado de presentación en el numeral 4.7.2. del botón de transarencia de Canal Capital.
5. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Marzo |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Por definir | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | 3/31/2026 | 4.7.2.2. Informes Mensuales - Canal Capital | Se publica certificado de presentación en el numeral 4.7.2. del botón de transarencia de Canal Capital.
6. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Abril |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Por definir | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | 2026-05-15 | 4.7.2.2. Informes Mensuales - Canal Capital | Se publica certificado de presentación en el numeral 4.7.2. del botón de transarencia de Canal Capital.
7. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Mayo |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Por definir | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | 2026-06-13 | 4.7.2.2. Informes Mensuales - Canal Capital | Se publica certificado de presentación en el numeral 4.7.2. del botón de transarencia de Canal Capital.
8. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Junio |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Por definir | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte | 2026-07-23 | 4.7.2.2. Informes Mensuales - Canal Capital | Se enecuentra en proceso de presentación.
9. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Julio |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
10. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Agosto |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
11. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Septiembre |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
12. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Octubre |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
13. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Noviembre |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
14. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Diciembre |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Reporte
15. Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Anual |  |  |  |  | Mónica Virgüez | Por definir | Todas las áreas | [12 empty] | Reporte | 2/28/2026 | 4.7.2.1. Informes Anuales - Canal Capital | Se presentó el 27 de febrero de 2026 en SIVICOF y se publicó en la página web de la entidad.
16. Concejo de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos | 2026-12-31 | ** | No se ha requerido en el periodo de seguimiento.
17. Personería de Bogotá |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos | 2026-12-31 | ** | No se ha requerido en el periodo de seguimiento.
18. Veeduría Distrital |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos | 2026-12-31 | ** | No se ha requerido en el periodo de seguimiento.
19. Procuraduría |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Gerencia General Secretaría General | [12 empty] | Comunicados Externos / Reporte | 2026-12-31 | ** | No se ha requerido en el periodo de seguimiento.
20. Respuesta Derechos de Petición - Control Interno |  |  |  |  | Jefe de la Oficina de Control Interno | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Comunicados Externos | 2026-12-31 | ** | No se ha requerido en el periodo de seguimiento.
F. Seguimientos |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1
1. Plan de Mejoramiento Institucional - Diciembre 2025 (Reporte Cuenta Anual) |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Publicación / Matriz / Reporte | 2/28/2026 | 4.7.2.1. Informes Anuales - Canal Capital | Se adelantó el reporte de Plan de Mejoramiento en la Cuenta Anual en el formato establecido el 11 de febrero de 2026.
2. Plan de Mejoramiento Institucional - Marzo (Trimestral Resolución 019 de 2025 - Contraloría de Bogotá) |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe | 2026-04-30 | 110.24.112_Plan_Mejoramiento | El seguimiento adelantado se registra en el SICC de Canal Capital - Planes Institucionales.
3. Plan de Mejoramiento Institucional - Junio (Trimestral Resolución 019 de 2025 - Contraloría de Bogotá) |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe | 2/28/2026
4. Plan de Mejoramiento Institucional - Septiembre (Trimestral Resolución 019 de 2025 - Contraloría de Bogotá) |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [13 empty] | 2/28/2026
5. Plan de Mejoramiento Institucional - Planeación Diciembre (Trimestral Resolución 019 de 2025 - Contraloría de Bogotá) |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [13 empty] | 2/28/2026 | 110.24.112_Plan_Mejoramiento | Se adelantó la comunicación de los resultados mediante Memorandos 54 y 55 del 26 de enero de 2026.
6. Plan de Mejoramiento por Procesos - Diciembre 2025 |  |  |  |  | Jizeth González | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe | 2/28/2026 | 110.24.112_Plan_Mejoramiento | Se adelantó la comunicación de los resultados mediante Memorandos 54 y 55 del 26 de enero de 2026.
7. Plan de Mejoramiento por Procesos - Abril |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe | 2026-05-31 | 110.24.112_Plan_Mejoramiento | El seguimiento adelantado se registra en el SICC de Canal Capital - Planes Institucionales.
8. Plan de Mejoramiento por Procesos - agosto |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe
9. Plan de Mejoramiento por Procesos - Planeación (Diciembre 2026) |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe | 5/31/2026 | 202603021102492_Informe_Auditoria_Ventas | Se dio apertura a la auditoría programada, así como solicitud de información, de conformidad con el Plan de Auditoría Individual.
10. Seguimiento Plan de Acción Institucional 2026 (Se incluye en la evaluación al proceso de Planeación Estrategíca) |  |  |  |  | Henry Beltrán | Diana Romero Mónica Virgüéz Jizeth González | Todas las Áreas | [12 empty] | Informe | 2026-05-31 | https://drive.google.com/drive/folders/17Wf0QpcD9j-kymQIbXa-W5xRwEUMAlE7 | Se dio por terminada la auditoría al proceso de Planeación Estratégica y se consolidan los documentos en el expediente.
11. Seguimiento Mapa de Riesgos - Junio |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe | 12/31/2026
12. Seguimiento Mapa de Riesgos - Diciembre |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Todas las Áreas | [12 empty] | Matriz / Informe | 12/31/2026 | 110 CONTROL INTERNO | Se adelantó la transferencia de la información de la vigencia 2022, de conformidad con los lineamientos establecidos por Gestión Documental.
13. Gestión Documental de la Oficina |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Expedientes ajustados | 12/31/2026 | 110 CONTROL INTERNO | Se adelantó la transferencia de la información de la vigencia 2022, de conformidad con los lineamientos establecidos por Gestión Documental.
14. Verificación de los Expedientes de la Oficina |  |  |  |  | Por definir | Equipo de la Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Expedientes ajustados
15. Evaluación Parcial Control Interno Contable |  |  |  |  | Por definir | Por definir | Subdirección Financiera | [12 empty] | Informe
GILBERTO ANTONIO SUAREZ FAJARDO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [9 empty] | Fecha de Aprobación del PAA: Modificación: 27 de mayo de 2026. | [12 empty] | Fecha de seguimiento: